## PIPC
PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SDH 2021
Componente | Objetivo estratégico asociado | Objetivo especifico | Actividad | Meta/Producto | Indicador | Funte de Recursos |  |  | Responsable | Periodo de ejecución | CUATRIMESTRE I |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3 |  | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS | ESTADO | LINK A EVIDENCIA | LINK A EVIDENCIA (Adicionales)
[6 empty] | Funcionamiento | Inversión | Recursos Proyectados |  |  | P | E | P | E | P | E
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer la cultura del dialogo participativo al interior de la Secretaría | Actualizar la Guía de participación ciudadana de la SHD. | Documento publicado en SIG | Actualización de la Guía de participación ciudadana publicado en el Sistema de Gestión Integral. | X |  |  | Subsecretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano - Oficina Asesora de Planeación. | IV Trimestre |  |  |  |  | X
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer la cultura del dialogo participativo al interior de la Secretaría | Realizar ejercicios de capacitación en temas de participación ciudadana. | Una (1) Capacitación realizada. | Funcionarios capacitados | X |  |  | Dirección de Gestión Corporativa - Subdirección de Talento Humano. | I - IV Trimestre | X | X | X |  | X |  | Reporte cuatrimestre I: Se diligenció el formato de necesidades de capacitación en temas de participación ciudadana por parte de la OAC dirigido a la Subdirección de Recursos Humanos, las cuales quedaron incluidas en el citado plan en el aparte denominado "Inclusión participativa". El espacio de capacitación en inclusión participativa está planteado para ejecutarse durante el III trimestre del año. | En desarrollo | https://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/files/despacho/planeacion/MIPG/2021/PIC_2021.pdf
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer la cultura del dialogo participativo al interior de la Secretaría | Incorporar en el plan de bienestar de la SHD un incentivo al equipo de trabajo que se destaque en los ejercicios de participación ciudadana durante la vigencia. | Un (1) incentivo otorgado al equipo de trabajo que se destaque en el proceso de participación ciudadana de la SHD. | Incentivo otorgado | X |  |  | Dirección de Gestión Corporativa - Subdirección de Talento Humano. | I - IV Trimestre | X | X | X |  | X |  | Reporte cuatrimestre I:En mesas de trabajo adelantadas con Dirección Corporativa (03/03/2021), Subdirección de Talento Humano (17/02/2021) y OAC se evalúo y aprobó la inclusión del incentivo. STH está adelantando el proceso de modificación del acto administrativo. Se anexa presentación de solicitud y actualización del estado del proceso por parte de la Subdirección de Talento Humano. El incentivo propuesto consiste en un reconocimiento equivalente a 1 SMMLV a los dos funcionarios que se destaquen por su compromiso en el desarrollo de los espacios de participación de su dependencia. | En desarrollo | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/ErZMojppPOpApZCNnohsMvABqc41cDAb104oRzZ9lOHi3Q?e=jJgDgQ
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer la cultura del dialogo participativo al interior de la Secretaría | Diseño de piezas comunicacionales de la convocatoria y resultados de los ejercicios dialogo que se habiliten, por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones en los ejercicios de participación ciudadana 2021 y fomento de capacidades ciudadanas para participación. | Acompañamiento e inclusión en la estrategia de comunicaciones institucional el tema de participación ciudadana. | Estrategia de comunicaciones para los diferentes ejercicios de dialogo y fomento de capacidades ciudadanas para participación. | X |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | I - IV Trimestre | X | X | X |  | X |  | Reporte cuatrimestre I: La oficina de comunicaciones durante el primer cuatrimestre ha realizado divulgación del PIPC 2021, rendición de cuentas (cafes con el Secretario) y acompañó durante la fase de planeación y ejecución la consulta ciudadana sobre el Observatorio Fiscal del Distrito realizada en el primer trimestre a través de redes sociales, correos electrónicos y página web. | En desarrollo | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/Eow6wVHatMRIkrVkNwRfC5MB-o2bZikiSUmv5AI-HVkM_w?e=aZd9HQ | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/EgGKMV127tlBrcoemNI4oaUBa6cc8w1EpFCx9eKnt17ebA?e=hYnQKr
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Incentivar el espacio de participación de causas ciudadanas a través de los medios y canales de comunicación de la SHD. | Campaña de promoción y divulgación del espacio de participación de causas ciudadanas de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor | Campaña de promoción y divulgación de causas ciudadanas | X |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones. | I - IV Trimestre | X | X | X |  | X |  | Reporte cuatrimestre I: En cumplimiento de la Directiva 005 de 2020, proferida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor que previo a la socialización del espacio de participación de causas ciudadanas, desde la SDH se debe cumplir con los lineamientos que dicte la Gerencia de Gobierno Abierto de la Secretaría General para iniciar la estrategia de divulgación de dicho espacio. | En desarrollo
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Consulta ciudadana para el fortalecimiento del "Observatorio de Información Fiscal" | Desarrollar consulta ciudadana | Resultados de la consulta ciudadana publicados | X |  |  | Dirección de Estadística y Estudios Fiscales - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina de Atención al Ciudadano. | I Trimestre | X | X |  |  |  |  | Actividad cumplida. Se realizó a etapa de planeación de la consulta con la Subdirección de Analísis Sectorial y Oficina de Comunicaciones, se construyeron dos formularios (uno dirigido a funcionarios y otro a ciudadanía en general), se realizó seguimiento semanal al avance de las respuestas (cuatro (4) reuniones vía Teams Con la Subidrección de Analísis Sectorial, OAC, Comunicaciones 10/03/2021- 16/03/2021, 25/03/2021, 9/04/2021), y finalmente se generó informe de cierre el cual fue socializado a través de correo electrónico a los funcionarios y ciudadanos que participaron en el ejercicio, además de la página web y redes sociales. Ver reporte de resultados en la evidencia. | Cumplido | https://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/files/subsecretaria-general/oficina-atencion-ciudadano/Plan%20participacion%202021/Informe%20Consulta%20OFD.pdf | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/Eow6wVHatMRIkrVkNwRfC5MB-o2bZikiSUmv5AI-HVkM_w?e=gyM4FK
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Consulta ciudadana para la implementación del nuevo modelo de servicio a la ciudadania con enfasis en la mejora de los canales de atención y/o identificación de oportunidades en el front office de servicio de la SHD. | Desarrollar consulta ciudadana | Resultados de la consulta ciudadana publicados | X |  |  | Subsecretaría General - Subsecretaría Técnica - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina de Atención al Ciudadano. | II Trimestre | [6 empty] | Reporte cuatrimestre I: Se dio inicio a la fase de planeación del ejercicio de consulta ciudadana del segundo trimestre en conjunto con la Dirección de Impuestos, Dirección de Cobro, Oficina de Atención al Ciudadano, Subdirección de Proyectos Especiales, y Subsecretaría General. | En desarrollo | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/Eqqu9WXi22RMmklulb_tkw8B2G7pRcAmqSvP8gS5hpVbbg?e=8jPPCt
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Consulta ciudadana para identificación de necesidades de información contable, presupuestal e inversión | Desarrollar consulta ciudadana | Resultados de la consulta ciudadana publicados | X |  |  | Dirección de Contabilidad - Dirección de Presupuesto - Dirección de Tesorería - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficinade Atención al Ciudadano. | III Trimestre
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Consulta ciudadana sobre la identificación de herramientas de financiamiento en el Distrito Capital a través de la Dirección de Crédito Público. | Desarrollar consulta ciudadana | Resultados de la consulta ciudadana publicados | X |  |  | Dirección de Crédito Público - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina de Atención al Ciudadano. | IV Trimestre
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Consulta ciudadana sobre el mejoramiento y necesidades de información de la ciudadanía en relación con la matriz de riesgos en la SHD. | Desarrollar consulta ciudadana | Resultados de la consulta ciudadana publicados | X |  |  | Oficina de Análisis y Control de Riesgo - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina de Atención al Ciudadano. | III Trimestre
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Consulta ciudadana sobre la agenda regulatoria y expedición de actos administrativos. | Desarrollar consulta ciudadana | Resultados de la consulta ciudadana publicados | X |  |  | Dirección Jurídica - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina de Atención al Ciudadano | I - IV Trimestre
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Espacios alternativos de diálogo ciudadano | Contar con espacios alternativos de dialogo con la ciudadanía para rendir cuentas de la gestión | Cuatro (4) cafés con la Secretaría (propuesta trimestral) | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación | I - IV Trimestre | [6 empty] | Informe cuatrimestre I: Café Estratégico Virtual - nueva Planeación Estratégica de la SDH, 4 de marzo 2021. Se presentaron los resultados del ejercicio de la planeación estratégica 2020 - 2024 en simultánea a todos los servidores de la entidad, en reuniones a cargo de cada Director, Subsecretario y Secretario. En total con una participación de 838 servidores. | En desarrollo | Presentación Resultados de la Planeación Estratégica 2020-2024 - mapa estratégico *Video Resumen Planeación Estratégica https://shdgov.sharepoint.com/:v:/s/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/EfrY9-AZW-BKpDcvBnpBVc8BCNWmxRiHDfBPQy-jKoMOPQ?e=TbEnk2 *Video Secretario de Hacienda https://shdgov.sharepoint.com/:v:/s/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/EeLp5nrRUYhCqnELm6TRE-UBqdJeiqXDgiGHU6t8dc3Fbg?e=zoB3OF *Video Subsecretario Técnico https://shdgov.sharepoint.com/:v:/s/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/ERKxA1J6MgNHoosT7rcTyXUBqIDY2DWtFZKK4CijVaqJcg?e=GtEWrG *Video Subsecretaria General https://shdgov.sharepoint.com/:v:/s/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/EfPvlTbQWlxBmMZXQle_djIBFJqzWtYB0O4R8UMRByF7Kw?e=wk0u9h Guión Café Estratégico - documento preparado por la OAComunicaciones
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Audiencia de rendición de cuentas | Realizar una audiencia de rendición de cuentas del sector | Una audiencia de rendición de cuentas del sector | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación | I - IV Trimestre | [6 empty] | Informe cuatrimestre I: Diálogo Ciudadano Hacienda y Finanzas Distritales, 12 de marzo 2021. Evento virtual y presencial en el que se abordaron 2 temas: 1° Reactivación Económica y 2° Ingresos y Presupuesto de acuerdo con los lineamientos y protocolo de la Veeduría Distrital. Fué un evento preparatorio para la audiencia de rendición de cuentas de la Alcaldesa Mayor del 18 de marzo. De acuerdo con el registro oficial 49 personas registraron su ingreso de manera viurtual y otras 20 personas asistieron de manera presencial, entre funcionarios y representantes de organizaciones de la sociedad civil. | Finalizada | Registro de asistencia: https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=wy5CzRc3LkG6VjvauaL37_I4XKDW0ypOsi-TFDJde9hUNjlGMUZORFBVWjlSTVlURDdENTdMTjc3Wi4u&AnalyzerToken=I7mAN948IbnPLc32Aum4VjbB9wRXHXFL Diálogos Ciudadanos, publicación 5 de marzo: Participa en los diálogos ciudadanos de la Secretaría de Hacienda ¦ Secretaría Distrital de Hacienda (shd.gov.co) Facebook live: https://www.facebook.com/HaciendaBogota/videos/834771690454673 Invitación 11 de marzo: https://www.facebook.com/HaciendaBogota/photos/basw.AboIwARLdHD9-5-iPLU6pn0bwNh2NGuih5i1KXSjmniI5NPoScsQF2u3NAh7-E5OGtrwwEfWZonW2PRlmnkZG_CcmPo59mhuM_iVN_iF8GJtQk2-OpUCK5ZIR3ac6a8lnFexVMuawl5MjiBsojfIBzQzNiEo5gofQg3B-WxOYIQQOA/3823986087719537/?opaqueCursor=AboaEIBllA_3cs12S1YZGANX5GXFF0_miFIxcApLlW353QsplbGFRtD26Q3He7h2VR4QKb5jc10rwkm7cbGMHT_jdxSPjW6h4qDKhU3aoGocX67Fh8I1YURTY9liDPrCs9Ar7q3ftzWfxea2tFecZZOzvjReDzsYwgQPGWssJ7Wb8Ur7HH-jOvnHEq0E1QwZlzlObV4eWSoe1P78z7nYE7KrnEhocayhV7g0TQlOPNoNmHlgPFb0J19iwsYKzQedgcz2qZQiQ_JqMw1gwiHPEKsGoRcetjJwMqDoZPInqcBxlBmpCcxmqOo-X3J0Cj45wdfqcrmegyBjr7BhkECnBwpd-sCk8Tfk5Wu0oKhEqCN20R6UTaf6jIi88ABcgscPRafDaK3XE5HnIfqMBUfroJp5edezS-HKbV1Nhg4WKgP_yRJfCR10P9yCpL52bTec1kMcMJ_b8qKHxNra31UupzMa7zkePeW3LEtdv3AT5u9a-w1rQRMlkQexpm85Oa3dZHkazR75XNw8FVENDQAU1oCLE-jc9Ar6Ud8n-DMdxUdBeStowA9TQy-vwfT05wd6fU8gHeVcKamsACcLg4D1aNKR8zgdXVsUTg36jLmAMDV-cDL4YExYy6lyrgKqa-hgqbVxzOCd_zOjaKA8MW1ZXtdCm20eF6YdYoTj6KqUFFtzT89_sxdNmy08SubklZD6dqEL_avvKyRz-JTOI3J1PRGxfSyGZJofBnkhPCh0rD9R_Uq8dASLzLrkpmbRYRHui80wlzS63Fv61a_SGZyhwl545k6NH294dJIGM4bJv2n8IH7uUQrMN6Nt3fi97mVApUy5NsALKCgeNpGwIZeopPpnRBXkN_EZC9vwVQ9jvcfP0iAMwAgNvPWoSP9HQrNLUMR9JMJIL8pYWVUz_CaPiDwSMFvzrQMJXeyBZKUPHboomhkAdRtXBdLAWuuvy5jPnVr7ugryBTWOlbgBYfWFhEhP Invitación 7 de marzo: https://www.facebook.com/HaciendaBogota/posts/3814082675376545
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Reporte cuatrimestral de seguimiento a los ejercicios de participación ejecutados dentro del periodo. | Informe de seguimiento a los espacios de participación ciudadana celebradas en el período | Informe generado y publicado | X |  |  | Oficina de Atención al Ciudadano. | I - IV Trimestre | X | X | X |  | X |  | Informe cuatrimestre I: Se publica en la página web el informe cuatrimestral en el mes de mayo de 2021. | En desarrollo
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Reporte cuatrimestral de seguimiento a los ejercicios de participación ejecutados dentro del periodo. | Informe de seguimiento a las actividades de participación ciudadana celebradas en el período | Dos presentaciones de avance a Comité de Gestión y desempeño o Comité Directivo | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación | I - IV Trimestre | [6 empty] | Informe cuatrimestre I: Primera presentación de avances programada para junio de 2021 una vez aprobado el informe de avance. | En desarrollo
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Auditoria a los ejercicios de participación ejecutados dentro del periodo. | Informe de evaluación a las actividades de participación ciudadana celebradas en el período | Informe presentado al Comité Institucional de Control Interno- | X |  |  | Oficina Asesora de Control Interno | I - IV Trimestre | Acorde con el cronograma aprobado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Se adelanta el proceso auditor al Plan de Participación Ciudadana conforme al Plan Anual de Auditoría/2021 aprobado. |  |  |  |  | Con base en el Plan Anual de Auditoría/2021 de la Oficina de Control Interno, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se programó una Auditoría de Gestión al proceso de Participación Ciudadana entre abril y junio de 2021, el cual se desarrolla actualmente. | Ejecución | https://shd.gov.co/shd/sites/default/files/files/despacho/controlinterno/PAA_2021_Enero_V2.pdf | N/A
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Acompañamiento de la Oficina de Atención al Ciudadano en los espacios de dialogo planteados | Aumentar el indice de desempeño de la Política de Participación Ciudadana medido por el FURAG para la vigencia 2021 por encima de 80 puntos. | Indice de Gestión de la Política de Participación Ciudadana mayor a 80 puntos | X |  |  | Subsecretaria General - Oficina de Atención al Ciudadano | I - IV Trimestre | [6 empty] | Informe cuatrimestre I: Se realizó el reporte de FURAG correspondiente a la vigencia 2020, se realizaron tres mesas de trabajos con las diferentes areas de la entidad para consolidar diligenciamiento y una para identificar las oportunidades de mejora que fueron presentadas en el comite de Gestión y Desempeño del dia 9 de abril de 2021 | En desarrollo | Link de Presentación de Comité de Gestión Desempeño del 9 de abril del 2021: https://shdgov.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP/Documentos%20compartidos/MIPG/Comit%C3%A9%20CIGD/2021/Sesi%C3%B3n%204%20-Abril%202021?csf=1&web=1&e=nbX6zw | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/EhTbRe5dVYVCr6LW1Q1K2EcBXAB8OPfrRuf4q_4nHYf6QA?e=osAni9