## PIPC
PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SDH 2021
Componente | Objetivo estratégico asociado | Objetivo especifico | Actividad | Meta/Producto | Indicador | Funte de Recursos |  |  | Responsable | Periodo de ejecución | CUATRIMESTRE I |  | CUATRIMESTRE 2 |  | CUATRIMESTRE 3 |  | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES CUATRIMESTRE II | ESTADO | % AVANCE | LINK A EVIDENCIA | LINK A EVIDENCIA (Adicionales)
[6 empty] | Funcionamiento | Inversión | Recursos Proyectados |  |  | P | E | P | E | P | E
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer la cultura del dialogo participativo al interior de la Secretaría | Actualizar la Guía de participación ciudadana de la SHD. | Documento publicado en SIG | Actualización de la Guía de participación ciudadana publicado en el Sistema de Gestión Integral. | X |  |  | Subsecretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano - Oficina Asesora de Planeación. | IV Trimestre |  |  |  |  | X |  | Esta activiad esta programada para el último trimestre del año | No iniciada | 0 | N/A | N/A
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer la cultura del dialogo participativo al interior de la Secretaría | Realizar ejercicios de capacitación en temas de participación ciudadana. | Una (1) Capacitación realizada. | Funcionarios capacitados | X |  |  | Dirección de Gestión Corporativa - Subdirección de Talento Humano. | I - IV Trimestre | X | X | X | X | X |  | Reporte cuatrimestre II: El espacio de capacitación en inclusión participativa está planteado para ejecutarse durante el III trimestre del año según programación del Plan Institucional de Capactación publicado en la página web. | En desarrollo | 50% | https://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/files/despacho/planeacion/MIPG/2021/PIC_2021.pdf | https://infogram.com/resultado-consulta-ciudadana-modelo-de-servicio-1hxr4zxmynn7q6y?live
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer la cultura del dialogo participativo al interior de la Secretaría | Incorporar en el plan de bienestar de la SHD un incentivo al equipo de trabajo que se destaque en los ejercicios de participación ciudadana durante la vigencia. | Un (1) incentivo otorgado al equipo de trabajo que se destaque en el proceso de participación ciudadana de la SHD. | Incentivo otorgado | X |  |  | Dirección de Gestión Corporativa - Subdirección de Talento Humano. | I - IV Trimestre | X | X | X |  | X |  | Reporte cuatrimestre II:La Subdirección de Talento Humano confirma que el incentivo quedó incluido en la modificación de la Resolución de Incentivos Institucional. Se espera contar con el acto administrativo firmado para el mes de octubre de 2021. | En desarrollo | 80% | https://shdgov.sharepoint.com/:b:/s/OACIUDADANO-SHD/EfNCHks8oyBNmmWcfEwbscsBtCxJ1RF6-gRFpPeET8aD7g?e=svpbkz | N/A
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer la cultura del dialogo participativo al interior de la Secretaría | Diseño de piezas comunicacionales de la convocatoria y resultados de los ejercicios dialogo que se habiliten, por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones en los ejercicios de participación ciudadana 2021 y fomento de capacidades ciudadanas para participación. | Acompañamiento e inclusión en la estrategia de comunicaciones institucional el tema de participación ciudadana. | Estrategia de comunicaciones para los diferentes ejercicios de dialogo y fomento de capacidades ciudadanas para participación. | X |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | I - IV Trimestre | X | X | X | x | X |  | Reporte cuatrimestre II: La oficina de comunicaciones durante el segundo cuatrimestre ha realizado divulgación del PIPC 2021, rendición de cuentas (cafes con el Secretario) y acompañó durante la fase de planeación y ejecución la consulta ciudadana sobre el Modelo de Servicio realizada en el segundo trimestre a través de redes sociales, correos electrónicos y página web. | En desarrollo | 66% | Resultados Observatorio https://shdgov.sharepoint.com/:f:/r/sites/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/Contenido%20comunicacin%20interna/PiezasGraficas/2021/0518-Resultado-Observatorio?csf=1&web=1&e=7gSnZt Consulta Modelo de Servicio https://shdgov.sharepoint.com/:f:/r/sites/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/Contenido%20comunicacin%20interna/PiezasGraficas/2021/0629-Consulta-modelo-servicio?csf=1&web=1&e=LzZa7a RENDICION DE CUENTAS https://shdgov.sharepoint.com/sites/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/Contenido%20comunicacin%20externa/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSDH%5FInicio%2Fdespacho%2Dsdh%2FOAC%2FContenido%20comunicacin%20externa%2FRendicion%5FCuentas%2F2021%2F04%2DFinales&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9zaGRnb3Yuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvU0RIX0luaWNpby9kZXNwYWNoby1zZGgvT0FDL0VqeDNmZGJCdzJwRXM4bGFIdU51aWR3QllKWW5McHR3cEZuQVFudGlUNE9FN1E%5FcnRpbWU9aWpVV3M1MTAyVWc | https://infogram.com/resultado-consulta-ciudadana-modelo-de-servicio-1hxr4zxmynn7q6y?live
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Incentivar el espacio de participación de causas ciudadanas a través de los medios y canales de comunicación de la SHD. | Campaña de promoción y divulgación del espacio de participación de causas ciudadanas de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor | Campaña de promoción y divulgación de causas ciudadanas | X |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones. | I - IV Trimestre | X | X | X | X | X |  | Reporte cuatrimestre II: En cumplimiento de la Directiva 005 de 2020, proferida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor que previo a la socialización del espacio de participación de causas ciudadanas, desde la SDH se debe cumplir con los lineamientos que dicte la Gerencia de Gobierno Abierto de la Secretaría General para iniciar la estrategia de divulgación de dicho espacio. Al no haberse impartido estos lineamientos, la Secretaría de Hacienda no puede ejecutar esta actividad. | En desarrollo | 0 | N/A | N/A
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Consulta ciudadana para el fortalecimiento del "Observatorio de Información Fiscal" | Desarrollar consulta ciudadana | Resultados de la consulta ciudadana publicados | X |  |  | Dirección de Estadística y Estudios Fiscales - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina de Atención al Ciudadano. | I Trimestre | X | X |  |  |  |  | Actividad cumplida. Se realizó a etapa de planeación de la consulta con la Subdirección de Analísis Sectorial y Oficina de Comunicaciones, se construyeron dos formularios (uno dirigido a funcionarios y otro a ciudadanía en general), se realizó seguimiento semanal al avance de las respuestas (cuatro (4) reuniones vía Teams Con la Subidrección de Analísis Sectorial, OAC, Comunicaciones 10/03/2021- 16/03/2021, 25/03/2021, 9/04/2021), y finalmente se generó informe de cierre el cual fue socializado a través de correo electrónico a los funcionarios y ciudadanos que participaron en el ejercicio, además de la página web y redes sociales. Ver reporte de resultados en la evidencia. | Cumplido | 100% | https://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/files/subsecretaria-general/oficina-atencion-ciudadano/Plan%20participacion%202021/Informe%20Consulta%20OFD.pdf | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/Eow6wVHatMRIkrVkNwRfC5MB-o2bZikiSUmv5AI-HVkM_w?e=gyM4FK
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Consulta ciudadana para la implementación del nuevo modelo de servicio a la ciudadania con enfasis en la mejora de los canales de atención y/o identificación de oportunidades en el front office de servicio de la SHD. | Desarrollar consulta ciudadana | Resultados de la consulta ciudadana publicados | X |  |  | Subsecretaría General - Subsecretaría Técnica - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina de Atención al Ciudadano. | II Trimestre |  |  | X | X |  |  | Actividad cumplida. Se realizó a etapa de planeación de la consulta con la Oficina de Gestión del Servicio de Impuestos y Cobro, Proyectos Especiales, Comunicaciones, OAC, Planeación se construyeron dos formularios (uno dirigido a funcionarios y otro a ciudadanía en general), se realizó seguimiento semanal al avance de las respuestas dos (2) reuniones vía Teams con áreas participantes, y finalmente se generó informe de cierre el cual fue socializado a través de correo electrónico a los funcionarios y ciudadanos que participaron en el ejercicio, además de la página web y redes sociales. Ver reporte de resultados en la evidencia. | Cumplido | 100% | https://infogram.com/resultado-consulta-ciudadana-modelo-de-servicio-1hxr4zxmynn7q6y?live | https://infogram.com/resultado-consulta-ciudadana-modelo-de-servicio-1hxr4zxmynn7q6y?live
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Consulta ciudadana para identificación de necesidades de información contable, presupuestal e inversión | Desarrollar consulta ciudadana | Resultados de la consulta ciudadana publicados | X |  |  | Dirección de Contabilidad - Dirección de Presupuesto - Dirección de Tesorería - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficinade Atención al Ciudadano. | III Trimestre |  |  | X |  |  |  | Reporte cuatrimestre II: Se realizó etapa de planeación del ejercicio con mesas de trabajo celebradas los días 26 de julio, 3 de agosto, 9 de agosto y 13 de agosto, se construyó formulario dirigido a ciudadanía y academia que se publicara a inicios del mes de septiembre. Ejercicio en desarrollo. | En desarrollo | 50% | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/EoPojRqkxFNLjQhL3pmsumQBVviCHVVq2Q2AxqaWUoxYSw?e=5gzexc | N/A
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Consulta ciudadana sobre la identificación de herramientas de financiamiento en el Distrito Capital a través de la Dirección de Crédito Público. | Desarrollar consulta ciudadana | Resultados de la consulta ciudadana publicados | X |  |  | Dirección de Crédito Público - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina de Atención al Ciudadano. | IV Trimestre |  |  |  |  | X |  | Esta activiad esta programada para el último trimestre del año | No iniciada | N/A | N/A | N/A
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Consulta ciudadana sobre el mejoramiento y necesidades de información de la ciudadanía en relación con la matriz de riesgos en la SHD. | Desarrollar consulta ciudadana | Resultados de la consulta ciudadana publicados | X |  |  | Oficina de Análisis y Control de Riesgo - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina de Atención al Ciudadano. | III Trimestre |  |  | X |  |  |  | Reporte cuatrimestre II: Se realizó etapa de planeación del ejercicio con mesas de trabajo celebradas los días 3 de agosto y 30 de agosto, donde se explico el desarrollo del ejercicio de planeación de la consulta y se dio la apertura del proceso con la construcción del cronograma a desarrollar, respectivamente. | En desarrollo | 30% | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/Ehdnv2-imKFAozXbhqkQa5MBkombMmtz8QRDtfWa5sv4Kg?e=5yfzl4 | N/A
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Consulta ciudadana sobre la agenda regulatoria y expedición de actos administrativos. | Desarrollar consulta ciudadana | Resultados de la consulta ciudadana publicados | X |  |  | Dirección Jurídica - Oficina Asesora de Comunicaciones - Oficina de Atención al Ciudadano | I - IV Trimestre |  |  | X | X |  |  | Se publicó agenda regulatoria de la Secretaría de Hacienda en la página web institucional. | Cumplida | 100% | https://www.shd.gov.co/shd/agenda-regulatoria
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Espacios alternativos de diálogo ciudadano | Contar con espacios alternativos de dialogo con la ciudadanía para rendir cuentas de la gestión | Cuatro (4) cafés con la Secretaría (propuesta trimestral) | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación | I - IV Trimestre | X | X | X | X | X |  | Informe cuatrimestre II: El 4 de marzo se realizó el evento virtual Café Estratégico - nueva Planeación Estratégica de la SDH, a través de videos se presentó cómo se construyó y cuáles son los roles de las áreas y las intervenciones del Secretarío de Hacienda, del Subsecretario Técnico y de la Subsecretaría General, así mismo se presentó el los resultados de la planeación estratégica y el nuevo mapa estratégico. Cada Directivo y jefe de oficina se reunió por teams con los servidores públicos y contratistas de su respectiva área para explicar la nueva Misión, Visión, Objetivos y las metas que se han planteado para este cuatrienio. Se realizó el 21 de Julio el Café virtual: Regreso seguro, escalonado y responsable a las actividades presenciales, dirigido a todos los servidores de la Entidad. | En desarrollo | 50% | Presentación Resultados de la Planeación Estratégica 2020-2024 - mapa estratégico Guión Café Estratégico - documento preparado por la OAComunicaciones Invitación https://web.yammer.com/main/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMTEwMjY0NjY5OTEzOTA3MiJ9 Correos electrónicos de invitación Calendario TEAMS https://shdgov.sharepoint.com/:i:/s/OAP/ET6Y4SEfYmRJrQLWevhoicYBUGnzq7VzS6guqfqVRa-O2Q?e=OeBwDK | *Video Resumen Planeación Estratégica https://shdgov.sharepoint.com/:v:/s/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/EfrY9-AZW-BKpDcvBnpBVc8BCNWmxRiHDfBPQy-jKoMOPQ?e=TbEnk2 *Video Secretario de Hacienda https://shdgov.sharepoint.com/:v:/s/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/EeLp5nrRUYhCqnELm6TRE-UBqdJeiqXDgiGHU6t8dc3Fbg?e=zoB3OF *Video Subsecretario Técnico https://shdgov.sharepoint.com/:v:/s/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/ERKxA1J6MgNHoosT7rcTyXUBqIDY2DWtFZKK4CijVaqJcg?e=GtEWrG *Video Subsecretaria General https://shdgov.sharepoint.com/:v:/s/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/EfPvlTbQWlxBmMZXQle_djIBFJqzWtYB0O4R8UMRByF7Kw?e=wk0u9h
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Audiencia de rendición de cuentas | Realizar una audiencia de rendición de cuentas del sector | Una audiencia de rendición de cuentas del sector | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación | I - IV Trimestre | X | X | X | X |  |  | Informe cuatrimestre II: Se realizó la Audiencia Pública del Sector Hacienda el 15 de julio de 2021, en donde las cuatro entidades del sector (Secretaría Distrital de Hacienda, Catastro, FONCEP y Lotería de Bogotá) presentaron los resultados de su gestión en el primer semestre del 2021 y los avances en temas de recuperación económica y social. | Cumplida | 100 | Transmisión Audiencia RdC Sector Hacienda facebook https://www.facebook.com/HaciendaBogota/videos/964256740809034 Youtube https://www.youtube.com/watch?v=kliNwr7yUrM | Resultados gestión Rendición de Cuentas (15 de julio) https://www.youtube.com/watch?v=a-U2n10Kxvc Estrategias y beneficios tributarios para la reactivación económica (Rendición de Cuentas) https://www.youtube.com/watch?v=jAJ6c_PGjn0
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Reporte cuatrimestral de seguimiento a los ejercicios de participación ejecutados dentro del periodo. | Informe de seguimiento a los espacios de participación ciudadana celebradas en el período | Informe generado y publicado | X |  |  | Oficina de Atención al Ciudadano. | I - IV Trimestre | X | X | X | X | X |  | Informe cuatrimestre II: Se publica en la página web el informe cuatrimestral en el mes de septiembre de 2021. En el espacio de informe de avances de la estrategia de Participación. | En desarrollo | 66% | https://www.shd.gov.co/shd/participacion-ciudadana
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Reporte cuatrimestral de seguimiento a los ejercicios de participación ejecutados dentro del periodo. | Informe de seguimiento a las actividades de participación ciudadana celebradas en el período | Dos presentaciones de avance a Comité de Gestión y desempeño o Comité Directivo | X |  |  | Oficina Asesora de Planeación | I - IV Trimestre |  |  | X | X | X |  | Informe cuatrimestre II: Se presento reporte de avance al Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la 4a. Sesión ordinaria efectuada el 9 de abril de 2021. Se presentaron los avances de los ejercicios de dialogo, en específico los Resultados de la consulta ciudadana de Estadísticas y Estudios Fiscales del Observatorio Fiscal en la 6a. sesión ordinaria del CIGD realizada el 11 de junio de 2021 | En desarrollo | 50% | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OAP/EpW1UoTm0wJIh6MkqdMqaGgBcdrV6QvkL3uPwqwyboR4BQ?e=fiwP86 Acta Comité 11 de junio de 2021 https://shdgov.sharepoint.com/:b:/s/OAP/Eer3RgJc5dNLjT6LBqzNOL8B0UYL1Wv75hD5Q8YDXnL4KA?e=EiR4Ze Presentación ante CIGD https://shdgov.sharepoint.com/:p:/s/OAP/EdNYwixuVHVLtlqIvN4gNnoBeO9yXEUWYXBghVuLqXoR5g?e=nfHBSi
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Auditoria a los ejercicios de participación ejecutados dentro del periodo. | Informe de evaluación a las actividades de participación ciudadana celebradas en el período | Informe presentado al Comité Institucional de Control Interno- | X |  |  | Oficina Asesora de Control Interno | I - IV Trimestre | Acorde con el cronograma aprobado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Se adelanta el proceso auditor al Plan de Participación Ciudadana conforme al Plan Anual de Auditoría/2021 aprobado. |  |  |  |  | Informe cuatrimestre II: | En desarrollo
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Acompañamiento de la Oficina de Atención al Ciudadano en los espacios de dialogo planteados | Aumentar el indice de desempeño de la Política de Participación Ciudadana medido por el FURAG para la vigencia 2021 por encima de 80 puntos. | Indice de Gestión de la Política de Participación Ciudadana mayor a 80 puntos | X |  |  | Subsecretaria General - Oficina de Atención al Ciudadano | I - IV Trimestre |  |  | X | X |  |  | Informe cuatrimestre II: Los resultados de la medición realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP para la política de participación ciudadana a través del FURAG tuvo un puntaje de 87,1 en el indice de gestión, cumpliendo lo planteado para esta vigencia, incrementando en 9 puntos de mejora en la medición con relación al año 2019. Es importante tener en cuenta que para esta medición del 2020, se presentaron evidencias de las actividades de planeación de la estrategia de participación 2021. No obstante, como los resultados de esta medición corresponden a la evaluación de la gestión del 2020, este indicador se planteará para la siguiente vigencia con el fin de continuar mejorando el mismo. | Cumplida | 100% | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGE2MzQ1YTQtYWI3ZC00YTdiLWJkY2ItNzI2YmU3YzQ1ZTk5IiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection396d1cd03a850a004c59 | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/EmE1Nmb_BGtHrdfrIviiNjIBGLPpA8aDgAGvfTpCcwXugA?e=orR6YP