## PTEP (hidden)
ESTRATEGIA INSTITUCIONALPARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2025
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACCIONES | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | META/PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LA META/PRODUCTO | IMPACTO ESPERADO | FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa) | FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa) | VALOR DE LA META/PRODUCTO PROGRAMADA PRIMER CUATRIMESTRE | VALOR DE LA META/PRODUCTO PROGRAMADA SEGUNDO CUATRIMESTRE | VALOR DE LA META/PRODUCTO PROGRAMADA TERCER CUATRIMESTRE
1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Gestión de riesgos para la integridad pública | Política de administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP | Desarrollar mesas de trabajo de revisión/actualización de la matriz de riesgo de corrupción y LA/FT/FP de cada proceso de la SDH. | Oficina de Análisis y Control de Riesgos
1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Gestión de riesgos para la integridad pública | Política de administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP | Monitorear desde segunda línea, los controles asociados a riesgos de corrupción y LAFT-FPADM, incorporados en los procesos de la SDH. | Oficina de Análisis y Control de Riesgos
1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Gestión de riesgos para la integridad pública | Política de administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP | Gestionar eventos de riesgo asociados a corrupción y LA/FT/FPADM de acuerdo con los reportes recibidos por las partes interesadas de la SDH a través de los canales dispuestos para tal fin, si estos se generan. | Oficina de Análisis y Control de Riesgos
1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Política de administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP | Programar en el PIC actividades de capacitación sobre SARLAFT de acuerdo con los lineamientos del Manual SARLAFT de la SDH | Subdirección de Talento Humano
1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Canales de denuncia | Canales de denuncia | Elaborar, publicar y socializar el procedimiento para la gestionar los conflictos de interés
1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Debida diligencia
2. REDES Y ARTICULACIÓN | Redes Interna | Mapas de redes y articulación
2. REDES Y ARTICULACIÓN | Redes Externas | Mapas de redes y articulación
3. MODELO ESTADO ABIERTO | Acceso a la información pública y transparencia | Transparencia activa | Desarrollar una campaña de comunicaciones para dar a conocer el PTEP y el plan de ejecuciòn y monitoreo y el informe de avaluación a los servidores de la entidad | Oficina Asesora de Planeaciòn
3. MODELO ESTADO ABIERTO | Acceso a la información pública y transparencia | Transparencia activa | Programar en el PIC tres capacitaciones sobre el PTEP
3. MODELO ESTADO ABIERTO | Acceso a la información pública y transparencia | Transparencia activa | Elaborar un documento con los lineamientos para la creación y publicación de información con criterios de accesibilidad
3. MODELO ESTADO ABIERTO | Acceso a la información pública y transparencia | Transparencia pasiva
3. MODELO ESTADO ABIERTO | Acceso a la información pública y transparencia | Accesibilidad
3. MODELO ESTADO ABIERTO | Acceso a la información pública y transparencia | Instrumentos de gestión de la información
3. MODELO ESTADO ABIERTO | Integridad pública y cultura de la integridad | Código de integridad | Capacitar a los servidores y contratistas en la identificación, declaración y gestión de posibles conflictos de intereses | Subdirección de Talento Humano
3. MODELO ESTADO ABIERTO | Integridad pública y cultura de la integridad | Código de integridad | Establecer, implementar y socializar con los servidores y contratistas un procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses | Subdirección de Talento Humano
3. MODELO ESTADO ABIERTO | Integridad pública y cultura de la integridad | Código de integridad | Mantener actualizada su información institucional (planta de personal, nomenclatura de empleos, vinculaciones y desvinculaciones y hojas de vida) en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIDEAP) | Subdirección de Talento Humano
3. MODELO ESTADO ABIERTO | Integridad pública y cultura de la integridad | Código de integridad | Identificar sus servidores y contratistas obligados a cumplir con las disposiciones de la Ley 2013 de 2019 | Subdirección de Talento Humano
3. MODELO ESTADO ABIERTO | Integridad pública y cultura de la integridad | Código de integridad | Hacer seguimiento y control al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 en el Aplicativo por la Integridad Pública | Subdirección de Talento Humano
3. MODELO ESTADO ABIERTO | Integridad pública y cultura de la integridad | Código de integridad | Analizar y gestionar los impedimentos declarados por sus servidores y contratistas, las recusaciones informadas y los posibles conflictos de intereses registrados en el Aplicativo por la Integridad Pública, de acuerdo con el procedimiento interno definido | Subdirección de Talento Humano
3. MODELO ESTADO ABIERTO | Integridad pública y cultura de la integridad | Código de integridad | Identificar los servidores como Personas Expuestas Políticamente – PEP (Decreto 830 de 2021) | Subdirección de Talento Humano
3. MODELO ESTADO ABIERTO | Integridad pública y cultura de la integridad | Código de integridad | Evaluar el cumplimiento de la política de integridad en el marco del Comité Intitucional de Coordinación de Control Interno | Oficina de Control Interno
3. MODELO ESTADO ABIERTO | Dialogo y corresponsabilidad | Modelo de Relacionamiento Ciudadano | Actualizar la caracterización de usuarios
3. MODELO ESTADO ABIERTO | Dialogo y corresponsabilidad |  | Plan de participación ciudadana (plan de ejecución, seguimiento y evaluación)
3. MODELO ESTADO ABIERTO | Dialogo y corresponsabilidad |  | Elaborar estrategia de racionalización de trámites
3. MODELO ESTADO ABIERTO | Dialogo y corresponsabilidad |  | Carpeta ciudadana
3. MODELO ESTADO ABIERTO | Dialogo y corresponsabilidad |  | Estrategia de rendición de cuentas (plan de ejecución, seguimiento y evaluación)
4. INICIATIVAS ADICIONALES |  |  | Implementación del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupución
Note on D21: POR MEDIO DEL CUAL SE BUSCA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE BIENES, RENTA Y EL REGISTRO DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS

## Hoja1
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2025 - 2027
[11 empty] | 2025 | 2026 |  |  | 2027
Item | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | META/ PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LA META/ PRODUCTO | IMPACTO ESPERADO | FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa) | FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa) | VALOR DE LA META/PRODUCTO PROGRAMADA TERCER CUATRIMESTRE | VALOR DE LA META/PRODUCTO PROGRAMADA PRIMER CUATRIMESTRE | VALOR DE LA META/PRODUCTO PROGRAMADA SEGUNDO CUATRIMESTRE | VALOR DE LA META/PRODUCTO PROGRAMADA TERCER CUATRIMESTRE | VALOR DE LA META/PRODUCTO PROGRAMADA PRIMER CUATRIMESTRE | VALOR DE LA META/PRODUCTO PROGRAMADA SEGUNDO CUATRIMESTRE | VALOR DE LA META/PRODUCTO PROGRAMADA TERCER CUATRIMESTRE
1 | 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Actualización del mapa de riesgos de corrupción de la SDH (incluye riesgos de Lavado de Activos - Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM, soborno, fraude) | Oficina de Análisis y Control de Riesgo | Matriz de riesgos actualizada y publicada en la página de de la SDH | Una matriz de riesgos actualizada y publicada en la página de la SDH | Número | Dar cumplimiento a la normativa aplicable en materia de la actualización de la matriz de riesgos de corrupción y darla a conocer a la ciudadanía. | 2026-01-31 | 2027-04-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar monitoreo a los controles establecidos en la matriz de riesgos de la entidad | Oficina de Análisis y Control de Riesgo | Dos presentaciones al comité de riesgo respecto del avance del monitoreo de controles. | Presentaciones realizadas al comité de riesgo en terminos del monitoreo de controles Meta: 2 presentaciones por vigencia. Nota: Para la vigencia 2025 se realizó la presentación del avance de monioreo de controles ante el Comité de Riesgos en el mes de junio | Número | Fortalecer la gestión de riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la SDH. | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
[5 empty] | Un informe anual de monitoreo de controles remitido al equipo directivo. | Informe de monitoreo de controles remitido al equipo directivo Meta: 1 informe por vigencia | Número |  | 2025-11-10 | 2027-12-31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
3 | 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Programar y desarrollar sesiones de transferencia de conocimiento del uso del software para la gestión de riesgos, dirigidas a los responsables de proceso, gestores de calidad y gestores de riesgo | Oficina de Análisis y Control de Riesgo | Programar y desarrollar dos sesiones de transferencia de conocimiento del uso del software para la gestión de riesgos | Mesas de trabajo realizadas Meta= 5 sesiones hasta 2027 | Número | Desarrollar pedagogía y practicas para los responsables de procesos y gestores de riesgo en el manejo de las consultas en el software de gestión de riesgo | 2025-11-10 | 2027-12-16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
4 | 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar acompañamiento metodológico a los responsables de proceso y sus equipos de trabajo en materia de identificación de riesgos de Lavado de Activos - Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva LA/FT/FPADM, fraude y soborno e incoporarlos en las matrices de riesgo de los procesos | Oficina de Análisis y Control de Riesgo | Matriz de riesgos de LA/FT/FPADM, fraude y soborno asociada a los procesos susceptibles de que se materialice esta tipologías de riesgo | Matriz de riesgos de LA/FT/FPADM, fraude y soborno asociada a los procesos susceptibles de que se materialice esta tipologías de riesgo actualizada | Número | Fortalecer las etapas del sistema de administración de riesgos de la SDH asociadas a las tiplogías de LAFT, fraude y soborno | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
5 | 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Alineación el plan de recuperación de desastres -DRP con el Plan de continuidad del Negocio de la entidad, para el horizonte 2025 - 2027 | Dirección de Informática y Tecnología- Oficina de Análisis y Control de Riesgos | Plan de trabajo para la alineación del DRP con Plan de Cotinuidad del Negocio 100% implementado | (Número de actividae ejecutadas el plan de alineacion/ Número total de actividades programadas en el plan de alineación)*100 | Porcentaje | Garantizar que la entidad pueda enfrentar y recuperarse de interrupciones inesperadas. de sistemas de información de la entidad | 2026-01-01 | 2027-04-30 | 0 | 20% | 30% | 30% | 20% | 0 | 0
6 | 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Relizar capacitaciones dirigidas a la comunidad hacendaria en materia de prevención y mitigación del riesgo de Lavado de Activos - Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), Fraude y Soborno | Oficina de Análisis y Control de Riesgo | Capacitaciones realizadadas prevención y mitigación del riesgo de Lavado de Activos - Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), Fraude y Soborno Meta 2026: 3 Meta 2027: 3 | Capacitaciones realizadadas | Número | Fortalecer el conocimiento de la comunidad hacendaria y acercarla al tema de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, fraude y soborno. | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 1.3. Canales de denuncia | Realizar el reporte de las operaciones sospechosas o la ausencia de las mismas a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) | Oficina de Análisis y Control de Riesgo | Cumplir con los diferentes reportes solicitados por la UIAF | Cantidad de reportes entregados a la UIAF Meta: 25 reportes entregados a la UIAF hasta diciembre de 2027 | Número | Informar a la UIAF respecto del total de las operaciones o situaciones sospechosas que sean detectadas en la SDH | 2025-11-10 | 2027-12-31 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
8 | 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 1.3. Canales de denuncia | Elaborar y socializar un procedimiento para la gestión de conflictos de interéses, identificando los riesgos y controles | Dirección de Talento Humano | Procedimiento para la gestión de conflictos de intereses, identificando los riesgos y controles | Procedimiento construido y socializado | Número | Establecer lineamientos para la prevención, detección, declaración y gestión de potenciales conflictos de intereses que se puedan presentar con ocasión al ejercicio y/o desarrollo de actividades por parte de los servidores públicos y contratistas de la Secretaría Distrital de Hacienda- SDH | 2025-11-10 | 2026-04-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 1.5. Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción | Realizar el diagnóstico del estado del cumplimiento normativo de la entidad de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 610 de 2022 | Dirección Jurídica -Subdirección de Gestión Judicial | Diagnóstico del estado del cumplimiento normativo de la entidad | Informe de diagnóstico elaborado | Número | Contar con una línea base sobre el nivel de cumplimiento de la normatividad aplicable a la entidad para con el fin de mitigar riesgos, evitar sanciones y mejorar la integridad de su operación | 2025-11-10 | 2026-03-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 1.5. Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción | Definir el plan de trabajo para la implementación del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción-MGJA y presentar informe anual | Órgano de cumplimiento normativo | Plan de trabajo para la implementación del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción-MGJA | Plan de trabajo para la implementación del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción-MGJA elaborado | Número | Definir la herramienta para articular y hacer seguimiento a las acciones requeridas para la implementación del MGJA | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Presentar informe anual de seguimiento al plan de trabajo definido |  |  |  | 2026-03-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
11 | 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 1.5. Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción | Lineamientos para manejo de alertas e irregularidades al interior de la Secretaría Distrital de Hacienda | Oficina de Control Disciplinario Interno | Lineamientos para manejo de alertas e irregularidades al interior de la Secretaría Distrital de Hacienda socializadas | Acciones de socialización de lineamientos para manejo de alertas e irregularidades realizadas | Número | Fortalecer las herramientas de la transparencia, para generar confianza pública y fomentar la participación ciudadana | 2026-01-01 | 2027-04-30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
12 | 2. REDES Y ARTICULACIÓN | 2.1. Redes Internas | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño informes sobre el avance del Programa de Transparencia y Ética Pública | Oficina Asesora de Planeación | 2 Informes al año sobre el avance del Programa de Transparencia y Ética Pública presentados al CIGD Nota: El primer informe de 2026 recogerá las acciones adelantadas en 2025 | Informes sobre el avance del Programa de Transparencia y Ética Pública presentados | Número | Fortalecer la confianza de la ciudadanía en la entidad, prevenir actos de corrupción y mejorar la gestión pública | 01/09/20025 | 2027-12-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
13 | 2. REDES Y ARTICULACIÓN | 2.2 Redes Externas | Mantener actualizado el inventario de instancias externas en las que participa la entidad y los responsables | Subsecretaría General - Dirección de Talento Humano | Inventario actualizado de instancias externas en las que participa la entidad | Inventario actualizado de instancias externas en las que participa la entidad. | Número | Identificar las instancias de coordinación externa en las que participa la entidad por mandato legal | 2026-01-01 | 2027-08-31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
14 | 3. MODELO ESTADO ABIERTO | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia - Transparencia activa | Realizar seguimiento a la implementación de los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 para la publicación y divulgación de la información señalada en la ley 1712 de 2014, a través del Indice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Oficina Asesora de Planeación | Un seguimiento anual a la implementación de los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 a través del Indice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Reporte de Indice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Número | Determinar el grado de cumplimiento a la divulgación proactiva de información pública, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 2026-09-01 | 2027-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
15 | 3. MODELO ESTADO ABIERTO | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia - Transparencia activa | Mantener actualizada la declaración de conformidad de accesibilidad de la sede electronica de la SDH acorde con el Anexo 1 Accesibilidad de la Resolución 1519 de 2020. | Dirección de Informática y Tecnología | Documento de declaración de conformidad de accesibilidad actualizado y publicado | Documento de declaración de conformidad de accesibilidad actualizado y publicado | Número | Permitir el acceso e inclusión, en igualdad de condiciones, para los contenidos digitales en particular a ciudadanos en condición de discapacidad. | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
16 | 3. MODELO ESTADO ABIERTO | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia - Transparencia activa | Diseño e implementación del plan para adopción de los criterios de seguridad del Anexo 3 seguridad de sedes electronicas de acuerdo con la Resolucion 1519 de 202 | Dirección de Informática y Tecnología | Plan documentado y ejecutado Meta 2025:3 actividades programadas Meta 2026:3 actividades programadas Meta 2027:1 actividades programadas | (Actividades ejecutadas / actividdes programadas)*100 | Porcentaje | Fortalecer la seguridad de la sede electrónicas garantizando el acceso a la información pública de manera segura y accesible a la ciudadanía | 2025-11-10 | 2027-12-16 | 50% | 33.3% | 33.3% | 33.4% | 33.3% | 33.3% | 33.4%
17 | 3. MODELO ESTADO ABIERTO | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia - Transparencia activa | Elaboración, implementación y seguimiento del Modelo de servicio de la entidad. | Dirección de Cultura Tributaria y Relacionamiento con el Ciudadano - Oficina de Operación del Servicio | 1. Documento del modelo de servicio de la SDH. 2. Socialización del documento a las áreas responsables de la SDH y proveedores estratégicos. | Un (1) Documento del Modelo de Servicio elaborado Socialización del Modelo de Servicio con las áreas responsables la SDH y proveedores. | Número | Garantizar que en los diferentes canales de atención (presencial, virtual, teléfonico, etc.) se manejen los mismos lineamientos para la atención de la ciudadanía cosolidados. | 2026-01-01 | 2027-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
18 | 3. MODELO ESTADO ABIERTO | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia - Transparencia activa | Incluir/actualizar un trámite en la carpeta ciudadana por vigencia | Dirección de Informática y Tecnología | Un tramites incluidos/actualizados en carpeta ciudadana por vigencia | Tramites incluidos/actualizados en carpeta ciudadana | Número | Agilizar la consulta del RIT permitiendo a los ciudadanos acceder desde cualquier lugar y dispositivo, en cualquier momento, ahorrando tiempo y dinero, y reduciendo la necesidad de desplazamientos y papeleo físico. | 2025-11-10 | 2027-12-31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
19 | 3. MODELO ESTADO ABIERTO | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia - Transparencia activa | Realizar seguimiento periódico de las actividades que rigen la conducta y/o integridad de los servidores que apoyan la atención en los canales de servicio. | Dirección de Cultura Tributaria y Relacionamiento con el Ciudadano - Subdirección de Servicios a la Ciudadania. | Seguimiento semestral a la conducta y/o integridad de los servidores que apoyan la atención brindada en los canales de servicio de la SDH. | Dos (2) Informe de seguimiento periódico. Nota: Dado que para la vigencia 2025 el PTEP inicia su ejecución el el último cuatrimestre se presentará un solo informe de avance. | Número | Mejora del servicio a partir de los resultados de los seguimiento relizados en procura de la mejora continua del servicio en cada uno de los canales. | 2025-11-10 | 2027-12-31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
20 | 3. MODELO ESTADO ABIERTO | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia - Transparencia pasiva | Sensibilizar a los funcionarios de la entidad sobre el uso e impacto del Índice de Información Clasificada y Reservada | Oficina de Análisis y Control de Riesgos | Capacitaciones sobre el uso e impacto del Índice de Información Clasificada y Reservada Meta 2026: 1 Meta 2027: 1 | Cantidad de sesiones de sensibilización realizadas por vigencia Meta 2026: 1 Meta 2027: 1 | Número | Fortalecer el conocimiento de la comunidad hacendaria sobre el uso e impacto del Índice de Información Clasificada y Reservada | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
21 | 3. MODELO ESTADO ABIERTO | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia - Accesibilidad | Diseñar y ejecutar el plan de trabajo que permita la digitalización y automatización de trámites de acuerdo con los lineamientos del Decreto 088 de 2022 | Dirección de Informática y Tecnología | 100% del plan digitalización y automatización cumplido Evidencia: Un informe anual | Porcentaje de avance de plan digitalización y automatización | Porcentaje | Lograr mayor eficiencia, reducción de costos y errores, así como mejorar el acceso a la información. | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50%
22 | 3. MODELO ESTADO ABIERTO | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia - Instrumentos de gestión de la información | Elaborar, actualizar y/o aprobar los instrumentos archivísticos. | Direccción Administrtiva y Financiera - Subdirección de Gestión Documental | Instrumentos Archivísticos elaborados, actualizados y/o aprobados. | (Número de instrumentos archivísticos elaborados, actualizados y/o aprobados / Número de instrumentos archivísticos planificados para la vigencia) * 100 | Porcentaje | Mayor eficiencia en la planificación, control y preservarción de la información documental. | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
23 | 3. MODELO ESTADO ABIERTO | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia - Instrumentos de gestión de la información | Transferir expedientes al archivo central | Direccción Administrtiva y Financiera - Subdirección de Gestión Documental | Transferencias de documentos al archivo central | (Número de expedientes transferidos / Número total de expedientes programados) * 100 | Porcentaje | Mejora de los procesos de búsqueda, conservación y acceso a la información pública. | 2025-11-10 | 2027-12-31 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
24 | 3. MODELO ESTADO ABIERTO | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia - Instrumentos de gestión de la información | Actualizar y publicar anualmente: el Registro de activos de información y el índice de Información Clasificada y Reservada | Oficina de Análisis y Control de Riesgo | Registro de activos de información y actualizado y publicado Meta 2026: 1 Meta 2027: 1 | Registro de activos de información y actualizado y publicado | Número | Dar a conocer a la ciudadanía el Registro de activos de información y el índice de Información Clasificada y Reservada. | 2026-01-01 | 2027-04-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado Meta 2026: 1 Meta 2027: 1 | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado | Número |  | 2026-01-01 | 2027-04-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
25 | 3. MODELO ESTADO ABIERTO | 3.2. Integridad pública y cultura de la integridad | Fortalecer los valores "Diligencia" y "Compromiso" para mejorar la atención a la ciudadanía (semana de la integridad, mensajes motivacionales, talleres, foros, encuestas internas, etc.) | Dirección de Talento Humano | Acciones para el forlecimiento de los valores "Diligencia y Compromiso" para mejorar la atención a la ciudadanía Meta=3 | (No. de actividades de sensibilización de valores ejecutadas/No.de actividades programadas) * 100 | Porcentaje | Apropiación de los valores del código de integridad en los servidores para establecer una cultura organizacional sólida, de servicio y transparencia ante la ciudadanía, guiando el comportamiento de los servidores para una mejor convivencia institucional | 2025-11-10 | 2027-12-31 | 100% | 33% | 33% | 34% | 33% | 33% | 34%
26 | 3. MODELO ESTADO ABIERTO | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | Formular la estrategia de rendición cuentas anual y realizar seguimiento y evaluación a su implementación | Oficina Asesora de Planeación | Estrategia de rendición cuentas anual ejecutada | Informe de rendición cuentas publicado | Número | Facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda la SDH, mendite la implenetación de acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites y servicios existentes | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
27 | 3. MODELO ESTADO ABIERTO | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | Formular estrategia de participación ciudadana y realizar seguimiento para su implementación. | Dirección de Cultura Tributaria y Relacionamiento con el Ciudadano - Subdirección de Gestión de Peticiones Ciudadanas y Notificaciones - Oficina de Cultura Tributaria. | 1. Estrategia de participación formulada. 2. Informe semestral de seguimiento para su implementación. | una (1) Estrategia de participación formulada e informes semestrales presentados. Un (1) informe semestral de segumiento a la implementación de la estrategia. Nota: Dado que para la vigencia 2025 el PTEP inicia su ejecución el el último cuatrimestre, se presentará un seguimiento a la estrategia en 2025. | Número | Asegurar la implementación de una política de participación ciudadana que fomente el diálogo en doble vía. | 2025-11-10 | 2027-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 3 seguimientos a la implementacion de la estrategía de participación ciudadana | No. de segumientos realizados | Número |  | 2025-11-10 | 2027-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
28 | 3. MODELO ESTADO ABIERTO | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | Realizar cuatro espacios de diálogo ciudadano en la vigencia, de conformidad con lo definido en la Circular 004 de 2024, expedida por la Veeduría Distrital | Dirección de Cultura Tributaria y Relacionamiento con el Ciudadano - Oficina Asesora de Planeación | 4 Espacios de diálogo realizados por vigencia | Espacios de diálogo realizados | Número | Identificar y documentar espacios para fortalecer la participación ciudadana, gerenerando espacios de interlocución directa entre la ciudadanía y entdad | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
29 | 3. MODELO ESTADO ABIERTO | 3.3. Diálogo y corresponsabilidad | Implementar la Estrategia "Presupuesto con lenguaje ciudadano" | Dirección Distrital de Presupuesto - Subdireción de Análisis y Sostenibilidad Presupuestal - Subdirección Finanzas Distritales | Socializar el Presupuesto con lenguage ciudadano | Porcentaje de avance de las actividades programadas para socializar el presupuesto con enfoque ciudadano | Porcentaje | Facilitar a los ciudadanos el entendimiento del destino y uso de los recursos públicos Distritales | 2026-01-01 | 2027-08-30 | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0%
30 | 4. INICIATIVAS ADICIONALES | Inciativas adicionales | Formular la estrategia de racionalización de trámites y realizar seguimientos a su implementación | Dirección Dirección de Cultura Tributaria y Relacionamiento con el Ciudadano - Oficina Asesora de Planeación | Estrategia de racionalización de trámites | Estrategia de racionalización de trámites ejecutada | Porcentaje | Simplificar, estandarizar y optimizar los procedimientos administrativos para facilitar la interacción de los ciudadanos con la entidad | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%