## PCD2024
CRONOGRAMA DE TRABAJO PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 2024
OBLIGACIONES ESPECIALES: | ACTIVIDADES | MES | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
|  | SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ENTREGABLE
1.Elaborar un plan de trabajo que permita identificar las actividades a desarrollar en el marco de las obligaciones contractuales y del objeto contractual. | Formular el plan de trabajo contrato conservador restaurador | 1.Plan de trabajo para la ejecución del objeto del contrato | X | X
| Realizar los ajustes al plan de trabajo de acuerdo a su ejecución o solicitud del supervisor | 1. Plan de trabajo versionado para la ejecución del objeto del contrato |  |  | X | X
| Formular la programación de capacitaciones y socializaciones para las dependencias o publico objetivo de la SDH. | 1. Documento de programación de capacitación por dependencias | [8 empty] | X | X
| Realizar las capacitaciones o socializaciones programadas por dependencias o para público objetivo | 1. Listados de asistencia o registro de participación en Teams | [12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
3. Analizar los resultados del monitoreo de condiciones ambientales de los depósitos de archivo de la Secretaría Distrital de Hacienda y proponer actividades para su control. | Actualizar el instructivo de monitoreo y análisis de las condiciones ambientales 120-I09, para incluir los registros de iluminación y radicación UV | 1. Instructivo de monitoreo y análisis de las condiciones ambientales 120-I09, actualizado |  | X | X
| Elaborar un instructivo o guía para el uso de los deshumidificadores al interior de los módulos de archivo. | 1. Instructivo o guía de uso de los equipos deshumidificadores |  |  | X | X
| Solicitar los datos de los equipos datalogger e iluminación de los módulos de archivo. | 1. Correo electrónico |  |  |  | X |  |  |  |  | X | [11 empty] | X
| Transferir los datos de los equipos datalogger y el luxómetro a las hojas de cálculo diseñadas para el análisis de condiciones ambientales | 1. Hojas de registro de datos de condiciones ambientales diligenciadas |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | X | X | [9 empty] | X | X | X
| Formular el informe de condiciones ambientales en los depósitos de archivo de la SDH | 1. Informe de monitoreo de condiciones ambientales en las zonas de archivo. | [8 empty] | X | X |  |  | X | X | [8 empty] | X | X
| Actualizar las fichas técnicas para la adquisición del servicio de monitoreo de gases contaminantes y carga microbiana, así como de los equipos de monitoreo y control ambiental | 1. Fichas técnicas para la adquisición de equipos de monitoreo actualizadas. 2. Ficha técnica servicio de monitoreo de gases contaminantes y carga microbiana revisadas | [9 empty] | X | X | X
4. Revisar los requerimientos técnicos para la adquisición y uso de los materiales y elementos para la producción y almacenamiento de los documentos de archivo en soportes físicos. | Socializar el formato 120-F.50 de inspección de unidades de almacenamiento a los responsables de los archivos de las oficinas de gestión. | 1. Listados de asistencia o reporte de MS Teams sobre la socialización de las hojas de registro de soportes | [12 empty] | X | X
| Solicitar el diligenciamiento del formato 120-F.50 de inspección de unidades de almacenamiento a los responsables de los archivos de las oficinas de gestión. | 1. Correo electrónico | [14 empty] | X |  | X
| Compilar los datos reportados sobre las necesidades de realmacenamiento | 1. Informe resultado de la inspección de unidades de almacenamiento. | [20 empty] | X | X | X | X
| Revisar, actualizar o elaborar las fichas técnicas de los equipos, materiales o servicios necesarios para la producción, almacenamiento o conservación de los documentos de archivos en soportes físicos. | 1. Informe de revisión de requerimientos técnicos para la adquisición de materiales o elementos de producción y almacenamiento documental 2. Fichas técnicas elaboradas o actualizadas | [20 empty] | X | X | X | X
5. Verificar el estado de la infraestructura, mobiliarios y servicios de los espacios destinados al almacenamiento de los soportes documentales que cumplen el objetivo de minimizar los riesgos de deterioro en los documentos de archivo de la SDH y que están acordes con las estrategias técnicas de conservación documental, incluidas en el Sistema Integrado de Conservación SIC. | Realizar las visitas de inspección para la infraestructura, mobiliarios y servicios de los espacios de almacenamiento de archivo en las Sedes CAD, Archivo Central | 1. Diligenciamiento formato inspección de instalaciones y el formato de inspección de mobiliarios |  |  |  |  | X | X | X | [9 empty] | X | X | X
| Elaborar el informe de resultados de la inspección de la infraestructura, servicios y mobiliarios de archivo | 1. Informe de inspección de la infraestructura y mobiliarios | [8 empty] | X | X | X | [9 empty] | X | X | X
| Elaborar una ficha por depósito, con las necesidades de adecuación y renovación a nivel de infraestructura y mobiliario en la sede Carrera 32 para el cumplimento de la normatividad vigente | 1. 13 fichas de necesidades de adecuación para los depósitos de archivo de la sede Carrera 32. | X | X | X | X
| Elaborar el estudio de mercado para el cambio de estantería y adecuaciones físicas a los depósitos de archivo. | 1. Informe de estudio de mercado y cotización indicativa de costos para adecuación y renovación por módulo de archivo. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X
| Elaborar memorandos para solicitud de mantenimientos, intervenciones o estudios a la SAF | 1. Proyecto de memorando dirigido a SAF, con el informe de inspección y necesidades de mantenimiento. 2. Proyecto de memorando dirigido a la SAF, solicitando las necesidades de aseo y control integrado de plagas en los módulos de archivo de la SDH. | [10 empty] | X | X
| Realizar visitas de inspección a las bodegas del contratista del proceso de custodia para verificar las condiciones de conservación documental, descritas en el anexo técnico del proceso contractual | 1. Informe resultado de la visita de inspección a las bodegas del contratista del proceso de custodia. |  |  |  |  | X | X | [10 empty] | X | X
6. Revisar y actualizar si se requiere, los controles de prevención de emergencias y las actividades de atención de desastres para el material documental, disminuyendo el impacto de los riesgos de deterioro o pérdida de los archivos de la SDH. | Apoyar al ingeniero de sistemas de la OTSGD, en la revisión y ajuste del protocolo de digitalización de documentos de archivo con fines probatorios y de preservación a largo plazo. | 1. Protocolo de digitalización de documentos de archivo con fines probatorios y de preservación a largo plazo. | X | X | X | X
| Identificar por modulo de archivo el lugar donde se almacenan documentos vitales y esenciales de la SDH. | 1. Inventario de documentos vitales y esenciales, indicando su ubicación física en los módulos de archivo. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X
| Revisar y actualizar el mapa de riesgos para la conservación de los documentos de archivo de la SDH | 1. Informe de revisión del mapa de riesgos y controles de prevención de emergencias. | [12 empty] | X | X | X | X
| Revisar y actualizar los proyectos o actividades del protocolo de emergencias para el material documental | 1. Informe de revisión de las actividades de atención de desastres para el material documental | [16 empty] | X | X | X | X
| Aplicar el modelo de madurez del sistema integrado de conservación, en su componente del Plan de Conservación Documental, para determinar el avance en el nivel de madurez de la SDH. | 1. Informe de aplicación del modelo de madurez del SIC en su componente de conservación | [12 empty] | X | X | X | X
| Revisar el avance del Plan de Conservación Documental frente al Modelo Integrado de Gestión Documental y Archivos - MIGDA, del Archivo De Bogotá. | 1. Informe de avance del Plan de Conservación Documental frente al Modelo Integrado de Gestión Documental y Archivos - MIGDA, del Archivo De Bogotá. | [16 empty] | X | X | X | X
| Revisar y actualizar, si es necesario, los programas y proyectos del Plan de Conservación Documental | 1. Informe de avance de implementación del Plan de Conservación Documental 2. Cronograma del Plan de Conservación Documental actualizado. | [20 empty] | X | X | X | X
7. Apoyar la aplicación del formato para la descripción de soportes y estados de conservación de los documentos en soportes físicos. | Asesorar la aplicación del formato para la descripción de los soportes y estados de conservación en los documentos de archivo. | 1. Listados de asistencia asesoría al equipo técnico para la aplicación del formato de descripción de soportes documentales y estados de conservación. | [8 empty] | X | X
8. Dirigir y apoyar la aplicación de actividades de conservación documental en documentos que presenten deterioros y que requieran ser transferidos al Archivo de Bogotá. | Acompañar y dirigir los procesos de conservación en los documentos de archivo que presenten deterioros y de sean objeto de transferencia secundaria al Archivo de Bogotá | 1. Listados de asistencia 2. Informe de procesos de conservación realizados en documentos objeto de transferencias secundarias | [12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
10. Contar con los medios necesarios para el desarrollo del objeto contractual. | N/A | N/A
11. Presentar informes mensuales, de las actividades desarrolladas de conformidad con el objeto y las obligaciones del contrato. | Presentar el informe de actividades mensual | 1. Informes periódicos de actividades del objeto contractual 2. Planillas de pago seguridad social |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
12. Mantener estricta reserva sobre todos los asuntos que llegue a conocer y manejar durante y con ocasión de la realización de las actividades referidas en este contrato." | N/A | N/A
13. Asistir y participar en las reuniones programadas por la Secretaría Distrital de Hacienda relacionadas con el objeto del contrato. | Se asistirá y participará en las reuniones a las que sea convocado por parte del supervisor y las reuniones de seguimiento semanal. | 1. Evidencias de conexión o de reunión
14. Hacer entrega oficial de los elementos devolutivos que le fueron asignados (Computador, impresora, teléfono, silla, tarjeta magnética y demás bienes); a la Subdirección de Servicios y Atención al Usuario de la DSI y a la Subdirección Administrativa de la Dirección Corporativa; una vez finalice la ejecución del contrato y solicitar los correspondientes Paz y Salvos. | Se entregarán los elementos devolutivos y se solicitarán los paz y salvos correspondientes | 1. Correos electrónicos 2. Paz y salvos | [22 empty] | X | X
15. Las demás obligaciones relacionadas con el objeto contractual. | Se estará en disposición de apoyar las solicitudes del supervisor del contrato, que estén relacionadas con el objeto contractual. | 1. Correos electrónicos y anexos.
[6 empty] | 8 |  |  |  | 6 |  |  |  | 11 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 | 50