## Programacion PAS 2022
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA GESTIÓN CON EL REFERENTE MIPG | [12 empty] | VIGENCIA 2022 | [8 empty] | Versión: 01
Fecha: 31/01/2021
DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ÁREA LÍDER DE POLÍTICA | FUENTE ORIENTADORA (Autodiagnóstico, índice, Plan Marco MIPG, otros) | OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO | ALTERNATIVA ESTRATEGICA / RESULTADO ESPERADO | ACTIVIDADES / ACCIONES | PRODUCTOS / ENTREGABLE | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR |  |  | RESPONSABLE | TRIMESTRE 1 |  | TRIMESTRE 2 |  | TRIMESTRE 3 |  | TRIMESTRE 4 |  | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS (Fecha de corte: dd/mm/aaaa) | ESTADO
| POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | ÁREA LÍDER DE POLÍTICA | FUENTE ORIENTADORA (Autodiagnóstico, índice, Plan Marco MIPG, otros) | OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO | ALTERNATIVA ESTRATEGICA / RESULTADO ESPERADO |  |  |  | Fórmula | Periodicidad | Meta |  | P | E | P | E | P | E | P | E
D1 Talento Humano | 1. POLÍTICA TALENTO HUMANO | Subdirección de Talento Humano | Plan de Gestión Estratégica del talento Humano | DHO1- Consolidar un modelo de gestión humana y una cultura organizacional basada en el servicio al ciudadano. | Difundir aspectos generales relacionados con la misionalidad de la Entidad y los propositos de sus áreas para mantener actualizados a su servidores | Suministrar reinducción a los servidores de la Entidad | servidores con reinducción | porcentaje | No. De servidores que recibieron la reinducción/No total de servidores de la Entidad*100 | anual | 95% | Subdirección del Talento Humano | [6 empty] | 95
D1 Talento Humano | 1. POLÍTICA TALENTO HUMANO | Subdirección de Talento Humano | Recomendaciones resultado de la aplicación del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG 2020 | DHO1- Consolidar un modelo de gestión humana y una cultura organizacional basada en el servicio al ciudadano. | Implementar acciones acordes con las cuasas de retiro del servicio para reterner el personal en la Entidad | analizar las causas del retiro de los servidores para implementar acciones | informe sobre el analisis de las causas de retiro y propuestas de acción a implementar | número | cantidad de informes | trimestral | 4 informes | Subdirección del Talento Humano | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
D1 Talento Humano | 1. POLÍTICA TALENTO HUMANO | Subdirección de Talento Humano | Recomendaciones resultado de la aplicación del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG 2020 | P2-Consolidar un modelo de evaluación de servicio al ciudadano. | identificar los aspectos a fortalecer de la cultura organizacional para alinearla con el modelo de servicio | Realizar medición de cultuta organizacional | Informe sobre la Medición de Cultura Organizacional | número | cantidad de informes | anual | Linea base | Subdirección del Talento Humano | [6 empty] | 1
D1 Talento Humano | 2. POLÍTICA INTEGRIDAD | Subdirección de Talento Humano | Recomendaciones resultado de la aplicación del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG 2020 | DHO1- Consolidar un modelo de gestión humana y una cultura organizacional basada en el servicio al ciudadano. | estrategía para la difusión y apropiación del código de integridad | Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de socialización del código de integridad y principios del servicio público. | actividad de promoción de los valores del código de Integridad | número | cantidad de activades realizadas | semestral | una actividad de promoción de los valores del código de Integridad | Subdirección del Talento Humano/Grupo de gestores de Integridad | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D2Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3. POLÍTICA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | Autodiagnóstico política | C1-Servir e informar al ciudadano promoviendo confianza y credibilidad en el buen uso de los recursos públicos. | Afianzar la caracterización de los grupos de valor de la SDH como insumo para el relacionamiento estratégico | Definir la metodología para actualización de la caracterización de los grupos de valor de la SDH. | Metodología para actualización de la caracterización de los grupos de valor de la SDH. | Documento | Documento de metodología presentado | Anual | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
D2Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3. POLÍTICA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | Autodiagnóstico política | P5-Diseñar procesos transversales centrados en los clientes y usuarios de los servicios. | Fortalecer el proceso de planeación institucional y seguimiento de la SDH, en articulación con el Plan de Desarrollo Distrital y el mapa estratégico de la Entidad 2020-2024 | Verificar la alineación de los planes institucionales con la planeación estratégica y definir su esquema de seguimiento. | Presentación ante CIGD de la alineación de los planes institucionales con la planeación estratégica. Esquema de seguimiento definido (software de calidad y procedimiento 58-P-01 Planeación, seguimiento y evaluación de la gestión). | Documento | Cantidad de productos entregados | Anual | 2 | Oficina Asesora de Planeación |  |  | 1 |  |  |  | 1
D2Direccionamiento Estratégico y Planeación | 4. POLÍTICA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | Subsecretaría General | Autodiagnóstico política - Plan Marco 2020-2024 MIPG | P5-Diseñar procesos transversales centrados en los clientes y usuarios de los servicios. | Fortalecer el cumplimiento de las metas presupuestales de la SDH. | Comunicar a las dependencias de la SDH los lineamientos para la ejecución y cierre presupuestal de la vigencia 2022 | Primer trimestre: -Circular de programación de pagos vigencia 2022. -Resolución de constitución de Caja Menor vigencia 2022. -Memorando de Apertura de Caja Menor 2022. Tercer trimestre: - Circular para la preparación del Anteproyecto de Presupuesto 2023. - Circular para la preparación del Plan Anual de Adquisiciones 2023. Cuarto trimestre: -Circular con lineamientos y cronograma de actividades para el cierre de la vigencia. | Porcentaje | (Número de comunicados emitidos con lineamientos para la ejecución y cierre presupuestal comunicadas / Total de comunicados programados para la vigencia) *100 | Trimestral | 100% | Subdirección Administrativa y Financiera | 50% |  | 0 |  | 83% |  | 100%
D2Direccionamiento Estratégico y Planeación | 4. POLÍTICA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | Subsecretaría General | Autodiagnóstico política - Plan Marco 2020-2024 MIPG | P5-Diseñar procesos transversales centrados en los clientes y usuarios de los servicios. | Fortalecer el cumplimiento de las metas presupuestales de la SDH. | Desarrollar una capacitación dirigida al personal directivo, asesor, supervisores de contrato y personal de apoyo a la supervisión, con el fin de reforzar conceptos y buenas prácticas que fortalezcan la gestión presupuestal de la SDH. | Segundo trimestre: - Buenas prácticas en gestión presupuestal (externo). Tercer trimestre: -Programación y cierre presupuestal. | Porcentaje | (Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas)*100 | Trimestral | 100% | Subdirección Administrativa y Financiera | 0 |  | 50% |  | 100% |  | 0
D2Direccionamiento Estratégico y Planeación | 4. POLÍTICA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | Subsecretaría General | Autodiagnóstico política - Plan Marco 2020-2024 MIPG | P5-Diseñar procesos transversales centrados en los clientes y usuarios de los servicios. | Fortalecer el cumplimiento de las metas presupuestales de la SDH. | Oficiar a los Supervisores de contratos con copia al Jefe Inmediato y el Ordenador del Gasto, sobre el estado de la ejecución presupuestal, PAC, reservas y los pasivos de los contratos a su cargo, con el fin de establecer compromisos que permitan cumplir las metas esperadas. | Primer trimestre: - Comunicado a los Supervisores de contrato sobre estado de las reservas presupuestales, liquidaciones de contratos y solicitud de compromisos de pago con corte al 28 de febrero de 2022. Segundo trimestre: - Comunicado a los Supervisores de contrato sobre estado de las reservas presupuestales, liquidaciones de contratos y solicitud de compromisos de pago de los contratos suscritos en la vigencia, con corte al 31 de mayo de 2022. Tercer trimestre: - Comunicado a los Supervisores de contrato sobre estado de las reservas presupuestales, liquidaciones de contratos y solicitud de compromisos de pago de los contratos suscritos en la vigencia, con corte al 31 de agosto de 2022. | Porcentaje | (Número de comunicados de respuesta radicados por los Supervisores de contrato y/o Jefe Inmediato / Total de Comunicados enviados) * 100 | Trimestral | 70% | Subdirección Administrativa y Financiera | 70% |  | 70% |  | 70% |  | 0
D2Direccionamiento Estratégico y Planeación | 4. POLÍTICA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | Subsecretaría General | Autodiagnóstico política - Plan Marco 2020-2024 MIPG | P5-Diseñar procesos transversales centrados en los clientes y usuarios de los servicios. | Fortalecer el cumplimiento de las metas presupuestales de la SDH. | Presentar de manera periódica los avances de la ejecución presupuestal a la Junta de Contratación y/o Comité Directivo. | Boletín financiero y/o informe mensual de avances sobre la ejecución presupuestal. | Unidad | Número de boletines publicados y/o informes presentados a la Junta de Contratación y/o Comité Directivo | Mensual | 12 | Subdirección Administrativa y Financiera | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
D3 Gestión para Resultados con Valores | 5. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Oficina Asesora de Planeación | Articulación Plan de Acción | P5-Diseñar procesos transversales centrados en los clientes y usuarios de los servicios. | Modernizar el mapa de procesos de la SDH, en articulación con el Plan de Desarrollo Distrital y el mapa estratégico de la Entidad 2020-2024 | Concluir la transición al nuevo mapa de procesos de la Entidad. | Documentos de caracterización de procesos actualizados y publicados en el SGC | Documento | Número de caracterizaciones de procesos publicadas | Anual | 10 | Oficina Asesora de Planeación | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1
D3 Gestión para Resultados con Valores | 5. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Oficina Asesora de Planeación | Autodiagnóstico política - PAAS 2021 | C1-Servir e informar al ciudadano promoviendo confianza y credibilidad en el buen uso de los recursos públicos. | Afianzar los criterios y lineamientos para la gestión del cambio en la SDH | Concluir la definición de los lineamientos y políticas transversales para la mejora de los procesos y procedimientos y gestión del cambio en la SDH | Documento de lineamientos asociado al proceso de direccionamiento estratégico | Documento | Número de documentos con lineamientos | Anual | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
D3 Gestión para Resultados con Valores | 5. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Oficina Asesora de Planeación | Articulación Plan de Acción | P5-Diseñar procesos transversales centrados en los clientes y usuarios de los servicios. | Articulación de los procesos de la SDH con el diseño de los Macroprocesos adoptados en el SGC | Ajuste y actualización de los procesos en línea con la estructura de los macroprocesos | Documentos de caracterización de procesos actualizados y aprobados por las áreas | Documento | Número de caracterizaciones de procesos publicadas | Anual | 14 | Oficina Asesora de Planeación | 3 |  | 3 |  | 6 |  | 2
D3 Gestión para Resultados con Valores | 10. SERVICIO AL CIUDADANO | Subdirección Administrativa y Financiera | Diagnóstico NTC 6047 - Recomendaciòn FURAG: Atención preferente e incluyente a personas en condición de discapacidad física o con movilidad reducida, en condición de discapacidad auditiva, en condición de discapacidad múltiple (ej. Sordo ceguera), en condición de discapacidad psicosocial, a menores de edad y niños, en atención preferente e incluyente a adultos mayores, atención preferente e incluyente a mujeres en estado de embarazo o de niños en brazos, personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad, a personas en condición de discapacidad visual. | C1-Servir e informar al ciudadano promoviendo confianza y credibilidad en el buen uso de los recursos públicos. | Mejorar la atención a ciudadanos y visitantes con algún grado de discapacidad, mediante la definición de protocolos para el servicio de vigilancia. | Documentar un protocolo enfocado a la atención preferente e incluyente para ciudadanos y visitantes que tengan algún grado de discapacidad (movilidad reducida, visual, auditiva) en su primera interacción con la Entidad (personal de vigilancia). | Protocolo de atención preferente para ciudadanos y visitantes con algún grado de discapacidad (movilidad reducida, visual, auditiva) en operación. | Unidad | Número de protocolos en operación | Anual | 1 Protocolo | Subdirección Administrativa y Financiera | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
D3 Gestión para Resultados con Valores | 10. SERVICIO AL CIUDADANO | Subdirección Administrativa y Financiera | Diagnóstico NTC 6047 - atención preferente e incluyente a personas en condición de discapacidad física o con movilidad reducida. | C1-Servir e informar al ciudadano promoviendo confianza y credibilidad en el buen uso de los recursos públicos. | Facilitar el acceso a los parqueaderos del CAD a visitantes y ciudadanos con movilidad reducida. | Actualizar el Reglamento para el uso de los parqueaderos internos y externos del CAD, con el fin de dar acceso a visitantes y ciudadanos con movilidad reducida que hacen uso de los servicios de la Entidad y el SuperCade y presentarlo al Comité del CAD para su aprobación. (Numeral 6 NTC 6047) | Actualización de Reglamento de Parqueaderos aprobado | Unidad | Número de reglamentos aprobados | Anual | 1 Reglamento | Subdirección Administrativa y Financiera | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
D3 Gestión para Resultados con Valores | 10. SERVICIO AL CIUDADANO | Subdirección Administrativa y Financiera | Diagnóstico NTC 6047 - atención preferente e incluyente a personas en condición de discapacidad física o con movilidad reducida. | C1-Servir e informar al ciudadano promoviendo confianza y credibilidad en el buen uso de los recursos públicos. | Espacios adecuados según los requisitos de la NTC-6047. | Realizar adecuaciones que permitan corregir los siguientes hallazgos del diagnóstico de la NTC-6047: -Pasillo de parqueadero edificio CAD: Eliminar el resalto del piso a la entrada del pasillo y mejorar la iluminación, retirar obstáculos como sillas o puestos de trabajo -Verificación de sistema de alarma de emergencia: Ubicación para facilitar la percepción visual, que las alarmas cuenten con un número mayor de resonadores entre 85 dB a 95 dB con salida baja y que las alarmas estroboscópicas visuales generen una frecuencia de 0.5 Hz – 4 Hz. | Adecuaciones para corrección de hallazgos del diagnóstico de la NTC-6047 realizados. | Porcentaje | (Número de adecuaciones realizadas / Total de adecuaciones programadas)*100 | Anual | 100% | Subdirección Administrativa y Financiera | 0 |  | 100% |  | 0 |  | 0
D3 Gestión para Resultados con Valores | 11. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Oficina Asesora de Planeación | Autodiagnóstico política | C1-Servir e informar al ciudadano promoviendo confianza y credibilidad en el buen uso de los recursos públicos. | Priorización de los trámites a racionalizar para el año 2023 aplicando los criterios del DAFP. | Elaborar un documento con el análisis de la información específica de trámites y los procesos asociados a los mismos, para priorizarlos según la metodologia del DAFP e identificar en los trámites seleccionados, acciones de racionalización aplicable (administrativa, tecnológica o normativa). | Documento de priorización de trámites para la formulación de la estrategia de racionalizacion de trámites 2023 | Documento | Documento de priorización de trámites para la formulación de la estrategia de racionalizacion de trámites 2023 | Anual | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
D4 Evaluación de Resultados | 13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | Autodiagnóstico política | P4-Avanzar en el uso, acceso y análisis de los datos. | Difundir y comunicar al interior de la SDH la información relevante proveniente del seguimiento y la evaluación de los procesos de la entidad. | Consolidar la estrategia de Comunicaciones para socializar la información relevante proveniente del seguimiento y la evaluación de los procesos de la entidad. | Estrategia de comunicaciones consolidada | Acciones realizadas | Estrategia de comunicaciones implementada | Trimestre | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 0% |  | 35% |  | 35% |  | 30%
D4 Evaluación de Resultados | 13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | Autodiagnóstico política | P4-Avanzar en el uso, acceso y análisis de los datos. | Mejorar la formulación, documentación y el seguimiento oportuno a los indicadores en el marco de la planeación institucional (eficiencia, eficacia y efectividad) | Revisar, actualizar, socializar y publicar la Guía "Construcción de indicadores y seguimiento" | Guía "Construcción de indicadores y seguimiento" publicada | Documento | Guía "Construcción de indicadores y seguimiento" publicada | Anual | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
D4 Evaluación de Resultados | 13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | Autodiagnóstico política | P4-Avanzar en el uso, acceso y análisis de los datos. | Organizar, analizar y documentar la información del seguimiento a la gestión de los procesos, el cumplimiento de los planes institucionales y la ejecución de los proyectos de inversión de la SDH | Definir y estandarizar las herramientas para el seguimiento a la gestión | Actualizar y publicar el procedimiento Planeación, seguimiento y evaluación de la gestión 58-P-01 Formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión 58-P-02 | Documento | Procedimiento 58-P-01 actualizado Procedimiento 58-P-02 actualizado | Anual | 2 | Oficina Asesora de Planeación | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0
D5 Información y Comunicación | 14. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | Oficina Asesora de Planeación | Autodiagnóstico política | P5-Diseñar procesos transversales centrados en los clientes y usuarios de los servicios. | Fortalecer el proceso de producción y documentación de la información estadística de la SDH | Publicar en la página WEB para disposición de los grupos de interés la gestión de la información estadística | Espacios creados en la página WEB y documentación relacionada (sección de transparecncia) | Espacios creados en la página WEB y documentación relacionada (sección de transparecncia) | Número de espacios creados en la página WEB y documentación relacionada (sección de transparecncia) | Trimestral | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0.5
D5 Información y Comunicación | 15. GESTIÓN DOCUMENTAL | Subdirección de Gestión Documental | Autodiagnóstico política | DHO2-Diseñar una estructura y gestión de cambio organizacional que responda a los cambios tecnológicos y los retos futuros. | Actualizar y poner a consideración del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan Institucional de Archivos - PINAR y liderar su implementación. | 1. Actualizar el PINAR. 2. Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación. 3. Publicar y socializar el PINAR. 4. Implementar el PINAR. | PINAR actualizado e implementado. | Porcentaje | Sumatoria de las actividades definidas en el mapa de ruta del PINAR | Trimestral | Implementar el 100% de las actividades definidas en el mapa de ruta del PINAR | Subdirección de Gestión Documental | 16% |  | 16% |  | 23% |  | 45%
D5 Información y Comunicación | 15. GESTIÓN DOCUMENTAL | Subdirección de Gestión Documental | Autodiagnóstico política | DHO2-Diseñar una estructura y gestión de cambio organizacional que responda a los cambios tecnológicos y los retos futuros. | Implementar el Plan de Conservación Documental | 1. Implementar las actividades del Plan de Conservación Documental establecidas para la vigencia 2022. | Actividades del Plan de Conservación Documental establecidas para la vigencia 2022. | Porcentaje | Sumatoria de las actividades del Plan de Conservación Documental establecidas para la vigencia 2022. | Trimestral | Implementar el 100% de las actividades del Plan de Conservación Documental establecidas para la vigencia 2022. | Subdirección de Gestión Documental | 20% |  | 35% |  | 35% |  | 10%
D5 Información y Comunicación | 15. GESTIÓN DOCUMENTAL | Subdirección de Gestión Documental | Autodiagnóstico política | DHO3- Afianzar el uso de las tecnologías de información para el mejoramiento de todas las actividades y servicios (gobierno electrónico). | Implementar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | 1. Implementar las actividades del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo establecidas para la vigencia 2022. | Actividades del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo establecidas para la vigencia 2022. | Porcentaje | Sumatoria de las actividades del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo establecidas para la vigencia 2022. | Trimestral | Implementar el 100% de las actividades del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo establecidas para la vigencia 2022. | Subdirección de Gestión Documental | 20% |  | 35% |  | 35% |  | 10%
D7 Control Interno | 18. CONTROL INTERNO | Oficina Asesora de Planeación | Recomendaciones FURAG y EISCI | DHO2-Diseñar una estructura y gestión de cambio organizacional que responda a los cambios tecnológicos y los retos futuros. | Riesgos Estratégicos Identificados y documentados | Establecer la metodología para la gestión de riesgos estratégicos y su posterior documentación | Mapa de riesgos estratégicos | Un Mapa de riesgos estratégicos | Avance en el mapa de riesgos estratégicos / Mapa de riesgos estrategicos aprobado | Seguimientos Trimestrales | 100% | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Analisis y Control de Riesgos | 0% | 0 | 0 |  | 0% |  | 0%
D3 Gestión para Resultados con Valores | 19. GESTIÓN AMBIENTAL (COMPONENTE) | Subdirección Administrativa y Financiera | Plan Marco 2020-2024 MIPG | P5-Diseñar procesos transversales centrados en los clientes y usuarios de los servicios. | Aprovechar los residuos orgánicos generados en el edificio CAD. | Implementar una compostadora para el aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en el edificio CAD. | Primer trimestre: -Estadísticas en kilogramos a partir de enero 2022, de los residuos orgánicos generados en el edificio CAD Segundo trimestre: -Capacitación a los funcionarios de la SDH sobre la importancia de la separación de los residuos orgánicos y su aprovechamiento. -Difusión a través de Hacienda al Día, red social Yammer y televisores, sobre la estrategia implementada por la SDH para el aprovechamiento de los residuos orgánicos (puesta en operación de la compostadora). Cuarto trimestre -Publicación de los resultados del aprovechamiento de los residuos orgánicos durante 2022 y el uso del abono generado. | Porcentaje | (Residuos aprovechables / Total de Residuos generados)*100 | Anual | 50% de residuos aprovechados | Subdirección Administrativa y Financiera | 0 |  | 0 |  | 50% |  | 50%
D3 Gestión para Resultados con Valores | 19. GESTIÓN AMBIENTAL (COMPONENTE) | Subdirección Administrativa y Financiera | Plan Marco 2020-2024 MIPG | P5-Diseñar procesos transversales centrados en los clientes y usuarios de los servicios. | Introducir mecanismos alternativos para generar energías limpias que contribuyan a la protección del medio ambiente. | Implementar un sistema energético alternativo por medio de páneles solares en la cubierta del edificio CAD, para lograr una disminución en la facturación del servicio de energía. | Tercer trimestre Sistema de fuentes no convencionales de energía a través de páneles solares implementado | Porcentaje | (Consumo kWh del periodo actual / Promedio de los consumos kWh de las vigencias 2019, 2020 y 2021)*100 | Trimestral | 4% de disminución del consumo en kWh en la facturación del servicio de energía | Subdirección Administrativa y Financiera | 0 |  | 0 |  | 4% |  | 4%
D3 Gestión para Resultados con Valores | 19. GESTIÓN AMBIENTAL (COMPONENTE) | Subdirección Administrativa y Financiera | Plan Marco 2020-2024 MIPG | P5-Diseñar procesos transversales centrados en los clientes y usuarios de los servicios. | Implementar estrategias de movilidad sostenible al interior de la SDH | Establecer los lineamientos para la implementación del uso de vehículo compartido en los funcionarios de la SDH | Primer trimestre: -Encuesta para identificar cuántos funcionarios están interesados en compartir su vehículo como exención del pico y placa. -Definir las condiciones para el ingreso al parqueadero del CAD con exención del pico y placa. -Presentar la propuesta de acceso a parqueaderos para carros compartidos al Comité de Administración del CAD. Segundo Trimestre: -Difundir en Hacienda al Día y red social Yammer, las condiciones para la inscripción de vehículos de uso compartido en la SDH. - Consolidación de funcionarios inscritos para el uso de vehículo compartido. -Estadística mensual del uso de parqueadero por vehículos compartidos | Unidad | Estrategia de uso de vehículo compartido en la SDH implementada | Anual | 1 Estrategia implementada | Subdirección Administrativa y Financiera | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
D3 Gestión para Resultados con Valores | 19. GESTIÓN AMBIENTAL (COMPONENTE) | Subdirección Administrativa y Financiera | Plan Marco 2020-2024 MIPG | P5-Diseñar procesos transversales centrados en los clientes y usuarios de los servicios. | Implementar estrategias de movilidad sostenible al interior de la SDH | Incentivar el uso de la bicicleta como alternativa de transporte en los funcionarios de la SDH. | Primer trimestre: -Publicación en Hacienda al día y la red social Yammer de estadísticas de bici-usuarios de la SDH durante la vigencia 2020 y 2021. Segundo trimestre: -Mesa de trabajo con la Subdirección del Talento Humano (Bienestar) para establecer la metodología para otorgar a los bici-usuarios el beneficio establecido en la Ley 1811 de 2016 Pro-bici . -Difundir en Hacienda al día y la red social Yammer las condiciones para acceder a los beneficios de la Ley 1811 de 2016 y las normas de uso de los biciparqueaderos de la SDH. | Porcentaje | (Cantidad de funcionarios de la SDH que hacen uso de biciparqueaderos en el mes / Promedio mensual de funcionarios que hicieron uso de los biciparqueaderos en 2021) *100 | Trimestral | Incrementar en 15% el uso de biciparqueaderos | Subdirección Administrativa y Financiera | 0 |  | 0 |  | 15% |  | 15%

## LISTAS (hidden)
Dimensiones MIPG | Políticas MIPG | Líderes Política SDH por política | Líderes Política | Objetivos estratégicos | ESTADO
D1 Talento Humano | 1. POLÍTICA TALENTO HUMANO | Subdirección de Talento Humano | Dirección Jurídica | C1-Servir e informar al ciudadano promoviendo confianza y credibilidad en el buen uso de los recursos públicos. | En Desarrollo
D2Direccionamiento Estratégico y Planeación | 2. POLÍTICA INTEGRIDAD | Subdirección de Talento Humano | Oficina Asesora de Planeación | C2-Proveer un marco institucional que promueva mayor eficiencia, calidad y efectividad en la ejecución del presupuesto por parte de las entidades del Distrito. | En mora
D3 Gestión para Resultados con Valores | 3. POLÍTICA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección Administrativa y Financiera | GF1-Mejorar la progresividad en las cargas tributarias. | Cumplido
D4 Evaluación de Resultados | 4. POLÍTICA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | Subsecretaría General | Subdirección de Gestión Documental | GF2-Promover la reactivación económica de la ciudad.
D5 Información y Comunicación | 5. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección de Talento Humano | GF3-Introducir criterios de desempeño, calidad y efectividad en la distribución de recursos del presupuesto distrital.
D6 Gestión del Conocimiento | 6. GOBIERNO DIGITAL | Subdirección de Gestión Documental | Subsecretaría General | GF4-Identificar y promover eficiencias en la distribución del gasto social.
D7 Control Interno | 7. SEGURIDAD DIGITAL | Subdirección de Gestión Documental |  | GF5-Desarrollar mecanismos para el financiamiento y priorización de inversiones en el área metropolitana de Bogotá.
| 8. DEFENSA JURÍDICA | Dirección Jurídica |  | GF6-Promover la formalización de la actividad económica.
| 9. MEJORA NORMATIVA | Dirección Jurídica |  | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano.
| 10. SERVICIO AL CIUDADANO | Subdirección de Gestión Documental |  | P2-Consolidar un modelo de evaluación de servicio al ciudadano.
| 11. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Oficina Asesora de Planeación |  | P3-Desarrollar prácticas de alto estándar en seguridad de la información de la SDH.
| 12. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Subdirección de Gestión Documental |  | P4-Avanzar en el uso, acceso y análisis de los datos.
| 13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Oficina Asesora de Planeación |  | P5-Diseñar procesos transversales centrados en los clientes y usuarios de los servicios.
| 14. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | Oficina Asesora de Planeación |  | DHO1- Consolidar un modelo de gestión humana y una cultura organizacional basada en el servicio al ciudadano.
| 15. GESTIÓN DOCUMENTAL | Subdirección de Gestión Documental |  | DHO2-Diseñar una estructura y gestión de cambio organizacional que responda a los cambios tecnológicos y los retos futuros.
| 16. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Oficina Asesora de Planeación |  | DHO3- Afianzar el uso de las tecnologías de información para el mejoramiento de todas las actividades y servicios (gobierno electrónico).
| 17. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Subdirección de Gestión Documental
| 18. CONTROL INTERNO | Oficina Asesora de Planeación
| 19. GESTIÓN AMBIENTAL (COMPONENTE) | Subdirección Administrativa y Financiera