## Monitoreo Trim - 2023
MONITOREO ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SDH 2023
Componente | Objetivo estratégico asociado | Objetivo especifico | Actividades Principales | Responsable | Meta / Producto | Indicador | Unidad de Medidad de la Meta / Producto |  | Funte de Recursos |  | Fecha inicio actividad (dd/mm/aaaa) | Fecha fin actividad (dd/mm/aaaa) | Valor de la Meta / Producto Programada por cuatrimestre |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE I - 2023
[8 empty] | Funcionamiento | Inversión | Recursos Proyectados |  |  | Trimestre 1 | Trimeste 2 | Trimestre 3 | Trimeste 4 | Porcentaje de avance | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS | ESTADO | LINK A EVIDENCIA (Producto) | LINK A EVIDENCIA (Adicionales)
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer la cultura del dialogo participativo al interior de la Secretaría | Realizar ejercicio de capacitación en temas de participación ciudadana. | Subdirección de Talento Humano | Una (1) Capacitación realizada. | Funcionarios capacitados | Unidad | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Se tiene programada realizar esta actividad en el cuarto trimestre de 2023 | No iniciada | N/A | N/A
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer la cultura del dialogo participativo al interior de la Secretaría | Realizar reconocimiento a servidores a través del incentivo de creado referente a los ejercicios de participación ciudadana ejecutados durante la vigencia. | Subdirección de Talento Humano | Un (1) incentivo otorgado | Incentivo otorgado | Unidad | X |  |  | 2022-01-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Se tiene programada realizar esta actividad en el cuarto trimestre de 2023 | No iniciada | N/A | N/A
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer la cultura del dialogo participativo al interior de la Secretaría | Desarrollar plan de trabajo para organizar de acuerdo con los criterios documentales la información producida en el marco de lsa implemntación de la Política de Participación Ciudadana en la entsidad | Oficina Tecnica del Sistema de Gestión Documental - Oficina Asesora de Planeación | Ejecución actividades plan de trabajo | (Número de actividades ejecutadas / Número de Actividades planeadas) X 100 | Porcentaje | x |  |  | 2022-01-01 | 2023-11-30 | 50 | 50 | 0 | 0 | 75 | Se han venido efectuando mesas de trabajo para identificar los documentos que se producen y los lineamientos que desde la política de gestión documental se deben articular, así las cosas se han venido adelantando acciones tendientes a identificar y diseñar como deberían establecerse las Tablas de Retención asociadas al Plan de Participación Ciudadana, actividades que se han realizado de manera conjunta entre el equipo que hace parte de la mesa técnica creada para la implementación de la política (Subsecretaria General, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones y Atención al Ciudadano) y la Oficina de Gestión Documental. En el marco de dichas mesas de trabajo se ha avanzado en: * Inventario documental de la política * Lineamiento desde la Oficina de Gestión Documental para establecer lineamiento de memoria historia * Revisión de roles y responsabilidades en el marco de la TRD que se apruebe para la política de participación * Diseño de propuesta de TRD * Ruta a seguir para revisión y aprobación interna * Ruta a seguir para revisión y homologación de TRD ajustada de la SDH. | En ejecución | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/EngsdXChpGdCksudf_6qQjsBmtnthoWvLjeG_3HUKTal7w?e=smbF8U | N/A
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer la cultura del dialogo participativo al interior de la Secretaría | Desarrollar estrategia de comunicaciones que contemple actividades de socialización del antes, durante y despues de los ejercicios diálogo que se habiliten en la Secretaría para el fomento de la participación ciudadana 2023 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Acompañamiento e inclusión de mecanismos y herramientas digitales de interacción ciudadana antes, durante y después de la actividad, en los ejercicios de dialogo con el fin de garantizar la participación directa de las personas y la respuesta institucional a sus propuestas | Número de campañas realizadas para los diferentes ejercicios de dialogo con mecanismos y herramientas digitales de interacción ciudadana | Unidad | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | En el marco del desarrollo de la estrategia de participación ciudadana, durante el primer trimestre de la vigencia se ha impulsado la campaña relacionada con el primer ejercicio de consulta ciudadana programado, el cual corresponde al curso de coocreación de inducción y reinducción virtual 2023. Para tal fin, se han diseñado y socializado contenidos, piezas audiovisuales y gráficas para movilizar el ejercicio antes y durante del mismo. Una vez finalice la consulta se socializarán los resultados acorde con la metodología establecida para fomentar la participación. | En ejecución | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/Ei8Z2NwxCgFHnvMg5SAcPK0BAgAJJhUxVD3AIxh7QT0XTQ?e=P9fjWg | N/A
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Socializar y propiciar el uso del módulo "Bogotá participa" (causas ciudadanas) de la plataforma de Gobierno Abierto de Bogotá, en jornadas de trabajo con la ciudadanía, a través de las instancias ciudadanas o mecanismos de participación dispuestos por la Secretaria. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Cuatro (4) socializaciones sobre la estrategia de causas ciudadanas | Número de socializaciones en jornadas de trabajo con la ciudadanía realizadas | Unidad | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | Durante el primer trimestre se difundió en las carteleras virtuales información de gobierno abierto y se invitó a consultar en nuestro sitio electrónico www.haciendabogota.gov.co la página de conoce, propone y prioriza que contiene los enlaces para consultar las casusas ciudadanas https://participacion.gobiernoabiertobogota.gov.co/consultas. | No iniciada |  | N/A
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Socializar y propiciar el aprovechamiento de datos abiertos en ejercicios de dialogo con la ciudadanía, que contribuyan a mejorar productos o servicios, fortalecer la rendición de cuentas, mejorar la participación ciudadana y fomentar la innovación pública por parte de la entidad y del Distrito en general. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Dos (2) socializaciones de aprovechamiento de datos abiertos | Número de socializaciones para el aprovechamiento de datos abiertos en jornadas de diálogo con la ciudadanía | Unidad | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 50 | 0 | 50 | 25 | Desde la OAP se solicitó a la OAC la colaboración para diseñar una campaña que permitiera sensibilizar sobre el tema de datos abiertos a los funcionarios del a SDH y a la ciudadanía en general y se facilitó la información básica para dar a conocer. La Oficina de Comunicaciones diseño la pieza promocional y elaboró los textos para los diferentes medios de comunicación internos y externos El 31 de marzo se dio inicio a la primera publicación en la red interna Yammer https://web.yammer.com/main/org/shd.gov.co/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMjIwMzE3NDc5MTAwNDE2MCJ9 | En ejecución | https://web.yammer.com/main/org/shd.gov.co/search/threads?search=datos%20abiertos | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/EtElm6THoM1Gry8qzvTEWYMB0EMvEhmg_638hLGZuCGDEw?e=YbRlyZ
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Realizar consultas ciudadanas sobre temas priorizados por la Secretaria Distrital de Hacienda. | Subsecretaría General - Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Atención al Ciudadano. | Desarrollar cuatro (4) consultas ciudadanas | Informe con resultados de la consulta ciudadana publicados | Unidad | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | En el marco del ejercicio de inducción y reinducción de los servidores de la Secretaria, se viene desarrollando consulta ciudadana para la coocreación de los contenidos y metodología del ejercicio de inducción y reinducción con todos los servidores de la entidad. El ejercicio esta liderado por la Subdirección de Talento Humano como líder técnico, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Subsecretaria General, para este ejercicio se construyó el contenido de estudio a través de la plataforma moodle, al cual se incorporo formulario en el que los servidores podran colocar las observaciones a nivel general o especifico por cada uno de los modulos, permitiendo además el cargue de imagenes que respaldan la misma. El ejercicio con corte a primer trimestre no ha finalizado, por lo cual se continua realizando seguimiento al avance de las respuestas y en el segundo trimestre se finalizará la recepción de observaciones, con el fin de analizar las mismas y generar informe de cierre. | En ejecución | https://web.yammer.com/main/org/shd.gov.co/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMjExMDI5NjcwNjQ0MTIxNiJ9 | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/EpgJ-kCWPNFFkpGyi1BbKrgBzGnXM0l4JK5Q5cmAK4A1mw?e=2KzmWK
P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Realizar análisis de sugerencias ciudadanas recibidas en la Secretaria Distrital de Hacienda en Comité de Gestión y Desempeño en el marco de la estrategia "Conoce, Propione y Prioriza". | Oficina de Atención al Ciudadano. | Cuatro (4) análisis de sugerencias ciudadanas en Comité | Actas de Comité con análisis realizado y decisiones tomadas | Unidad | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | El 6 de enero se presento ante Comitté de Gestión y Desempeño las sugerencias de origen ciudadano recibidas en la entidad a través de Bogotá Te Escucha, con corte al último trimestre de 2022, las cuales fueron análizadas identificando que la sugerencia ya se encontraba implementada. Así las cosas, se socializó la respuesta al ciudadano en los términos de la Circular 001 de 2022 expedidada por la Secretaria General . Así mismo durante el primer trimestre de 2023, se avanzo en la revisión de las sugerencias recibidas las cuales serán presentadas en el Comité del mes de abril. | En ejecución | https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/colaboracion-e-innovacion-abierta | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/EtaietMHguxLiwG0jPkm5EcBiJ_XWFqZRYgQkm-ggS05PQ?e=BTgAJ1
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Desarrollar espacios de diálogo ciudadano para rendir cuentas a los diferentes grupos de valor | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Cuatro (4) espacios alternativos de dialogo ciudadano (propuesta trimestral) | Informe con resultados de los espacios de diálogo | Unidad | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Se llevo a cabo el 16 de febrero de 2023, espacio de dialogo Retos 2023, dirigido a los servidores de la SHD - Retos 2023, en el que el equipo directivo dió a conocer la planeación estratégica de este 2023 y cómo será el pago de impuestos distritales así mismo presentó los avances en las metas institucionales, así mismo se socializó la estrategia de servicio establecida la Secretaria para la vigencia a partir de las diferentes sugerencias y observaciones recibidas en la vigencia anterior. | En ejecución |  | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/EgtG2a4CbvJEqr7P2Lhid8YB4I4CwPXAkl3qZ2UtRdXZWg?e=0iqYqG
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Realizar reporte trimestral de seguimiento de los ejercicios de participación ejecutados dentro del periodo. | Subsecretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano. | 4 Informes de avance consolidados y publicados | Informe con avance de estrategia de participación ciudadana | Unidad | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Se generó informe de monitoreo de la estrategia de participación ciudadana del año 2022, con corte al último trimestre de 2022, el cual fue socializado a través de la sede electrónica de la entidad y revisado en Comite Directivo el 27 de febrero de esta vigencia. Así mismo durante el primer trimestre de 2023, se avanzo en el monitoreo de las actividades planteadas para la vigencia 2023 para generación de monitoreo del primer trimestre de 2023 en el mes de abril. | En ejecución | https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/estrategia-de-participacion-ciudadana-y-avances
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Presentar avances a Comité de Gestión y Desempeño de la estrategia de participación ciudadana para toma de decisiones | Oficina Asesora de Planeación Oficina Atención al Ciudadano | 1 presentación a Comité de Gestión y Desempeño | Presentación a Comité de Gestión Desempeño | Unidad | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | Se realizó presentación el 27 de febrero en Comité Directivo en la que se revisaron los resultados de ejecución de la estrategia de participación 2022 y la planeación 2023. | En ejecución | https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/estrategia-de-participacion-ciudadana-y-avances https://shdgov.sharepoint.com/:p:/s/OAP/ETqnEMwIV61Fmn88HJs9kIQBbW6Tq4XBQFC61Pa18k8Cnw?e=BNfJr0 | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/Euo4EltWGs1NspGgarOCXCsBAd0TB0zyUPMK5dCHzSShjQ?e=jO1xr1