## Monitore EPC 2023
MONITOREO ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SDH 2023
Componente | Objetivo estratégico asociado | Objetivo especifico | Actividades Principales | Responsable | Meta / Producto | Indicador | Unidad de Medidad de la Meta / Producto |  | Funte de Recursos |  | Fecha inicio actividad (dd/mm/aaaa) | Fecha fin actividad (dd/mm/aaaa) | Valor de la Meta / Producto Programada por cuatrimestre |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE I - 2023 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - 2023 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE III - 2023 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE IV - 2023
[8 empty] | Funcionamiento | Inversión | Recursos Proyectados |  |  | Trimestre 1 | Trimeste 2 | Trimestre 3 | Trimeste 4 | Porcentaje de avance | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS | ESTADO | LINK A EVIDENCIA (Producto) | LINK A EVIDENCIA (Adicionales) | Porcentaje de avance | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS | ESTADO | LINK A EVIDENCIA (Producto) | LINK A EVIDENCIA (Adicionales) | Porcentaje de avance | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS | ESTADO | LINK A EVIDENCIA (Producto) | LINK A EVIDENCIA (Adicionales) | Porcentaje de avance | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS | ESTADO | LINK A EVIDENCIA (Producto) | LINK A EVIDENCIA (Adicionales)
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer la cultura del dialogo participativo al interior de la Secretaría | Realizar ejercicio de capacitación en temas de participación ciudadana. | Subdirección de Talento Humano | Una (1) Capacitación realizada. | Funcionarios capacitados | Unidad | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | Se tiene programada realizar esta actividad en el cuarto trimestre de 2023 | No iniciada | N/A | N/A | 0 | Se tiene programada realizar esta actividad en el cuarto trimestre de 2023 | No iniciada | N/A | N/A | 0 | Se tiene programada realizar esta actividad en el cuarto trimestre de 2023 | No iniciada | N/A | N/A | 100 | Se capacitaron en el tema de participacion ciudadana durante la vigencia 2023, 50 funcionarios que en la induccion, contamos con un video donde se hace referencia a este tema | Finalizado | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/EquipoSTH/Ei88kMyUxTFPhW1o99rjvKQBzl4DjrYdnraO_oy_bsISzw?e=wD4kNp
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer la cultura del dialogo participativo al interior de la Secretaría | Realizar reconocimiento a servidores a través del incentivo de creado referente a los ejercicios de participación ciudadana ejecutados durante la vigencia. | Subdirección de Talento Humano | Un (1) incentivo otorgado | Incentivo otorgado | Unidad | X |  |  | 2022-01-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Se tiene programada realizar esta actividad en el cuarto trimestre de 2023 | No iniciada | N/A | N/A | 0 | Se tiene programada realizar esta actividad en el cuarto trimestre de 2023 | No iniciada | N/A | N/A | 0 | Se tiene programada realizar esta actividad en el cuarto trimestre de 2023 | No iniciada | N/A | N/A | 100 | Se realizó reconocimiento buenas prácticas de participación ciudadana a la servidora Linda Paola Herrera Cortes - por su participación en el ejercicio de optimizar la comunicación con el ciudadano por vías digitales, en busca que las plataformas sean fáciles de usar y accesibles. | Finalizado | https://shdgov-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/olopezm_shd_gov_co/EXqMf_dSKAJClcslXYHFL1YB2g7LXBF1Epi5r7hej6m-Eg?e=XX2E6v
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer la cultura del dialogo participativo al interior de la Secretaría | Desarrollar plan de trabajo para organizar de acuerdo con los criterios documentales la información producida en el marco de lsa implemntación de la Política de Participación Ciudadana en la entsidad | Oficina Tecnica del Sistema de Gestión Documental - Oficina Asesora de Planeación | Ejecución actividades plan de trabajo | (Número de actividades ejecutadas / Número de Actividades planeadas) X 100 | Porcentaje | x |  |  | 2022-01-01 | 2023-11-30 | 50 | 50 | 0 | 0 | 75 | Se han venido efectuando mesas de trabajo para identificar los documentos que se producen y los lineamientos que desde la política de gestión documental se deben articular, así las cosas se han venido adelantando acciones tendientes a identificar y diseñar como deberían establecerse las Tablas de Retención asociadas al Plan de Participación Ciudadana, actividades que se han realizado de manera conjunta entre el equipo que hace parte de la mesa técnica creada para la implementación de la política (Subsecretaria General, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones y Atención al Ciudadano) y la Oficina de Gestión Documental. En el marco de dichas mesas de trabajo se ha avanzado en: * Inventario documental de la política * Lineamiento desde la Oficina de Gestión Documental para establecer lineamiento de memoria historia * Revisión de roles y responsabilidades en el marco de la TRD que se apruebe para la política de participación * Diseño de propuesta de TRD * Ruta a seguir para revisión y aprobación interna * Ruta a seguir para revisión y homologación de TRD ajustada de la SDH. | En ejecución | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/EngsdXChpGdCksudf_6qQjsBmtnthoWvLjeG_3HUKTal7w?e=smbF8U | N/A | 75 | Durante este periodo se avanzo en la documentación y revisión de la propuesta de TRD para la politica de participación ciudadana la cual se tiene programada finalizar en el mes de septiembre. | En ejecución | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/EngsdXChpGdCksudf_6qQjsBmtnthoWvLjeG_3HUKTal7w?e=smbF8U |  | 95 | Se llevó a cabo el 18 de agosto mesa de trabajo en la que se revisó y aprobo la TRD para la política de participación ciudadana esta pendiente la oficialización a través de la firma del acta de la misma y la TRD ajustada para respectivo trámite ante archivo distrital. | En ejecución | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/EngsdXChpGdCksudf_6qQjsBmtnthoWvLjeG_3HUKTal7w?e=smbF8U |  | 100 | Se revisó y aprobo la TRD para la política de participación ciudadana , realizando la oficialización a través de la firma del acta de la mesa de trabajo realizada el 18 de agosto y la TRD ajustada. | Finalizada | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/EngsdXChpGdCksudf_6qQjsBmtnthoWvLjeG_3HUKTal7w?e=smbF8U
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer la cultura del dialogo participativo al interior de la Secretaría | Desarrollar estrategia de comunicaciones que contemple actividades de socialización del antes, durante y despues de los ejercicios diálogo que se habiliten en la Secretaría para el fomento de la participación ciudadana 2023 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Acompañamiento e inclusión de mecanismos y herramientas digitales de interacción ciudadana antes, durante y después de la actividad, en los ejercicios de dialogo con el fin de garantizar la participación directa de las personas y la respuesta institucional a sus propuestas | Número de campañas realizadas para los diferentes ejercicios de dialogo con mecanismos y herramientas digitales de interacción ciudadana | Unidad | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | En el marco del desarrollo de la estrategia de participación ciudadana, durante el primer trimestre de la vigencia se ha impulsado la campaña relacionada con el primer ejercicio de consulta ciudadana programado, el cual corresponde al curso de coocreación de inducción y reinducción virtual 2023. Para tal fin, se han diseñado y socializado contenidos, piezas audiovisuales y gráficas para movilizar el ejercicio antes y durante del mismo. Una vez finalice la consulta se socializarán los resultados acorde con la metodología establecida para fomentar la participación. | En ejecución | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/Ei8Z2NwxCgFHnvMg5SAcPK0BAgAJJhUxVD3AIxh7QT0XTQ?e=P9fjWg | N/A | 50 | En el marco del desarrollo de la estrategia de participación ciudadana, durante el segundo trimestre se ha impulsado la campaña relacionada con el ejercicio de consulta ciudadana programado, el cual corresponde al curso de coocreación de inducción y reinducción virtual 2023. A la vez se han divulgado las siguientes consultas y diálogos: 1.¿Sabes cómo pagar tus deudas de impuestos distritales y obtener el beneficio del 50% de descuento en los intereses de mora? 2. Construyamos juntos la estrategia de Rendición de Cuentas y 3. Conoce las novedades del Plan Nacional de Desarrollo en materia fiscal y hacendaria. Para tal fin, se han diseñado y socializado contenidos, piezas audiovisuales y gráficas para movilizar los ejercicios antes, durante y después de los mismos. | En ejecución | https://shdgov.sharepoint.com/:w:/s/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/EUYArRIKwBZMiD-QZRqzOfgBE3xgZ8TWWSB8sFdARBIcFw?e=V8flhr | https://shdgov.sharepoint.com/:x:/s/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/ERiPUt4X99hHrakBvw66EpEB_jMrtfGRz42E1ly-xOe6_A?e=4WMmg9 | 75 | En el marco del desarrollo de la estrategia de participación ciudadana, durante el tercer trimestre se han impulsado las campañas relacionadas con el ejercicio de dos espacios de diálogo: "Rendición de cuentas, primer semestre 2023" y "Segundo Comité Directivo Participativo". Para tal fin, se han diseñado y socializado contenidos, piezas audiovisuales y gráficas para movilizar los ejercicios antes, durante y después de los mismos. | En ejecución | https://shdgov.sharepoint.com/:p:/s/Sectorhacienda/EfMmw_UJh95Gmhh3z1zYQp0BlqfB2QYI6GF8_e5tI9seKA?e=GsxJdS | https://shdgov.sharepoint.com/:p:/s/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/Eb_7uS2eYeRKuwCADT-6jKQBtF9XPyUNiYaqzKnPjvhUHA?e=a7hoaR | 100 | En el marco del desarrollo de la estrategia de participación ciudadana, durante el cuarto trimestre se eimpulsaron las campañas relacionadas con el ejercicio de dos espacios de diálogo: "Encuesta de satisfacción" "Prevención del fraude", "Resultado de ejercicio de coocreación, inducción y reinducción" "Conoce y propone LegalBog" "Consulta construcción Plan Anual de Auditoria" "Rendición de cuentas 2023" . Para tal fin, se han diseñado y socializado contenidos, piezas audiovisuales y gráficas para movilizar los ejercicios antes, durante y después de los mismos. | Finalizado | https://shdgov.sharepoint.com/:x:/s/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/EZuJ7nOOBp1BtrlWyint3pcBddlkkn8eVCnHsJE_UarJYw?e=T9RTvj | https://shdgov.sharepoint.com/:x:/s/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/ESWTp-h8b4ZInt51mGqgY6ABT-rYb3AoBJrB68nzGBk28w?e=36OUzo
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Socializar y propiciar el uso del módulo "Bogotá participa" (causas ciudadanas) de la plataforma de Gobierno Abierto de Bogotá, en jornadas de trabajo con la ciudadanía, a través de las instancias ciudadanas o mecanismos de participación dispuestos por la Secretaría. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Cuatro (4) socializaciones sobre la estrategia de causas ciudadanas | Número de socializaciones en jornadas de trabajo con la ciudadanía realizadas | Unidad | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Durante el primer trimestre se difundió en las carteleras virtuales información de gobierno abierto y se invitó a consultar en nuestro sitio electrónico www.haciendabogota.gov.co la página de conoce, propone y prioriza que contiene los enlaces para consultar las casusas ciudadanas https://participacion.gobiernoabiertobogota.gov.co/consultas. | En ejecución | https://participacion.gobiernoabiertobogota.gov.co/consultas. | https://shdgov.sharepoint.com/:w:/s/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/EbqGhh1wiyRPm1OTD0CtYvUBv0UW9WdP1tjagy5oICf_dg?e=1nccco | 25 | Se divulgó la estrategía de causas ciudadanas en el Facebook Live-Diálogo ciudadano: ¿Sabes cómo pagar tus deudas de impuestos distritales y obtener el beneficio del 50% de descuento en los intereses de mora? Asimismo se continúa disponiendo en nuestro sitio web www.haciendabogota.gov.co en el micrositio "Participa" los enlaces para consultar las casusas ciudadanas. | En ejecución | https://shdgov.sharepoint.com/:w:/s/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/ESgaG9tiltJBuqfbWqIv5xMBwD3usmnxU2X758SMl4d3BA?e=BYRNFN | https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/consulta-ciudadana | 75 | Se realizó la divulgación de la plataforma Gobierno Abierto (Datos abiertos-causas ciudadanas) en el "Segundo Comité Directivo Participativo" del 22 de agosto de 2023. Asimismo se continúa disponiendo en nuestro sitio web www.haciendabogota.gov.co en el micrositio "Participa" los enlaces para consultar las causas ciudadanas. | En ejecución | https://shdgov.sharepoint.com/:w:/s/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/EZt7lYEi4UNJqPTreyAR5jkBS3Fzg9LlMxQ6jqJc_JgQ6g?e=pgoVLE |  | 100 | Durante este cuarto trimestre se realizó la divulgación de la plataforma Gobierno Abierto (Datos abiertos-causas ciudadanas) en el marco de la rendición de cuentas general que se llevo a cabo el 25 de noviembre de 2023, de manera conjunta con la Alacaldía Mayor, en la que se promocionó los espacios de participación, con los que cuenta el Distrito Capital. | Finalizado | https://shdgov-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/drsilva_shd_gov_co1/EdG6e1elZ2JIlDxt26NnEn4BgcsJgONXG2X0nu0O16HF5g?e=rSpwyt | https://www.youtube.com/watch?v=rjvHYocjI_o
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Socializar y propiciar el aprovechamiento de datos abiertos en ejercicios de dialogo con la ciudadanía, que contribuyan a mejorar productos o servicios, fortalecer la rendición de cuentas, mejorar la participación ciudadana y fomentar la innovación pública por parte de la entidad y del Distrito en general. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Dos (2) socializaciones de aprovechamiento de datos abiertos | Número de socializaciones para el aprovechamiento de datos abiertos en jornadas de diálogo con la ciudadanía | Unidad | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 50 | 0 | 50 | 25 | Desde la OAP se solicitó a la OAC la colaboración para diseñar una campaña que permitiera sensibilizar sobre el tema de datos abiertos a los funcionarios del a SDH y a la ciudadanía en general y se facilitó la información básica para dar a conocer. La Oficina de Comunicaciones diseño la pieza promocional y elaboró los textos para los diferentes medios de comunicación internos y externos El 31 de marzo se dio inicio a la primera publicación en la red interna Yammer https://web.yammer.com/main/org/shd.gov.co/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMjIwMzE3NDc5MTAwNDE2MCJ9 | En ejecución | https://web.yammer.com/main/org/shd.gov.co/search/threads?search=datos%20abiertos | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/EtElm6THoM1Gry8qzvTEWYMB0EMvEhmg_638hLGZuCGDEw?e=YbRlyZ | 50 | Se socializó información para el aprovechamiento de datos abiertos en el diálogo ciudadano ¿Sabes cómo pagar tus deudas de impuestos distritales y obtener el beneficio del 50% de descuento en los intereses de mora?, en el sitio web de Hacienda y canales internos. | En ejecución | https://shdgov.sharepoint.com/:w:/s/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/ESgaG9tiltJBuqfbWqIv5xMBwD3usmnxU2X758SMl4d3BA?e=BYRNFN | https://www.haciendabogota.gov.co/es/transparencia/datos | 100 | Se realizó la divulgación de la plataforma Gobierno Abierto (Datos abiertos-causas ciudadanas) en el "Segundo Comité Directivo Participativo" del 22 de agosto de 2023. | En ejecución | https://shdgov.sharepoint.com/:w:/s/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/EZt7lYEi4UNJqPTreyAR5jkBS3Fzg9LlMxQ6jqJc_JgQ6g?e=pgoVLE |  | 100 | Se realizó la divulgación de la plataforma Gobierno Abierto (Datos abiertos-causas ciudadanas) en el marco de la rendición de cuentas general que se llevo a cabo el 25 de noviembre de 2023, de manera conjunta con la Alacaldía Mayor, en la que se promocionó los espacios de participación, con los que cuenta el Distrito Capital. | Finalizado | https://shdgov-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/drsilva_shd_gov_co1/EdG6e1elZ2JIlDxt26NnEn4BgcsJgONXG2X0nu0O16HF5g?e=rSpwyt
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Realizar consultas ciudadanas sobre temas priorizados por la Secretaria Distrital de Hacienda. | Subsecretaría General - Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Atención al Ciudadano. | Desarrollar cuatro (4) consultas ciudadanas | Informe con resultados de la consulta ciudadana publicados | Unidad | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | En el marco del ejercicio de inducción y reinducción de los servidores de la Secretaria, se viene desarrollando consulta ciudadana para la coocreación de los contenidos y metodología del ejercicio de inducción y reinducción con todos los servidores de la entidad. El ejercicio esta liderado por la Subdirección de Talento Humano como líder técnico, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Subsecretaria General, para este ejercicio se construyó el contenido de estudio a través de la plataforma moodle, al cual se incorporo formulario en el que los servidores podran colocar las observaciones a nivel general o especifico por cada uno de los modulos, permitiendo además el cargue de imagenes que respaldan la misma. El ejercicio con corte a primer trimestre no ha finalizado, por lo cual se continua realizando seguimiento al avance de las respuestas y en el segundo trimestre se finalizará la recepción de observaciones, con el fin de analizar las mismas y generar informe de cierre. | En ejecución | https://web.yammer.com/main/org/shd.gov.co/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMjExMDI5NjcwNjQ0MTIxNiJ9 | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/EpgJ-kCWPNFFkpGyi1BbKrgBzGnXM0l4JK5Q5cmAK4A1mw?e=2KzmWK | 40 | Durante el segundo trimestre, se contuinuo con el análisis de los resultados del ejercicio de inducción y reinducción, con el fin de generar y socializar el informe de resultados. De otra parte se realizó ejercicio de consulta ciudada para la construcción de la estrategia de rendición de cuentas, y se esta en construcción del informe de resultados y publicación del documento definitivo. | En ejecución | https://shdgov.sharepoint.com/:x:/s/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/ERiPUt4X99hHrakBvw66EpEB_jMrtfGRz42E1ly-xOe6_A?e=4WMmg9 | https://shdgov.sharepoint.com/:w:/s/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/EUYArRIKwBZMiD-QZRqzOfgBE3xgZ8TWWSB8sFdARBIcFw?e=V8flhr | 50 | Durante el segundo trimestre, se contuinuo con el análisis de los resultados del ejercicio de inducción y reinducción, con el fin de generar y socializar el informe de resultados. De otra parte se realizó ejercicio de consulta ciudada para la construcción de la estrategia de rendición de cuentas, y se esta en construcción del informe de resultados y publicación del documento definitivo. Durante el tercer trimestre se realizó ejercicios de revisi´pon de trámites priorizados con el fin que se pueda realizar actualización y traducción a lenguaje claro de los mismos con el acompañamiento del DNP y/o Secretaria General de la Alcaldía Mayor. | En ejecución | https://shdgov.sharepoint.com/:x:/s/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/ERiPUt4X99hHrakBvw66EpEB_jMrtfGRz42E1ly-xOe6_A?e=4WMmg9 | https://shdgov.sharepoint.com/:w:/s/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/EUYArRIKwBZMiD-QZRqzOfgBE3xgZ8TWWSB8sFdARBIcFw?e=V8flhr | 100 | Durante el último trimestre, se realizó la socialización de los resultados de los ejercicios de inducción y reinducción, la consulta ciudadana de la estrategia de rendición de cuentas, ejercicio de optimización de la comunicación con el ciudadano a través de los medios digitales en busca de plataformas usables y accesibles, y se llevó a cabo la consulta ciudadana relacionada con la construcción del plan anual de auditoria, así como la socialización de sus resultados. Así mismo el día 29 de noviembre la firma IPSOS Napoleón Franco, empresa de investigación de mercados y de opinión pública, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y con la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio desarrolló ejercicio de participación ciudadana Focus Group con el grupo de Grandes Contribuyentes, donde se desarrollaron los siguientes objetivos: a) Indagar sobre la satisfacción con la entidad, e, b) Identificar procesos de mejora por canales específicos. El informe final de este ejercicio lo entregará la firma encuestadora hacía el mes de enero / 2024, una vez se consolide toda la información recopilada y se generen los resultados cuantitativos y cualitativos. | Finalizado | https://shdgov.sharepoint.com/:x:/s/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/ERiPUt4X99hHrakBvw66EpEB_jMrtfGRz42E1ly-xOe6_A?e=4WMmg9 | https://shdgov.sharepoint.com/:w:/s/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/EUYArRIKwBZMiD-QZRqzOfgBE3xgZ8TWWSB8sFdARBIcFw?e=V8flhr https://shdgov-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jaguerrero_shd_gov_co/EcvE9IInu5JNl9NbFMB7fOIBVGGOqkHUdb82wbuMYUwAHw?e=RW5rut https://shdgov.sharepoint.com/:x:/s/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/EZuJ7nOOBp1BtrlWyint3pcBddlkkn8eVCnHsJE_UarJYw?e=T9RTvj
P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Realizar análisis de sugerencias ciudadanas recibidas en la Secretaria Distrital de Hacienda en Comité de Gestión y Desempeño en el marco de la estrategia "Conoce, Propione y Prioriza". | Oficina de Atención al Ciudadano. | Cuatro (4) análisis de sugerencias ciudadanas en Comité | Actas de Comité con análisis realizado y decisiones tomadas | Unidad | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | El 6 de enero se presento ante Comitté de Gestión y Desempeño las sugerencias de origen ciudadano recibidas en la entidad a través de Bogotá Te Escucha, con corte al último trimestre de 2022, las cuales fueron análizadas identificando que la sugerencia ya se encontraba implementada. Así las cosas, se socializó la respuesta al ciudadano en los términos de la Circular 001 de 2022 expedidada por la Secretaria General . Así mismo durante el primer trimestre de 2023, se avanzo en la revisión de las sugerencias recibidas las cuales serán presentadas en el Comité del mes de abril. | En ejecución | https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/colaboracion-e-innovacion-abierta | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/EtaietMHguxLiwG0jPkm5EcBiJ_XWFqZRYgQkm-ggS05PQ?e=BTgAJ1 | 50 | El 7 de abril se presento ante Comité de Gestión y Desempeño las sugerencias de origen ciudadano recibidas en la entidad a través de Bogotá Te Escucha, con corte al primer trimestre de 2023, las cuales fueron análizadas identificando que la sugerencia ya se encontraba implementada. Así las cosas, se socializó la respuesta al ciudadano en los términos de la Circular 001 de 2022 expedidada por la Secretaria General . Así mismo durante el segundo trimestre de 2023, se avanzo en la revisión de las sugerencias recibidas las cuales serán presentadas en el Comité del mes de julio. | En ejecución | https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/colaboracion-e-innovacion-abierta | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/EtaietMHguxLiwG0jPkm5EcBiJ_XWFqZRYgQkm-ggS05PQ?e=BTgAJ1 | 75 | El 7 de julio se presentó ante Comité de Gestión y Desempeño las sugerencias de origen ciudadano recibidas en la entidad a través de Bogotá Te Escucha, con corte al segundo trimestre de 2023, las cuales fueron análizadas identificando que la sugerencia ya se encontraba implementada. Así las cosas, se socializó la respuesta al ciudadano en los términos de la Circular 001 de 2022 expedidada por la Secretaria General . Así mismo durante el segundotercer trimestre de 2023, se avanzo en la revisión de las sugerencias recibidas las cuales serán presentadas en el Comité del mes de octubre. | En ejecución | https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/colaboracion-e-innovacion-abierta | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/EtaietMHguxLiwG0jPkm5EcBiJ_XWFqZRYgQkm-ggS05PQ?e=BTgAJ1 | 100 | El 6 de octubre se presentó ante Comité de Gestión y Desempeño las sugerencias de origen ciudadano recibidas en la entidad a través de Bogotá Te Escucha, con corte al tercer trimestre de 2023, las cuales fueron análizadas identificando que la sugerencia ya se encontraba implementada. Así las cosas, se socializó la respuesta al ciudadano en los términos de la Circular 001 de 2022 expedidada por la Secretaria General . Así mismo durante el cuarto trimestre de 2023, se avanzo en la revisión de las sugerencias recibidas las cuales serán presentadas en Comité. | Finalizado | https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/colaboracion-e-innovacion-abierta | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/EtaietMHguxLiwG0jPkm5EcBiJ_XWFqZRYgQkm-ggS05PQ?e=BTgAJ1
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Desarrollar espacios de diálogo ciudadano para rendir cuentas a los diferentes grupos de valor | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Cuatro (4) espacios alternativos de dialogo ciudadano (propuesta trimestral) | Informe con resultados de los espacios de diálogo | Unidad | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Se llevo a cabo el 16 de febrero de 2023, espacio de dialogo Retos 2023, dirigido a los servidores de la SHD - Retos 2023, en el que el equipo directivo dió a conocer la planeación estratégica de este 2023 y cómo será el pago de impuestos distritales así mismo presentó los avances en las metas institucionales, así mismo se socializó la estrategia de servicio establecida la Secretaria para la vigencia a partir de las diferentes sugerencias y observaciones recibidas en la vigencia anterior. | En ejecución |  | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/EgtG2a4CbvJEqr7P2Lhid8YB4I4CwPXAkl3qZ2UtRdXZWg?e=0iqYqG | 50 | Se llevo a cabo Diálogo Ciudadano: Cómo pagar tus deudas de impuestos distritales y obtener el beneficio del 50% de descuento en los intereses de mora, el 3 de Mayo, en el cual tuvo como objetivo dialogar al rededor del alivio tributario que estaba en curso y como beneficia el colocarse al dia en las deudas. | En ejecución | https://www.haciendabogota.gov.co/es/noticias/cerodeudasconbogota |  | 75 | Se realizaron 2 espacios de diálogo: 1° Audiencia de Rendición de cuentas del Sector Hacienda 1er semestre de 2023, evento realizado el 26 de julio de 2023 y transmitido en vivo por Facebook Live. https://fb.watch/n9KuvdGg-M/ 2° Comité Directivo Participativo, realizado el 22 de agosto de 2023 y transmitido por Facebook Live https://www.facebook.com/HaciendaBogota/videos/998099998083532 | En ejecución | https://shdgov.sharepoint.com/:p:/s/Sectorhacienda/EfMmw_UJh95Gmhh3z1zYQp0BlqfB2QYI6GF8_e5tI9seKA?e=GsxJdS | https://shdgov.sharepoint.com/:p:/s/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/Eb_7uS2eYeRKuwCADT-6jKQBtF9XPyUNiYaqzKnPjvhUHA?e=a7hoaR | 100 | Se realizaron 4 espacios de diálogo: 1° Dialogo Retos 2023, dirigido a los servidores de la SHD - Retos 2023, el equipo directivo dió a conocer los logros a la fecha a partir de la gestión en el recaudo, la planeación estratégica de este 2023 y cómo será el pago de impuestos distritales así mismo presentó los avances en las metas institucionales. 2° Audiencia de Rendición de cuentas del Sector Hacienda 1er semestre de 2023, evento realizado el 26 de julio de 2023 y transmitido en vivo por Facebook Live. https://fb.watch/n9KuvdGg-M/ 3° Diálogo Ciudadano: Cómo pagar tus deudas de impuestos distritales y obtener el beneficio del 50% de descuento en los intereses de mora, el 3 de Mayo, en el cual tuvo como objetivo dialogar al rededor del alivio tributario que estaba en curso y como beneficia el colocarse al dia en las deudas. 3° Comité Directivo Participativo, realizado el 22 de agosto de 2023 y transmitido por Facebook Live https://www.facebook.com/HaciendaBogota/videos/998099998083532 4° Audiencia de Rendición de cuentas, evento realizado el 25 de noviembre de 2023 y transmitido en vivo por Facebook Live. https://fb.watch/n9KuvdGg-M/ | Finalizado | https://shdgov.sharepoint.com/:p:/s/Sectorhacienda/EfMmw_UJh95Gmhh3z1zYQp0BlqfB2QYI6GF8_e5tI9seKA?e=GsxJdS | https://shdgov.sharepoint.com/:p:/s/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/Eb_7uS2eYeRKuwCADT-6jKQBtF9XPyUNiYaqzKnPjvhUHA?e=a7hoaR https://www.youtube.com/watch?v=rjvHYocjI_o
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Realizar reporte trimestral de seguimiento de los ejercicios de participación ejecutados dentro del periodo. | Subsecretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano. | 4 Informes de avance consolidados y publicados | Informe con avance de estrategia de participación ciudadana | Unidad | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Se generó informe de monitoreo de la estrategia de participación ciudadana del año 2022, con corte al último trimestre de 2022, el cual fue socializado a través de la sede electrónica de la entidad y revisado en Comite Directivo el 27 de febrero de esta vigencia. Así mismo durante el primer trimestre de 2023, se avanzo en el monitoreo de las actividades planteadas para la vigencia 2023 para generación de monitoreo del primer trimestre de 2023 en el mes de abril. | En ejecución | https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/estrategia-de-participacion-ciudadana-y-avances |  | 50 | Se generó informe de monitoreo de la estrategia de participación ciudadana del primer trimestre del año 2023, el cual fue socializado a través de la sede electrónica de la entidad. Así mismo durante el segundo trimestre de 2023, se avanzo en el monitoreo de las actividades planteadas para la vigencia 2023 para generación de monitoreo del segundo trimestre de 2023 en el mes de julio. | En ejecución | https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/estrategia-de-participacion-ciudadana-y-avances |  | 75 | Se generó informe de monitoreo de la estrategia de participación ciudadana del segundo trimestre del año 2023, el cual fue socializado a través de la sede electrónica de la entidad. Así mismo durante el tercer trimestre de 2023, se avanzo en el monitoreo de las actividades planteadas para la vigencia 2023 para generación de monitoreo del tercer trimestre de 2023 en el mes de octubre. | En ejecución | https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/estrategia-de-participacion-ciudadana-y-avances |  | 100 | Se generó informe de monitoreo de la estrategia de participación ciudadana del tercer trimestre del año 2023, el cual fue socializado a través de la sede electrónica de la entidad. Así mismo durante el cuarto trimestre de 2023, se avanzo en el monitoreo de las actividades planteadas para la vigencia 2023 para generación de monitoreo en los 15 primeros dias del mes de enero de 2024 | Finalizado | https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/estrategia-de-participacion-ciudadana-y-avances
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Presentar avances a Comité de Gestión y Desempeño de la estrategia de participación ciudadana para toma de decisiones | Oficina Asesora de Planeación Oficina Atención al Ciudadano | 1 presentación a Comité de Gestión y Desempeño | Presentación a Comité de Gestión Desempeño | Unidad | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | Se realizó presentación el 27 de febrero en Comité Directivo en la que se revisaron los resultados de ejecución de la estrategia de participación 2022 y la planeación 2023. | En ejecución | https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/estrategia-de-participacion-ciudadana-y-avances https://shdgov.sharepoint.com/:p:/s/OAP/ETqnEMwIV61Fmn88HJs9kIQBbW6Tq4XBQFC61Pa18k8Cnw?e=BNfJr0 | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/Euo4EltWGs1NspGgarOCXCsBAd0TB0zyUPMK5dCHzSShjQ?e=jO1xr1 | 50 | Durante este periodo no se realizó ninguna presentación en Comité; no obstante se revisó, acompaño y alerto los avances a las áreas respectivas de actividades planeadas. | En ejecución | N/A | N/A | 50 | Durante este periodo no se realizó ninguna presentación en Comité; no obstante se revisó, acompaño y alerto los avances a las áreas respectivas de actividades planeadas. | En ejecución | N/A |  | 100 | Se presento en Comité del 27 de febrero y el 5 de Diciembre el balance del plan y de la implementación de la política de participación ciudadana en Comité de Gestión y Desempeño, y la planeación de la estrategia para la vigencia 2024, teniendo en cuenta los avances y retos frente a la implementación de la política en la Secretaria. | Finalizado | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/EivV_GNsYSZIq7r7iBwRz2MBVG7gE72wQMUiaEYakPg-pw?e=iUUvfL