## EPC 2024
MONITOREO ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SDH 2024
Componente | Objetivo estratégico asociado | Objetivo especifico | Actividades Principales | Responsable | Meta / Producto | Indicador | Unidad de Medidad de la Meta / Producto |  | Funte de Recursos |  | Fecha inicio actividad (dd/mm/aaaa) | Fecha fin actividad (dd/mm/aaaa) | Valor de la Meta / Producto Programada por cuatrimestre |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE I - 2024
[8 empty] | Funcionamiento | Inversión | Recursos Proyectados |  |  | Trimestre 1 | Trimeste 2 | Trimestre 3 | Trimeste 4 | Porcentaje de avance | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS | ESTADO | LINK A EVIDENCIA (Producto) | LINK A EVIDENCIA (Adicionales)
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer la cultura del dialogo participativo al interior de la Secretaría | Relizar revisión, alineación, actualización y socialización de la documentación del sistema de calidad asociada a la Política de Participación Ciudadana (Normograma y Metodologia) acorde a los lineamientos de los líderes de política | Oficina de Atención al Ciudadano | Dos (2) documentos actualizados | Actualización normativa y documental de la política de participación ciudadana alineada al PDD | Unidad | X |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se avanzo en la actualización del normograma del CPR-125, en el cual se revisaron, actualizaron e incorporaron las normas relacionadas con la politica de participación ciudadana, para la oficialiozación de las mismas en el sistema de calidad de la Secretaria. | En ejecución | 01. Actualización documental
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer la cultura del dialogo participativo al interior de la Secretaría | Realizar ejercicio de capacitación en temas de participación ciudadana. | Subdirección de Talento Humano | Una (1) Capacitación realizada. | Funcionarios capacitados | Unidad | X |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Esta actividad esta planeada para el cuarto trimestre del año | No iniciado
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer la cultura del dialogo participativo al interior de la Secretaría | Realizar reconocimiento a servidores a través del incentivo de creado referente a los ejercicios de participación ciudadana ejecutados durante la vigencia. | Subdirección de Talento Humano | Un (1) incentivo otorgado | Incentivo otorgado | Unidad | X |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Esta actividad esta planeada para el cuarto trimestre del año | No iniciado
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer la cultura del dialogo participativo al interior de la Secretaría | Desarrollar estrategia de comunicaciones que contemple actividades de socialización del antes, durante y despues de los ejercicios diálogo que se habiliten en la Secretaría para el fomento de la participación ciudadana 2024 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Acompañamiento e inclusión de mecanismos y herramientas digitales de interacción ciudadana antes, durante y después de la actividad, en los ejercicios de dialogo con el fin de garantizar la participación directa de las personas y la respuesta institucional a sus propuestas | Número de campañas realizadas para los diferentes ejercicios de dialogo con mecanismos y herramientas digitales de interacción ciudadana | Unidad | X |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | La oficina de Comunicaciones de la SDH, realizó ejercicio de divulgó a través de los canales internos y externos la campaña de consulta ciudadana que buscaba recopilar las sugerencias de la ciudadanía para el nuevo Plan Distrital de Desarrollo. para esto fue stendiendo las directrices dadas desde la Alcaldía Mayor y la Secretaria Distrital dePlaneación en cada una de las fases programadas. En la Fase 1, se realizó divulgación del sondeo para identificar los sentires ciudadanos y en la Fase 2: Se socializó el sondeo digital para recepeción de las propuestas ciudadanas en el marco del antepeoyecto del PDD y se socializaron las tomas en calle programadas por la Secretaria de Hacienda en la localidad de Barrios Unidos para la recepción de las aspiracioes comunes de los ciudadanos en el marco del anteproyecto del PDD. | En ejecución | 04. Estrategia Comunicaciones
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Incluir la socialización y propiciar el uso del módulo "Bogotá participa" (causas ciudadanas) de la plataforma de Gobierno Abierto de Bogotá, en jornadas de trabajo con la ciudadanía, a través de las instancias ciudadanas o mecanismos de participación dispuestos por la Secretaria. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Cuatro (4) socializaciones sobre la estrategia de causas ciudadanas | Número de socializaciones en jornadas de trabajo con la ciudadanía realizadas | Unidad | X |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | A la fecha no se ha solicitado a la oficina de comunicaciones la socialización sobre la estrategía de causas ciudadanas en jornadas de trabajo con la ciudadanía. | No iniciado
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Incluir la socialización y propiciar el aprovechamiento de datos abiertos en ejercicios de dialogo con la ciudadanía, que contribuyan a mejorar productos o servicios, fortalecer la rendición de cuentas, mejorar la participación ciudadana y fomentar la innovación pública por parte de la entidad y del Distrito en general. | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Dos (2) socializaciones de aprovechamiento de datos abiertos | Número de socializaciones para el aprovechamiento de datos abiertos en jornadas de diálogo con la ciudadanía | Unidad | X |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Esta actividad esta planeada para el segundo trimestre del año | No iniciado
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Realizar ejercicios de dialogo con los diferentes grupos de valor sobre temas priorizados por la Secretaria Distrital de Hacienda, acordo al cronograma de espacios de dialogo. | Áreas lideres de la temática priorizada - Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Atención al Ciudadano. | Desarrollar siete (7) ejercicios de dialogo | Informe con resultados del ejercicio de dialogo publicados | Unidad | X |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Durante este trimestre se llevaron a cabo 2 ejercicios de dialogo con la ciudadanía, en el marco de la estrategia de la Alcaldía Mayor para la construcción participactiva del Plan Distrital de Desarrollo. En este sentido, se realizaron 2 tomas en calle en la localidad de Barrios Unidos, en las que se fomentó con los ciudadanos la presentación de propuestas y priorización a partir de la herramienta "Chatico". En el marco de esta estrategia se tiene programado realizar 2 tomas en calle adicionales y 1 ejercicio de dialogo con los contribuyentes (grupo específico de valor de la Secretaria) en el marco de la Feria de Servicios que se tiene dispuesta para la atención, en la cual se aprovecho en las salas de espera socializar con nuestros grupos de valor la estrategia. | En ejecución | 01. Construcción PDD
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Realizar consolidado trimestral de monitoreo de las actividades planeadas en la estrategia de participación ciudadana ejecutadas dentro del periodo. | Oficina de Atención al Ciudadano. | 4 reportes de avance consolidados y publicados | Monitoreo con avance de estrategia de participación ciudadana | Unidad | X |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Esta actividad esta planeada a partir del segundo trimestre del año | No iniciado
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Fortalecer los espacios de diálogo ciudadano | Presentar avances a Comité de Gestión y Desempeño de la implementación de la política de participación ciudadana para toma de decisiones | Oficina Atención al Ciudadano | 1 presentación a Comité de Gestión y Desempeño | Presentación a Comité de Gestión Desempeño | Unidad | X |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Esta actividad esta planeada para el cuarto trimestre del año | No iniciado

## Cronograma de Espacios
MONITOREO CRONOGRAMA DE ESPACIOS DE DIALOGO DE LA SDH 2024
Componente | Objetivo estratégico asociado | Actividades Principales | Responsable | Meta / Producto | Indicador | Unidad de Medidad de la Meta / Producto |  | Funte de Recursos |  | Fecha inicio actividad (dd/mm/aaaa) | Fecha fin actividad (dd/mm/aaaa) | Valor de la Meta / Producto Programada por trimestre |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE I - 2024
[7 empty] | Funcionamiento | Inversión | Recursos Proyectados |  |  | Trimestre 1 | Trimeste 2 | Trimestre 3 | Trimeste 4 | Porcentaje de avance | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS | ESTADO | LINK A EVIDENCIA (Producto) | LINK A EVIDENCIA (Adicionales)
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Realizar actividad con Grupo focal para evaluar la experiencia del usuario del portal web del Observatorio Fiscal del Distrito. | Director Estadisticas y Estudios Fiscales | Un (1) Focus Group desarrollado | Actividades Ejecutadas/Cronograma | Porcentaje de avance del cronograma | X |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Esta actividad esta planeada para el tercer trimestre del año
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Desarrollar un Focus Group para la mejora de trámites y servicios de la Dirección de Impuestos, basado en encuestas de percepción del servicio | Subdirección de Educación Tributaria y Servicio | Un (1) Focus Group | Focus Group realizado | Número | X |  |  | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Esta actividad esta planeada para el cuarto trimestre del año
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Realizar consulta para incluir temas de interés en documento de comunicación de la DDC, asociados a temas financieros y técnico contables, de utilidad para nuestro grupo de valor. | Dirección Distrital de Contabilidad | Una (1) consulta con las entidades Distritales para el rediseño del documento de comunicación | Informe con resultado de la consulta ciudadana | Número | X |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Esta actividad esta planeada para el cuarto trimestre del año
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Realizar jornada de identificación de necesidades para mejora de la atención de los trámites y servicios de la entidad, así como los derechos y deberes de los contribuyentes. | Subdirección de Educación Tributaria y Servicio | Dos (2) jornadas de identificación de necesidades | [5 empty] | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Esta actividad esta planeada para el cuarto trimestre del año
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Identificar mediante la encuesta de satisfacción de los grupos de valor de la SDH, las necesidades de los funcionarios para la construcción de los planes de Bienestar y Capacitación | Subdirección de Talento Humano | Una (1) consulta para la formulación del Plan de Capacitación y Bienestar | [5 empty] | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Esta actividad esta planeada para el cuarto trimestre del año
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Publicación de los proyectos de actos administrativos de carácter general que expide la Entidad, en cumplimiento al deber de información al público (artículo 8 numeral 8 de la Ley 1437 de 2011). | Subdirección Jurídica de Hacienda | Doce (12) oficios remisorios a la Secretaria Jurídica Distrital, con reporte de publicación de los proyectos actos administrativos de interes general,adjuntando certificado de publicación, matriz de observaciones y reporte de base de comentarios. | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre del año 2024, la Secretaría Distrital de Hacienda - Subdirección jurídica publicó los siguientes actos administrativos, tanto para comentarios como para conocimiento de su expedición | En ejecución | https://shdgov-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jcramirezs_shd_gov_co/EY3sTmufrMhCuzRz5iw57c4BZQ8JfhI4qaOUWp-w-JpOww?e=swmYwL
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Establecer en los procesos de selección, que se requiera, en los pliegos de condiciones que hacen parte del proceso contractual la participación de las veedurías ciudadanas en virtud del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y 2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082 de 2015 | Subdirección de Asuntos Contractuales y Área que require la necesidad | 100% de los pliegos de condiciones estructurados con invitación a la participación de veedurias ciudadanqas, cuando la modalidad de selección así lo requiera | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Durante el primer trimestre del año 2024, la Secretaría Distrital de Hacienda adelantó 15 procesos de selección de los cuales ocho (8) de ellos se adelantaron a través de la Tienda Virtua del Estado Colombiano - TVEC (Acuerdo Marco) cuya solictud a las veedurías ciudadanas se realizó por parte de Colombia Compra Eficiente y siete (7) a través de convocatoria pública en lo cuales dentro del pliego de condiciones o dentro del complemento de la invitación pública, se realiza la convocatoria a las veedurías ciudadanas en cumplimiento del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, y el numeral 5° del artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 | En ejecución | Primer Trimestre
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | P1-Expandir y mejorar la comunicación con el ciudadano | Consulta ciudadana para la construcción del Programa de Transparencia y Etica Pública 2025 | Oficina Asesora de Planeacción | Una (1) consulta ciudadana para la construcción del programa de transparencia y etica publica | [5 empty] | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Esta actividad esta planeada para el cuarto trimestre del año