## Monitoreo EPC 2025
MONIOTOREO ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SDH 2025
Componente | Objetivo estratégico asociado | Actividades Principales | Responsable | Meta / Producto | Indicador | Unidad de Medidad de la Meta / Producto |  | Funte de Recursos |  | Fecha inicio actividad (dd/mm/aaaa) | Fecha fin actividad (dd/mm/aaaa) | Valor de la Meta / Producto Programada por cuatrimestre |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE I - 2025
[7 empty] | Funcionamiento | Inversión | Recursos Proyectados |  |  | Trimestre 1 | Trimeste 2 | Trimestre 3 | Trimeste 4 | Porcentaje de avance | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS | ESTADO (Finalizado, en ejecución, no iniciado) | LINK A EVIDENCIA (Producto) | LINK A EVIDENCIA (Adicionales)
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Relizar revisión, alineación y/o actualización de la documentación del sistema de calidad asociada a la Política de Participación Ciudadana acorde a los lineamientos de los líderes de política | Oficina de Atención al Ciudadano | Una (1) revisión y actualización de documentos identificados | Actualización normativa y documental de la política de participación ciudadana alineada al PDD | Unidad | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | Esta actividada esta programada para ejecutar en el 4 trimestre | N/A | N/A | N/A
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Realizar ejercicio de capacitación en temas de participación ciudadana. | Subdirección de Talento Humano | Una (1) Capacitación realizada. | Funcionarios capacitados | Unidad | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | Esta actividada esta programada para ejecutar en el 4 trimestre | N/A | N/A | N/A
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Realizar reconocimiento a servidores a través del incentivo de creado referente a los ejercicios de participación ciudadana ejecutados durante la vigencia. | Subdirección de Talento Humano | Un (1) incentivo otorgado | Incentivo otorgado | Unidad | X |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | Esta actividada esta programada para ejecutar en el 4 trimestre | N/A | N/A | N/A
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Desarrollar estrategia de comunicaciones que contemple actividades de socialización del antes, durante y despues de los ejercicios diálogo que se habiliten en la Secretaría para el fomento de la participación ciudadana 2025 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Acompañamiento e inclusión de mecanismos y herramientas digitales de interacción ciudadana antes, durante y después de la actividad, en los ejercicios de diálogo con el fin de garantizar la participación directa de las personas y la respuesta institucional a sus propuestas | Número de campañas realizadas para los diferentes ejercicios de dialogo con mecanismos y herramientas digitales de interacción ciudadana | Unidad | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | No se recibio ninguna solicitud para desarrollar estrategia de comunicaciones que contemple actividades de socialización del antes, durante y despues de los ejercicios diálogo que se habiliten en la Secretaría para el fomento de la participación ciudadana en el 1er trimestre. Por otro lado se realizó la estrategia de comunicación (piezas de invitación para sitio web, intranet, carteleras digitales, fondos de pantalla, redes sociales, WhatsApp y Hacienda al día.) del primer diálogo ciudadano programado para el 2 de abril de 2025. | No iniciado | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/r/sites/OACIUDADANO-SHD/Documentos%20compartidos/PARTICIPACION%20CIUDADANA/Participacion%20Ciudadana%202025/Espacios%20de%20Dialogo/CondicionesInstitucionalesParticipCiudadana/Oficina%20Asesora%20de%20Comunicaciones?csf=1&web=1&e=rfIpAY
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Realizar ejercicios de dialogo con los diferentes grupos de valor sobre temas priorizados por la Secretaria Distrital de Hacienda, acorde al cronograma de espacios de dialogo. | Áreas lideres de la temática priorizada - Oficina de Atención al Ciudadano. | No de ejercicios realizados / No de ejercicios programados acorde al cronograma de espacios definido | Informe con resultados del ejercicio de dialogo publicados | Unidad | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 8 | 11 | 12 | 15 | 100% | Fueron reportados 8 actividades de espacios de diaogp | Reporta OACiudadano | Reporta OACiudadano | Reporta OACiudadano
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Realizar consolidado trimestral de monitoreo de las actividades planeadas en la estrategia de participación ciudadana ejecutadas dentro del periodo. | Oficina de Atención al Ciudadano. | 4 reportes de avance consolidados y publicados | Monitoreo con avance de estrategia de participación ciudadana | Unidad | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 1 | 1 | 2 | N/A | Esta actividada esta programada para ejecutar en el 2 trimestre | N/A | N/A | N/A
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Presentar avances a Comité y/o mesa de relacionamiento de la implementación de la política de participación ciudadana para toma de decisiones | Oficina Atención al Ciudadano | 1 presentación a Comité y/o mesa de relacionamiento | Presentación a Comité de Gestión Desempeño | Unidad | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | Esta actividada esta programada para ejecutar en el 4 trimestre | N/A | N/A | N/A
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Informe de Auditoría Publicado | Oficina de Control Interno | Informe de Auditoría Publicado | [5 empty] | 2025-01-02 | 31/04/2025 | 75% | 25% | 0 | 0 | 75% | Se planea y ejecuta la auditoria y se comunica el informe preliminar | En ejecución | N/A | N/A

## MonitoreoCronograma de Espacios
MONITOREOC RONOGRAMA DE ESPACIOS DE DIALOGO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CIUDADANAS DE LA SDH 2025
Componente del Plan | Objetivo estratégico asociado | Actividades Principales | Responsable | Indicador | Meta / Producto | Unidad de Medidad de la Meta / Producto |  | Funte de Recursos |  | Fecha inicio actividad (dd/mm/aaaa) | Fecha fin actividad (dd/mm/aaaa) | Valor de la Meta / Producto Programada por trimestre |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE I - 2025
[7 empty] | Funcionamiento | Inversión | Recursos Proyectados |  |  | Trimestre 1 | Trimeste 2 | Trimestre 3 | Trimeste 4 | Porcentaje de avance | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS | ESTADO (Finalizado, en ejecución, no iniciado) | LINK A EVIDENCIA (Producto) | LINK A EVIDENCIA (Adicionales)
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Desarrollar un Focus Group para la mejora de trámites y servicios de la Dirección de Impuestos, basado en encuestas de percepción del servicio aplicadas a la ciudananía en general. | Subdirección de Educación Tributaria y Servicio - Oficina de Gestión del Servicio | Un (1) Focus Group | Focus Group realizado | Número | X |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | Esta actividada esta programada para ejecutar en el 4 trimestre | N/A | N/A | N/A
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Realizar jornadas de identificación de necesidades con grandes contribuyentes, gremios, constructoras y/o ciudadanía en general para mejora de la atención de los trámites y servicios de la entidad, así como los derechos y deberes de los contribuyentes. | Subdirección de Educación Tributaria y Servicio - Oficina de Gestión del Servicio y Oficina de Educación Tributaria | Cuatro (4) jornadas de identificación de necesidades | Jornadas realizadas | Número | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | El 18 de febrero de 2025 se realizó un evento con el grupo de gremios y grandes contribuyentes con el objetivo de sensibilizar sobre Generalidades de Impuestos Distritales y Calendario Tributario 2025, identificando y atendiendo las necesidades de servicio de estos grupos de intereses. En la jornada se contó con la participación de 480 asistentes. | En ejecución | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/r/sites/OACIUDADANO-SHD/Documentos%20compartidos/PARTICIPACION%20CIUDADANA/Participacion%20Ciudadana%202025/Espacios%20de%20Dialogo/PromocionEfectivaParticipacionCiudadana/SubEducacionTributaria-OfcGestServicio?csf=1&web=1&e=kPUE2x | No aplica
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Realizar jornadas de información tributaria con representantes de las Juntas Administradoras Locales - JAL , Juntas de Acción Comunal- JAC y/o COMISIONES LOCALES INTERSECTORIALES DE PARTICIPACIÓN (presidentes de Juntas de Acción Comunal, ediles y concejales), con el objeto de que se conviertan en replicadores de la información para sus comunidades. | Subdirección de Educación Tributaria y Servicio - Oficina de Educación Tributaria | Cuatro (4) jornadas de información tributaria | Jornadas realizadas | Número |  | X |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | El 01 de febrero de 2025 se adelantó mesa de trabajo con la Junta de Acción Local Santa Fe, puntualmente con la comunidad del barrio Los Laches, en donde el edil Marlon Giovanny Cruz Cotrina solicitó el espacio a la Secretaría para abordar las inquietudes de la comunidad respecto al cobro independiente del impuesto predial sobre las áreas de los antejardines, cobro que el señor Edil interpreta como una “doble tributación”. Se contó con la participación de 165 ciudadanos. | En ejecución | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/r/sites/OACIUDADANO-SHD/Documentos%20compartidos/PARTICIPACION%20CIUDADANA/Participacion%20Ciudadana%202025/Espacios%20de%20Dialogo/PromocionEfectivaParticipacionCiudadana/SubEducacionTributaria-OfcGestServicio?csf=1&web=1&e=kPUE2x | No aplica
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Efectuar campañas informativas por medio de las redes sociales y sede electrónica de la SDH (Facebook, Instagram, X, YouTube) y en los ejercicios de diálogo ciudadano para visibilizar la importancia de la correcta gestión documental y acceso a esta información pública; a través de tips que ayuden al ciudadano a gestionar su documentación personal y buenas prácticas de archivo. | Subdirección de Gestión Documental | Dos (2) campañas ejecutadas | Número de campañas realizadas a través de redes y en los ejercicios de diálogo ciudadano | Número | x |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | N/A | Esta actividada esta programada para ejecutar en el 2 y 4 trimestre | N/A | N/A | N/A
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Identificar necesidades con las áreas impactadas para diseñar el plan de gestión del cambio, a partir de las mejoras en BogData. | Dirección de Informática y Tecnología | Plan de gestión del cambio socializado y avalado | Socialización realizada | Número | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10% | Dentro de las actividades contempladas en el proyecto PETI: Optimización BogData, que se está ejecutando con el apoyo del contratista HR Solutions en el macroproyecto SAP, se incluye la Gestión del Cambio, que fue presentada en el kickof del proyecto como: "La gestion de cambios de la organización incluye, sin limitaciones, lo siguiente: el plan de comunicacion, el plan de transición de la organizacion, el diseño y la implementación de la capacitación de usuarios finales, la coordinación con los sitios remotos y la comunicación del proyecto a la empresa." A partir de estas definiciones se trabajará en la generación del Plan de Gestión del cambio en el marco de las mejoras a BogData. | En ejecución | OACIUDADANO-SHD - DireccionInformaticayTecnologia - Todos los documentos | N/A
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Identificar oportunidades de mejora en el servicio de tecnología a partir de la encuesta de satisfacción de usuarios. | Dirección de Informática y Tecnología | Resultados estadísticos de la encuesta con identificación de las oportunidades de mejora en el servicio | Acciones de mejora priorizadas / Oportunidades de mejora resultantes priorizadas de la encuesta de satisfacción | Porcentaje | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 90% | N/A | La Encuesta de Satisfacción del Cliente Interno fue aplicada en diciembre de 2024, y a corte de 31 de marzo no se han publicado los resultados para su análisis y la identificación de oportunidades de mejora con la generación de acciones al respecto. Esta actividad esta programada para ejecutar en el 4 trimestre | N/A | N/A | N/A
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Identificar mediante la encuesta de identificación de necesidades aplicada a los grupos de valor de la SDH, las necesidades de los funcionarios para la construcción de los planes de Bienestar y Capacitación | Subdirección de Talento Humano | Una (1) consulta para la formulación del Plan de Capacitación y Bienestar | Consultas realizadas | Número | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | Esta actividada esta programada para ejecutar en el 4 trimestre | N/A | N/A | N/A
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Realizar consulta ciudadana como insumo para la construcción del Plan Anual de Auditoría 2026 | Oficina de Control Interno | Consulta Ciudadana | Consulta Ciudadana realizada | Número | X |  |  | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | Esta actividada esta programada para ejecutar en el 4 trimestre | N/A | N/A | N/A
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Publicación de los proyectos de actos administrativos de carácter general que expide la Entidad, en cumplimiento del deber de información al público y con el fin de garantizar el principio de publicidad y de oponibilidad (artículo 8 numeral 8 de la Ley 1437 de 2011). | Subdirección Jurídica de Hacienda | Doce (12) oficios remisorios dirigidos a la Secretaría Jurídica Distrital, con reporte de publicación de los proyectos actos administrativos de interés general, adjuntando los correspondientes certificados de publicación, matriz de observaciones y reporte de base de comentarios para cada norma expedida. | # Memorandos Enviados | Número | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | Se remitieron comunicaciones (3) entre los meses de enero y marzo, en los que se informó respecto a los proyectos regulatorios publicados en el mismo periodo. Es de resaltar que, para el mes de enero y marzo, no se publicaron proyectos. | Finalizado | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/EmFXOcS7ZnxAnze_m26rup4BC_65ih9shk78by-GAbbSeA?e=Pa3yLL
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Consulta ciudadana dirigida a identificar el estado del arte de los decretos a compilar en el Decreto Único del Sector Hacienda - En cumplimiento de Directiva 005 del 27 de septiembre de 2024. | Subdirección Jurídica de Hacienda | Identifcación de los decretos sugeridos por la ciudadanía a compilar en el Decreto Único del Sector Hacienda | 1 informe con resultados de la consulta realizada | Número | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | Esta actividada esta programada para ejecutar en el 4 trimestre | N/A | N/A | N/A
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Establecer en los procesos de selección conforme la modalidad lo requiera, la convocatoria a la participación comunitaria en virtud de los artículos 66 de la Ley 80 de 1993 y 2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082 de 2015 (veeduría ciudadana). | Subdirección de Asuntos Contractuales y Área que requiere la necesidad | Documentos precontractuales convocando a la participación comunitaria | 100% de los documentos precontractuales en los cuales así lo requiera la modalidad de selección, convocando a la participación comunitaria. | Número | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | Durante el primer trimestre del año 2025, la Secretaría Distrital de Hacienda adelantó 33 procesos de selección de los cuales cinco (5) de ellos se adelantaron a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC, uno (1) bajo la modalidad de directa otras causales y (cuatro (4) por Acuerdo Marco cuya solicitud a las veedurías ciudadanas se realizó por parte de Colombia Compra Eficiente y veintiocho (28) a través de convocatoria pública en los cuales dentro del pliego de condiciones o dentro del complemento de la invitación pública, se realiza la convocatoria a las veedurías ciudadanas en cumplimiento del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, y el numeral 5° del artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 | En ejecución | Subdirección de asuntos contractuales
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Generar y socializar un documento de preguntas frecuentes sobre temas de interes general para nuestro grupo de valor. | Subdirección de Consolidación, Gestión e Investigación | Documento | Avance de las Actividades / Actividades o meta programada | Porcentaje | X |  |  | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | Esta actividada esta programada para ejecutar en el 4 trimestre | N/A | N/A | N/A
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Generar un canal de comunicación que permita la retroalimentación y sugerencias del grupo valor. | Subdirección de Consolidación, Gestión e Investigación | Canal de comunicación | Avance de las Actividades / Actividades o meta programada | Porcentaje | X |  |  | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | Esta actividada esta programada para ejecutar en el 4 trimestre | N/A | N/A | N/A
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Difusión presupuesto 2025 con enfoque ciudadano | Dirección de Presupuesto | 4 Infografías sobre el presupuesto distrital 2025 difundidas a través de la sede electrónica de la SDH | Número de infografías sobre el presupuesto 2025 actualizadas y publicadas | Número | X |  |  | 2025-05-31 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25% | Se realizó presentación sobre el presupuesto distrital 2025 con enfoque ciudadano. A través de un esquema se describe como se ejecuta el presupuesto, seguido de información presupuestal con el avance de la ejecución a 31 de marzo de 2025 y ranking por sector con semáforo. Se dispuso para consulta en la sede electrónica de la SDH, en la sección Hacienda pública y economía/Presupuesto y ejecución del distrito/ Presentaciones/otras persentaciones | En ejecución | https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/presentaciones
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Capacitar a las entidades y organismos distritales en procesos de manejo de herramientas presupuestales y gestión presupuestal. | Dirección de Presupuesto | 3 capacitaciones en: Sistema de Información Presupuestal, Calidad del Gasto y Programación Presupuestal | Número de temas presupuestales con procesos de capacitación para entidades y organismos distritales | Número | X |  |  | 2025-01-15 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33% | Se capacitó a todas las entidades y organismos distritales que conforman el presupuesto general del distrito, para la formulación del Plan de Austeridad en el Gasto 2025-2027, de acuerdo con los lineamientos expedidos por la Secretaría General y la Secretaría de Hacienda en la Circular Externa No. SDH-000002 expedida el 10 de enero de 2025. El evento virtual en vivo se realizó el 15 de enero de 2025, con la asistencia de más de 270 personas. | En ejecución | https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/presentaciones | https://youtu.be/dJiAdseZYe4
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Proporcionar a través de diálogos de retroalimentación con las entidades financieras respecto de los negocios de leasing comercial y fiducia inmobiliaria, así como al sector de la construcción información clara y precisa sobre las etapas y consecuencias del proceso cobro coactivo | Subdirección de Cobro Tributario | Tres (3) diálogos de retroalimentación con los sectores mencionados | N°. Socializaciones realizadas / N°. Socializaciones programadas | Número | X |  |  | 2025-05-05 | 2025-09-30 |  | 1 | 2 |  | N/A | Esta actividada esta programada para ejecutar en el 2 y 3 trimestre | no iniciado | N/A | N/A
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Realizar dos (2) conversatorios durante el año con las entidades del nievel central, con el fin de socializar la consititución y causales de devolución de los títulos ejecutivos. | Subdirección de Cobro No Tributario | Dos (2) conversatorios | N°. conversatorios realizados / N°. conversatorios programados | Número | X |  |  | 2025-04-30 | 2025-09-30 |  | 1 | 1 |  | N/A | Esta actividada esta programada para ejecutar en el 2 y 3 trimestre | no iniciado | N/A | N/A