## Monitoreo EPC 2025
MONITOREO ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SDH - II TRIMESTRE DE 2025
Componente | Objetivo estratégico asociado | Actividades Principales | Responsable | Meta / Producto | Indicador | Unidad de Medidad de la Meta / Producto |  | Funte de Recursos |  | Fecha inicio actividad (dd/mm/aaaa) | Fecha fin actividad (dd/mm/aaaa) | Valor de la Meta / Producto Programada por cuatrimestre |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE I I - 2025
[7 empty] | Funcionamiento | Inversión | Recursos Proyectados |  |  | Trimestre 1 | Trimeste 2 | Trimestre 3 | Trimeste 4 | % Avance | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS | ESTADO (Finalizado, en ejecución, no iniciado) | LINK A EVIDENCIA (Producto) | LINK A EVIDENCIA (Adicionales)
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Relizar revisión, alineación y/o actualización de la documentación del sistema de calidad asociada a la Política de Participación Ciudadana acorde a los lineamientos de los líderes de política | Oficina de Atención al Ciudadano | Una (1) revisión y actualización de documentos identificados | Actualización normativa y documental de la política de participación ciudadana alineada al PDD | Unidad | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | Esta actividada esta programada para ejecutar en el 4 trimestre | N/A | N/A | N/A
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Realizar ejercicio de capacitación en temas de participación ciudadana. | Subdirección de Talento Humano | Una (1) Capacitación realizada. | Funcionarios capacitados | Unidad | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | Esta actividada esta programada para ejecutar en el 4 trimestre | N/A | N/A | N/A
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Realizar reconocimiento a servidores a través del incentivo de creado referente a los ejercicios de participación ciudadana ejecutados durante la vigencia. | Subdirección de Talento Humano | Un (1) incentivo otorgado | Incentivo otorgado | Unidad | X |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | Esta actividada esta programada para ejecutar en el 4 trimestre | N/A | N/A | N/A
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Desarrollar estrategia de comunicaciones que contemple actividades de socialización del antes, durante y despues de los ejercicios diálogo que se habiliten en la Secretaría para el fomento de la participación ciudadana 2025 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Acompañamiento e inclusión de mecanismos y herramientas digitales de interacción ciudadana antes, durante y después de la actividad, en los ejercicios de diálogo con el fin de garantizar la participación directa de las personas y la respuesta institucional a sus propuestas | Número de campañas realizadas para los diferentes ejercicios de dialogo con mecanismos y herramientas digitales de interacción ciudadana | Unidad | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se recibió solicitud de parte de la Oficina Asesora de Planeación para adelantar el registro fotográfico de la jornada de diálogo ciudadano "Rendición de Cuentas y Servicio al Ciudadano" que se adelantó el 16 de mayo de 2025 en el horario de 9:00 a. m. a 10:00 a. m. realizado en el marco de la Jornada Especializada Hacienda Bogotá que se desarrolló en el G12 Centro de eventos – Edificio Visión del 8 al 16 de mayo de 2025. | Finalizado | Informe presentado por la Oficina Asesora de Planeación a la Veeduría Distrital: https://shdgov.sharepoint.com/:w:/r/sites/Sectorhacienda/Documentos%20compartidos/Rendicion-de-cuentas/2025/1er%20espacio%20de%20dialogo/Dialogo%20ciudadano%20-%20Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20y%20servicio%20al%20ciudadano%202025.docx?d=w9b565645b3d048b5a5a247ae147476f9&csf=1&web=1&e=MofEhs Registro fotográfico del evento: https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/SDH_Inicio/despacho-sdh/OAC/EkNjT1D-QMVClikOYrOpg74BhjyW7KLtr3YAKuSXtc_BVg?e=K8lg57 Nota periodística interna: https://engage.cloud.microsoft/main/org/shd.gov.co/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMzM0NDA2MzQwMTExNTY0OCJ9?trk_copy_link=V2_HTML | N/A
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Realizar ejercicios de dialogo con los diferentes grupos de valor sobre temas priorizados por la Secretaria Distrital de Hacienda, acorde al cronograma de espacios de dialogo. | Áreas lideres de la temática priorizada - Oficina de Atención al Ciudadano. | No de ejercicios realizados / No de ejercicios programados acorde al cronograma de espacios definido | Informe con resultados del ejercicio de dialogo publicados | Unidad | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 8 | 11 | 12 | 15 | 91% | Fueron cumplidas 10 Actividades, la actividad pendiente de la Subdirección de Cobro Tributario será realizada en el 3er trimestre luego que se finalice el calendario tributario | En Ejecución | Detalle de la información en la Hoja de Monitoreo Espacios de Dialogo
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Realizar consolidado trimestral de monitoreo de las actividades planeadas en la estrategia de participación ciudadana ejecutadas dentro del periodo. | Oficina de Atención al Ciudadano. | 4 reportes de avance consolidados y publicados | Monitoreo con avance de estrategia de participación ciudadana | Unidad | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | Seguimiento 1er trimestre publicado en julio 2025 | En Ejecución
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Presentar avances a Comité y/o mesa de relacionamiento de la implementación de la política de participación ciudadana para toma de decisiones | Oficina Atención al Ciudadano | 1 presentación a Comité y/o mesa de relacionamiento | Presentación a Comité de Gestión Desempeño | Unidad | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | Esta actividada esta programada para ejecutar en el 4 trimestre | N/A | N/A | N/A
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Informe de Auditoría Publicado | Oficina de Control Interno | Informe de Auditoría Publicado |  | Unidad |  |  |  | 2025-01-02 | 31/04/2025 | 75% | 25% | 0 | 0 | 100% | Esta actividad culminó en el segundo trimestre de la vigencia, con la emisión y publicación del informe final | Finalizado | https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/informes-de-auditoria | N/A

## MonitoreoCronograma de Espacios
MONITOREO CRONOGRAMA DE ESPACIOS DE DIALOGO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CIUDADANAS DE LA SDH II TRIMESTRE 2025
Componente del Plan | Objetivo estratégico asociado | Actividades Principales | Responsable | Indicador | Meta / Producto | Unidad de Medidad de la Meta / Producto |  | Funte de Recursos |  | Fecha inicio actividad (dd/mm/aaaa) | Fecha fin actividad (dd/mm/aaaa) | Valor de la Meta / Producto Programada por trimestre |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE II - 2025
[7 empty] | Funcionamiento | Inversión | Recursos Proyectados |  |  | Trimestre 1 | Trimeste 2 | Trimestre 3 | Trimeste 4 | Porcentaje de avance | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS | ESTADO (Finalizado, en ejecución, no iniciado) | LINK A EVIDENCIA (Producto) | LINK A EVIDENCIA (Adicionales)
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Desarrollar un Focus Group para la mejora de trámites y servicios de la Dirección de Impuestos, basado en encuestas de percepción del servicio aplicadas a la ciudananía en general. | Subdirección de Educación Tributaria y Servicio - Oficina de Gestión del Servicio | Un (1) Focus Group | Focus Group realizado | Número | X |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | Esta actividada esta programada para ejecutar en el 4 trimestre | N/A | N/A | N/A
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Realizar jornadas de identificación de necesidades con grandes contribuyentes, gremios, constructoras y/o ciudadanía en general para mejora de la atención de los trámites y servicios de la entidad, así como los derechos y deberes de los contribuyentes. | Subdirección de Educación Tributaria y Servicio - Oficina de Gestión del Servicio y Oficina de Educación Tributaria | Cuatro (4) jornadas de identificación de necesidades | Jornadas realizadas | Número | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% | El día 03 de abril se organizó un espacio de diálogo ciudadano con mujeres habitantes de Bogotá, en la Casa de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres CIOM de Bosa, donde se abordaron los siguientes temas: el rol de la mujer en la economía local, generalidades del impuesto predial y vehicular, y, emprendimiento y formalización. El día 10 de abril se adelantó un segundo espacio de diálogo ciudadano con la comunidad Muisca, Suba, para conocer sus necesidades y expectativas respecto a los trámites y servicios relacionados con la SHD. A través de este tipo de jornadas se da cumplimiento al compromiso de coordinar la ejecución de jornadas diferenciadas, donde se brinda un “trato diferencial y especializado” a diferentes grupos de valor. De esta manera a corte de junio / 2025, se han realizado 3 de las 4 jornadas establecidas en la meta de esta tarea, para un cumplimiento del 75%. | En ejecución | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/r/sites/OACIUDADANO-SHD/Documentos%20compartidos/PARTICIPACION%20CIUDADANA/Participacion%20Ciudadana%202025/2doTrimestre2025/Espacios%20de%20Dialogo/PromocionEfectivaParticipacionCiudadana/SubEducacionTributaria-OfcGestServicio?csf=1&web=1&e=JnrXwC | No aplica | 0
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Realizar jornadas de información tributaria con representantes de las Juntas Administradoras Locales - JAL , Juntas de Acción Comunal- JAC y/o COMISIONES LOCALES INTERSECTORIALES DE PARTICIPACIÓN (presidentes de Juntas de Acción Comunal, ediles y concejales), con el objeto de que se conviertan en replicadores de la información para sus comunidades. | Subdirección de Educación Tributaria y Servicio - Oficina de Educación Tributaria | Cuatro (4) jornadas de información tributaria | Jornadas realizadas | Número |  | X |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | De manera conjunta con la Concejal Clara Lucía Sandoval Moreno, se coordinó la participación de la SHD en la Subcomisión de Vigilancia y Control a las problemáticas de San Victorino, centro comercial Gran San, haciendo presencia institucional con el objeto de atender las inquietudes de los copropietarios, así como también, las inquietudes en el marco de la proposición No. 620 de 2025, de igual manera, se abordaron temas como l impuesto predial unificado, sujeto pasivo, base gravable, tarifas, límites del crecimiento del impuesto predial unificado, calendario tributario distrital. De esta manera a corte de junio / 2025, se han realizado 2 de las 4 jornadas establecidas en la meta de esta tarea, para un cumplimiento del 50%. | En ejecución | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/r/sites/OACIUDADANO-SHD/Documentos%20compartidos/PARTICIPACION%20CIUDADANA/Participacion%20Ciudadana%202025/2doTrimestre2025/Espacios%20de%20Dialogo/PromocionEfectivaParticipacionCiudadana/SubEducacionTributaria-OfcGestServicio?csf=1&web=1&e=JnrXwC | No aplica
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Efectuar jornadas de información tributaria con representantes de las Juntas Administradoras Locales - JAL , Juntas de Acción Comunal- JAC y/o COMISIONES LOCALES INTERSECTORIALES DE PARTICIPACIÓN (presidentes de Juntas de Acción Comunal, ediles y concejales) para visibilizar la importancia de la correcta gestión documental y acceso a esta información pública; a través de tips que ayuden al ciudadano a gestionar su documentación personal y buenas prácticas de archivo. | Subdirección de Gestión Documental | Dos (2) campañas ejecutadas | Número de campañas realizadas a través de redes y en los ejercicios de diálogo ciudadano | Número | x |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | Durante el II trimestre del 2025, la Subdirección de Gestión Documental publicó en la sede electrónica documentación relevante y de interés para la ciudadanía así: - Programa de Gestión Documental - PGD: aprobado en abril en el Comité de Gestión y Desempeño (https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/programa-de-gestion-documental-pgd) - Plan Institucional de Archivos - PINAR: seguimiento que se realiza según metodología de la AGN. - Sistema Integrado de Conservación - SIC: lineamientos y políticas para asegurar el mantenimiento y acceso de cualquier tipo de documentos de archivo. (https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/plan-de-conservacion-documental-y-preservacion-digital) - Respuestas a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) de ciudadanos sin datos de contacto. Así mismo, se envió correo a la Oficina Asesora de Comunicaciones, solicitando la difusión en las redes sociales y sede electrónica de la entidad, de la campaña "Tu historia ¡Organízala!" con Tips prácticos para la organización y conservación de los documentos personales a través de la pieza gráfica diseñada para tal fin. | En ejecución | https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/programa-de-gestion-documental-pgd https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/plan-institucional-de-archivos-pinar https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/sistema-integrado-de-conservacion-sic-0 https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/respuesta-pqrs-sin-datos-de-contacto https://shdgov.sharepoint.com/:f:/r/sites/OACIUDADANO-SHD/Documentos%20compartidos/PARTICIPACION%20CIUDADANA/Participacion%20Ciudadana%202025/2doTrimestre2025/Monitoreo%20Estrategia/PromocionEfectivaParticipacionCiudadana/AreasLideres/SubGestDocumental?csf=1&web=1&e=YEf1NF | No aplica
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Identificar necesidades con las áreas impactadas para diseñar el plan de gestión del cambio, a partir de las mejoras en BogData. | Dirección de Informática y Tecnología | Plan de gestión del cambio socializado y avalado | Socialización realizada | Número | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | Esta actividada esta programada para ejecutar en el 4 trimestre | N/A | N/A | N/A
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Identificar oportunidades de mejora en el servicio de tecnología a partir de la encuesta de satisfacción de usuarios. | Dirección de Informática y Tecnología | Resultados estadísticos de la encuesta con identificación de las oportunidades de mejora en el servicio | Acciones de mejora priorizadas / Oportunidades de mejora resultantes priorizadas de la encuesta de satisfacción | Porcentaje | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 90% | N/A | Esta actividada esta programada para ejecutar en el 4 trimestre | N/A | N/A | N/A
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Identificar mediante la encuesta de identificación de necesidades aplicada a los grupos de valor de la SDH, las necesidades de los funcionarios para la construcción de los planes de Bienestar y Capacitación | Subdirección de Talento Humano | Una (1) consulta para la formulación del Plan de Capacitación y Bienestar | Consultas realizadas | Número | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | Esta actividada esta programada para ejecutar en el 4 trimestre | N/A | N/A | N/A
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Realizar consulta ciudadana como insumo para la construcción del Plan Anual de Auditoría 2026 | Oficina de Control Interno | Consulta Ciudadana | Consulta Ciudadana realizada | Número | X |  |  | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | Esta actividada esta programada para ejecutar en el 4 trimestre | N/A | N/A | N/A
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Publicación de los proyectos de actos administrativos de carácter general que expide la Entidad, en cumplimiento del deber de información al público y con el fin de garantizar el principio de publicidad y de oponibilidad (artículo 8 numeral 8 de la Ley 1437 de 2011). | Subdirección Jurídica de Hacienda | Doce (12) oficios remisorios dirigidos a la Secretaría Jurídica Distrital, con reporte de publicación de los proyectos actos administrativos de interés general, adjuntando los correspondientes certificados de publicación, matriz de observaciones y reporte de base de comentarios para cada norma expedida. | # Memorandos Enviados | Número | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50% | De manera mensual se remite una comunicación por parte de la dirección jurídica con destino a la Secretaría Jurídica Distrital en la que se informa respecto a los proyectos de actos administrativos que se han publicado para comentarios durante cada periodo Dicha comunicación se acompaña, para los casos en que si se llevaron a cabo publicaciones, de la certificación, la matriz de comentarios y respuestas y el estado de comentarios emitidos por la herramienta legalbog Todas estás evidencias se encuentran cargadas en la carpeta correspondiente | en ejecución | https://shdgov.sharepoint.com/sites/OACIUDADANO-SHD/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOACIUDADANO%2DSHD%2FDocumentos%20compartidos%2FPARTICIPACION%20CIUDADANA%2FParticipacion%20Ciudadana%202025%2F1erTrimestre2025%2FMonitoreo%20Estrategia%2FPromocionEfectivaParticipacionCiudadana%2FAreasLideres%2FDireccion%20Juridica%2FSubdirecci%C3%B3n%20jur%C3%ADdica%2F2%20TRIMESTRE&p=true&ga=1
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Consulta ciudadana dirigida a identificar el estado del arte de los decretos a compilar en el Decreto Único del Sector Hacienda - En cumplimiento de Directiva 005 del 27 de septiembre de 2024. | Subdirección Jurídica de Hacienda | Identifcación de los decretos sugeridos por la ciudadanía a compilar en el Decreto Único del Sector Hacienda | 1 informe con resultados de la consulta realizada | Número | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | Esta actividada esta programada para ejecutar en el 3 trimestre | N/A | N/A | N/A
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Establecer en los procesos de selección conforme la modalidad lo requiera, la convocatoria a la participación comunitaria en virtud de los artículos 66 de la Ley 80 de 1993 y 2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082 de 2015 (veeduría ciudadana). | Subdirección de Asuntos Contractuales y Área que requiere la necesidad | Documentos precontractuales convocando a la participación comunitaria | 100% de los documentos precontractuales en los cuales así lo requiera la modalidad de selección, convocando a la participación comunitaria. | Número | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | Durante el segundo trimestre del año 2025, la Secretaría Distrital de Hacienda adelantó veinticuatro (24) procesos de selección de los cuales dos (2) de ellos se adelantaron a través seleccion abreviada subasta inversa, veintiun (21) bajo la modalidad de mínima cuantía cuya solicitud a las veedurías ciudadanas se realizó por parte de Colombia Compra Eficiente, y uno (1) a través de concurso de merito en los cuales dentro del pliego de condiciones o dentro del complemento de la invitación pública, se realiza la convocatoria a las veedurías ciudadanas en cumplimiento del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, y el numeral 5° del artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 | En ejecución | Subdirección de Asuntos Contractuales
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Generar y socializar un documento de preguntas frecuentes sobre temas de interes general para nuestro grupo de valor. | Subdirección de Consolidación, Gestión e Investigación | Documento | Avance de las Actividades / Actividades o meta programada | Porcentaje | X |  |  | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | Esta actividada esta programada para ejecutar en el 4 trimestre | N/A | N/A | N/A
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Generar un canal de comunicación que permita la retroalimentación y sugerencias del grupo valor. | Subdirección de Consolidación, Gestión e Investigación | Canal de comunicación | Avance de las Actividades / Actividades o meta programada | Porcentaje | X |  |  | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | Esta actividada esta programada para ejecutar en el 4 trimestre | N/A | N/A | N/A
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Difusión presupuesto 2025 con enfoque ciudadano | Dirección de Presupuesto | 4 Infografías sobre el presupuesto distrital 2025 difundidas a través de la sede electrónica de la SDH | Número de infografías sobre el presupuesto 2025 actualizadas y publicadas | Número | X |  |  | 2025-05-31 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó la presentación del presupuesto ciudadano el 21 de abril de 2025 en el marco de la feria de servicios de la Secretaría Distrital de Hacienda. Se publicó en la sede electrónica de la SDH la presentación. | En ejecución | https://www.youtube.com/live/u9DoKiFD954 https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/presentaciones
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Consulta ciudadana dirigida a identificar el estado del arte de los decretos a compilar en el Decreto Único del Sector Hacienda - En cumplimiento de Directiva 005 del 27 de septiembre de 2024. | Dirección de Presupuesto | 3 capacitaciones en: Sistema de Información Presupuestal, Calidad del Gasto y Programación Presupuestal | Número de temas presupuestales con procesos de capacitación para entidades y organismos distritales | Número | X |  |  | 2025-01-15 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | Se realizaron capacitaciones sobre las funcionalidades del sistema de información presupuestal bogdata, teniendo la participación de 150 funcionarios de 57 entidades en 5 capacitaciones virtuales realizadas entre el 4 y el 11 de junio de 2025. Se complementó con 4 talleres presenciales realizados entre el 16 y el 20 de junio de 2025, en los cuales participaron 66 funcionarios de 33 entidades. Así mismo, sobre la funcionalidad para el registro de la ejecución de Trazadores Presupuestales, se realizaron tres sesiones presenciales el 20 de junio con partición de 40 funcionarios de 29 entidades. | En ejecución | I Trimestre https://youtu.be/dJiAdseZYe4 II Trimestre https://shdgov.sharepoint.com/sites/OACIUDADANO-SHD/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOACIUDADANO%2DSHD%2FDocumentos%20compartidos%2FPARTICIPACION%20CIUDADANA%2FParticipacion%20Ciudadana%202025%2F2doTrimestre2025%2FMonitoreo%20Estrategia%2FPromocionEfectivaParticipacionCiudadana%2FAreasLideres%2FDireccionPresupuesto&viewid=b8bb0bc7%2D0854%2D4130%2D9ea4%2D6f39457e6cbf&p=true&ct=1752040089070&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=4b29131f%2D6654%2D4cf0%2D981d%2Df0e987fd3e6b&ga=1
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Proporcionar a través de diálogos de retroalimentación con las entidades financieras respecto de los negocios de leasing comercial y fiducia inmobiliaria, así como al sector de la construcción información clara y precisa sobre las etapas y consecuencias del proceso cobro coactivo | Subdirección de Cobro Tributario | Tres (3) diálogos de retroalimentación con los sectores mencionados | N°. Socializaciones realizadas / N°. Socializaciones programadas | Número | X |  |  | 2025-05-05 | 2025-09-30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | Actividad diálogos de retroalimentación con las entidades financieras, y sector de la construcción será realizada en el 3er Trimestre 2025 porterior al Calendario Tibutario | No iniciado |  | N/A
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Realizar dos (2) conversatorios durante el año con las entidades del nievel central, con el fin de socializar la consititución y causales de devolución de los títulos ejecutivos. | Subdirección de Cobro No Tributario | Dos (2) conversatorios | N°. conversatorios realizados / N°. conversatorios programados | Número | X |  |  | 2025-04-30 | 2025-09-30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% | El 19 de junio de 2025 se llevó a cabo un conversatorio con las entidades del nivel central y los Fondos de Desarrollo Local, en el que se abordaron y socializaron los temas relacionados con la constitución de los títulos ejecutivos y las causales de su devolución. | En Ejecución | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/r/sites/OACIUDADANO-SHD/Documentos%20compartidos/PARTICIPACION%20CIUDADANA/Participacion%20Ciudadana%202025/2doTrimestre2025/Monitoreo%20Estrategia/PromocionEfectivaParticipacionCiudadana/AreasLideres/SubCobroNoTributario?csf=1&web=1&e=gfFdff | N/A