## Monitoreo EPC 2025
MONITOREO ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SDH III TRIMESTRE 2025
Componente | Objetivo estratégico asociado | Actividades Principales | Responsable | Meta / Producto | Indicador | Unidad de Medidad de la Meta / Producto |  | Funte de Recursos |  | Fecha inicio actividad (dd/mm/aaaa) | Fecha fin actividad (dd/mm/aaaa) | Valor de la Meta / Producto Programada por cuatrimestre |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE III - 2025
[7 empty] | Funcionamiento | Inversión | Recursos Proyectados |  |  | Trimestre 1 | Trimeste 2 | Trimestre 3 | Trimeste 4 | % Avance | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS | ESTADO (Finalizado, en ejecución, no iniciado) | LINK A EVIDENCIA (Producto) | LINK A EVIDENCIA (Adicionales)
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Relizar revisión, alineación y/o actualización de la documentación del sistema de calidad asociada a la Política de Participación Ciudadana acorde a los lineamientos de los líderes de política | Oficina de Atención al Ciudadano | Una (1) revisión y actualización de documentos identificados | Actualización normativa y documental de la política de participación ciudadana alineada al PDD | Unidad | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | No Aplica
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Realizar ejercicio de capacitación en temas de participación ciudadana. | Subdirección de Talento Humano | Una (1) Capacitación realizada. | Funcionarios capacitados | Unidad | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | No Aplica
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Realizar reconocimiento a servidores a través del incentivo de creado referente a los ejercicios de participación ciudadana ejecutados durante la vigencia. | Subdirección de Talento Humano | Un (1) incentivo otorgado | Incentivo otorgado | Unidad | X |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | No Aplica
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Desarrollar estrategia de comunicaciones que contemple actividades de socialización del antes, durante y despues de los ejercicios diálogo que se habiliten en la Secretaría para el fomento de la participación ciudadana 2025 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Acompañamiento e inclusión de mecanismos y herramientas digitales de interacción ciudadana antes, durante y después de la actividad, en los ejercicios de diálogo con el fin de garantizar la participación directa de las personas y la respuesta institucional a sus propuestas | Número de campañas realizadas para los diferentes ejercicios de dialogo con mecanismos y herramientas digitales de interacción ciudadana | Unidad | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se recibió solicitud de parte de la Oficina Asesora de Planeación para acompañar con notas periodisticas y seguimiento audiovisual del evento "tercer Diálogo Ciudadano de 2025", un espacio de encuentro creado para fortalecer la interacción entre la entidad y la comunidad en torno a la Ruta Transparente, cuyo propósito es reforzar los mecanismos de rendición de cuentas y acercar la gestión pública a través de encuentros con la ciudadanía que se adelantó el 24 de septiembre de 2025 de 9:00 a. m. a 11:00 a. m., en el edificio del G12 (calle 22 # 31-43). | Finalizado | Nota de prensa: Antes: https://www.haciendabogota.gov.co/es/noticias/lo-que-vale-tu-tributo-en-bogota-participa-en-el-dialogo-ciudadano Despues: https://www.haciendabogota.gov.co/es/noticias/tercer-dialogo-ciudadano-de-hacienda-bogota-confianza-y-transparencia-en-la-gestion Registro audivisual Durante: https://www.instagram.com/p/DPC097qALh_/ https://www.facebook.com/share/v/17FxXQhUic/ https://x.com/HaciendaBogota/status/1971360775836246372 https://x.com/HaciendaBogota/status/1971575485248229597 https://www.instagram.com/reel/DPEWzUpCOkP/?igsh=MWN0d2d3d3A1aDlyNQ%3D%3D https://www.instagram.com/reel/DPEWzUpCOkP/?igsh=ZjhqdXRuYXE1bjc0 https://x.com/HaciendaBogota/status/1971635889995432306 https://www.instagram.com/reel/DPEyQS4jjrB/?igsh=NjluNzQxNjU0dXVp
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Realizar ejercicios de dialogo con los diferentes grupos de valor sobre temas priorizados por la Secretaria Distrital de Hacienda, acorde al cronograma de espacios de dialogo. | Áreas lideres de la temática priorizada - Oficina de Atención al Ciudadano. | No de ejercicios realizados / No de ejercicios programados acorde al cronograma de espacios definido | Informe con resultados del ejercicio de dialogo publicados | Unidad | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 8 | 11 | 12 | 15 |  | Fueron cumplidas las 12 Actividades, programadas para el 3er trimestre , según se detalla en la hoja de seguimiento de Monitoreo de espacios de dialogo
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Realizar consolidado trimestral de monitoreo de las actividades planeadas en la estrategia de participación ciudadana ejecutadas dentro del periodo. | Oficina de Atención al Ciudadano. | 4 reportes de avance consolidados y publicados | Monitoreo con avance de estrategia de participación ciudadana | Unidad | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | 26 Sept 2025 Presentación Politica de Participación Ciudadana a Dra. Patricia Och
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Presentar avances a Comité y/o mesa de relacionamiento de la implementación de la política de participación ciudadana para toma de decisiones | Oficina Atención al Ciudadano | 1 presentación a Comité y/o mesa de relacionamiento | Presentación a Comité de Gestión Desempeño | Unidad | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | No Aplica
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Informe de Auditoría Publicado | Oficina de Control Interno | Informe de Auditoría Publicado |  | Unidad |  |  |  | 2025-01-02 | 31/04/2025 | 75% | 25% | 0 | 0 | No Aplica | En cumplimiento al PAA 2025, la OCI realizó la auditoria al proceso de participación ciudadana y control social , durante el primer semestre del año. El informe se encuentra publicado en el stio web institucional, a traves del enlace de evidencia. | Finalizado | https://back.haciendabogota.gov.co/sites/default/files/documento/oficina-de-control-interno/122-F.05%20V10%20Informe%20final%20Aud%20Participaci%C3%B3n%20ciudadana.pdf

## MonitoreoCronograma de Espacios
MONITOREO CRONOGRAMA DE ESPACIOS DE DIALOGO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CIUDADANAS DE LA SDH III TRIMESTRE 2025
Componente del Plan | Objetivo estratégico asociado | Actividades Principales | Responsable | Indicador | Meta / Producto | Unidad de Medidad de la Meta / Producto |  | Funte de Recursos |  | Fecha inicio actividad (dd/mm/aaaa) | Fecha fin actividad (dd/mm/aaaa) | Valor de la Meta / Producto Programada por trimestre |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE III - 2025
[7 empty] | Funcionamiento | Inversión | Recursos Proyectados |  |  | Trimestre 1 | Trimeste 2 | Trimestre 3 | Trimeste 4 | % Avance | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS | ESTADO (Finalizado, en ejecución, no iniciado) | LINK A EVIDENCIA (Producto) | LINK A EVIDENCIA (Adicionales)
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Desarrollar un Focus Group para la mejora de trámites y servicios de la Dirección de Impuestos, basado en encuestas de percepción del servicio aplicadas a la ciudananía en general. | Subdirección de Educación Tributaria y Servicio - Oficina de Gestión del Servicio | Un (1) Focus Group | Focus Group realizado | Número | X |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | El día 24 de septiembre con el objetivo de mejorar la percepción de los contribuyentes frente a la satisfacción del servicio prestado por los diferentes canales de atención, desde la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio, con apoyo de la Oficina de Educación Tributaria, se desarrolló ejercicio de focus group con el grupo de valor universidades. La Oficina de Educación Tributaria confirmó un total de 12 inscritos y el Observatorio Fiscal un total de 48 inscritos, para un total de 60 inscritos al ejercicio de focus group. Se adjunta el informe del evento de participación ciudadana. Con este ejercicio se cumplió el 100% de la actividad planteada. | Finalizado | https://shdgov.sharepoint.com/sites/OACIUDADANO-SHD/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOACIUDADANO%2DSHD%2FDocumentos%20compartidos%2FPARTICIPACION%20CIUDADANA%2FParticipacion%20Ciudadana%202025%2F3erTrimestre2025%2FEspacios%20de%20Dialogo%2FPromocionEfectivaParticipacionCiudadana%2FSubEducacionTributaria%2DOfcGestServicio&viewid=b8bb0bc7%2D0854%2D4130%2D9ea4%2D6f39457e6cbf&p=true&ga=1
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Realizar jornadas de identificación de necesidades con grandes contribuyentes, gremios, constructoras y/o ciudadanía en general para mejora de la atención de los trámites y servicios de la entidad, así como los derechos y deberes de los contribuyentes. | Subdirección de Educación Tributaria y Servicio - Oficina de Gestión del Servicio y Oficina de Educación Tributaria | Cuatro (4) jornadas de identificación de necesidades | Jornadas realizadas | Número | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | La Secretaría Distrital de Hacienda, dispuso a la ciudadana la nueva Plataforma de Información Digital Online (PIDO), un sistema moderno y seguro diseñado para facilitar el cargue, la validación y el envío de la información requerida de medios magnéticos. Entendiendo las dudas que pueden surgir entre la ciudadanía sobre el uso de esta nueva herramienta tecnológica dispuesta por la entidad, desde la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio, con apoyo de la Oficina de Educación Tributaria, se planeó la organización de espacios para capacitar, aclarar inquietudes y validar los requerimientos de la ciudadanía entorno a la nueva plataforma. Así las cosas, en el marco de la planeación de este espacio para identificar y aclarar necesidades de la ciudadanía en general, se desarollaron quince (15) jornadas desde el 29 de agosto hasta el 29 de septiembre, mediante las cuales se han atendido a 7.190 ciudadanos. Como evidencia se adjunta el informe de estas jornadas. Con este ejercicio se cumplió el 100% de la actividad planteada. | Finalizado | https://shdgov.sharepoint.com/sites/OACIUDADANO-SHD/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOACIUDADANO%2DSHD%2FDocumentos%20compartidos%2FPARTICIPACION%20CIUDADANA%2FParticipacion%20Ciudadana%202025%2F3erTrimestre2025%2FEspacios%20de%20Dialogo%2FPromocionEfectivaParticipacionCiudadana%2FSubEducacionTributaria%2DOfcGestServicio&viewid=b8bb0bc7%2D0854%2D4130%2D9ea4%2D6f39457e6cbf&p=true&ga=1
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Realizar jornadas de información tributaria con representantes de las Juntas Administradoras Locales - JAL , Juntas de Acción Comunal- JAC y/o COMISIONES LOCALES INTERSECTORIALES DE PARTICIPACIÓN (presidentes de Juntas de Acción Comunal, ediles y concejales), con el objeto de que se conviertan en replicadores de la información para sus comunidades. | Subdirección de Educación Tributaria y Servicio - Oficina de Educación Tributaria | Cuatro (4) jornadas de información tributaria | Jornadas realizadas | Número |  | X |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se atendió invitación de la Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC a participar en la jornada de trabajo “Identificación de desafíos comunes de las instancias de participación en Sumapaz” realizada el 28 de julio y de la cual particparon 28 personas, correspondientes a delegados de las entidades del Distrito en las distintas instancias, comités y consejos locales, como Secretaría de Integración Social, Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), Secretaría Distrital de la Mujer, Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Secretaría Distrital de Hacienda, entre otras y tres representantes de la comunidad de Sumapaz. Parte de las actividades de la Oficina de Educación Tributaria consiste en apoyar al Despacho de la Secretaría de Hacienda cuando los Concejales de Bogotá citan a las Mesas de Trabajo que adelantan con las comunidades de conformidad con lo establecido en la Ley 1755 de 2015. Para este caso se participó en mesa de trabajo del 18 de septiembre relacionada con solicitud de orientación y revisión por incremento del avalúo catastral e impuesto predial del predio ubicado en Santa Cecilia Puente Norte – Usaquén. De esta jornada participaron 40 ciudadanos. Como evidencia se adjuntan los informes de estas jornadas. Con estos dos ejercicios se cumplió el 100% de la actividad planteada. | Finalizado | https://shdgov.sharepoint.com/sites/OACIUDADANO-SHD/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOACIUDADANO%2DSHD%2FDocumentos%20compartidos%2FPARTICIPACION%20CIUDADANA%2FParticipacion%20Ciudadana%202025%2F3erTrimestre2025%2FEspacios%20de%20Dialogo%2FPromocionEfectivaParticipacionCiudadana%2FSubEducacionTributaria%2DOfcGestServicio&viewid=b8bb0bc7%2D0854%2D4130%2D9ea4%2D6f39457e6cbf&p=true&ga=1
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Efectuar jornadas de información tributaria con representantes de las Juntas Administradoras Locales - JAL , Juntas de Acción Comunal- JAC y/o COMISIONES LOCALES INTERSECTORIALES DE PARTICIPACIÓN (presidentes de Juntas de Acción Comunal, ediles y concejales) para visibilizar la importancia de la correcta gestión documental y acceso a esta información pública; a través de tips que ayuden al ciudadano a gestionar su documentación personal y buenas prácticas de archivo. | Subdirección de Gestión Documental | Dos (2) campañas ejecutadas | Número de campañas realizadas a través de redes y en los ejercicios de diálogo ciudadano | Número | x |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | No Aplica
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Identificar necesidades con las áreas impactadas para diseñar el plan de gestión del cambio, a partir de las mejoras en BogData. | Dirección de Informática y Tecnología | Plan de gestión del cambio socializado y avalado | Socialización realizada | Número | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | La Dirección de informática y Tecnología en el marco del proyecto del Upgrade de SAP BogData, ha generado un plan de gestión del cambio, con el ánimo de minimizar los efectos de la resistencia al cambio en los procesos de automatización de nuevas aplicaciones (contratación e impuestos) y en la incorporación de mejores prácticas de manejo de la herramienta en la entidad (FIORI) . En ese marco se han definido acciones de comunicación, gestión de equipos y transferencia de conocimiento tanto a equipos de actores involucrados en el proyecto a nivel técnico y funcional como a nivel general de funcionarios que utilizan la herramienta. El plan de Gestión del cambio fue elaborado y socializado en el Comité operativo de BogData del 25 de julio de 2025 y aprobado en esa instancia. | Finalizado
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Identificar oportunidades de mejora en el servicio de tecnología a partir de la encuesta de satisfacción de usuarios. | Dirección de Informática y Tecnología | Resultados estadísticos de la encuesta con identificación de las oportunidades de mejora en el servicio | Acciones de mejora priorizadas / Oportunidades de mejora resultantes priorizadas de la encuesta de satisfacción | Porcentaje | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 90% | No Aplica | A partir de la encuesta de satisfacción de ususarios se identificaron oportunidades de mejora de las cuales se priorizaron las que correspondían a resultados por debajo del 85,5 % . Sobre la totalidad de estas oportunidades de mejora se generaron acciones correctivas para atacar la causa raiz en cada caso, con un plan de trabajo hasta el 31 de diciembre de 2025. Estas acciones están registradas en el sistema de Gestión de Calidad MIGEMA con las respectivas evidencias de cumplimiento. | Finalizado
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Identificar mediante la encuesta de identificación de necesidades aplicada a los grupos de valor de la SDH, las necesidades de los funcionarios para la construcción de los planes de Bienestar y Capacitación | Subdirección de Talento Humano | Una (1) consulta para la formulación del Plan de Capacitación y Bienestar | Consultas realizadas | Número | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | No Aplica
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Realizar consulta ciudadana como insumo para la construcción del Plan Anual de Auditoría 2026 | Oficina de Control Interno | Consulta Ciudadana | Consulta Ciudadana realizada | Número | X |  |  | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | No Aplica
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Publicación de los proyectos de actos administrativos de carácter general que expide la Entidad, en cumplimiento del deber de información al público y con el fin de garantizar el principio de publicidad y de oponibilidad (artículo 8 numeral 8 de la Ley 1437 de 2011). | Subdirección Jurídica de Hacienda | Doce (12) oficios remisorios dirigidos a la Secretaría Jurídica Distrital, con reporte de publicación de los proyectos actos administrativos de interés general, adjuntando los correspondientes certificados de publicación, matriz de observaciones y reporte de base de comentarios para cada norma expedida. | # Memorandos Enviados | Número | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | Con el cambio de plan de desarrollo y dado que todos los comentarios formulados a los proyectos de actos administrativos fueron recibidos a través de la plataforma legalbog, no surgió la necesidad de remitir comunicaciones a la secretaría jurídica distrital. Sin embargo, se remitió la última comunicación informando lo correspondiente respecto al mes de julio y se cargó la certificación de publicación y un documento explicativo para los meses de agosto y septiembre respecto a los proyectos publicados en cada mes. | finalizado | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/Eth8Z8qIuLZLiklH2gpMC9sBiYHZc9fCTF61Sqee8GinUw?e=utTKso
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Consulta ciudadana dirigida a identificar el estado del arte de los decretos a compilar en el Decreto Único del Sector Hacienda - En cumplimiento de Directiva 005 del 27 de septiembre de 2024. | Subdirección Jurídica de Hacienda | Identifcación de los decretos sugeridos por la ciudadanía a compilar en el Decreto Único del Sector Hacienda | 1 informe con resultados de la consulta realizada | Número | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | * Se llevó a cabo la consulta con la ciudadanía durante los meses de enero y febrero de 2025, esto, a través de una encuesta que se encuentra alojada en la página web de la entidad. * De igual forma, se publicó para comentarios entre el 2 y el 23 de mayo de 2025, el inventario normativo que se espera compilar en el Decreto Único Sectorial - Hacienda Distrital * Se espera finalizar la etapa de diseño del proyecto de decreto único sectorial que tratará de los temas de hacienda pública en el curso del mes de octubre. El proyecto de decreto se publicará para comentarios en durante la primera semana del mes de noviembre, en paralelo, se remitirá a las diferentes áreas y entidades que hacen parte del sector hacienda con la finalidad de conocer sus comentarios. Finalizada la etapa de publicación, durante el mes de noviembre se llevará a cabo la fase de conciliación del proyecto de decreto de acuerdo con los comentarios y se adelantarán los trámites para su expedición. | finalizado | * Vínculo encuesta: https://appsweb.shd.gov.co/limesurvey/index.php/259749?lang=es * Publicación inventario normativo: https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/regimen-legal-publico#/acto-admin-publico/1340 * Vínculo listado de decretos a depurar: https://shdgov.sharepoint.com/:x:/s/OACIUDADANO-SHD/EeeY6bHG50BCkTPnNxL1glQB_lk7Q8C3EwAw1kbgRRHFwg?e=K8Vq1y
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Establecer en los procesos de selección conforme la modalidad lo requiera, la convocatoria a la participación comunitaria en virtud de los artículos 66 de la Ley 80 de 1993 y 2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082 de 2015 (veeduría ciudadana). | Subdirección de Asuntos Contractuales y Área que requiere la necesidad | Documentos precontractuales convocando a la participación comunitaria | 100% de los documentos precontractuales en los cuales así lo requiera la modalidad de selección, convocando a la participación comunitaria. | Número | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% | Durante el tercer trimestre del año 2025, la Secretaría Distrital de Hacienda adelantó treinta y cuatro (34) procesos de selección de los cuales cuatro (4) de ellos se adelantaron a través menor cuantía, veintiuno (21) bajo la modalidad de mínima cuantía cuya solicitud a las veedurías ciudadanas se realizó por parte de Colombia Compra Eficiente, ocho (8) por subasta inversa y uno (1) a través de concurso de mérito en los cuales dentro del pliego de condiciones o dentro del complemento de la invitación pública, se realiza la convocatoria a las veedurías ciudadanas en cumplimiento del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, y el numeral 5° del artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 | En ejecución | OACIUDADANO-SHD - Documentos - Subdirección de Asuntos Contractuales - Todos los documentos
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Generar y socializar un documento de preguntas frecuentes sobre temas de interes general para nuestro grupo de valor. | Subdirección de Consolidación, Gestión e Investigación | Documento | Avance de las Actividades / Actividades o meta programada | Porcentaje | X |  |  | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | No Aplica
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Generar un canal de comunicación que permita la retroalimentación y sugerencias del grupo valor. | Subdirección de Consolidación, Gestión e Investigación | Canal de comunicación | Avance de las Actividades / Actividades o meta programada | Porcentaje | X |  |  | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | No Aplica
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Difusión presupuesto 2025 con enfoque ciudadano | Dirección de Presupuesto | 4 Infografías sobre el presupuesto distrital 2025 difundidas a través de la sede electrónica de la SDH | Número de infografías sobre el presupuesto 2025 actualizadas y publicadas | Número | X |  |  | 2025-05-31 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se reformuló el diseño del tablero PMR, para facilitar la consulta información sobre la distribución del presupuesto en los bienes y servicios (productos) que se entregan a la ciudadanía. El tablero se encuentra publicado en el Observatorio Fiscal, como instrumento para el análisis, asignación, gestión y planeación presupuestal del Distrito "Productos, Metas y Resultados (PMR)" y se actualiza de manera trimestral según lo reportado por las entidades distritales. | En ejecución | https://observatoriofiscal.shd.gov.co/indicadores/Productos%2C%20Metas%20y%20Resultados
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Consulta ciudadana dirigida a identificar el estado del arte de los decretos a compilar en el Decreto Único del Sector Hacienda - En cumplimiento de Directiva 005 del 27 de septiembre de 2024. | Dirección de Presupuesto | 3 capacitaciones en: Sistema de Información Presupuestal, Calidad del Gasto y Programación Presupuestal | Número de temas presupuestales con procesos de capacitación para entidades y organismos distritales | Número | X |  |  | 2025-01-15 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | Para iniciar el proceso de programación presupuestal 2026, se realizó las siguientes capacitaciones: El 01 de julio de 2025, se realizó una capacitación a través de un evento virtual en vivo, sobre el proceso de Cierre 2025 y Programación presupuestal 2026, socializando la Circular Externa SDH-000006 de 2025, dirigida a a las entidades que conforman el presupuesto anual, contando con la participación de más de 300 personas al evento virtual en vivo. El 21 de julio se dió capacitación sobre la correcta clasigicación del Gasto asociado al Plan de Austeridad, dirigida a todas las entidades y organismos distritales. Se contó con la participación de 252 personas de 80 entidades. El 22 de julio se realizó una capacitación programación presupuestal 2026 para el cargue de la información de bienes y servicios, con la participación de 32 entidades y 104 personas. | En ejecución | https://youtu.be/nPl0NI7ZKNE https://youtu.be/Z3H8tlEnbng
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Proporcionar a través de diálogos de retroalimentación con las entidades financieras respecto de los negocios de leasing comercial y fiducia inmobiliaria, así como al sector de la construcción información clara y precisa sobre las etapas y consecuencias del proceso cobro coactivo | Subdirección de Cobro Tributario | Tres (3) diálogos de retroalimentación con los sectores mencionados | N°. Socializaciones realizadas / N°. Socializaciones programadas | Número | X |  |  | 2025-05-05 | 2025-09-30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100% | La Subdirección de Cobro Tributario llevó a cabo, conforme a lo establecido, tres diálogos ciudadanos a través de redes sociales y en ferias de servicio, en los cuales se explicó a los asistentes, de manera clara, el proceso de gestión del cobro tributario y las consecuencias del cobro coactivo. | Finalizado | https://www.haciendabogota.gov.co/es/noticias/tercer-dialogo-ciudadano-de-hacienda-bogota-confianza-y-transparencia-en-la-gestion https://x.com/HaciendaBogota/status/1971360775836246372 https://x.com/HaciendaBogota/status/1971575485248229597 https://x.com/HaciendaBogota/status/1971635889995432306 Live de cobro: https://www.youtube.com/watch?v=tBpA7VmMlKE
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Realizar dos (2) conversatorios durante el año con las entidades del nievel central, con el fin de socializar la consititución y causales de devolución de los títulos ejecutivos. | Subdirección de Cobro No Tributario | Dos (2) conversatorios | N°. conversatorios realizados / N°. conversatorios programados | Número | X |  |  | 2025-04-30 | 2025-09-30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 250% | Se realizaron 5 mesas de trabajo con entidades del nivel central dentro de las cuales se capacitó a los funcionarios frente a documentos que componen los títulos ejecutivos, causales de devolución, proceso de cobro coactivo y radicación en la Secretaría de Hacienda | Finalizado | https://shdgov-my.sharepoint.com/personal/dmsanchez_shd_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?CT=1760114736248&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=bf7fc50e%2De8d5%2D80c0%2Db084%2Db8948049aff8&e=5%3A8495b37599b94ea19e429b121af1b445&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&id=%2Fpersonal%2Fdmsanchez%5Fshd%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCAD%2FSCNT%20ORIGINAL%2FCALIDAD%2F2025%2FPARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA&FolderCTID=0x01200031288CCD6C13124EB78449759E861442&view=0