## Monitoreo EPC 2025
MONITOREO ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SDH IV TRIMESTRE 2025
Componente | Objetivo estratégico asociado | Actividades Principales | Responsable | Meta / Producto | Indicador | Unidad de Medidad de la Meta / Producto |  | Funte de Recursos |  | Fecha inicio actividad (dd/mm/aaaa) | Fecha fin actividad (dd/mm/aaaa) | Valor de la Meta / Producto Programada por cuatrimestre |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE III - 2025
[7 empty] | Funcionamiento | Inversión | Recursos Proyectados |  |  | Trimestre 1 | Trimeste 2 | Trimestre 3 | Trimeste 4 | % Avance | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS | ESTADO (Finalizado, en ejecución, no iniciado) | LINK A EVIDENCIA (Producto) | LINK A EVIDENCIA (Adicionales)
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Relizar revisión, alineación y/o actualización de la documentación del sistema de calidad asociada a la Política de Participación Ciudadana acorde a los lineamientos de los líderes de política | Oficina de Atención al Ciudadano | Una (1) revisión y actualización de documentos identificados | Actualización normativa y documental de la política de participación ciudadana alineada al PDD | Unidad | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | Actualizaciòn de la Guia de Participación Ciudadana en MIGEMA 125-G-01 en el mes de octubre 2025
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Realizar ejercicio de capacitación en temas de participación ciudadana. | Subdirección de Talento Humano | Una (1) Capacitación realizada. | Funcionarios capacitados | Unidad | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | Se evidencia la realizada el 5 de junio de 2025 denominada Participación Ciudadana y sus Mecanismos impartida por la Veeduria
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Realizar reconocimiento a servidores a través del incentivo de creado referente a los ejercicios de participación ciudadana ejecutados durante la vigencia. | Subdirección de Talento Humano | Un (1) incentivo otorgado | Incentivo otorgado | Unidad | X |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | De acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico de la Resolución No. SDH-000329 de 2022, el 28 de noviembre de 2025, en evento de RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN HACENDARIA 2025 se otorgó la DISTINCIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA a los servidores Mabel Patricia Sánchez de la Dirección de Presupuesto y Víctor Manuel Herrera de la Subdirección de Gestión de Peticiones Ciudadanas y de Notificación, previa postulación por parte de la Subsecretaría General. Incentivo otorgado: Diploma de reconocimiento, un (1) día de permiso remunerado y un (1) bono de turismo por valor de 1 SMMLV para cada uno.
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Desarrollar estrategia de comunicaciones que contemple actividades de socialización del antes, durante y despues de los ejercicios diálogo que se habiliten en la Secretaría para el fomento de la participación ciudadana 2025 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Acompañamiento e inclusión de mecanismos y herramientas digitales de interacción ciudadana antes, durante y después de la actividad, en los ejercicios de diálogo con el fin de garantizar la participación directa de las personas y la respuesta institucional a sus propuestas | Número de campañas realizadas para los diferentes ejercicios de dialogo con mecanismos y herramientas digitales de interacción ciudadana | Unidad | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | La Oficina Asesora de Comunicaciones durante la vigencia 2025 atendió dos actividades de ejercicios de dialogo ciudadano. En el 4o trimestre no se recibió ninguna solicitud para desarrollar estrategia de comunicaciones que contemple actividades de socialización del antes, durante y después de los ejercicios diálogo que se habiliten en la Secretaría para el fomento de la participación ciudadana.
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Realizar ejercicios de dialogo con los diferentes grupos de valor sobre temas priorizados por la Secretaria Distrital de Hacienda, acorde al cronograma de espacios de dialogo. | Áreas lideres de la temática priorizada - Oficina de Atención al Ciudadano. | No de ejercicios realizados / No de ejercicios programados acorde al cronograma de espacios definido | Informe con resultados del ejercicio de dialogo publicados | Unidad | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 8 | 11 | 12 | 15 | 100% | Fueron cumplidas la 15 Actividades programadas en el 4º trimestre 2025, según se detalla en la hoja de seguimiento de Monitoreo de espacios de dialogo
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Realizar consolidado trimestral de monitoreo de las actividades planeadas en la estrategia de participación ciudadana ejecutadas dentro del periodo. | Oficina de Atención al Ciudadano. | 4 reportes de avance consolidados y publicados | Monitoreo con avance de estrategia de participación ciudadana | Unidad | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | 26 Sept 2025 Presentación Politica de Participación Ciudadana a Dra. Patricia Ochoa, 5 dic 2025 Discriminación Actividades Plan de Participación 4º Trimestre 2025 a Edwin Fernando Pita
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Presentar avances a Comité y/o mesa de relacionamiento de la implementación de la política de participación ciudadana para toma de decisiones | Oficina Atención al Ciudadano | 1 presentación a Comité y/o mesa de relacionamiento | Presentación a Comité de Gestión Desempeño | Unidad | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | Se realizo balance
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Informe de Auditoría Publicado | Oficina de Control Interno | Informe de Auditoría Publicado |  | Unidad |  |  |  | 2025-01-02 | 31/04/2025 | 75% | 25% | 0 | 0 | No Aplica

## MonitoreoCronograma de Espacios
MONITOREO CRONOGRAMA DE ESPACIOS DE DIALOGO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CIUDADANAS DE LA SDH IV TRIMESTRE 2025
Componente del Plan | Objetivo estratégico asociado | Actividades Principales | Responsable | Indicador | Meta / Producto | Unidad de Medidad de la Meta / Producto |  | Funte de Recursos |  | Fecha inicio actividad (dd/mm/aaaa) | Fecha fin actividad (dd/mm/aaaa) | Valor de la Meta / Producto Programada por trimestre |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE IV - 2025
[7 empty] | Funcionamiento | Inversión | Recursos Proyectados |  |  | Trimestre 1 | Trimeste 2 | Trimestre 3 | Trimeste 4 | Porcentaje de avance | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES REALIZADAS | ESTADO (Finalizado, en ejecución, no iniciado) | LINK A EVIDENCIA (Producto) | LINK A EVIDENCIA (Adicionales)
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Desarrollar un Focus Group para la mejora de trámites y servicios de la Dirección de Impuestos, basado en encuestas de percepción del servicio aplicadas a la ciudananía en general. | Subdirección de Educación Tributaria y Servicio - Oficina de Gestión del Servicio | Un (1) Focus Group | Focus Group realizado | Número | X |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | Actividad completada al 100% en el tercer trimestre. El día 24 de septiembre con el objetivo de mejorar la percepción de los contribuyentes frente a la satisfacción del servicio prestado por los diferentes canales de atención, desde la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio, con apoyo de la Oficina de Educación Tributaria, se desarrolló ejercicio de focus group con el grupo de valor universidades. La Oficina de Educación Tributaria confirmó un total de 12 inscritos y el Observatorio Fiscal un total de 48 inscritos, para un total de 60 inscritos al ejercicio de focus group. Se adjunta el informe del evento de participación ciudadana. Con este ejercicio se cumplió el 100% de la actividad planteada. | Finalizado | No aplica | No aplica
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Realizar jornadas de identificación de necesidades con grandes contribuyentes, gremios, constructoras y/o ciudadanía en general para mejora de la atención de los trámites y servicios de la entidad, así como los derechos y deberes de los contribuyentes. | Subdirección de Educación Tributaria y Servicio - Oficina de Gestión del Servicio y Oficina de Educación Tributaria | Cuatro (4) jornadas de identificación de necesidades | Jornadas realizadas | Número | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Actividad completada al 100% en el tercer trimestre. La Secretaría Distrital de Hacienda, dispuso a la ciudadana la nueva Plataforma de Información Digital Online (PIDO), un sistema moderno y seguro diseñado para facilitar el cargue, la validación y el envío de la información requerida de medios magnéticos. Entendiendo las dudas que pueden surgir entre la ciudadanía sobre el uso de esta nueva herramienta tecnológica dispuesta por la entidad, desde la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio, con apoyo de la Oficina de Educación Tributaria, se planeó la organización de espacios para capacitar, aclarar inquietudes y validar los requerimientos de la ciudadanía entorno a la nueva plataforma. Así las cosas, en el marco de la planeación de este espacio para identificar y aclarar necesidades de la ciudadanía en general, se desarollaron quince (15) jornadas desde el 29 de agosto hasta el 29 de septiembre, mediante las cuales se han atendido a 7.190 ciudadanos. Como evidencia se adjunta el informe de estas jornadas. Con este ejercicio se cumplió el 100% de la actividad planteada. | Finalizado | No aplica | No aplica
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Realizar jornadas de información tributaria con representantes de las Juntas Administradoras Locales - JAL , Juntas de Acción Comunal- JAC y/o COMISIONES LOCALES INTERSECTORIALES DE PARTICIPACIÓN (presidentes de Juntas de Acción Comunal, ediles y concejales), con el objeto de que se conviertan en replicadores de la información para sus comunidades. | Subdirección de Educación Tributaria y Servicio - Oficina de Educación Tributaria | Cuatro (4) jornadas de información tributaria | Jornadas realizadas | Número |  | X |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Actividad completada al 100% en el tercer trimestre. Se atendió invitación de la Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC a participar en la jornada de trabajo “Identificación de desafíos comunes de las instancias de participación en Sumapaz” realizada el 28 de julio y de la cual particparon 28 personas, correspondientes a delegados de las entidades del Distrito en las distintas instancias, comités y consejos locales, como Secretaría de Integración Social, Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), Secretaría Distrital de la Mujer, Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Secretaría Distrital de Hacienda, entre otras y tres representantes de la comunidad de Sumapaz. Parte de las actividades de la Oficina de Educación Tributaria consiste en apoyar al Despacho de la Secretaría de Hacienda cuando los Concejales de Bogotá citan a las Mesas de Trabajo que adelantan con las comunidades de conformidad con lo establecido en la Ley 1755 de 2015. Para este caso se participó en mesa de trabajo del 18 de septiembre relacionada con solicitud de orientación y revisión por incremento del avalúo catastral e impuesto predial del predio ubicado en Santa Cecilia Puente Norte – Usaquén. De esta jornada participaron 40 ciudadanos. Como evidencia se adjuntan los informes de estas jornadas. Con estos dos ejercicios se cumplió el 100% de la actividad planteada. | Finalizado | No aplica | No aplica
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Efectuar campañas informativas por medio de las redes sociales y sede electrónica de la SDH (Facebook, Instagram, X, YouTube) y en los ejercicios de diálogo ciudadano para visibilizar la importancia de la correcta gestión documental y acceso a esta información pública; a través de tips que ayuden al ciudadano a gestionar su documentación personal y buenas prácticas de archivo. | Subdirección de Gestión Documental | Dos (2) campañas ejecutadas | Número de campañas realizadas a través de redes y en los ejercicios de diálogo ciudadano | Número | x |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | Conforme con el seguimiento de la difusión de la primera campaña por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones, el 12 de septiembre de 2025 la oficina mencionada nos respondió lo siguiente: "Con mucho gusto haremos una difusión interna de la campaña. En este momento y hasta diciembre, la estrategia de comunicación pública está orientada a los temas misionales de la entidad: Recaudo, cobro, lanzamiento de nueva plataforma de medios magnéticos , el nuevo Acuerdo para la Equidad y presupuesto. Además del enfoque de Alcaldía con los temas de ciudad. (...)", por lo cual se publicó en Hacienda al Día del 18 de noviembre de 2025 la campaña "Aprende a gestionar tus archivos con estas recomendaciones de la Subdirección de Gestión Documental " TU HISTORIA ¡ORGANÍZALA!. Para la segunda campaña y de acuerdo con lo informado por la Oficina de Comunicaciones de no poder apoyarnos con la difusión externa como se planteó en la acción e incremento de trabajo para difusión interna, la SGD diseñó la infografía titulada "GESTIÓN DOCUMENTAL: CLAVE PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN" , la cual abarca aspectos importantes de la gestión documental, sus beneficios y buenas prácticas, publicándose en la Intranet para consulta de los funcionarios. Igualmente, durante el IV trimestre del 2025, la Subdirección de Gestión Documental publicó en la sede electrónica documentación relevante y de interés para la ciudadanía así: - Plan Institucional de Archivos - PINAR: seguimiento que se realiza según metodología de la AGN al cumplimiento del PINAR. - Respuestas a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) de ciudadanos sin datos de contacto. | Finalizado | https://engage.cloud.microsoft/main/org/shd.gov.co/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMzU5ODc5MzU4MDI2NTQ3MiJ9?trk_copy_link=V2 http://intranet.shd.gov.co/node/5030 http://intranet.shd.gov.co/sites/default/files/ACCESO_INFORMACION_.pdf https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/plan-institucional-de-archivos-pinar https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/respuesta-pqrs-sin-datos-de-contacto https://shdgov.sharepoint.com/:f:/r/sites/OACIUDADANO-SHD/Documentos%20compartidos/PARTICIPACION%20CIUDADANA/Participacion%20Ciudadana%202025/4toTrimestre2025/Espacios%20de%20Dialogo/CondicionesInstitucionalesParticipCiudadana/SubGestDocumental?csf=1&web=1&e=mOMMR3 | No aplica
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Identificar necesidades con las áreas impactadas para diseñar el plan de gestión del cambio, a partir de las mejoras en BogData. | Dirección de Informática y Tecnología | Plan de gestión del cambio socializado y avalado | Socialización realizada | Número | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | Actividad completada al 100% en el tercer trimestre. La Dirección de informática y Tecnología en el marco del proyecto del Upgrade de SAP BogData, ha generado un plan de gestión del cambio, con el ánimo de minimizar los efectos de la resistencia al cambio en los procesos de automatización de nuevas aplicaciones (contratación e impuestos) y en la incorporación de mejores prácticas de manejo de la herramienta en la entidad (FIORI) . En ese marco se han definido acciones de comunicación, gestión de equipos y transferencia de conocimiento tanto a equipos de actores involucrados en el proyecto a nivel técnico y funcional como a nivel general de funcionarios que utilizan la herramienta. El plan de Gestión del cambio fue elaborado y socializado en el Comité operativo de BogData del 25 de julio de 2025 y aprobado en esa instancia. | Finalizado
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Identificar oportunidades de mejora en el servicio de tecnología a partir de la encuesta de satisfacción de usuarios. | Dirección de Informática y Tecnología | Resultados estadísticos de la encuesta con identificación de las oportunidades de mejora en el servicio | Acciones de mejora priorizadas / Oportunidades de mejora resultantes priorizadas de la encuesta de satisfacción | Porcentaje | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 90% | 100% | Actividad iniciada al 10% en el tercer trimestre. A partir de la encuesta de satisfacción de ususarios se identificaron oportunidades de mejora de las cuales se priorizaron las que correspondían a resultados por debajo del 85,5 % . Sobre la totalidad de estas oportunidades de mejora se generaron acciones correctivas para atacar la causa raiz en cada caso, con un plan de trabajo hasta el 31 de diciembre de 2025. Estas acciones están registradas en el sistema de Gestión de Calidad MIGEMA con las respectivas evidencias de cumplimiento.
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Identificar mediante la encuesta de identificación de necesidades aplicada a los grupos de valor de la SDH, las necesidades de los funcionarios para la construcción de los planes de Bienestar y Capacitación | Subdirección de Talento Humano | Una (1) consulta para la formulación del Plan de Capacitación y Bienestar | Consultas realizadas | Número | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | Resultados del diagnóstico de necesidades de capacitacion, en el Excel en su numeral 48 se registra la capacitación de Participación ciudadana a ejecutar en desarrollo del PIC-2026
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Realizar consulta ciudadana como insumo para la construcción del Plan Anual de Auditoría 2026 | Oficina de Control Interno | Consulta Ciudadana | Consulta Ciudadana realizada | Número | X |  |  | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | Se publico el banner de promoción de la consulta de participación ciudadana como insumo para la construcción del PAA 2026, publicación realizada entre el 22 al 29 de octubre de 2025. Los resultados arrojaron la partiicpación de 3 ciudadanos con los aportes para la construcción del PAA 2026 | Finalizado | https://shdgov.sharepoint.com/sites/OACIUDADANO-SHD/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOACIUDADANO%2DSHD%2FDocumentos%20compartidos%2FPARTICIPACION%20CIUDADANA%2FParticipacion%20Ciudadana%202025%2F4toTrimestre2025%2FMonitoreo%20Estrategia%2FMonitoreoSeguimientoyEvaluacion%2FOCI&viewid=b8bb0bc7%2D0854%2D4130%2D9ea4%2D6f39457e6cbf&csf=1&web=1&e=QiNIki&CID=e68ea3fa%2D737b%2Dfc41%2D0e41%2D05b4a515cc84&FolderCTID=0x012000D9D3676060E59D4EAF3788F27017A17E | https://shdgov.sharepoint.com/sites/OACIUDADANO-SHD/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOACIUDADANO%2DSHD%2FDocumentos%20compartidos%2FPARTICIPACION%20CIUDADANA%2FParticipacion%20Ciudadana%202025%2F4toTrimestre2025%2FMonitoreo%20Estrategia%2FMonitoreoSeguimientoyEvaluacion%2FOCI&viewid=b8bb0bc7%2D0854%2D4130%2D9ea4%2D6f39457e6cbf&csf=1&web=1&e=QiNIki&CID=e68ea3fa%2D737b%2Dfc41%2D0e41%2D05b4a515cc84&FolderCTID=0x012000D9D3676060E59D4EAF3788F27017A17E
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Publicación de los proyectos de actos administrativos de carácter general que expide la Entidad, en cumplimiento del deber de información al público y con el fin de garantizar el principio de publicidad y de oponibilidad (artículo 8 numeral 8 de la Ley 1437 de 2011). | Subdirección Jurídica de Hacienda | Doce (12) oficios remisorios dirigidos a la Secretaría Jurídica Distrital, con reporte de publicación de los proyectos actos administrativos de interés general, adjuntando los correspondientes certificados de publicación, matriz de observaciones y reporte de base de comentarios para cada norma expedida. | # Memorandos Enviados | Número | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | Con ocasión al cambio en la remisión de la información por parte de la Secretaría Jurídica y dado que ya no requiere informes mensuales, a partir del mes de septiembre del año en curso, se recopila el listado de proyectos publicados durante cada periodo y se acompaña el reporte de manera interna de los certificados de publicación y el estado de comentarios y respuestas para cada caso. Actualmente solo se deberá remitir los comentarios y las respuestas que se hayan emitido a los proyectos y que no hayan sido recibidos a través de legalbog, dado que, todos los comentarios de los proyectos para la secretaría de hacienda se reciben de manera exclusiva a través de dicho sistema, no se remiten informes a la secretaría jurídica | Finalizado | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/OACIUDADANO-SHD/IgBcESDWUwQjSoyrYT61Yg4sAU3Xx3IMOKbGZnmhx9dwTas?e=7QHvUm
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Consulta ciudadana dirigida a identificar el estado del arte de los decretos a compilar en el Decreto Único del Sector Hacienda - En cumplimiento de Directiva 005 del 27 de septiembre de 2024. | Subdirección Jurídica de Hacienda | Identifcación de los decretos sugeridos por la ciudadanía a compilar en el Decreto Único del Sector Hacienda | 1 informe con resultados de la consulta realizada | Número | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Durante el periodo medido no se requiere acciones, no obstante, durante el último trimestre se adelantaron las acciones necesarias para la expedición del DUS. De lo anterior da cuenta la expedición del Decreto Distrtial 645 de 2025 Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Hacienda | Finalizado | https://www.haciendabogota.gov.co/es/normatividad/decreto-unico-sector-hacienda-distrital-645-de-2025
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Establecer en los procesos de selección conforme la modalidad lo requiera, la convocatoria a la participación comunitaria en virtud de los artículos 66 de la Ley 80 de 1993 y 2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082 de 2015 (veeduría ciudadana). | Subdirección de Asuntos Contractuales y Área que requiere la necesidad | Documentos precontractuales convocando a la participación comunitaria | 100% de los documentos precontractuales en los cuales así lo requiera la modalidad de selección, convocando a la participación comunitaria. | Número | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Durante el cuarto trimestre del año 2025, la Secretaría Distrital de Hacienda adelantó 60 procesos de selección de los cuales cincuenta y ocho (58) fueron realizados a través de la plataforma transaccional SECOP II, dos (2) por TVEC, cuatro (4) a través de convocatoria pública dentro del pliego de condiciones o dentro del complemento de la invitación pública, catorce (14) por modalidad Directa Otras Causales, ocho (8) por Licitación Pública, quince (15) bajo la modalidad de mínima cuantía, dos (2) Operación Conexa, dos (2) Régimen Especial, dos (2) bajo por acuerdo marco, dos (2) por Menor Cuantía y nueve (9) por subasta inversa, cuya solicitud a las veedurías ciudadanas se realizó por parte de Colombia Compra Eficiente y también a través de convocatoria a las veedurías ciudadanas en cumplimiento del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, y el numeral 5° del artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 | Finalizado | SubAsuntoContractuales | EVIDENCIAS
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Generar y socializar un documento de preguntas frecuentes sobre temas de interes general para nuestro grupo de valor. | Subdirección de Consolidación, Gestión e Investigación | Documento | Avance de las Actividades / Actividades o meta programada | Porcentaje | X |  |  | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | Para el ultimo trimestre • Publicación en la página web de la SDH: Se realizó la creación de la categoría “Contabilidad distrital” dentro de la sección de las preguntas frecuentes de la página web de la SDH, en la cual se publicaron las correspondientes preguntas y respuestas. Link https://www.haciendabogota.gov.co/es/preguntas • Inclusión en el boletín “La DDC Te Cuenta": En el boletín de fecha de 30 de septiembre, se invitó a todos los miembros del grupo de valor a conocer y explorar la sección de preguntas frecuentes de categoría “Contabilidad distrital”. • Socialización: El 2 de octubre de 2025, en una sesión de capacitación virtual dirigida a Entes y Entidades que conforman el Sector Gobierno Distrital, se socializó la categoría de preguntas frecuentes “Contabilidad distrital “. | Finalizado | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/r/sites/OACIUDADANO-SHD/Documentos%20compartidos/PARTICIPACION%20CIUDADANA/Participacion%20Ciudadana%202025/4toTrimestre2025/Espacios%20de%20Dialogo/CondicionesInstitucionalesParticipCiudadana/SubConsolGestInvestigacion?csf=1&web=1&e=Bv8wJF | https://www.haciendabogota.gov.co/es/preguntas
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Generar un canal de comunicación que permita la retroalimentación y sugerencias del grupo valor. | Subdirección de Consolidación, Gestión e Investigación | Canal de comunicación | Avance de las Actividades / Actividades o meta programada | Porcentaje | X |  |  | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | * Creación de una Encuesta: Diseñar una encuesta que permita recoger información sobre el impacto de la categoría de preguntas frecuentes “Contabilidad distrital “en los contadores de los Entes y Entidades del Distrito. * Difusión de la Encuesta: El 2 de octubre de 2025, durante una sesión de capacitación virtual, se aplicó la encuesta de la categoría de preguntas frecuentes “Contabilidad distrital “, fomentando la participación activa del grupo de valor. * Análisis de Resultados: Compilación de Datos: Recoger y organizar los resultados obtenidos de la encuesta, prestando atención a las observaciones, propuestas y sugerencias del grupo de valor. Evaluación del Impacto: Analizar los comentarios y las métricas obtenidas para evaluar cómo “La categoría de preguntas frecuentes Contabilidad distrital” ha influido en la práctica contable de los participantes. * Implementación de Mejoras: De acuerdo con el análisis de las observaciones y propuestas obtenidas en la encuesta de preguntas frecuentes de la categoría “Contabilidad Distrital”, se determinó incluir la pregunta relacionada con la configuración del componente EPM en Excel, fortaleciendo así la información técnica dirigida al grupo de valor. | Finalizado | https://shdgov.sharepoint.com/:f:/r/sites/OACIUDADANO-SHD/Documentos%20compartidos/PARTICIPACION%20CIUDADANA/Participacion%20Ciudadana%202025/4toTrimestre2025/Espacios%20de%20Dialogo/CondicionesInstitucionalesParticipCiudadana/SubConsolGestInvestigacion?csf=1&web=1&e=Bv8wJF | https://www.haciendabogota.gov.co/es/preguntas
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Difusión presupuesto 2025 con enfoque ciudadano | Dirección de Presupuesto | 4 Infografías sobre el presupuesto distrital 2025 difundidas a través de la sede electrónica de la SDH | Número de infografías sobre el presupuesto 2025 actualizadas y publicadas | Número | X |  |  | 2025-05-31 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Durante la vigencia 2025, se trabajó en la metodología para facilitar a los ciudadanos, la consulta del presupuesto distrital, desarrollando una herramienta gráfica, que se encuentra publicada en el Observatorio Fiscal del Distrito (https://observatoriofiscal.shd.gov.co/indicadores/calidaddelgasto) Dicha herramienta se convierte en instrumento para el análisis, asignación, gestión y planeación presupuestal, que presenta información sobre la distribución del presupuesto en los bienes y servicios (productos) que se entregan a la ciudadanía, a través de 3 instrumentos: Productos, Metas y Resultados (PMR), Trazadores presupuestales y Evaluaciones. | Finalizado | https://observatoriofiscal.shd.gov.co/indicadores/calidaddelgasto
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Consulta ciudadana dirigida a identificar el estado del arte de los decretos a compilar en el Decreto Único del Sector Hacienda - En cumplimiento de Directiva 005 del 27 de septiembre de 2024. | Dirección de Presupuesto | 3 capacitaciones en: Sistema de Información Presupuestal, Calidad del Gasto y Programación Presupuestal | Número de temas presupuestales con procesos de capacitación para entidades y organismos distritales | Número | X |  |  | 2025-01-15 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100%
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Proporcionar a través de diálogos de retroalimentación con las entidades financieras respecto de los negocios de leasing comercial y fiducia inmobiliaria, así como al sector de la construcción información clara y precisa sobre las etapas y consecuencias del proceso cobro coactivo | Subdirección de Cobro Tributario | Tres (3) diálogos de retroalimentación con los sectores mencionados | N°. Socializaciones realizadas / N°. Socializaciones programadas | Número | X |  |  | 2025-05-05 | 2025-09-30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100%
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Realizar dos (2) conversatorios durante el año con las entidades del nievel central, con el fin de socializar la consititución y causales de devolución de los títulos ejecutivos. | Subdirección de Cobro No Tributario | Dos (2) conversatorios | N°. conversatorios realizados / N°. conversatorios programados | Número | X |  |  | 2025-04-30 | 2025-09-30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 250%