## ConsolPM-CB
1. FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO | [17 empty] | Seguimiento con corte a 31 de marzo de 2023 | [8 empty] | Seguimiento con corte a 30 de junio de 2023
[18 empty] | I TRIMESTRE DE 2023 | [8 empty] | II TRIMESTRE DE 2023
4 | 8 | 20 |  | 24 |  | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 |  | 68 | 72 |  |  | 2. REPORTE RESPONSABLE DEL PLAN |  |  |  | 3. SEGUIMIENTO OCI |  |  |  |  | 2. REPORTE RESPONSABLE DEL PLAN |  |  |  | 3. SEGUIMIENTO OCI
CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | NOMBRE DE LA AUDITORIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | DEPENDENCIA QUE REPORTA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | Estado OCI 31/03/2023 | Estado OCI 30/06/2023 | ANÁLISIS SEGUIMIENTO RESPONSABLE | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA DE CORTE DEL AVANCE | VARIABLES DEL INDICADOR (28) | PORCENTAJE EJECUTADO (40) | ANÁLISIS SEGUIMIENTO OCI (36) | FECHA DE SEGUIMIENTO OCI (48) | OBSERVACIONES OCI | ANÁLISIS SEGUIMIENTO RESPONSABLE | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA DE CORTE DEL AVANCE | VARIABLES DEL INDICADOR (28) | PORCENTAJE EJECUTADO (40) | ANÁLISIS SEGUIMIENTO OCI (36) | FECHA DE SEGUIMIENTO OCI (48) | OBSERVACIONES OCI
111 | 2022 | 74 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.1.2 | Hallazgo administrativo por bajos niveles de los giros correspondientes a los compromisos suscritos en ejecución del presupuesto asignado a proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Hacienda. | Procesos contractuales concentrados en el segundo semestre de la vigencia. | 2 | Emitir boletín periódico con indicadores del avance en la ejecución y los giros del presupuesto de inversión | Boletín periódico con indicadores de avance sobre la ejecución y giros del presupuesto de inversión | Número de boletines con indicadores sobre el avance en la ejecución y giros del presupuesto de inversión | 4 | Oficina Asesora de Planeación | OAP | 2022-07-15 | 2023-05-19 | EJECUCION | CUMPLIDA | Se diseñó, realizó y envió a los gerentes de proyectos y sus equipos de trabajo el Boletín N°1 de Inversión a corte 28 de febrero de 2023, adjunto se envían las evidencias. | 1 de 4 | 0.25 | 2023-04-14 | 1 de 4 | 25% | Se evidencia correo electrónico emitido por el Jefe de la Oficina de Planeación remitiendo el boletín de Seguimiento a la Inversión N°1, con el avance de la ejecución y los giros del presupuesto de inversión a corte 28 de febrero de 2023. | 2023-04-18 | Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación tener en cuenta la fecha de terminación establecida, por cuanto al corte del 30/03/2023, se encuentran pendientes tres (3) boletines. NOTA: Esta acción está próxima a vencer, por lo que se solicita gestionar lo pertinente para evitar el incumplimiento ante el ente de control. Seguimiento realizado por: Fabio Salazar y Angélica Reyes | Durante el periodo de seguimiento se emitieron tres (3) boletines con indicadores sobre el avance en la ejecución de giros del presupuesto de inversión, así: Boletín No. 2 con corte a 31 de marzo de 2023, enviado a las áreas el 14-04-2023 Boletín No. 3 con corte a 30 de abril de 2023, enviado a las áreas el 15-05-2023 Boletín No. 4 con corte a 19 de mayo, enviado a las áreas el 23-05-202 | 4 de 4 | 100% | 2023-05-19 | 4 de 4 | 100% | Se evidencia la emisión de tres (3) boletines con los indicadores de avance en la ejecución de giros del presupuesto de inversión, emitidos por la Oficina Asesora de Planeación. Boletín No. 2 con corte al 31-03-2023. Boletín No. 3 con corte al 30-04-2023. Boletín No. 4 con corte al 19-05-2023. Así mismo, se observan los correos electrónicos dirigidos a las dependencias a cargo de proyectos de inversión, como herramienta de análisis y toma de decisiones de la gerencia de los mismos. | 2023-07-14 | Acción finalizada. Seguimiento: Angélica Reyes
111 | 2022 | 74 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.2.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no publicación de documentos de la fase de ejecución en el SECOP II de los contratos 210523, 210524, 210376 y 210537. | No publicación de los informes de Gestión y el informe de supervisión en la plataforma de SECOP II | 1 | Realizar seguimiento trimestral al 20% de los contratos en ejecución, respecto de la publicación de los documentos de la fase de ejecución en SECOP II. | Seguimiento a la publicación de los informes de supervisión en SECOP II | (Número de Contratos publicados en SECOP II / Número de Contratos en ejecución)*100 | 100% | Subdirección de Asuntos Contractuales | DJ | 2022-06-06 | 2023-05-19 | EJECUCION | CUMPLIDA | Se realizó una revisión aleatoria al 20% de los contratos en ejecución dando como resultado la generaración de 36 memorandos con observaciones referentes a la verificación del ejercicio de supervision en 183 contratos en SECOP II. Para el análisis correspondientes se tomó en cuenta la base de contratos en ejecución de todas las dependencias y todas las modalidades de los meses Noviembre, Diciembre y Enero. | 3 / 4 | 75% | 2023-03-31 | 3 / 4 . | 75% | De acuerdo con el seguimiento de la Oficina de Control Interno se observaron las evidencias relacionadas con la tercera de las cuatro revisiones trimestrales aleatorias de contratos en ejecución, para la verificación del ejercicio del supervisor. Se aportó base general de contratos. Del total de 913 contratos se tomó la muestra de 183 contratos y surgen 35 memorandos que corresponde al 20% con observaciones para los supervisores, además se evidencian en excel las observaciones para cada contrato y memorando por mes de los requerimientos enviados a los supervisores. | 2023-04-19 | NOTA: Esta acción está próxima a vencer, por lo que se solicita gestionar lo pertinente para evitar el incumplimiento ante el ente de control. Seguimiento realizado por: Silvia Adela Vargas Almeciga - Cristian Camilo Salcedo Piñeros | Se realizò una revisiòn aleatoria al 20% de los contratos en ejecuciòn, evidenciando 15 memorandos y 28 contratos con observaciones referentes a la verificaciòn del ejercicio de supervisiòn en SECOP II. Para el anàlisis correspondiente se tomò en cuenta la base de contratos en ejecuciòn de todas las dependencias. | 4/4. | 100% | 2023-06-30 | 4/4. | 100% | Se evidenciaron 15 memorandos en el mes de mayo de 2023, con observaciones dirigidas a los supervisores para el ajuste en SECOP II, sobre: 1) Cargue y envío Facturación por parte del contratista y su aprobación por el usuario supervisor y cargue de certificados de pago y cumplimiento. 2) Publicación documentos de ejecución contractual: acta de inicio, informes de supervisión, liquidación, informe final y cierre de expediente contractual. Se observó base de datos con el inventario de los contratos vigentes de la entidad, que según lo reportado por la dependencia equivale a 741 contratos. | 2023-07-14 | En la revisión a los memorandos de seguimiento, se observó que están realizando los respectivos seguimientos con observaciones especificas a los procesos contractuales verificados por SAC, asimismo, se recuerda por parte de área dar cumplimiento al Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.7.1., y a la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión y obligaciones de la interventoría 115-G-03, en el numeral 4.3.2. Se sugiere revisar la posibilidad de mantener el control implementado, en la medida que aporte a la mejora de la gestión contractual. Seguimiento realizado por: Cristian Camilo Salcedo Piñeros
111 | 2022 | 74 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.2.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no publicación de documentos de la fase de ejecución en el SECOP II de los contratos 210523, 210524, 210376 y 210537. | No publicación de los informes de Gestión y el informe de supervisión en la plataforma de SECOP II | 2 | Publicar aviso mensual informativo en Comunicaciones, respecto de los tiempos que tienen los supervisores para la publicación de los documentos de la fase de ejecución del contrato en SECOP II | Publicación mensual de aviso informativo | (Número de avisos informativos publicados / Once avisos informativos programados)*100 | 100% | Subdirección de Asuntos Contractuales | DJ | 2022-07-01 | 2023-05-19 | EJECUCION | CUMPLIDA | Se realizó publicación en "Hacienda al día" en los meses de enero, febrero y marzo de 2023, de un aviso informativo con periocidad mensual respecto de los tiempos que tienen los supervisores para la publicación de los documentos de la fase de ejecución del contrato en SECOP II | 8 / 11 | 73% | 2023-03-31 | 8 / 11 . | 72.72% | Según el seguimiento de la Oficina de Control Interno se observaron soportes de tres (3) publicaciones de avisos mensuales respecto de los tiempos que tienen los supervisores para la publicación de los documentos de la fase de ejecución del contrato en SECOP II. | 2023-04-19 | Los soportes evidencian los avisos y publicaciones. NOTA: Esta acción está próxima a vencer, por lo que se solicita gestionar lo pertinente para evitar el incumplimiento ante el Ente de Control. Seguimiento realizado por: Silvia Adela Vargas Almeciga - Cristian Camilo Salcedo Piñeros | Se realizò publicaciòn en "Hacienda al Dìa" en los meses de abril, mayo y junio de 2023, de un aviso informativo con periodicidad mensual, respecto de los tiempos que tienen los supervisores para la publicaciòn de los documentos de la fase de ejecuciòn del contrato en SECOP II | 11/11. | 100% | 2023-06-30 | 11/11. | 100% | Se evidenciaron correos electrónicos del 18 de abril y 10 de mayo del año en curso, los cuales contenian avisos informativos remitidos por Comunicaciones a toda la entidad, recomendando a los supervisores la obligatoriedad de publicación de información de procesos contractuales en SECOP II, en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. | 2023-07-14 | Se recomienda en el marco del autocontrol analizar la posibilidad de mantener esta actividad en la medida que aporte a la mejora de la gestión contractual. Seguimiento realizado por: Cristian Camilo Salcedo Piñeros
111 | 2022 | 74 | AUDITORIA DE REGULARIDAD | 3.2.2.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no publicación de documentos de la fase de ejecución en el SECOP II de los contratos 210523, 210524, 210376 y 210537. | No publicación de los informes de Gestión y el informe de supervisión en la plataforma de SECOP II | 5 | Realizar seguimiento bimestral en cuanto al cumplimiento de publicación de los documentos de la fase de ejecución de los contratos en SECOP II, asignados a la Subdirección de Talento Humano, Oficina Asesora de Comunicaciones, Subdirección Tributaria y Servicio y Despacho del Secretario. | Segumiento a la publicación de los documentos en fase de ejecución en SECOP II | (Número seguimientos realizado en el periodo / Número de contratos objetos de seguimiento)*100 | 100% | Subdirección de Asuntos Contractuales | DJ | 2022-06-06 | 2023-05-19 | EJECUCION | CUMPLIDA | Se realizó una revisión aleatoria a los contratos en ejecución de la Subdirección de Talento Humano, Oficina Asesora de Comunicaciones, Subdirección Tributaria y Servicio y Despacho del Secretario, dando como resultado la generaración de 21 memorandos con observaciones referentes a la verificación del ejercicio de supervisión de contratos en SECOP II. | 4 / 6 | 67% | 2023-03-31 | 4 / 6 | 66.67% | Se evidencia reporte de los meses de enero y febrero de 2023, por lo que el indicador corresponde a cuatro (4) de seis (6). | 2023-04-19 | En el seguimiento del segundo trimestre 2023, se constatará el cumplimiento del indicador. NOTA: Esta acción está próxima a vencer, por lo que se solicita gestionar lo pertinente para evitar el incumplimiento ante el ente de control. Seguimiento realizado por: Silvia Adela Vargas Almeciga - Cristian Camilo Salcedo Piñeros | Se realizò una revisiòn aleatoria a los contratos en ejecuciòn de la Subdirecciòn de Talento Humano, Oficina Asesora de Comunicaciones, Subdirecciòn Tributaria y Servicio y Despacho del Secretario, evidenciando 09 memorandos con observaciones referentes a la verificaciòn del ejercicio de supervisiòn de contratos en SECOP II. | 6/6. | 100% | 2023-06-30 | 6/6. | 100% | Se evidenciaron 9 memorandos en el mes de mayo de 2023, con observaciones dirigidas a los supervisores para el ajuste en SECOP II, sobre: 1) Cargue y envío de facturación por parte del contratista y su aprobación por el usuario supervisor y cargue de certificados de pago y cumplimiento. 2) Publicación documentos de ejecución contractual: acta de inicio, informes de supervisión, liquidación, informe final y cierre de expediente contractual. | 2023-07-14 | En la revisión a los memorandos de seguimiento, se evidenció que están realizando los respectivos seguimientos con observaciones específicas a los procesos contractuales verificados por SAC, asimismo, se recuerda por parte del área dar cumplimiento a la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión y obligaciones de la interventoría 115-G-03, en el numeral 4.3.2.. Se sugiere revisar la posibilidad de mantener el control implementado, en la medida que aporte a la mejora de la gestión contractual. Seguimiento realizado por: Cristian Camilo Salcedo Piñeros
111 | 2022 | 78 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por gestión de cobro ineficaz por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda – SDH, respecto de los contribuyentes omisos del Impuesto de Vehículos para la vigencia 2015, lo que conllevó a la prescripción de la acción de cobro y consiguiente detrimento patrimonial, en cuantía de NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE. ($990.810.000) | Falta de acciones de determinación del Impuesto sobre vehículos automotores respecto de omisiones vigencia 2015 | 1 | Generar las acciones de determinación (emplazamientos, actas de archivo) para el 90% de los 268 registros clasificados como omisos del impuesto sobre vehículos automotores con priorización 4.1 recibidos para gestión de la población 2022, cuya caducidad de la acción de determinación se materializa en el cuarto trimestre de 2022 o durante el año 2023. | Actos de determinación previos | Vehículos omisos gestionados clasificados como 4.1/ Población de vehículos entregados, con priorización 4.1 *100 | 90 | Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Oficina Fiscalización General y Control Masivo | DIB | 2022-09-05 | 2023-08-20 | EJECUCION | EJECUCION | Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes: Programa finalizado en III Trimestre de 2022 La Oficina de Control Masivo realizó : Emplazamientos para declarar a los 19 registros con prioridad 4.1 asignados OFICINA GENERAL DE FISCALIZACION La Oficina General de Fiscalización una vez cargada la población definitiva en la plataforma SAP CRM por parte de la Oficina de Inteligencia Tributaria correspondiente a 163 registros con 104 contribuyentes y 156 PLACAS categorizados con prioridad 4.1., como avance a la gestión para el primer trimestre del 2023 generó los siguientes actos de cierre : EMPLAZAMIENTOS PARA DECLARAR:86 registros, 52 contribuyentes, 80 Placas. | 225/268 | 76% | 2023-03-30 | 225/268 | 76% | Las oficinas de Fiscalización y Control Masivo informan para el presente seguimiento que de una población de 286 vehículos entregados con prioridad 4.1 se gestionaron 225 vehículos omisos gestionados, dando como resultado un avance del 76%. | 2023-04-18 | Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano | La Oficina de Control Masivo realizó :11 Emplazamientos para declarar a los 19 registros con prioridad 4.1 asignados. actividad concluida Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes: Programa finalizado en IV Trimestre de 2022 por parte de la Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes La Oficina General de Fiscalización una vez cargada la población definitiva en la plataforma SAP CRM por parte de la Oficina de Inteligencia Tributaria correspondiente a 163 registros con 104 contribuyentes y 156 PLACAS categorizados con prioridad 4.1., como avance a la gestión para el segundo trimestre del 2023 generó los siguientes actos de cierre: EMPLAZAMIENTOS PARA DECLARAR:88 registros, 53 contribuyentes, 82 Placas | 240/268 | 90% | 2023-06-30 | 240/268 | 90% | Se evidencia que las oficinas de Fiscalización y Control Masivo generaron los actos administrativos de los registros identificados como omisos por el Ente de Control en la gestión realizada por estas áreas, quedando pendiente información para análisis de prueba para cumplir con el 100%. | 2023-07-11 | Se recomienda continuar con la gestión para el cumplimiento dentro del plazo establecido, programado para el 20/08/2023. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano
111 | 2022 | 78 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por gestión de cobro ineficaz por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda – SDH, respecto de los contribuyentes omisos del Impuesto de Vehículos para la vigencia 2015, lo que conllevó a la prescripción de la acción de cobro y consiguiente detrimento patrimonial, en cuantía de NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE. ($990.810.000) | Falta de acciones de determinación del Impuesto sobre vehículos automotores respecto de omisiones vigencia 2015 | 2 | Generar las acciones de determinación (Liquidaciones oficiales de Aforo, autos de archivo) para el 90% de los 3.895 registros clasificados como omisos, recibidos para gestión de la población 2022, cuya caducidad de la acción de determinación se materializa en el cuarto trimestre de 2022 o durante el año 2023. | Actos de Determinación Definitivos | Vehículos omisos gestionados / Población de vehículos entregados *100 | 90 | Oficina Liquidación y control Masivo | DIB | 2022-09-05 | 2023-08-20 | EJECUCION | EJECUCION | Oficina de liquidación: Se iniciaron las acciones para la verificación de los objetos entregados por parte de las oficinas fiscalizadoras La Oficina de Control Masivo realizo los siguientes actos definitivos: 3 Autos de archivo y 15 Liquidaciones Oficiales de Aforo a los 19 registros con prioridad 4.1 asignados a la OCM- en proceso 1 acto definitivo. | 18 | 10% | 2023-03-30 | 18 | 10% | Se observa la gestión realizada por la Oficina de Control Masivo generando actos administrativos de determinación. Lo correspondiente a la gestión de la Oficina de Liquidación se realizará con la remisión de los actos administrativos por parte de las áreas competentes. | 2023-04-18 | Se recomienda acelerar el desarrollo de las actividades de determinación para dar cumplimiento dentro del plazo programado. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano | La Oficina de Control Masivo realizó los siguientes actos definitivos: 3 Autos de archivo y 16 Liquidaciones Oficiales de Aforo a los 19 registros con prioridad 4.1 asignados a la OCM- La oficina de liquidación gestionó el 82,49%, que corresponde a 3.213 registros, de los cuales se emitieron 1.998 actos (62 Autos de Archivo y 1.936 Liquidaciones oficiales de Aforo). | 3232/3913 | 83% | 2023-06-30 | 3232/3913 | 83% | Se observa la gestión realizada por las Oficinas de Liquidación y Control Masivo generando actos administrativos de determinación, de acuerdo con los remitidos por parte de la Oficina de Fiscalización. | 2023-07-11 | Se recomienda continuar con la gestión para el cumplimiento dentro del plazo establecido, programado para el 20/08/2023. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano
111 | 2022 | 78 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por gestión de cobro ineficaz por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda – SDH, respecto de los contribuyentes omisos del Impuesto de Vehículos para la vigencia 2015, lo que conllevó a la prescripción de la acción de cobro y consiguiente detrimento patrimonial, en cuantía de NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE. ($990.810.000) | Falta de acciones de determinación del Impuesto sobre vehículos automotores respecto de omisiones vigencia 2015 | 3 | Generar las acciones persuasivas para el 90% de los 16.805 registros clasificados como omisos en el impuesto sobre vehículos automotores recibidos para gestión de la población 2022, con priorización 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, cuyo vencimiento de la acción de determinación se genere en el cuarto trimestre de 2022 o durante el año 2023, de acuerdo con lo establecido en el modelo de priorización de la DIB. | Acciones persuasivas | Vehículos omisos gestionados priorizados como 4.2, 4.3, 4.4 , 4.5 / Población de vehículos entregados, con priorización 4.2, 4.3, 4.4 , 4.5 *100 | 90 | Oficina General de Fiscalización y Control Masivo | DIB | 2022-09-05 | 2023-08-20 | CUMPLIDA 31/03/2023 | CUMPLIDA | La Oficina de Control Masivo realizó gestión persuasiva a través del contratista enviando oficios físicos y correos electrónicos como evidencia se tienen las actas 37 y 46 OFICINA GENERAL DE FISCALIZACION La Oficina General de Fiscalización mediante acciones persuasivas envio un correo persuasivo al contribuyente con NIT830085639 (Placa ZZN 404-2017) informando su obligación de declarar sobre la vigencia mencionada . Asimismo, como actuación definitiva se profirieron los emplazamientos para declarar 2023EE058740 y 2023EE058748 a los contribuyentes con NIT 805008282 (Placa CCQ 660-2017) y CC1050665 (Placa CIV 735-2017) respectivamente. Por otro lado, respecto de los 3 contribuyentes restantes (18 registros), están en proceso de generación de actas de archivo ya que corresponden a patrimonios autónomos. | 16800/16803 | 99.98% | 2023-03-30 | 16800/16803 | 99.98% | Se evidencia que las Oficinas de Determinación y Control Masivo generaron los actos administrativos de los registros identificados como omisos por el Ente de Control, en la gestión realizada por estas áreas. | 2023-04-18 | Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano | La Oficina de Control Masivo realizó gestión persuasiva a través del contratista enviando oficios físicos y correos electrónicos como evidencia se tienen las actas 37 y 46 OFICINA GENERAL DE FISCALIZACION La Oficina General de Fiscalización para esta población que corresponde a 21 registros, 6 contribuyentes, 20 PLACAS; mediante acciones persuasivas envió un correo persuasivo al contribuyente con NIT830085639 (Placa ZZN 404-2017) informando su obligación de declarar sobre la vigencia mencionada. Así mismo, como actuación definitiva se profirieron los emplazamientos para declarar 2023EE058740 y 2023EE058748 a los contribuyentes con NIT 805008282 (Placa CCQ 660-2017) y CC1050665 (Placa CIV 735-2017) respectivamente. Por otro lado, para el segundo trimestre se generaron 3 tres actas de archivo (2023IE017299,2023IE017302 y 2023IE017303) para 18 registros 3 contribuyentes, 17 PLACAS. | 16803/16803 | 100% | 2023-06-30 | 16803/16803 | 100% | La Oficina de Control Interno continuó con el seguimiento de la acción evidenciando que se realizó el 100% de las actividades realizadas por las Oficinas de Fiscalización y Control Masivo, superando la meta propuesta del 90%. | 2023-07-11 | Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano
111 | 2022 | 78 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.2 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por gestión de cobro ineficaz por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda – SDH, respecto de los contribuyentes clasificados como inexactos del Impuesto de Vehículos Automotores, para la vigencia 2015, lo que conllevó a la prescripción de la acción de cobro y consiguiente detrimento patrimonial, en cuantía de MIL CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($1.107.780.183) | Falta de acciones de determinación del Impuesto sobre vehículos automotores respecto de inexactos vigencia 2015 | 2 | Generar las acciones de determinación (Liquidaciones oficiales de Revisión, autos de archivo o resoluciones sanción) para el 90% de los 1.973 registros clasificados como inexactos en el modelo de priorización, recibidos para gestión de la población 2022, cuya caducidad de la acción de determinación se materializa en el cuarto trimestre de 2022 o durante el año 2023. | Actos de determinación de Fondo | Vehículos inexactos gestionados / Población de vehículos entregados*100 | 90 | Oficina Liquidación y control Masivo | DIB | 2022-09-05 | 2023-08-20 | EJECUCION | EJECUCION | Oficina de liquidación: Se iniciaron las acciones para la verificación de los objetos entregados por parte de las oficinas fiscalizadoras Oficina de Control Masivo realizó a actos definitivos a los 359 registros de la población de la acción anterior : 358 registros en actas de archivo y 2 registro LOCS | 362/1973 | 18.35% | 2023-03-30 | 362/1973 | 18.35% | Se observa la gestión realizada por la Oficina de Control Masivo generando actos administrativos de determinación. En cuanto a la gestión de la Oficina de Liquidación se realizará con la remisión de los actos administrativos por parte de las áreas competentes. | 2023-04-18 | Se recomienda acelerar el desarrollo de las actividades de determinación para dar cumplimiento dentro del plazo programado. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano | La oficina de Control Masivo :realizó los siguientes actos definitivos : 358 registros en actas de archivo , 1 registros LOCS, 2 registros Auto de archivo y 1 registro LOR. La oficina de liquidación gestionó el 16,78%, que corresponde a 331 registros, de los cuales se emitieron 119 actos (113 Autos de Archivo, 1 liquidación Oficial de Corrección Sanción y 5 Liquidaciones oficiales de Revisión). | 693/1973 | 35.12% | 2023-06-30 | 693/1973 | 35.12% | Nuevamente se reitera por parte de la Oficina de Control Interno que la gestión de la acción en este reporte es baja, para el plazo establecido en esta acción, lo anterior teniendo en cuenta que la fecha de terminación de la acción vence en agosto y falta el 65% por realizar. | 2023-07-11 | Se recomienda dar prioridad al desarrollo de las actividades de determinación para dar cumplimiento dentro del plazo programado. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano
111 | 2022 | 78 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.2 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por gestión de cobro ineficaz por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda – SDH, respecto de los contribuyentes clasificados como inexactos del Impuesto de Vehículos Automotores, para la vigencia 2015, lo que conllevó a la prescripción de la acción de cobro y consiguiente detrimento patrimonial, en cuantía de MIL CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($1.107.780.183) | Falta de acciones de determinación del Impuesto sobre vehículos automotores respecto de inexactos vigencia 2015 | 3 | Generar las acciones de determinación persuasivas para el 90% de los 4.522 registros del impuesto sobre vehículos automotores clasificados como inexactos con priorización 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 cuyo vencimiento de la acción de determinación se genere en el cuarto trimestre de 2022 o durante el año 2023, de acuerdo con lo establecido en el modelo de priorización de la DIB. | Acciones persuasivas | Vehículos inexactos gestionados priorizados como 4.2, 4.3, 4.4 , 4.5 / Población de vehículos entregados, con priorización 4.2, 4.3, 4.4 , 4.5 *100 | 90 | Oficina General de Fiscalización y Control Masivo | DIB | 2022-09-05 | 2023-08-20 | CUMPLIDA 31/03/2023 | CUMPLIDA | La Oficina de Control Masivo realizó gestión persuasiva a través del contratista enviando oficios físicos y correos electrónicos como evidencia se tienen las actas 97, 72 y 74, quedan pendientes por gestionar 1773 registros OFICINA GENERAL DE FISCALIZACION La Oficina General de Fiscalización una vez cargada la población definitiva en la plataforma SAP CRM por parte de la Oficina de Inteligencia Tributaria correspondiente en su totalidad a 190 registros con 81 contribuyentes y 101 PLACAS categorizados con prioridad 4.2,4,3, presenta como avance a la gestión para el primer trimestre de 2023, lo siguiente: PLIEGO DE CARGOS: 2 registros, 2 contribuyentes, 1 placa. REQUERIMIENTO ESPECIAL: 178 registros, 77 contribuyentes, 90 placas. Respecto de la población que aún está en gestión, que corresponde 10 registros, 3 contribuyentes, 10 placas; la oficina generara ACTAS DE ARCHIVO debido a que corresponden a patrimonios autónomos. | 4047/4522 | 89.5% | 2023-03-30 | 4047/4522 | 89.5% | Se evidencia que las Oficinas de determinación y Control Masivo generaron los actos administrativos de los registros identificados como inexactos por el Ente de Control. | 2023-04-18 | Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano | La Oficina de Control Masivo: realizó gestión persuasiva a través del contratista, enviando oficios físicos , correos electrónicos y mensajes de texto a inexactos vehículos, como evidencia se tienen las actas 97, 72 y 74 de 2022 y 46 de 2023. OFICINA GENERAL DE FISCALIZACION La Oficina General de Fiscalización una vez cargada la población definitiva en la plataforma SAP CRM por parte de la Oficina de Inteligencia Tributaria correspondiente en su totalidad a 190 registros con 81 contribuyentes y 101 PLACAS categorizados con prioridad 4.2,4,3, presenta como avance a la gestión para el segundo trimestre de 2023, lo siguiente: PLIEGO DE CARGOS: 2 registros, 2 contribuyentes, 1 placa. REQUERIMIENTO ESPECIAL: 178 registros, 77 contribuyentes, 90 placas. AUTO DE INVALIDACION: (2023IE016981): 10 registros, 3 contribuyentes, 10 placas. Finalmente se da por concluida la gestión para esta oficina dentro de este plan de mejoramiento | 4.522/4.522 | 100% | 2023-06-30 | 4.522/4.522 | 100% | La Oficina de Control Interno continuó con el seguimiento de la acción evidenciando que se realizó el 100% de las actividades realizadas por las Oficinas de Fiscalización y Control Masivo, superando la meta propuesta del 90%. | 2023-07-11 | Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano
111 | 2022 | 78 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por gestión ineficaz de la Secretaría Distrital de Hacienda – SDH, en la determinación y cobro del Impuesto de Vehículos Automotores 2015, al adoptar valores cero (0) de avalúo e impuesto a cargo y no ejercer las acciones de cobro correspondientes. | De conformidad con la información física, jurídica, la administración tributaria no pudo determinar el avalúo correspondiente para 148 placas, generando un valor 0 | 2 | Revisar cada una de las placas objeto del hallazgo teniendo como base la información recibida de la Secretaria de Movilidad para, de ser procedente, efectuar su homologación en el SIT II | Porcentaje de placas revisadas de acuerdo al informe de la Secretaria de Movilidad | (Número de placas del hallazgo revisadas / Número total de placas reportadas por la Secretaria de Movilidad)*100 | 100 | Oficina de Administración Funcional del Sistema | DIB | 2023-01-02 | 2023-07-31 | EJECUCION | EJECUCION | Mediante correo electrónico del 28/03/2023, se recibió la información de la Secretaria de Movilidad sobre la solicitud de validación características RDA, RDP de 148 placas, con esta información de ser procedente, se realizan las homologaciones a que haya lugar. | Porcentaje de placas revisadas de acuerdo al informe de la Secretaria de Movilidad | 20% | 2023-03-31 | Porcentaje de placas revisadas de acuerdo al informe de la Secretaria de Movilidad | 20% | Se evidencia el reporte enviado por la Secretaria de Movilidad, mediante correo electrónico, con las 148 placas que fueron solicitadas por la Contraloría de Bogotá en el hallazgo, las cuales serán validadas y homologadas, en caso de requerirse. | 2023-04-20 | La Oficina de Control Interno evidencia las actividades realizadas por la Oficina de Inteligencia Tributaria, sin embargo, se recomienda continuar con la gestión para la respectiva homologación que haya lugar. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano | Basados en la información recibida de la Secretaria de Movilidad, a la fecha del universo de las 148 placas se han revisado 99, efectuando las homologaciones resultantes | 99/148 | 67% | 2023-06-30 | 99/148 | 67% | La Oficina de Control Interno realizó la validación de la gestión realizada para esta acción y tenido en cuenta que el vencimiento es el 31/07/2023, se recomienda agilizar la validación de las 50 placas que corresponden al 33% restante. | 2023-07-12 | Se recomienda dar prioridad al desarrollo de las actividades de determinación para dar cumplimiento dentro del plazo programado. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano
111 | 2022 | 78 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.4 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por gestión ineficaz por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda – SDH, en la determinación del Impuesto de Vehículos Automotores 2015, al adoptar valores menores de avalúo a los contenidos en la Resolución No. 003740 de 2014 del Ministerio de Transporte. | Valores de avalúo inferiores a los contenidos en la Resolución NO. 003740 de 2014 | 1 | Validar que los registros que hacen parte del hallazgo corresponden con el avalúo asignado por el Ministerio de Transporte por marca, línea, modelo y cilindraje y que no presenta diferencia | Reporte de validación de registros | Documento de cruce de los registros | 100 | Oficina de Administración Funcional del Sistema | DIB | 2022-09-05 | 2023-07-31 | EJECUCION | EJECUCION | Durante el periodo del 01/01/2023 al 31/03/2023 se cotejaron 6000 placas, más 6,044 reportadas al corte del 31/12/2022. A la fecha del universo de las 32.033 placas, se han cotejado 12.044 placas, evidenciando que está correcto el avalúo sugerido vs avalúo dispuesto por el Ministerio de Transporte para la vigencia 2015. | 12044/32033 | 38% | 2023-03-31 | 12044/32033 | 38% | Se evidencia en el reporte enviado por la oficina de Administración Funcional del Sistema Tributario que se están verificando y validando los avalúos de los vehículos con la información suministrada por el Ministerio de Transporte de las placas que se reportaron en el hallazgo. | 2023-04-20 | Se recomienda continuar con la gestión para la respectiva validación. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano | A la fecha del universo de las 32.033 placas, se han cotejado 25.199 placas, evidenciando que está correcto el avalúo sugerido vs avalúo dispuesto por el Ministerio de Transporte para la vigencia 2015. | 25199/32033 | 79% | 2023-06-30 | 25199/32033 | 79% | La Oficina de Control Interno observó que se han examinado los avalúos de las placas que se reportaron en el hallazgo, gestión realizada entre el 1er y 2do trimestre que corresponde al 79% de cumplimiento. Tenido en cuenta que el vencimiento de la acción es el 31/07/2023 y aún falta el 21% por revisar, se recomienda agilizar la validación de las 6,834 placas restantes para dar cumplimento dentro del plazo establecido. | 2023-07-12 | Se recomienda dar prioridad al desarrollo de las actividades de determinación para dar cumplimiento dentro del plazo programado. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano
111 | 2022 | 80 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.1 | Hallazgo Administrativo por gestión ineficiente, ineficaz e inoportuna, por parte de la SDH, en el proceso de cobro coactivo No. OEF-2011 0079, aperturado en el año 2014, para el cual transcurrió el término de cinco (5) años, desde la notificación del mandamiento de pago, perdiendo fuerza ejecutoria, al dejar inactivo el proceso. | Falta de gestión de los procesos de cobro coactivo por la ausencia de mecanismo de alerta. | 1 | Gestionar procesos con fecha de prescripción en la vigencia basados en las alertas que permiten detectar con antelación el vencimiento | Procesos gestionados con fecha de prescripción en la vigencia | (Total de procesos diferentes a CNSCC gestionados que tienen fecha de prescripción en la vigencia / Número de procesos diferentes a CNSCC con fecha de prescripción en la vigencia) X 100* | 1544 | Subdirección de Cobro No Tributario_Oficina de Gestión de Cobro | DCO | 2023-01-01 | 2023-09-20 | EJECUCION | EJECUCION | Con respecto a la gestión realizada durante primer trimestre de 2023 se han finalizado 10 procesos y se han gestionado 47 procesos, para un total de 57 casos tramitados lo que representa 3.7% de avance. | 57/1544 | 3.7% | 2023-03-31 | 57 / 1544 | 3.692% | La Oficina de Control Interno adelantó la verificación a la base en Excel remitida por la Dirección Distrital de Cobro, para los 57 procesos/registros reportados, a los que se les adelantó la gestión relacionada en el "ESTADO", según se detalla a continuación: 11 procesos finalizados (entre estos 1 con suspensión de proceso MP), 1 con avalúo, a 11 se les realizó mandamiento de pago, 6 con secuestro y a 28 se les expidió resolución con orden de seguir adelante con el proceso. En la base no se registran los demás procesos pendientes de gestión | 2023-04-23 | Seguimiento realizado por Nelson Javier Duarte | Se realizaron búsquedas de bienes en 739, de los cuales 519 procesos que se encuentran clasificados como difícil cobro y 220 como cobrables, se remitieron 101 comunicaciones de embargos de vehículos, 29 seguimientos a facilidades de pago, 24 procesos en verificación de pago total para terminación, 29 TDJ para aplicación | 1544 | 59.71% | 2023-06-30 | 922/1544 | 59.71% | La Oficina de Control Interno verificó las bases en Excel remitidas por la Subdirección de Cobro No Tributario de la DCO, para 922 procesos de cobro a los que se les adelantó la siguiente gestión: 1) Búsquedas de bienes en 739, 519 están clasificados como de difícil cobro y 220 como cobrables; 2) Comunicaciones de embargos de vehículos 101; 3) Seguimientos a facilidades de pago (pagos realizados dentro del período abril-mayo filtro columna "AY OBSERVACIONES") en 29 procesos; 4) Verificación de pago total para terminación a 24 procesos y 5) 29 Títulos de Depósito Judicial para ser aplicados. | 2023-07-11 | Seguimiento realizado por Clara Inés Díaz- Profesional Especializado y Nelson J. Duarte
111 | 2022 | 82 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria respecto de los contribuyentes omisos del impuesto predial para la vigencia 2016, sobre los cuales prescribió la acción de cobro por falta de gestión de la SDH, en cuantía de mil doscientos noventa y nueve millones ciento ocho mil pesos ($1.299.108.000) | Por los contribuyentes omisos del impuesto predial para la vigencia 2016, sobre los cuales prescribió la acción de cobro por falta de gestión de la SDH | 1 | Generar las acciones de determinación ( emplazamientos para declarar, actas de archivo) para el 90% de los 4.077 registros clasificados como omisos de la población entregada en el plan operativo 2022, del impuesto Predial Unificado, con prioridad 4.1, de las vigencias 2017, 2018 y 2019 | Actos de determinación previos | Predios omisos gestionados / Población de predios entregados en el plan operativo *100 | 90% | Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Oficina Fiscalización General | DIB | 2022-12-01 | 2023-10-20 | CUMPLIDA 31/03/2023 | EJECUCION | Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Programa finalizado en IV Trimestre de 2022 OFICINA GENERAL DE FISCALIZACION La Oficina General de Fiscalización una vez cargada la población definitiva en la plataforma SAP CRM por parte de la Oficina de Inteligencia Tributaria correspondiente a 3750 registros con el indicio Omisos Predial y priorización 4.1, inicio con acercamiento a los contribuyentes mediante gestiones de tramite a 3273 registros, así: AUTO COMISORIO: 1586 registros CONTACTO TELEFÓNICO: 48 registros CORREO ELECTRONICO (masivo): 1639 registros Posterior a ello, se han generado actuaciones de cierre a 2081 registros, mediante los siguientes actos: ACTA DE ARCHIVO: 69 registros 3 contribuyentes 18 CHIP, mediante las actas masivas 2022IE063303 y 2022IE058805 EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR: 2012 Registros, 516 comntrinuyentes,1143 CHIP Respecto de la población pendiente, se esta continuando con el análisis de pruebas y consolidando la información para la generación de actos de cierre Actas de Archivo y Emplazamientos para Declarar. | 3865/4077 | 94.8% | 2023-03-30 | 3865/4077 | 94.8% | Se evidencia que las Oficinas de Fiscalización y Control Masivo generaron los actos administrativos de los registros identificados como omisos por el Ente de Control en la gestión realizada por estas áreas. | 2023-04-18 | Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano | OFICINA GENERAL DE FISCALIZACION La Oficina General de Fiscalización una vez cargada la población definitiva en la plataforma SAP CRM por parte de la Oficina de Inteligencia Tributaria correspondiente a 3750 registros con el indicio Omisos Predial y priorización 4.1, inicio con acercamiento a los contribuyentes mediante gestiones de trámite a 3273 registros, así: AUTO COMISORIO: 1586 registros CONTACTO TELEFÓNICO: 48 registros CORREO ELECTRONICO (masivo): 1639 registros Posterior a ello en el segundo trimestre se han generado actuaciones de cierre mediante los siguientes actos: ACTA DE ARCHIVO: 357 registros 16 contribuyentes 330 CHIP AUTO DE ARCHIVO: (2023EE187268,2023EE202091,2023EE202123) 724 registros 12 contribuyentes 36 CHIP EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR: 2458 Registros, 531 comntrinuyentes,37 CHIP Respecto de la población pendiente, se está continuando con el análisis de pruebas y consolidando la información para la generación de actos de cierre Actas de Archivo y Emplazamientos para Declarar. | 3960/4077 | 97.13% | 2023-06-30 | 3960/4077 | 97.13% | La Oficina de Control Interno continúa con el seguimiento a pesar de haber cumplido la meta establecida en un 90%, evidenciando que las actividades realizadas por las Oficinas de Fiscalización tiene un porcentaje del 97%, quedando pendiente el análisis de prueba para la consolidación de la información en la generación de actos de cierre, actas de archivo y emplazamientos para declarar con el propósito de lograr el 100%. | 2023-07-11 | Se recomienda continuar con la gestión. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano
111 | 2022 | 82 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria respecto de los contribuyentes omisos del impuesto predial para la vigencia 2016, sobre los cuales prescribió la acción de cobro por falta de gestión de la SDH, en cuantía de mil doscientos noventa y nueve millones ciento ocho mil pesos ($1.299.108.000) | Por los contribuyentes omisos del impuesto predial para la vigencia 2016, sobre los cuales prescribió la acción de cobro por falta de gestión de la SDH | 2 | Generar las acciones de determinación (Liquidaciones oficiales de Aforo, autos de archivo o resoluciones sanción) para el 100% de los registros omisos entregados por la Oficina General de Fiscalización y la Oficina de Fiscalización Grandes contribuyentes respecto de la población asignada en el plan operativo 2022, del impuesto Predial Unificado, con prioridad 4.1, de las vigencias 2017, 2018 y 2019. | Actos de Determinación Definitivos | Predios omisos gestionados / Población de predios entregados por las fiscalizadoras *100 | 100% | Oficina de Liquidación | DIB | 2022-12-01 | 2023-10-20 | EJECUCION | EJECUCION | se han recibido 742 registros de las oficinas de fiscalización, esta programado generar un archivo masivo en el mes de abril de 2023. | 742 | 25% | 2023-03-30 | 742 | 25% | Se observa la gestión realizada por la Oficina de Liquidación generando actos administrativos de determinación. De acuerdo con la remisión de los actos administrativos por parte de las Oficinas de Fiscalización. | 2023-04-18 | Se recomienda acelerar el desarrollo de las actividades de determinación para dar cumplimiento dentro del plazo programado. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano | la oficina de liquidación recibió 7.296 registros, de los cuales se han gestionado 5.191 que corresponden a 326 actos (130 Autos de Archivo y 196 Liquidaciones Oficiales de Aforo) | 5191/7296 | 71.15% | 2023-06-30 | 5191/7296 | 71.15% | La oficina de Control Interno realizó la validación de la gestión realizada para esta acción y tenido en cuenta que el vencimiento es el 10/10/2023, se recomienda agilizar la validación de los registros omisos predial que corresponden al 29% restante. | 2023-07-11 | Se recomienda continuar con la gestión para el cumplimiento dentro del plazo establecido. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano
111 | 2022 | 82 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.1 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria respecto de los contribuyentes omisos del impuesto predial para la vigencia 2016, sobre los cuales prescribió la acción de cobro por falta de gestión de la SDH, en cuantía de mil doscientos noventa y nueve millones ciento ocho mil pesos ($1.299.108.000) | Por los contribuyentes omisos del impuesto predial para la vigencia 2016, sobre los cuales prescribió la acción de cobro por falta de gestión de la SDH | 3 | Generar las acciones de determinación ( Liquidaciones oficiales de Aforo, autos de archivo o resoluciones sanción) para el 90% de los 3.013 registros clasificados como omisos de la población entregada en el plan operativo 2022, del impuesto Predial Unificado, con prioridad 4.1, de las vigencias 2017, 2018 y 2019. | Actos de determinación definitivos | Predios omisos gestionados / Población de predios entregados en el plan operativo *100 | 90% | Oficina de Control Masivo | DIB | 2022-12-01 | 2023-10-20 | CUMPLIDA 31/03/2023 | EJECUCION | La Oficina de Control masivo le ha realizado gestión definitiva a 2713 registros: • 2671 actas de archivo • 42 liquidaciones oficiales de aforo | 2713/3013 | 90.04% | 2023-03-30 | 2713/3013 | 90.04% | Se evidenció que la Oficina de Control Masivo realizó gestión a 2.713 registros de los 3.013 identificados como omisos por la Contraloría de Bogotá, dando cumplimiento a la meta establecida. | 2023-04-18 | Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano | La Oficina de Control masivo le ha realizado gestión definitiva a 2750 registros: * 2671 actas de archivo * 2 Autos de archivo de archivo * 77 registros con liquidaciones oficiales de aforo | 2750/3013 | 91% | 2023-06-30 | 2750/3013 | 91% | La Oficina de Control Interno continúa con el seguimiento a pesar de haber cumplido la meta establecida en un 90%, evidenciando que las actividades realizadas por la Oficina de Control Masivo tiene un avance del 91%; sin embargo, se recomienda continuar con la gestión, a fin de lograr el 100%. | 2023-07-11 | Se recomienda continuar con la gestión. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano
111 | 2022 | 82 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.2 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria respecto de los contribuyentes omisos con destinación de lote del impuesto predial para la vigencia 2016, sobre los cuales prescribió la acción de cobro por falta de gestión de la SDH, en cuantía de cincuenta y dos millones seiscientos sesenta y ocho mil pesos ($52.668.000). | Por los contribuyentes omisos con destinación de lote del impuesto predial para la vigencia 2016, sobre los cuales prescribió la acción de cobro por falta de gestión de la SDH | 1 | Generar las acciones de determinación (emplazamientos para declarar, actas de archivo) para el 90% de los 723 registros clasificados como lotes omisos de la población entregada en el plan operativo 2022, del impuesto Predial Unificado, con prioridad 4.1, de las vigencias 2017, 2018 y 2019. | Actos de determinación previos | Predios omisos marcados como lote gestionados / Población de predial entregados *100 | 90% | Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Oficina Fiscalización General | DIB | 2022-12-01 | 2023-10-20 | CUMPLIDA 31/03/2023 | EJECUCION | Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Programa finalizado en IV Trimestre de 2022 OFICINA GENERAL DE FISCALIZACION La Oficina General de Fiscalización una vez cargada la población definitiva en la plataforma SAP CRM por parte de la Oficina de Inteligencia Tributaria correspondiente a 688 registros (Lotes) con el indicio Omisos Predial y priorización 4.1, inicio con acercamiento a los contribuyentes mediante gestiones de tramite a 661 registros, así: AUTO COMISORIO: 289 registros CONTACTO TELEFÓNICO: 16 registros CORREO ELECTRONICO (masivo): 356 registros Posterior a ello, se han generado actuaciones de cierre a 688 registros, mediante los siguientes actos: ACTA DE ARCHIVO: 2 registros EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR: 670 Registros Respecto de la población pendiente, que corresponde a 16 registros, se está continuando con el análisis de pruebas y consolidando la información para la generación de actos de cierre Actas de Archivo y Emplazamientos para Declarar. | 707/723 | 97.79% | 2023-03-30 | 707/723 | 97.79% | La Oficina de Control Interno evidenció las actividades realizadas por las Oficinas de Fiscalización en las cuales se generaron actos administrativos para 707 registros de los 723 identificados como omisos por el Ente de Control | 2023-04-18 | Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano | Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Programa finalizado en IV Trimestre de 2022 OFICINA GENERAL DE FISCALIZACION La Oficina General de Fiscalización una vez cargada la población definitiva en la plataforma SAP CRM por parte de la Oficina de Inteligencia Tributaria correspondiente a 688 registros (Lotes) con el indicio Omisos Predial y priorización 4.1, inicio con acercamiento a los contribuyentes mediante gestiones de trámite a 661 registros, así: AUTO COMISORIO: 289 registros CONTACTO TELEFÓNICO: 16 registros CORREO ELECTRONICO (masivo): 356 registros Posterior a ello en el segundo trimestre se han generado actuaciones de cierre mediante los siguientes actos: ACTA DE ARCHIVO: 9 registros 3 contribuyentes 7 PLACAS EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR: 670 Registros 104 contribuyentes 404 PLACAS Respecto de la población pendiente, que corresponde a 9 registros, se está continuando con el análisis de pruebas y consolidando la información para la generación de actos de cierre Actas de Archivo y Emplazamientos para Declarar. | 714/723 | 98.76% | 2023-06-30 | 714/723 | 98.76% | La Oficina de Control Interno continúa con el seguimiento a pesar de haber cumplido la meta establecida en un 90%, evidenciando que las actividades realizadas por las Oficinas de Fiscalización tienen un porcentaje de ejecución del 99%, quedando pendiente el análisis de prueba para la consolidación de la información en la generación de actos de cierre, actas de archivo y emplazamientos para declarar, con el propósito de lograr el 100%. | 2023-07-11 | Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano
111 | 2022 | 82 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.2 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria respecto de los contribuyentes omisos con destinación de lote del impuesto predial para la vigencia 2016, sobre los cuales prescribió la acción de cobro por falta de gestión de la SDH, en cuantía de cincuenta y dos millones seiscientos sesenta y ocho mil pesos ($52.668.000). | Por los contribuyentes omisos con destinación de lote del impuesto predial para la vigencia 2016, sobre los cuales prescribió la acción de cobro por falta de gestión de la SDH | 2 | Generar las acciones de determinación (Liquidaciones oficiales de Aforo, autos de archivo o resoluciones sanción) para el 100% de los registros omisos entregados por la Oficina General de Fiscalización y la Oficina de Fiscalización Grandes contribuyentes respecto de la población asignada de lotes (Categoría 67) en el plan operativo 2022, del impuesto Predial Unificado, con prioridad 4.1, de las vigencias 2017, 2018 y 2019. | Actos de Determinación Definitivos | Predios omisos marcados como lotes gestionados / Población de predial entregados por las fiscalizadoras *100 | 100% | Oficina Liquidación | DIB | 2022-12-01 | 2023-10-20 | EJECUCION | EJECUCION | De la población recibida de las Oficinas de Fiscalización, 380 registros corresponden a destino 67, se están validando para iniciar gestión en el mes de abril 2023. | 380 | 25% | 2023-03-30 | 380 | 25% | Para el presente seguimiento se indica que lo correspondiente a la gestión de la Oficina de Liquidación se realizará con la remisión de los actos administrativos por parte de las áreas competentes. | 2023-04-18 | La Oficina de Control Interno realizó la validación de la gestión realizada por la Oficina de Liquidación en esta acción y teniendo en cuenta que la fecha de terminación de la acción vence en octubre y falta el 75% por realizar, se recomienda acelerar el desarrollo de las actividades de determinación para dar cumplimiento dentro del plazo programado. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano | de la población recibida de las Oficinas de Fiscalización,se iniciaron las acciones de liquidación, se hizo el reparto correspondiente a los funcionarios los cuales en analisis y pruebas | 380 | 15% | 2023-06-30 | 380 | 15% | Se realizó la validación de la gestión realizada en esta acción y tenido en cuenta que el vencimiento es el 20/10/2023, la OCI recomienda agilizar la gestión de la Oficina de Liquidación respecto a los registros omisos predial que corresponden al 85% restante. | 2023-07-11 | Se alerta que la gestión de la Oficina de Liquidación es baja con relación a la acción, teniendo en cuenta que se inicio en diciembre del 2022 y solamente se ha adelantado en un 15% en seis (6) meses, por lo cual es importante dar prioridad al desarrollo de estas actividades en los tres (3) meses restantes que se vencen en octubre 20 del 2023. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano
111 | 2022 | 82 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.2 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria respecto de los contribuyentes omisos con destinación de lote del impuesto predial para la vigencia 2016, sobre los cuales prescribió la acción de cobro por falta de gestión de la SDH, en cuantía de cincuenta y dos millones seiscientos sesenta y ocho mil pesos ($52.668.000). | Por los contribuyentes omisos con destinación de lote del impuesto predial para la vigencia 2016, sobre los cuales prescribió la acción de cobro por falta de gestión de la SDH | 3 | Generar las acciones de determinación (Liquidaciones oficiales de Aforo, autos de archivo o resoluciones sanción) para el 90% de los 2.823 registros clasificados como lotes omisos de la población entregada en el plan operativo 2022, del impuesto Predial Unificado, con prioridad 4.1, de las vigencias 2017, 2018 y 2019. | Actos de Determinación Definitivos | Predios omisos marcados como lote gestionados / Población de predial entregados *100 | 90% | Oficina de Control Masivo | DIB | 2022-12-01 | 2023-10-20 | EJECUCION | EJECUCION | La Oficina de Control Masivo le ha realizado gestión definitiva a 2314 registros: • 2273 actas de archivo • 41 liquidaciones oficiales de aforo | 2314/2823 | 81.97% | 2023-03-30 | 2314/2823 | 81.97% | Se evidenció que la Oficina de Control Masivo generó los actos administrativos para 2.314 registros de los 2.823 registros identificados como omisos en el hallazgo de la Auditoria #82. | 2023-04-18 | Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano | La Oficina de Control Masivo le ha realizado gestión definitiva a 2773 registros: • 2741 actas de archivo • 32 liquidaciones oficiales de aforo | 2773/2823 | 98% | 2023-06-30 | 2773/2823 | 98.23% | La Oficina de Control Interno evidencia el 98% de las actividades realizadas por la Oficina de Control Masivo; sin embargo, se recomienda continuar con la gestión para lograr el 100% dentro del plazo establecido. | 2023-07-11 | Se recomienda continuar con la gestión para el cumplimiento dentro del plazo establecido. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano
111 | 2022 | 82 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.3 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por falta de gestión de cobro eficaz, oportuna y eficiente por parte de la SDH, respecto de los contribuyentes clasificados como inexactos del impuesto predial unificado para la vigencia 2016, lo que generó la firmeza de la declaración, en cuantía de dos mil setecientos doce millones doscientos once mil ochocientos veintiséis pesos ($2.712.211.826). | Por la falta de gestión de cobro eficaz, oportuna y eficiente por parte de la SDH, respecto de los contribuyentes clasificados como inexactos del impuesto predial unificado para la vigencia 2016, lo que generó la firmeza de la declaración | 1 | Generar las acciones de determinación (requerimiento especiales, pliegos de cargos o actas de archivo) para el 90% de los 2.181 registros clasificados como inexactos de la población entregada en el plan operativo 2022, del impuesto Predial Unificado, con prioridad 4.1, de las vigencias 2017, 2018 y 2019. | Actos de determinación previos | Predios inexactos gestionados / Población de predios entregados *100 | 90% | Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Oficina Fiscalización General | DIB | 2022-12-01 | 2023-10-20 | CUMPLIDA 31/03/2023 | EJECUCION | Programa finalizado en IV Trimestre de 2022 por parte de la Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes OFICINA GENERAL DE FISCALIZACION La Oficina General de Fiscalización una vez cargada la población definitiva en la plataforma SAP CRM por parte de la Oficina de Inteligencia Tributaria correspondiente a 1875 registros con el indicio Inexactos Predial y priorización 4.1, inicio con acercamiento a los contribuyentes mediante gestiones de tramite a 3273 registros, así: AUTO COMISORIO y ACTAS DE VISITA: 145 registros Posterior a ello, se han generado actuaciones de cierre a 1599 registros, mediante los siguientes actos: PLIEGO DE CARGOS: 108 registros ,20 contribuyentes , 80 CHIP REQUERIMIENTO ESPECIAL: 1586 registros, 791 contribuyentes, 929 objetos Respecto de la población pendiente, que corresponde a 181 registros, 53 contribuyentes, 59 CHIP se está continuando con el análisis de pruebas y consolidando la información para la generación de actos de cierre Actas de Archivo y Requerimientos Especiales. | 2000/2181 | 91.7% | 2023-03-30 | 2000/2181 | 91.7% | La Oficina de Control Interno evidenció que las oficinas de fiscalización generaron los actos administrativos de 2.000 registros de los 2.181 inexactos identificados por el Ente de Control | 2023-04-18 | La Oficina de Control Interno evidencia las actividades realizadas por las Oficinas de Fiscalización de acuerdo con lo programado. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano | Programa finalizado en IV Trimestre de 2022 por parte de la Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes OFICINA GENERAL DE FISCALIZACION La Oficina General de Fiscalización una vez cargada la población definitiva en la plataforma SAP CRM por parte de la Oficina de Inteligencia Tributaria correspondiente a 1875 registros con el indicio Inexactos Predial y priorización 4.1, inicio con acercamiento a los contribuyentes mediante gestiones de trámite a 3273 registros, así: AUTO COMISORIO y ACTAS DE VISITA: 145 registros Posterior a ello, se han generado actuaciones de cierre en el segundo trimestre mediante los siguientes actos: PLIEGO DE CARGOS: 110 registros ,21 contribuyentes, 81 CHIP REQUERIMIENTO ESPECIAL: 1587 registros, 792 contribuyentes, 931 objetos ACTAS DE ARCHIVO: (2023IE017105 y2023IE017108) 24 registros, 2 contribuyentes, 24 CHIP. AUTO DE INVALIDACION: (2023iE016966) 11 registros 1 contribuyente 9 CHIP Respecto de la población pendiente, que corresponde a 143 registros, 49 contribuyentes, 25 CHIP se está continuando con el análisis de pruebas y consolidando la información para la generación de actos de cierre Actas de Archivo y Requerimientos Especiales. | 2038/2181 | 93.44% | 2023-06-30 | 2038/2181 | 93.44% | La Oficina de Control Interno continúa con el seguimiento a pesar de haber cumplido la meta establecida en un 90%, evidenciando que las actividades realizadas por las Oficinas de Fiscalización tienen un porcentaje de ejecución del 93%, quedando pendiente el análisis de prueba para la consolidación de la información en la generación de actos de cierre, actas de archivo y emplazamientos para declarar, con el propósito de lograr el 100%. | 2023-07-11 | Se recomienda continuar con la gestión. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano
111 | 2022 | 82 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.3 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por falta de gestión de cobro eficaz, oportuna y eficiente por parte de la SDH, respecto de los contribuyentes clasificados como inexactos del impuesto predial unificado para la vigencia 2016, lo que generó la firmeza de la declaración, en cuantía de dos mil setecientos doce millones doscientos once mil ochocientos veintiséis pesos ($2.712.211.826). | Por la falta de gestión de cobro eficaz, oportuna y eficiente por parte de la SDH, respecto de los contribuyentes clasificados como inexactos del impuesto predial unificado para la vigencia 2016, lo que generó la firmeza de la declaración | 2 | Generar las acciones de determinación (Liquidaciones oficiales de Revisión, autos de archivo o Liquidaciones oficiales de corrección aritmética) para el 100% de los registros inexactos entregados por la Oficina General de Fiscalización y la Oficina de Fiscalización Grandes contribuyentes respecto de la población asignada en el plan operativo 2022, del impuesto Predial Unificado, con prioridad 4.1, de las vigencias 2017, 2018 y 2019. | Actos de Determinación Definitivos | Predios inexactos gestionados / Población de predios entregados por las fiscalizadoras *100 | 100% | Oficina Liquidación | DIB | 2022-12-01 | 2023-10-20 | EJECUCION | EJECUCION | No se ha recibido población de predial inexactos para gestionar por la Oficina de Liquidación. Teniendo en cuenta que los Predios identificados se encuentra aún en la gestión de la etapa de fiscalización. | Predios inexactos gestionados / Población de predios entregados por las fiscalizadoras *100 | 0 | 2023-03-30 | Predios inexactos gestionados / Población entregada por fiscalización *100 | 0 | El área informa que al corte del seguimiento no se han iniciado gestión, teniendo en cuenta que los Actos administrativos se realizaran terminada la gestión de las Oficinas de Fiscalización | 2023-04-18 | La Oficina de Control Interno analizó el reporte de la Oficina de Fiscalización en esta acción y teniendo en cuenta que la fecha de terminación de la acción vence en octubre y falta el 100% por realizar, se recomienda darle prioridad al desarrollo de las actividades de determinación para dar cumplimiento dentro del plazo programado. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano | Se han recibido 1.369 registros, de los cuales se han gestionado 1.260 que corresponden a 234 actos (229 Autos de Archivo y 5 Liquidaciones Oficiales de Revisión). | 1290/1369 | 94.23% | 2023-06-30 | 1290/1369 | 94.23% | La Oficina de Control Interno evidencia las actividades realizadas por la Oficina de Liquidación en un 94%. Se encuentra pendiente información para el análisis de las pruebas, con el propósito de dar cumplimiento al 100% de la meta de la acción. | 2023-07-11 | Se recomienda continuar con la gestión para el cumplimiento dentro del plazo establecido. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano
111 | 2022 | 82 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.3 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por falta de gestión de cobro eficaz, oportuna y eficiente por parte de la SDH, respecto de los contribuyentes clasificados como inexactos del impuesto predial unificado para la vigencia 2016, lo que generó la firmeza de la declaración, en cuantía de dos mil setecientos doce millones doscientos once mil ochocientos veintiséis pesos ($2.712.211.826). | Por la falta de gestión de cobro eficaz, oportuna y eficiente por parte de la SDH, respecto de los contribuyentes clasificados como inexactos del impuesto predial unificado para la vigencia 2016, lo que generó la firmeza de la declaración | 3 | Generar las acciones de determinación (Liquidaciones oficiales de Revisión, autos de archivo o Liquidaciones oficiales de corrección aritmética) para el 90% de los 36 registros clasificados como lotes inexactos de la población entregada en el plan operativo 2022, del impuesto Predial Unificado, con prioridad 4.1, de las vigencias 2017, 2018 y 2019. | Actos de determinación definitivos | Predios inexactos gestionados / Población de predios entregados *100 | 90% | Oficina de Control Masivo | DIB | 2022-12-01 | 2023-10-20 | EJECUCION | EJECUCION | La Oficina de Control Masivo le ha realizado gestión definitiva a 4 registros: • 4 registros en actas de archivo y los siguientes actos de tramite: invalidación a 3 registros, 1 registro con 1 pliego de cargos, 15 registros con 3 Requerimientos especiales. | 13241 | 11.11% | 2023-03-30 | 13241 | 10% | Se evidencia que la Oficina de Control Masivo generó los actos administrativos de los registros identificados como inexactos por el Ente de Control. | 2023-04-18 | Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano | La Oficina de Control Masivo le ha realizado gestión definitiva a 24 registros:10 Registros en actas de archivo y 14 registros con liquidación oficial de aforo. | 24/36 | 66% | 2023-06-30 | 24/36 | 66% | La Oficina de Control Interno verificó la gestión realizada en esta acción confirmando el avance del 66%. Dado que la fecha de terminación es el 20/10/2023, se recomienda agilizar la gestión de la Oficina de Control Masivo respecto a los registros inexactos del impuesto predial que corresponden al 34% restante. | 2023-07-11 | Se recomienda continuar con la gestión para el cumplimiento dentro del plazo establecido. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano
111 | 2022 | 82 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.4 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria debido a que la Secretaría Distrital de Hacienda no adelantó las actuaciones de fiscalización encaminadas a evitar la pérdida de recursos por el pago del Impuesto Predial Unificado -IPU- de 34 predios cuyo propietario declaró y pagó de forma inexacta para la vigencia 2016, en cuantía de novecientos setenta y un millones doscientos noventa y cinco mil ciento cuarenta y siete pesos ($971.295.147). | La Secretaría Distrital de Hacienda no adelantó las actuaciones de fiscalización encaminadas a evitar la pérdida de recursos por el pago del Impuesto Predial Unificado -IPU- de 34 predios cuyo propietario declaró y pagó de forma inexacta | 1 | Generar las acciones de determinación ( requerimiento especial, pliegos de cargos, o actas de archivo) para el 90% de los 250 registros clasificados como lotes inexactos de la población entregada en el plan operativo 2022, del impuesto Predial Unificado, con prioridad 4.1, de las vigencias 2017, 2018 y 2019. | Actos de determinación previos | Predios inexactos gestionados / Población de predios entregados *100 | 90% | Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Oficina Fiscalización General | DIB | 2022-12-01 | 2023-10-20 | CUMPLIDA 31/03/2023 | EJECUCION | Programa finalizado en IV Trimestre de 2022 por parte de la Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes OFICINA GENERAL DE FISCALIZACION La Oficina General de Fiscalización una vez cargada la población definitiva en la plataforma SAP CRM por parte de la Oficina de Inteligencia Tributaria correspondiente a 188 registros (Lotes) con el indicio Inexactos Predial y priorización 4.1, ha generado actuaciones de cierre a 165 registros, mediante los siguientes actos: PLIEGO DE CARGOS: 12 registros. REQUERIMIENTO ESPECIAL: 168 registros, 106 contribuyentes,90 CHIP Respecto de la población pendiente, que corresponde a 8 registros, 6 contribuyentes, 3 CHIP, se está continuando con el análisis de pruebas y consolidando la información para la generación de actos de cierre Actas de Archivo y Requerimientos Especiales. | 242/250 | 96.8% | 2023-03-30 | 242/250 | 96.8% | Se evidencia que las Oficinas de Fiscalización generaron los actos administrativos de los registros clasificados como lotes de inexactos, producto de la Auditoria realizada por la Contraloría de Bogotá. | 2023-04-18 | Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano | Programa finalizado en IV Trimestre de 2022 por parte de la Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes OFICINA GENERAL DE FISCALIZACION La Oficina General de Fiscalización una vez cargada la población definitiva en la plataforma SAP CRM por parte de la Oficina de Inteligencia Tributaria correspondiente a 188 registros (Lotes) con el indicio Inexactos Predial y priorización 4.1, ha generado actuaciones de cierre en el segundo trimestre mediante los siguientes actos: PLIEGO DE CARGOS: 13 registros 4 contribuyentes 3 objetos REQUERIMIENTO ESPECIAL: 168 registros, 106 contribuyentes,90 CHIP Respecto de la población pendiente, que corresponde a 7 registros, 5 contribuyentes, 2 CHIP, se está continuando con el análisis de pruebas y consolidando la información para la generación de actos de cierre Actas de Archivo y Requerimientos Especiales. | 243/250 | 97.2% | 2023-06-30 | 243/250 | 97.2% | La Oficina de Control Interno continúa con el seguimiento a pesar de haber cumplido la meta establecida en un 90%, evidenciando que las actividades realizadas por las Oficinas de Fiscalización han avanzado en un 97%. Queda pendiente lo correspondiente a 7 registros, 5 contribuyentes, 2 CHIP, se está continuando con el análisis de pruebas y consolidando la información para la generación de actos de cierre, actas de archivo y requerimientos especiales, con el propósito de lograr el 100%. | 2023-07-11 | Se recomienda continuar con la gestión. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano
111 | 2022 | 82 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.4 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria debido a que la Secretaría Distrital de Hacienda no adelantó las actuaciones de fiscalización encaminadas a evitar la pérdida de recursos por el pago del Impuesto Predial Unificado -IPU- de 34 predios cuyo propietario declaró y pagó de forma inexacta para la vigencia 2016, en cuantía de novecientos setenta y un millones doscientos noventa y cinco mil ciento cuarenta y siete pesos ($971.295.147). | La Secretaría Distrital de Hacienda no adelantó las actuaciones de fiscalización encaminadas a evitar la pérdida de recursos por el pago del Impuesto Predial Unificado -IPU- de 34 predios cuyo propietario declaró y pagó de forma inexacta para la vigencia 2016, | 2 | Generar las acciones de determinación(Liquidaciones oficiales de Revisión, autos de archivo o Liquidaciones oficiales de corrección aritmética) para el 100% de los registros inexactos entregados por la Oficina General de Fiscalización y la Oficina de Fiscalización Grandes contribuyentes respecto de la población asignada de lotes (Categoría 67) en el plan operativo 2022, del impuesto Predial Unificado, con prioridad 4.1, de las vigencias 2017, 2018 y 2019. | Actos de Determinación Definitivos | predios inexactos marcados como lotes gestionados / Población de predial entregados, por las fiscalizadoras *100 | 100% | Oficina Liquidación | DIB | 2022-12-01 | 2023-10-20 | EJECUCION | EJECUCION | No se ha recibido población de predial inexactos vigencias 2017,2018 y 2019. esto porque se encuentran aún en la etapa de fiscalización. | predios inexactos marcados como lotes gestionados / Población de predial entregados, por las fiscalizadoras *100 | 0 | 2023-03-30 | 0 | 0 | Lo correspondiente a la gestión de la Oficina de Liquidación se realizará con la remisión de los actos administrativos por parte de las áreas competentes. | 2023-04-18 | La Oficina de Control Interno realizó la validación de la gestión realizada y teniendo en cuenta que la fecha de terminación de la acción vence en octubre se recomienda acelerar el desarrollo de las actividades de determinación para dar cumplimiento dentro del plazo programado. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano | no se ha recibido poblacion de predial inexactos vigencias 2017,2018 y 2019. esto porque se encuentran aún en la etapa de fiscalización. |  |  | 2023-06-30 | 0 | 0 | Se alerta que no se han iniciado las actividades de la Oficina de Liquidación en relación con la acción teniendo en cuenta que la fecha de inicio registrada era el 1 de diciembre del 2022, por lo cual es importante dar prioridad al desarrollo de estas actividades en los tres (3) meses restantes que se vencen el 20 de octubre del 2023. | 2023-07-11 | Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano
111 | 2022 | 84 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.1 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, por gestión ineficaz, ineficiente e inoportuna en el cobro del Impuesto de Industria y Comercio- ICA – y el complementario de avisos y tableros, de los contribuyentes catalogados como omisos para la vigencia 2016 – periodos 1, 2, 3 y 4, lo que generó un posible detrimento en cuantía de $18.314.380.000. | Por gestión ineficiente e inoportuna en el cobro del Impuesto de Industria y Comercio- ICA – y el complementario de avisos y tableros, de los contribuyentes catalogados como omisos para la vigencia 2016 por parte de la SHD | 1 | Generar las acciones de determinación (emplazamientos para declarar, LOAS y/o autos de archivo) para el 100% de los registros con prioridad 4.1 y al menos el 90% de los registros con valores mayores a 96 UVT de poblaciones con prioridad 4.2 a 4.5 de los registros de omisos ICA que vencen en el año 2023 con base en el modelo de priorización de las vigencias gestionables. | Actos de determinación (ED, LOAS y/o autos de archivo) | Registros ICA omisos a gestionar (4.1) 100% + (4.2,4.5) 90% / Registros omisos de ICA entregados en el plan operativo *100 | 100% | Of. de Fiscalización Grandes Contribuyentes Of. Fiscalización General Oficina de Control Masivo | DIB | 2023-01-04 | 2023-11-30 | EJECUCION | EJECUCION | La Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes, recibió en el mes de febrero de 2023 por parte de la Subdirección de Determinación reparto de población del programa omisos (parciales y totales) del impuesto de ICA con un total de 98 registros correspondiente a 19 contribuyentes con 42 registros de priorización 4.1 y 26 contribuyentes con 56 registros con priorización 4.2 y 4.3 a los cuales se ha realizado la siguiente gestión: Se han proferido 11 Actas de Archivo, de las cuales 2 han sido para población con priorización 4.1 y 9 actas para contribuyentes priorización 4.2 y 4.3, para una gestión total de 20 registros. Se han proferido 5 Emplazamientos para Declarar de los cuales 2 han sido para población con priorización 4.1 y 3 Emplazamientos para Declarar para contribuyentes priorización 4.2 y 4.3, para una gestión total de 8 registros. Se han proferido 28 Requerimientos de Información actos de trámite de los cuales, 15 actos han sido para población con priorización 4.1 para 32 registros, 6 actos para 10 registros con priorización 4.2 y 8 actos para 28 registros para contribuyentes priorización y 4.3, para un total de 70 registros. NUMERO_IDENTIFICACION PRIORIZACION Acto No. Acto 830100134 4.1 Acta de archivo 2023IE006092O1 890925108 4.1 Acta de archivo 2023IE006068O1 890925108 4.1 Acta de archivo 2023IE006068O1 890925108 4.1 Acta de archivo 2023IE006068O1 890925108 4.1 Acta de archivo 2023IE006068O1 900531210 4.2 Acta de archivo 2023IE006100O1 900531210 4.2 Acta de archivo 2023IE006100O1 900531210 4.2 Acta de archivo 2023IE006100O1 900531210 4.2 Acta de archivo 2023IE006100O1 830085087 4.2 Acta de archivo 2023IE006078O1 900836045 4.2 Acta de archivo 2023IE006086O1 860032402 4.2 Acta de archivo 2023IE006089O1 830015601 4.2 Acta de archivo 2023IE006081O1 899999068 4.3 Acta de archivo 2023IE006094O1 899999068 4.3 Acta de archivo 2023IE006094O1 899999068 4.3 Acta de archivo 2023IE006094O1 830058056 4.3 Acta de archivo 2023IE006063O1 860002541 4.3 Acta de archivo 2023IE006083O1 860076034 4.3 Acta de archivo 2023IE006095O1 860076034 4.3 Acta de archivo 2023IE006095O1 NUMERO_IDENTIFICACION PRIORIZACION Acto No. Acto 860072504 4.1 EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 2023EE011948 900156996 4.1 EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 2023EE011952 900156996 4.1 EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 2023EE011952 900156996 4.1 EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 2023EE011952 900156996 4.1 EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 2023EE011952 830116638 4.2 EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 2023EE011950 900297153 4.3 EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 2023EE011949 830016004 4.3 EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR 2023EE011951 La Oficina de Control Masivo realizó la asignación de 148 registros Omiso_ICA_ totales con prioridad 4.3 que vencen en el año 2023 y la oficina tiene asignado 0 registros de las demás vigencias con vencimiento 505. Realizó la asignación de 2023 registros Omiso_ICA parciales con prioridad 4.3 que vencen en el año 2023 y la oficina tiene asignado 0 registros de las demás vigencias con vencimiento 2023. Los funcionarios asignados iniciaron con el análisis de la información recibida. OFICINA GENERAL DE FISCALIZACION La Oficina General de Fiscalización el 29 de marzo del 2023 dio en reparto la población omisos ICA de la totalidad de los registros a algunos funcionarios de la oficina, para iniciar con la etapa de fiscalización mediante actos definitivos como Emplazamientos para Declarar o Actas de Archivo. Por otro lado, dentro del cronograma de planeación de la Oficina se tienen proyectado proferir en el mes de mayo los emplazamientos para declarar de manera masiva. | 28/246 | 30% | 2023-03-30 | 28/246 | 30% | De acuerdo con las evidencias aportadas se reporta por parte de la OCI un avance del 30%, producto de la gestión que realizaron las áreas de Fiscalización y Control Masivo para emitir los actos administrativos que determinan, si es contribuyente de ICA para la vigencia 2016. Por tanto, mientras no se valide la respuesta entregada por los requeridos y términos, dado que son actos de trámite y no definitivos, no se puede establecer si es o no Contribuyente del impuesto de ICA. | 2023-04-18 | El Indicador señalado por las áreas de Gestión de la DIB , lo hacen con respecto al número de los actos administrativos definitivos que se emiten y solo cuando culmina la gestión de Fiscalización se puede establecer cuántos registros (no Contribuyentes) se les debe formular actos administrativos definitivos por la Omisión. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano | * La Oficina de Control Masivo realizó la asignación de 148 registros Omiso_ICA_ totales con prioridad 4.3 que vencen en el año 2023 ; a los cuales se les ha realizado a 103 registros emplazamiento para declarara y a 8 registros acta de archivo . * Realizó la asignación de 505 registros Omiso_ICA parciales con prioridad 4.3 que vencen en el año 2023 a los cuales se les ha realizado a 281 registros emplazamiento por declarar y a 32 registros acta de archivo . La Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes, continuo con la gestión a los 70 registros faltantes del programa omisos ICA finalizando con un 100% del programa, de la siguiente manera: -. Se Profirieron 16 Emplazamientos para Declarar de los cuales 7 han sido para población con priorización 4.1 y 9 Emplazamientos para Declarar para contribuyentes priorización 4.2 y 4.3, para una gestión total de 41 registros. -. Al igual se emitieron 14 Autos de archivo de los cuales 10 han sido para población con priorización 4.1 y 4 Autos de archivo para contribuyentes priorización 4.2 y 4.3, para una gestión total de 28 registros. Y por último se realizó un acta de archivo para un contribuyente con priorización 4.3 para un total de 1 registro. La Oficina General de Fiscalización el 29 de marzo del 2023 dio en reparto la población omisos ICA de la totalidad de los registros que corresponden a 3.770 registros de prioridad 4.1 y 3.516 registros de prioridad 4.2 y 4.3. De este reparto se han gestionado un total de 6.782 registros, 2.591 contribuyentes, así: Respecto de los registros de prioridad 4.1 la oficina ha proferido los siguientes actos: 3 ACTAS DE ARCHIVO (2023IE017582, 2023IE017609. 2023IE017620) dentro de las cuales se gestionaron 101 registros, 34 contribuyentes. EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR: 3407 registros, 1453 contribuyentes. Respecto de los registros de prioridad 4.2 y 4.3 la oficina ha proferido los siguientes actos: 3 ACTAS DE ARCHIVO (2023IE017582, 2023IE017609. 2023IE017620) dentro de las cuales se gestionaron 252 registros, 66 contribuyentes. EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR: 3022 registros, 1065 contribuyentes. En relación a la población pendiente, que corresponde a 504 registros, 365 contribuyentes, se está continuando con el análisis de pruebas y consolidando la información para la generación de actos de cierre Actas de Archivo y Emplazamientos para declarar. | 6822/7939 | 85.93% | 2023-06-30 | 6822/7939 | 85.93% | La Oficina de Control Interno evidencia las actividades realizadas por las Oficinas de Fiscalización y Control Masivo confirmando la gestión en un 86% de avance; sin embargo, se recomienda continuar con la gestión para el cumplimiento dentro del plazo establecido. | 2023-07-11 | Se recomienda continuar con la gestión para el cumplimiento dentro del plazo establecido. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano
111 | 2022 | 84 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.1 | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, por gestión ineficaz, ineficiente e inoportuna en el cobro del Impuesto de Industria y Comercio- ICA – y el complementario de avisos y tableros, de los contribuyentes catalogados como omisos para la vigencia 2016 – periodos 1, 2, 3 y 4, lo que generó un posible detrimento en cuantía de $18.314.380.000. | Por gestión ineficiente e inoportuna en el cobro del Impuesto de Industria y Comercio- ICA – y el complementario de avisos y tableros, de los contribuyentes catalogados como omisos para la vigencia 2016 por parte de la SHD | 2 | Generar las acciones de determinación (emplazamientos para declarar, LOA, autos de archivo) para las vigencias que vencen en la vigencia 2023 de los objetos gestionables identificados en la auditoría objeto de este hallazgo. | Actos de determinación (ED, LOAS y/o actas de archivo) identificados en la Auditoría 84 año 2022 | Registros ICA omisos gestionables / Registros identificada en la Auditoría 84-2022 | 100% | Oficina de Control Masivo | DIB | 2023-01-04 | 2023-11-30 | EJECUCION | EJECUCION | Se esta haciendo una validación de los objetos de este numeral con las oficinas de fiscalización, teniendo en cuenta que para la población 2023 no se encontraron en el reparto para gestión de Control Masivo. |  | 0 | 2023-03-30 | 0/0. | 0 | El área informa que al corte del seguimiento no se han iniciado aún, teniendo en cuenta que los actos administrativos se realizaran terminada la gestión de las Oficinas de Fiscalización. | 2023-04-18 | La Oficina de Control Interno analizó el reporte de la gestión de fiscalización y teniendo en cuenta que la fecha de terminación de la acción vence en noviembre y falta el 100% por realizar, se recomienda darle prioridad al desarrollo de las actividades de determinación para dar cumplimiento dentro del plazo programado. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano | Se esta haciendo una validación de los objetos de este numeral con las oficinas de fiscalización, teniendo en cuenta que para la población 2023 no se encontraron en el reparto para gestión de Control Masivo. | 0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | La Oficina de Control Interno realizó la validación de la gestión realizada para esta acción confirmando el avance del 0%, por lo que se alerta a que se inicie la gestión de la Oficina de Control Masivo, teniendo en cuenta que la fecha de inició fue el 4 de enero del 2023. | 2023-07-11 | Se recomienda agilizar las actividades de esta acción para cumplir con el cronograma establecido. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano
111 | 2022 | 215 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.2.2.2 | Hallazgo Administrativo, al no publicar la totalidad de la actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP | No publicar la totalidad de la actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. | 1 | Realizar seguimiento trimestral en cuanto al cumplimiento de publicación de los documentos de la fase de ejecución de los contratos en SECOP II, asignados a la Dirección de Tesorería | Seguimiento a la publicación de los informes de supervisión en SECOP II | (Número de Contratos publicados en SECOP II / Número de Contratos en ejecución)*100 | 1 | Subdirección de Asuntos Contractuales | DJ | 2022-11-01 | 2023-06-30 | EJECUCION | CUMPLIDA | Se realizó seguimiento de los contratos en ejecución dando como resultado la genera ración de 2 memorandos con observaciones referentes a la verificación del ejercicio de supervisión en 134 contratos en SECOP II. | 1/3 | 33% | 2023-03-31 | 1/3. | 33.33% | Se evidencia seguimiento trimestral realizado a los contratos de tesorería, con la elaboración de dos memorandos remitidos al área de Tesorería. | 2023-04-19 | Seguimiento realizado por: Silvia Adela Vargas Almeciga - Cristian Camilo Salcedo Piñeros | Se realizò seguimiento de los contratos en ejecuciòn de la Direcciòn de Tesorerìa evidenciando que para el perìdodo correspondiente se encontraron observaciones en 10 contratos que se encuentran en ejecuciòn de dicha dependencia, por la no publicaciòn de documentos de la fase de ejecuciòn en SECOP II. | 3/3. | 100% | 2023-06-30 | 3/3. | 100% | De acuerdo al insumo aportado por la dependencia, se evidenció documento en el cual se identifican 10 contratos con vigencias 2019 a 2022 cuya responsabilidad se encuentra a cargo de la Dirección de Tesoreria con observaciones por la no publicación de documentos en la fase de ejecución en SECOP II. | 2023-07-14 | Se sugiere revisar la posibilidad de mantener el control implementado, en la medida que aporte a la mejora de la gestión contractual. Seguimiento realizado por: Cristian Camilo Salcedo Piñeros
111 | 2022 | 215 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.2.2.2 | Hallazgo Administrativo, al no publicar la totalidad de la actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP | No publicar la totalidad de la actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. | 2 | Publicar aviso mensual informativo en Comunicaciones, respecto de los tiempos que tienen los supervisores para la publicación de los documentos de la fase de ejecución del contrato en SECOP II | Publicación mensual de aviso informativo | (Número de avisos informativos publicados / Ocho avisos informativos programados)*100 | 8 | Subdirección de Asuntos Contractuales | DJ | 2022-11-01 | 2023-06-30 | EJECUCION | CUMPLIDA | Se realizó publicación en "Hacienda al día" en los meses de enero, febrero y marzo de 2023, de un aviso informativo con periocidad mensual respecto de los tiempos que tienen los supervisores para la publicación de los documentos de la fase de ejecución del contrato en SECOP II | 5 / 8 | 63% | 2023-03-31 | 5 / 8. | 63% | Según el seguimiento de la Oficina de Control Interno se observaron soportes de 3 publicaciones de avisos mensuales, de los meses de enero, febrero y marzo de 2023, respecto de los tiempos que tienen los supervisores para la publicación de los documentos de la fase de ejecución del contrato en SECOP II. | 2023-04-19 | Seguimiento realizado por: Silvia Adela Vargas Almeciga - Cristian Camilo Salcedo Piñeros | Se realizò publicaciòn en "Hacienda al Dìa" en los meses de abril, mayo y junio de 2023, de un aviso informativo con periodicidad mensual, respecto de los tiempos que tienen los supervisores para la publicaciòn de los documentos de la fase de ejecuciòn del contrato en SECOP II | 8/8. | 100% | 2023-06-30 | 8/8. | 100% | Se evidenciaron correos electronicos en los meses de abril, mayo y junio del presente año, los cuales contenian avisos informativos remitidos por Comunicaciones a toda la entidad, recomendando a los supervisores la obligatoriedad de publicación de información de procesos contractuales en SECOP II, en cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 | 2023-07-14 | Se recomienda en el marco del autocontrol analizar la posibilidad de mantener esta actividad en la medida que aporte a la mejora de la gestión contractual. Seguimiento realizado por: Cristian Camilo Salcedo Piñeros
111 | 2022 | 218 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por gestión ineficiente e ineficaz de la Secretaría Distrital de Hacienda – SDH en el seguimiento permanente y oportuno a la ejecución del contrato 170351-0-2017 correspondiente al proyecto BOGDATA, toda vez que no se aplicaron las sanciones contempladas en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. | No haber impuesto multas en las actuaciones administrativas conminatorias concluidas en 2020 y 2021, de acuerdo con en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. No haber dado inicio a una actuación administrativa conminatoria en los meses previos a la terminación del contrato. | 1 | Continuar con el ejercicio de la potestad sancionatoria, teniendo en cuenta las condiciones actuales del contrato, en los términos previstos en el artículo 86 de ley 1474 de 2011 y artículo 17 ley 1150 de 2007. | Actuaciones administrativas sancionatorias iniciadas | (Procesos sancionatorios iniciados / Informes de incumplimiento presentados)*100 | 100% | Subdirección de Asuntos Contractuales | DJ | 2022-12-01 | 2023-11-15 | EJECUCION | EJECUCION | El pasado 09 de marzo de 2023 se procedió a la instalación de la audiencia para declarar el presunto incumplimiento al contrato No. 170351-0-2017 Unión Temporal Core Tributario articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. Proceso Administrativo Contractual Sancionatorio No 2023 – 001. Se evidencian los avances en el informe aportado por abogado contratista de la SAC. Se pondera el resultado del indicador en un 25% toda vez que el proceso sancionatorio se encuentra en su etapa preliminar por cuanto a la fecha se procedió con la instalación de la audiencia de presunto incumplimiento, según informe del abogado a cargo. | 1 | 100% | 2023-03-31 | 1/0 | 25% | Se evidencia la iniciación de la audiencia en el proceso de incumplimiento en el contrato BOGDATA 170351-0-2017 y la existencia de informe de gestión. En razón de lo anterior, se considera que el porcentaje ejecutado al corte del primer trimestre es del 25%. | 2023-04-19 | Se recomienda adjuntar soportes del informe de gestión del abogado encargado, sobre las actuaciones a realizar de acuerdo con el avance de la audiencia, para ponderación del indicador. Seguimiento realizado por: Silvia Adela Vargas Almeciga - Cristian Camilo Salcedo Piñeros | El pasado 09 de marzo de 2023 se procedió a la instalación de la audiencia para declarar el presunto incumplimiento al contrato No. 170351-0-2017 Unión Temporal Core Tributario articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. Proceso Administrativo Contractual Sancionatorio No 2023 – 001. Se evidencian los avances en el informe aportado por abogado contratista de la SAC,. En el cual reporta la realización de 5 sesiones de audiencia para el proceso sancionatorio en curso Se pondera el resultado del indicador en un 50% toda vez que el proceso sancionatorio se encuentra en su etapa de descargos y aportes de prueba. | 1 | 50% | 2023-06-30 | 1. | 50% | De acuerdo al insumo aportado por la dependencia, se observó documento titulado "INFORME PROCESOS SANCIONATORIOS ADELANTADOS ACTUALMENTE", realizado por un profesional de la Subdirección de Asuntos Contractuales, en el cual se reporta el estado de avance del proceso administrativo contractual sancionatorio, relacionado con el presunto incumplimiento del contrato No. 170351-0-2017 Unión Temporal Core Tributario. | 2023-07-14 | Teniendo en cuenta que la acción respecto a su plazo de ejecución tiene fecha de terminación el 11 de noviembre de 2023, se recomienda adelantar las gestiones pertinentes en cumplimiento de los términos establecidos en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 17 Ley 1150 de 2007, para el proceso administrativo contractual sancionatorio en relación con el presunto incumplimiento del contrato No. 170351-0-2017 Unión Temporal Core Tributario. Respecto al documento "INFORME PROCESOS SANCIONATORIOS ADELANTADOS ACTUALMENTE", se recomienda en el próximo seguimiento que el documento tenga fecha de elaboración y este firmado por el profesional que lo emite, así como un punto de control de revisión por quien designe el Subdirector de Asuntos Contractuales. Seguimiento realizado por: Cristian Camilo Salcedo Piñeros
111 | 2022 | 218 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.2.2 | Hallazgo administrativo por publicación de información inexacta respecto de la Modificación No. 009 en el Contrato No. 170351-0-2017 y la Modificación No. 005 en el Contrato No. 170363-0-2017, en la plataforma SECOP. | Error humano involuntario al publicar en Secop II los documentos contractuales generando diferencia entre lo publicado y el contenido de los documentos por falta de control posterior al cargue de la información | 1 | Realizar seguimiento mensual al 20% de las modificaciones de contratos publicados en SECOP II respecto de los valores digitados y cargados en la base de contratos y remitir correo electrónico a los funcionarios en aquellos contratos en los que se encuentren inconsistencias. | Seguimiento a los datos incorporados en la plataforma SECOP II | (Número de Verificaciones Realizadas / Numero de Verificaciones Programadas)*100 | 11 | Subdirección de Asuntos Contractuales | DJ | 2022-12-01 | 2023-10-30 | EJECUCION | EJECUCION | Se realizó seguimiento al 20% de las modificaciones de contratos publicados en SECOP II respecto de los valores digitados y cargados en la base de contratos y se remitió correo electrónico a los funcionarios en aquellos contratos en los que se encuentraron inconsistencias. | 3/11 | 28% | 2023-03-31 | 3/11 | 28% | Se observaron las bases de datos con la relación de las modificaciones realizadas durante los meses de enero y febrero de 2023, con su respectivo seguimiento. | 2023-04-19 | Se recomienda continuar con la actividad para dar cumplimiento al indicador. Seguimiento realizado por: Silvia Adela Vargas Almeciga - Cristian Camilo Salcedo Piñeros | Se realizò seguimiento al 20% de las modificaciones de contratos publicados en SECOP II respecto de los valores digitados y cargados en la base de contratos, evidenciando que para el presente perìodo no se registraron observaciones en modificaciones de contratos. | 7/11. | 64% | 2023-06-30 | 7/11. | 64% | Se evidencian 3 seguimientos a las modificaciones de contratos publicados en SECOP II, así: * Documento de seguimiento en el mes de abril reportando el 100% de las modificaciones de contratos verificadas en SECOP II, correspondiente a 16 sin inconsistencias. * Documento de seguimiento en el mes de mayo reportando el 100% de las modificaciones de contratos verificadas en SECOP II, correspondiente a 12 sin inconsistencias. * Documento de seguimiento en el mes de junio reportando el 50% de las modificaciones de contratos verificadas en SECOP II, correspondiente a 10 sin inconsistencias. | 2023-07-14 | Se recomienda en el próximo seguimiento el diligenciamiento y firma del punto de control "revisó". Seguimiento realizado por: Cristian Camilo Salcedo Piñeros
111 | 2022 | 218 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.4.1 | Hallazgo administrativo por deficiencias en el componente CORE TRIBUTARIO de la plataforma BOGDATA, puesta en funcionamiento para uso de los contribuyentes de los impuestos Predial Unificado y Vehículos Automotores en 2022. | De acuerdo al informe final de la AD 218, las falencias de la plataforma se presentaron por pruebas y verificaciones insuficientes antes de la salida en vivo en febrero y marzo/2022, para los impuestos de vehículos Automotores y Predial Unificado, respectivamente que permitiesen a la SDH conocer con anterioridad las potenciales dificultades que se presentarían a los contribuyentes. | 1 | Fortalecer la aplicación de pruebas por cada solicitud de las áreas funcionales, con base en el procedimiento 121-P01 de la DIT, de forma que dichas pruebas incluyan más comportamientos no esperados de cada caso de uso, para garantizar que el sistema se comporta adecuadamente en los casos excepcionales del negocio. | Aplicación de pruebas de casos de excepción | Pruebas de excepción ejecutadas / Pruebas de excepción definidas | 100% | Dirección de Informática y Tecnología | DIT | 2022-11-29 | 2023-11-15 | EJECUCION | EJECUCION | De acuerdo con las actividades programadas se llevaron a cabo las pruebas programadas para el primer trimestre del 2023. https://shdgov.sharepoint.com/:f:/r/sites/dsi/SIS/CPR44/Planes_mejoramiento/CONTRALORIA/2022/Trimestre I 2023?csf=1&web=1&e=VDX6St | 100 | 100 | 2023-03-31 | 24/24 | 40% | Se evidenció el archivo Excel con el script de pruebas definidas y ejecutadas en el ambiente de pruebas para el escenario "Verificación aplicación login funcionario y opciones oficina virtual". Se definieron 24 casos, los cuales se probaron y aprobaron en su totalidad aplicada al primer trimestre del 2023. | 2023-04-20 | Se recomienda que el indicador se exprese teniendo en cuenta el número de pruebas ejecutadas frente al número de pruebas definidas, dentro de cada periodo hasta su fecha de cierre. Seguimiento realizado por: Helen Briceño. | De acuerdo con las actividades programadas para pruebas en el segundo trimestre del 2023 se llevaron a cabo actividades de preparacion de scripts en el proyecto Migración SAP Commerce y revisión de casos y aplicación de pagos para los impuestos de predial y vehiculos para el Programa de Estrategia de Aplicacion de Pagos : https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/dsi/SIS/EuvBuHH9xThEn1JnA660hNQBHQ8KwFCCuBYpEsdx_cl2uA?e=MQRtjW | Pruebas de excepción ejecutadas =147 / Pruebas de excepción definidas=147 | 100% | 2023-06-30 | 13/13 | 60% | Se evidenciaron los archivos Excel y correos con los script de pruebas definidas para "Migración SAP Commerce ": Se definieron 5 matrices con 129 pasos el 23/06/2023. También se observó la ejecución de "Pagos". Se definieron y realizaron pruebas y aplicación de pagos para PSE y Ventanilla entre abril y mayo de 2023, asimismo, las estadísticas y consolidado de errores. | 2023-07-11 | Seguimiento realizado por: Helen Briceño.
111 | 2022 | 218 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.4.1 | Hallazgo administrativo por deficiencias en el componente CORE TRIBUTARIO de la plataforma BOGDATA, puesta en funcionamiento para uso de los contribuyentes de los impuestos Predial Unificado y Vehículos Automotores en 2022. | De acuerdo al informe final de la AD 218, las falencias de la plataforma se presentaron por pruebas y verificaciones insuficientes antes de la salida en vivo en febrero y marzo/2022, para los impuestos de vehículos Automotores y Predial Unificado, respectivamente que permitiesen a la SDH conocer con anterioridad las potenciales dificultades que se presentarían a los contribuyentes. | 2 | Fortalecer las pruebas masivas sobre el ambiente de calidad (QA), para la ejecución de nuevas funcionalidades que involucren atención al ciudadano y/o contribuyentes, de forma que se incluyan poblaciones en tamaños más significativos para contemplar mayor número de escenarios de operación | Aplicación de pruebas masivas en nuevos proyectos que involucren atención al contribuyente | Pruebas masivas ejecutadas / Pruebas masivas planeadas | 100% | Dirección de Informática y Tecnología | DIT | 2022-11-29 | 2023-11-15 | EJECUCION | EJECUCION | Se llevaron a cabo mesas técnicas para identificar a que proyectos se deben aplicar este tipo de pruebas. https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/dsi/EkF8jKd1uhtCtk25fWKdO_YBQgEIiWvWtSYSViIPwEYfCg?e=zLC8LD Igualmente y de acuerdo con el análisis, se solicitará un ajuste de la acción. | 0 | 0 | 2023-03-31 | 0 | 20% | No se tienen evidencias para esta acción, toda vez que, en mesa de trabajo realizada el 14/04/2023, la DIT informó que se solicitará la modificación de la acción, de acuerdo con el análisis referente a la aplicación de pruebas masivas en nuevos proyectos. | 2023-04-20 | De acuerdo con lo observado, se le recomendó al área gestionar lo más pronto la modificación de esta acción, teniendo presente que esta finaliza el 15/11/2023 y para este seguimiento no hubo avance evidenciado. Se mantiene el porcentaje de avance del seguimiento anterior. Seguimiento realizado por: Helen Briceño. | De acuerdo con las actividades para el segundo trimestre del 2023 no se programaron pruebas masivas en nuevos proyectos | Pruebas masivas ejecutadas =0 / Pruebas masivas planeadas=0 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 20% | De acuerdo con lo informado por el área, para este trimestre no se programaron pruebas masivas en nuevos proyectos. La DIT va a continuar con la gestión de la acción definida, por lo cual no solicitó la modificación que habían planteado en el seguimiento anterior. | 2023-07-11 | Se recomienda al área revisar que dentro de las funcionalidades a probar, se incluyan pruebas masivas que permitan dar cuenta de la efectividad de la acción propuesta, teniendo presente que esta finaliza el 15/11/2023 y durante el I semestre de 2023, no se ha evidenciado avance. Se mantiene el porcentaje de avance del seguimiento anterior. Seguimiento realizado por: Helen Briceño.
111 | 2023 | 58 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.1. | Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, por gestión ineficaz, ineficiente e inoportuna en el cobro del Impuesto de Industria y Comercio- ICA – y el Complementario de Avisos y Tableros, de los contribuyentes catalogados como inexactos para la vigencia 2016 y que generó un posible detrimento en cuantía de $217.863.995 | Gestión ineficiente e inoportuna en el cobro del Impuesto de Industria y Comercio ICA – y el complementario de avisos y tableros, de los contribuyentes catalogados como inexactos para la vigencia 2016 al verificar las actuaciones aportadas por parte de la SDH, en razón a que, los sujetos pasivos declararon, pero no pagaron lo correspondiente por concepto del impuesto y sanciones del ICA | 1 | Generar las acciones de determinación ( requerimiento especial, pliegos de cargos o actas de archivo) para el 90% de los registros asignados con prioridad 4.1 y los registros con valores mayores a 96 UVT de poblaciones con prioridad 4.2 a 4.5 de los registros de inexactos ICA que vencen en el año 2023, con base en el modelo de priorización de las vigencias gestionables. | Acciones de determinación gestionadas prioridad 4.1 a 4.5 | (Registros ICA inexactos gestionados con vencimiento en la vigencia 2023) / Registros ICA inexactos programados con vencimiento en la vigencia 2023)*100. | 90% | Fiscalización General Fiscalización Grandes Contribuyentes Control Masivo | DIB | 2023-05-08 | 2024-04-19 |  | EJECUCION | [9 empty] | La Oficina de Control Masivo tiene asignado 10 registros Inexactos _ICA_ totales con prioridad 4.1 y no tiene población con valores mayores a 96 UVT de poblaciones con prioridad 4.2 a 4.5 que vencen en el año 2023 ; a los cuales se les ha realizado 1 acta de archivo . Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes: Se válido en el reparto la población 2023 del programa ICA INEXACTOS y no se encontraron registros asignados que cumplen con la descripción de la acción registros con vencimiento en la vigencia 2023. | 1/10. | 10% | 2023-06-30 | 1/10. | 10% | La oficina de Control Interno validó la gestión realizada por las Oficinas de Fiscalización y Control Masivo observando el 10% de avance con un faltante del 90% por realizar. | 2023-07-11 | Se recomienda agilizar las actividades de esta acción para cumplir con el cronograma establecido teniendo en cuenta que la fecha de terminación es del 19 de abril de 2024. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano
111 | 2023 | 58 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.2. | Hallazgo Administrativo por información incompleta en la Relación de Pagos del aplicativo SIT II, el cual no registra el valor en la casilla total a pagar, y sobre el cual, la SDH adelanta la gestión de fiscalización, liquidación y cobro de los NIT priorizados como inexactos | Por información incompleta en la Relación de Pagos del aplicativo SIT II, el cual no registra el valor en la casilla total a pagar y al no tener los registros completos, no hay certeza acerca de los pagos del contribuyente, y sobre el cual, la SDH adelanta la gestión de fiscalización, liquidación y cobro de los NIT priorizados como inexactos. | 1 | Realizar una (1) mesa de trabajo con la Dirección de Informática y Tecnología para analizar y determinar si la relación de pagos del Impuesto de Industria y Comercio ICA dispuesta en el SIT II registra el campo TP . | Acta de Mesa de trabajo | Mesa de trabajo realizada | 1 | Oficina de Administración Funcional del Sistema Subdirección de Soluciones de TIC | DIB | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  | EJECUCION | [9 empty] | Se programó mesa de trabajo con la Subdirección de Soluciones de TIC para el 06/07/2023, con el fin de tratar el tema de la acción planteada en el plan de mejoramiento | 0 |  | 2023-06-30 | 0 | 0 | Se evidencio pantallazo con citación a reunión programada para el 6 de julio de 2023. Se recomienda iniciar las actividades de esta acción para cumplir con el cronograma establecido. | 2023-07-11 | Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano
111 | 2023 | 58 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.3. | Hallazgo Administrativo, por gestión ineficaz, ineficiente e inoportuna en proceso de determinación de inexactos priorizados para la vigencia 2016 del Impuesto de Industria y Comercio- ICA y el complementario de Avisos y Tableros. | Gestión ineficaz, ineficiente e inoportuna en proceso de determinación de inexactos priorizados para la vigencia 2016 del Impuesto de ICA, debido a que la base de datos aportada por la SDH, en donde se informa una serie de datos entre ellos, inexactitudes resultantes, la cual no es soportada por la entidad a través de ningún acto administrativo, conlleva a entender que la SDH no tiene un control real de los contribuyentes relacionados en la citada base. | 1 | Gestionar la población del ICA, según lo establecido en el hallazgo 3.3.1., incorporando la gestión en la cuenta corriente e informándola a la Oficina de Inteligencia Tributaria | Seguimiento a las actuaciones de fiscalización ICA INEXACTOS vigencia 2023 | (Registros ICA inexactos cargados en la cuenta corriente con vencimiento en la vigencia 2023) / Registros ICA inexactos gestionados con vencimiento en la vigencia 2023)*100. | 100% | Fiscalización General Fiscalización Grandes Contribuyentes Control Masivo Liquidación | DIB | 2023/05/08 | 2024-04-19 |  | EJECUCION | [9 empty] | La oficina de control masivo , realiza controles de los actos enviados a notificación contra los actos reportados en el informe de la oficina , así como con los actos reportados en MAO (las actas de archivo las cuales son cerradas a través de memorandos internos y no afecta la cuenta corriente) Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes: Se válido en el reparto la población 2023 del programa ICA INEXACTOS y no se encontraron registros asignados que cumplen con la descripción de la acción registros con vencimiento en la vigencia 2023. | 19/19. | 10% | 2023-06-30 | 0 | 10% | La Oficina de Control Interno validó la gestión realizada por las Oficinas de Fiscalización, Control Masivo y Liquidación confirmando el avance del 10% con un pendiente del 90% por realizar. | 2023-07-11 | Se recomienda gestionar las activades de esta acción para cumplir con el cronograma establecido. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano
111 | 2022 | 78 | AUDITORIA DE DESEMPEÑO | 3.3.2 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por gestión de cobro ineficaz por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda – SDH, respecto de los contribuyentes clasificados como inexactos del Impuesto de Vehículos Automotores, para la vigencia 2015, lo que conllevó a la prescripción de la acción de cobro y consiguiente detrimento patrimonial, en cuantía de MIL CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($1.107.780.183) | Falta de acciones de determinación del Impuesto sobre vehículos automotores respecto de inexactos vigencia 2015 | 1 | Generar las acciones de determinación (requerimientos especiales, actas de archivo) para el 90% de los 526 registros de vehículos automotores, clasificados como inexactos con priorización 4.1, recibidos para gestión de la población 2022, cuya caducidad de la acción de determinación se materializa en el cuarto trimestre de 2022 o durante el año 2023. | Actos de determinación previos | Vehículos inexactos gestionados clasificados como 4.1/ Población de vehículos entregados, con priorización 4.1 *100 | 90 | Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Oficina Fiscalización General y Control Masivo | DIB | 2022-09-05 | 2023-08-20 | CUMPLIDA 31/03/2023 | CUMPLIDA | Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Programa finalizado en IV Trimestre de 2022 Oficina de Control Masivo realizó gestión a 362 registros con la siguiente gestión: 358 registros con acta de archivos con los causales de propietario indeterminado, cambio de programa, no propietario entre otros. 3 registros con Pliego de Cargos 1 registro con Requerimiento Especial OFICINA GENERAL DE FISCALIZACION La Oficina General de Fiscalización una vez cargada la población definitiva en la plataforma SAP CRM por parte de la Oficina de Inteligencia Tributaria correspondiente en su totalidad a 1485 registros con 656 contribuyentes y 1121 PLACAS categorizados con prioridad 4.1., presenta como avance a la gestión para el primer trimestre de 2023, lo siguiente: PLIEGO DE CARGOS: 39 registros, 30 contribuyentes, 29 placas. REQUERIMIENTO ESPECIAL: 1127 registros, 625 contribuyentes , 805 placas. Devueltos por ser sujetos en comunidades: 57 registros, 10 contribuyentes, 28 placas. Respecto de la población que aún está en gestión, se encuentra generando 2 ACTAS DE ARCHIVO puntuales para dar finalización a este segmento de población. | 489/526 | 92.97% | 2023-03-30 | 489/526 | 92.97% | Se evidencia que las oficinas de Determinación y Control Masivo generaron los actos administrativos de los registros identificados como inexactos por el Ente de Control en la gestión realizada por estas áreas. | 2023-04-18 | Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano | La Oficina de Control Masivo realizó gestión a 362 registros: *358 registros con acta de archivos con los causales de propietario indeterminado, cambio de programa, no propietario entre otros. *3 registros con Pliego de Cargos *1 registro con Requerimiento Especial Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes Programa finalizado en IV Trimestre de 2022 OFICINA GENERAL DE FISCALIZACION La Oficina General de Fiscalización una vez cargada la población definitiva en la plataforma SAP CRM por parte de la Oficina de Inteligencia Tributaria correspondiente en su totalidad a 1485 registros con 656 contribuyentes y 1121 PLACAS categorizados con prioridad 4.1., presenta como avance a la gestión para el segundo trimestre de 2023, lo siguiente: PLIEGO DE CARGOS: 39 registros, 30 contribuyentes, 29 placas. REQUERIMIENTO ESPECIAL: 1127 registros, 625 contribuyentes , 805 placas. Devueltos por ser sujetos en comunidades: 57 registros, 10 contribuyentes, 28 placas. ACTAS DE ARCHIVO a 259 registros, 1 contribuyente, 259 PLACAS AUTO DE INVALIDACION a 3 registros, 1 contribuyente ,3 PLACAS por ser un patrimonio autónomo Finalmente se da por concluida la gestión para esta oficina . | 526/526 | 100% | 2023-06-30 | 526/526 | 100% | La Oficina de Control Interno continuó con el seguimiento de la acción evidenciando que se realizó el 100% de las actividades realizadas por las Oficinas de Fiscalización y Control Masivo, superando la meta propuesta del 90%. | 2023-07-11 | Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano