## PMInt-Trim2-2023
1. FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO | [17 empty] | Seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2022 | [8 empty] | Seguimiento con corte a 31 de Marzo de 2023 | [8 empty] | Seguimiento con corte a 30 de Junio de 2023
[18 empty] | IV TRIMESTRE DE 2022 | [8 empty] | I TRIMESTRE DE 2023 | [8 empty] | II TRIMESTRE DE 2023
[18 empty] | 2. REPORTE RESPONSABLE DEL PLAN |  |  |  | 3. SEGUIMIENTO OCI |  |  |  |  | 2. REPORTE RESPONSABLE DEL PLAN |  |  |  | 3. SEGUIMIENTO OCI |  |  |  |  | 2. REPORTE RESPONSABLE DEL PLAN |  |  |  | 3. SEGUIMIENTO OCI
CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA | Código Informe | NOMBRE DE LA AUDITORIA | No. HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | DEPENDENCIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO A 31/12/2022 | ESTADO A 30/06/2023 | ANÁLISIS SEGUIMIENTO RESPONSABLE | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA DE CORTE DEL AVANCE | VARIABLES DEL INDICADOR | PORCENTAJE EJECUTADO | ANÁLISIS SEGUIMIENTO OCI | FECHA DE SEGUIMIENTO OCI | OBSERVACIONES OCI | ANÁLISIS SEGUIMIENTO RESPONSABLE | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA DE CORTE DEL AVANCE | VARIABLES DEL INDICADOR | PORCENTAJE EJECUTADO | ANÁLISIS SEGUIMIENTO OCI | FECHA DE SEGUIMIENTO OCI | OBSERVACIONES OCI | ANÁLISIS SEGUIMIENTO RESPONSABLE | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | FECHA DE CORTE DEL AVANCE | VARIABLES DEL INDICADOR | PORCENTAJE EJECUTADO | ANÁLISIS SEGUIMIENTO OCI | FECHA DE SEGUIMIENTO OCI | OBSERVACIONES OCI
111 | 2021 | 8A | AUDITORIA AL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS PAA 2021 | 1 | Hallazgo 1. Capítulo 3.1.2. Oportunidad de las respuestas a los ciudadanos. Incumplimiento de los términos de respuesta al ciudadano en los plazos legales establecidos en la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el Capítulo IV de la Resolución SDH-00118 de 2018 y el Decreto 491 de 2020, por cuanto se encontraron derechos de petición, reclamos y sugerencias resueltos o en trámite con un plazo superior a 30 días y solicitudes con un plazo superior a 20 días. | Se presenta incumplimiento en los términos para responder oportunamente la totalidad de las peticiones presentadas a la SDH al 31 de mayo de 2022. A la SDH está ingresando un mayor volumen de solicitudes de origen ciudadano que desbordan la capacidad operativa de las dependencias. No existe limites al numero de peticiones que puede presentar un ciudadano sobre uno o varios temas. Este incrementó se da en temas como ingreso solidario, facturas de impuestos y programas masivos de cobro; debido a difusión de mensajes con información distorsionada de personas externas a la Administración Distrital, problemas tecnológicos en la herramienta que soporta la facturación de los impuestos distritales y la operación regular programas masivos de cobro. | 1 | Gestionar la respuesta y cerrar el 100% de las peticiones (PQRSD) pendientes del 5 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021, que corresponden a 13.480. | Peticiones con respuesta y cerradas | Peticiones con respuesta y cerradas en SAP-CRM y BTE / línea base | 100% (13.480) peticiones con respuesta y cerradas en SAP-CRM y BTE | DIB - Dirección de Impuestos de Bogotá DDCobro - Dirección Distrital de Cobro DSDH - Despacho del Secretario Distrital de Hacienda | Subsecretaria General | 2022-06-01 | 2022-09-30 | INCUMPLIDA | INCUMPLIDA | Desde el Despacho de la Subsecretaria fueron lideradas las reuniones de seguimiento y acompañamientos a las dependencias responsables de dar respuesta y trámite a las peticiones que hacen parte de la presente acción. Logrando la finalización del total de peticiones radicadas en la Dirección de impuestos de Bogotá y la Dirección Distrital de cobro y quedando pendientes por parte del Despacho de la Secretaria 340 ( 165 corresponden a IMG y 175 corresponden a otros temas). Las 192 restantes corresponden a Dirección Corporativa (109); Dirección Presupuesto 47; Dirección Jurídica (21) y Distribuidas en las demás áreas SDH (15) Es importante anotar que como logros adicionales se destacan el fortalecimiento en conocimiento sobre el manejo de la herramienta CRM por parte del equipo humano responsable del manejo de la información y la articulación del tema de gestión de peticiones entre dependencias a partir del trabajo liderado por el equipo humano de la Oficina de atención al ciudadano | 12.948 peticiones con respuesta y cerradas en SAP-CRM y BTE de un total de 13.480 | 96.05% | 2022-12-31 | 12,948/13,480 | 96% | La subdirección informa que se dio acompañamiento permanente a las áreas responsables, se evidencia mediante reuniones y seguimientos, Cifras Correspondencia Externa Recibida –CER Corte 30 de noviembre 2022PQRS | 2023-01-20 | Seguimiento realizado por: Irmis Soraya Maldonado Serrano | Desde el Despacho de la Subsecretaria fueron lideradas las reuniones de seguimiento y acompañamientos a las dependencias responsables de dar respuesta y trámite a las peticiones que hacen parte de la presente acción. Logrando la finalización del total de peticiones radicadas en la Dirección de impuestos de Bogotá y la Dirección Distrital de cobro y quedando pendientes por parte del Despacho de la Secretaria 131 (108 corresponden a IMG y 43 corresponden a otros temas). Las 159 restantes corresponden a Dirección Corporativa (94); Dirección Presupuesto (46); Dirección Jurídica (18) y Distribuidas en las demás áreas SDH (7) En este sentido se han realizado 20 reuniones de seguimiento con las diferentes áreas que cuentan con PQRS pendientes de gestión, de las cuales 16 han sido de acompañamiento, para revisión de cifras y estrategias con Despacho, Cobro e Impuestos y 4 de seguimiento con directores a los resultados de la gestión. | 12.978 peticiones con respuesta y cerradas en SAP-CRM y BTE de un total de 13.480 | 96.28% | 2023/04/31 | 12978/13480 | 96.28% | Se observa la gestión realizada por la Subsecretaria General liderando y realizando seguimiento a las dependencias responsables, atendiendo las PQRS asignadas a las diferentes áreas de la entidad. | 2023-04-21 | La Oficina de Control Interno evidencia las actividades realizadas por la Subsecretaria General para la efectividad de las respuestas a las PQRS allegadas a la entidad, se recomienda continuar con la gestión para la respectiva efectividad. Seguimiento realizado por: Ana Mercedes Rojas Romero- Irmis Maldonado Serrano | Desde el Despacho de la Subsecretaria fueron lideradas las reuniones de seguimiento y acompañamiento a las dependencias responsables de dar respuesta y trámite a las comunicaciones que hacen parte de la presente acción. Promoviendo la realización de 16 reuniones de seguimiento con las diferentes áreas que cuentan con PQRS pendientes de gestión, las cuales se focalizaron en reuniones de acompañamiento, para revisión de cifras y estrategias con Despacho, Cobro e Impuestos y 4 de seguimiento con directores a los resultados de la gestión. Se implementó una estrategia denominada "Plan Padrino" con las áreas responsables de esta acción, en la cual la Oficina de Atención al Ciudadano realizó acompañamiento al cierre de las peticiones en la Dirección de Impuestos, Cobro y Despacho del Secretario, el cual implicó, realización de alertas de cifras pendientes de cierre a nivel de área y funcionario, revisión de inconvenientes con el cierre de peticiones por falta de imagen, identificación y alertas de inconvenientes de base de datos, gestión de solicitudes masivas a Gestión Documental para actualizacion de estados, corrdinación de cierres simultaneos en las plataformas de gestión de PQRS, coordinación de cierres de trámites asociado por traslados a diferentes áreas. A la fecha de corte, se han finalizado 13.198 comunicaciones por parte de las responsables de la acción, Dirección de Impuestos y Cobro. Las peticiones pendientes son 282, las cuales corresponde a: 185 comunicaciones tipificadas como PQRS (66 de la Dirección Corporativa, 57 Despacho del Secretario, 46 de la Dirección de Presupuesto y 16 de la Dirección Jurídica). 95 títulos ejecutivos que surtirán el trámite de incorporación en el sistema de cobro en el mes de julio, para cerrar la comunicación de entrada a la entidad 2 trámites especiales que surtieron la gestión correspondiente en el módulo de trámites de impuestos y está pendiente del cierre de la comunicación de entrada. | 13.198 peticiones con respuesta y cerradas en SAP-CRM y BTE de un total de 13.480 | 97.9% | 2023-06-30 | 13198/13480 | 97.9% | Se observó la gestión realizada por la Subsecretaría General liderando y realizando seguimiento permanente a las dependencias responsables, atendiendo las PQRS asignadas a las diferentes áreas de la entidad, para su respuesta. | 2023-07-13 | La Oficina de Control Interno reitera agilizar las actividades de esta acción teniendo en cuenta que no se cumplió con el cronograma establecido. Seguimiento realizado por: Irmis Maldonado Serrano y Ana Mercedes Rojas Romero.
111 | 2021 | 8A | AUDITORIA AL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS PAA 2021 | 1 | Hallazgo 1. Capítulo 3.1.2. Oportunidad de las respuestas a los ciudadanos. Incumplimiento de los términos de respuesta al ciudadano en los plazos legales establecidos en la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el Capítulo IV de la Resolución SDH-00118 de 2018 y el Decreto 491 de 2020, por cuanto se encontraron derechos de petición, reclamos y sugerencias resueltos o en trámite con un plazo superior a 30 días y solicitudes con un plazo superior a 20 días. | Se presenta incumplimiento en los términos para responder oportunamente la totalidad de las peticiones presentadas a la SDH al 31 de mayo de 2022. A la SDH está ingresando un mayor volumen de solicitudes de origen ciudadano que desbordan la capacidad operativa de las dependencias. No existe limites al numero de peticiones que puede presentar un ciudadano sobre uno o varios temas. Este incrementó se da en temas como ingreso solidario, facturas de impuestos y programas masivos de cobro; debido a difusión de mensajes con información distorsionada de personas externas a la Administración Distrital, problemas tecnológicos en la herramienta que soporta la facturación de los impuestos distritales y la operación regular programas masivos de cobro. | 6 | Realizar control de cambio a la interfaz entre CRM y Bogotá Te Escucha en relación con descentralizar registros y cierres por dependencia responsable de acuerdo a la asignación en la SHD. | Cambio interfaz CRM-BTE | Control de cambio CRM-BTE ejecutado | Desarrollo del control de cambio para descentralizar registros y cierres | Subdirección de Gestión Documental | DGC | 2022-07-01 | 2022-09-30 | INCUMPLIDA | INCUMPLIDA | En el I semestre de 2022 se están gestionando los recursos para poder implementarlos. Al 30 de septiembre de 2022 se mantiene el reporte. Al 29 de noviembre de 2022 el equipo de trabajo considera que se precisa el cambio de responsable de la actividad, ya que la función de desarrollo de software está a cargo de la Subdirección de Soluciones de TIC, por lo tanto las actividades de planeación y administración de recursos está a cargo de la citada Subdirección. Al 13/12/2022 se da la claridad que los recursos para los módulos de CRM diferentes a Impuestos, estarán disponibles a partir del segundo semestre de 2023. Por lo tanto, se ajusta la fecha de inicio y terminación de la respectiva acción. Se mantiene la Subdirección de Gestión Documental como área responsable del reporte, pero dejando la claridad que el trabajo se hace de forma conjunta con la Oficina de Atención al Ciudadano, la Subdirección de Soluciones de TIC y la Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental. Al 30/12/2022 se mantiene el reporte suministrado el 13/12/2022, por lo que se solicita la actualización del estado de la acción. | NA | NA | 2022-12-31 | Cambio interfaz CRM-BTE | 40% | La OCI observó la documentación del control de cambio y requerimientos para la interfaz CRM-BTE; sin embargo, no se ha iniciado el desarrollo y demás fases que conlleva la integración de CRM con Bogotá Te Escucha. Según lo informado por el área (correo de SGD de 15/12/2022) y con aprobación de la Subsecretaría General, se aprueba el ajuste de fechas de inicio y finalización de esta. Se corrige el porcentaje del seguimiento anterior (60%), teniendo en cuenta que la definición del control de cambio es el inicio de esta acción, faltando el desarrollo e implementación de la interfaz CRM-BTE. | 2023-01-19 | Se observa que se construyó el documento de requerimientos. De acuerdo con la solicitud expresada por el área y aceptada por la OCI, se procederá a ajustar esta acción conforme con lo solicitado (inicio: 2023/07/04, finalización: 2023/12/29) para los próximos seguimientos. Se recomienda al área realizar la acción dentro del plazo definido para ello. Seguimiento realizado por: Helen Briceño. | De esta acción se había solicitado la ampliación de la fecha para el cumplimiento, comprendido entre el 4 de julio y el 29 de diciembre de 2023. Seguimos a la espera de la aprobación de la ampliación de la fecha. Es importante mencionar que esta solicitud obedeció a tema de recursos por parte de SOTIC los cuales estarían disponibles a partir del 2do semestre de 2023 para las mejoras que correspondan a SAP CRM. |  |  | 2023-03-31 | Cambio interfaz CRM-BTE | 40% | Para el seguimiento del IV trimestre 2022, la SGD solicitó a la OCI modificación de las fechas de inicio y finalización, toda vez que, por falta de recurso de la DIT no se podía realizar dentro del plazo inicialmente establecido. La jefe de la OCI envió correo a la Subsecretaria General Diana Blanco el 23 de enero de 2023 informando y solicitando visto bueno para realizar el ajuste requerido. A la fecha, NO se ha recibido respuesta por parte de la doctora Diana frente a lo solicitado. | 2023-04-19 | Seguimiento realizado por: Helen Briceño. | En el I semestre de 2022 se están gestionando los recursos para poder implementarlos. Al 30 de septiembre de 2022 se mantiene el reporte. Al 29 de noviembre de 2022 el equipo de trabajo considera que se precisa el cambio de responsable de la actividad, ya que la función de desarrollo de software está a cargo de la Subdirección de Soluciones de TIC, por lo tanto las actividades de planeación y administración de recursos está a cargo de la citada Subdirección. Al 13/12/2022 se da la claridad que los recursos para los módulos de CRM diferentes a Impuestos, estarán disponibles a partir del segundo semestre de 2023. Por lo tanto, se ajusta la fecha de inicio y terminación de la respectiva acción. Se mantiene la Subdirección de Gestión Documental como área responsable del reporte, pero dejando la claridad que el trabajo se hace de forma conjunta con la Oficina de Atención al Ciudadano, la Subdirección de Soluciones de TIC y la Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental. Al 30/12/2022 se mantiene el reporte suministrado el 13/12/2022, por lo que se solicita la actualización del estado de la acción. Al 31/03/2023 de esta acción se había solicitado la ampliación de la fecha para el cumplimiento, comprendido entre el 4 de julio y el 29 de diciembre de 2023. Seguimos a la espera de la aprobación de la ampliación de la fecha. Es importante mencionar que esta solicitud obedeció a tema de recursos por parte de SOTIC los cuales estarían disponibles a partir del 2do semestre de 2023 para las mejoras que correspondan a SAP CRM. Al 30/06/2023 se solicitó los recursos a la DIT en correo del 31 de mayo el cual quedó en proceso de evaluación por parte de la citada dependencia y a la fecha no se ha recibido respuesta aunque se sabe que estaban gestionando la consecusión de los mismos por parte de esta área. | NA | NA | 2023-06-30 | Cambio interfaz CRM-BTE | 40% | Conforme con lo informado por el área, se concluye: Se realizó la solicitud por parte de la SGD de modificación de fechas de inicio y finalización y responsables por contar con la disponibilidad de recursos de la DIT hasta el II semestre de 2023 para darle cumplimiento del 100% a la acción. La OCI en enero solicitó visto bueno a la Subsecretaría General; a la fecha NO se ha recibido respuesta frente a la aprobación de lo solicitado (correo como evidencia del 23 de enero de 2023) para proceder con el ajuste requerido dentro de la base de datos del plan de mejoramiento interno. | 2023-07-11 | Se recomienda que la SGD gestione ante la Subsecretaría General, la aprobación y respuesta solicitada por la OCI frente a la modificación de la acción (correo del 23 de enero de 2023). Se mantiene el porcentaje de avance del seguimiento del III trimestre 2022. Seguimiento realizado por: Helen Briceño.
111 | 2022 | 1 | AUDITORÍA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 3.1.3.1 | Hallazgo por falta de validación, control y verificación de que la información restaurada corresponda a la solicitada. | El procedimiento 121-P-04: "Ejecución de copias de respaldo y recuperación de la Información, "en la sección 5: Políticas de operación literal 5.9 no contemplan los siguientes aspectos: *Actualización acorde con las nuevas actividades, periodicidad de los backups, competencias y funciones según el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, programación de copias de respaldo, quiénes solicitan la información a respaldar, la verificación de que la información respaldada corresponda con la solicitada cuando se restaura. *No se solicitó por parte de la OCI el aporte del formato 121-F.12 - "Control de pruebas de las bases de datos" para evidenciar la forma en que se realizan las pruebas de restauración de la información que se respalda en cinta | 2 | Actualizar el procedimiento 121-P-04: Ejecución de copias de respaldo y recuperación de la Información, ajustando la política 5.9 incluyendo los aspectos faltantes de acuerdo al alcance de la DIT - SITIC | Procedimiento actualizado y publicado | Porcentaje de avance de actualización el procedimiento | 100% | SITIC | DIT | 2022-08-01 | 2023-03-31 | EJECUCION | CUMPLIDA | Se continúo la actualización del procedimiento se adelantó la inclusión de políticas de respaldo para el sistema Bogdata según contrato vigente. | 50/100 | 50% | 30/12/2022 | 50/100 | 50% | Se evidenció el proceso de actualización del procedimiento 121-P-04: "Ejecución de copias de respaldo y recuperación de la Información", en cuanto a los apartados de alcance, glosario, políticas de operación, descripción de actividades y documentación asociada. | 2023-01-23 | Se recomienda continuar con la aprobación, socialización y publicación del procedimiento para cumplir con la acción dentro del tiempo estipulado. Así mismo, realizar revisiones periódicas de los documentos publicados conforme con los cambios en los procesos del área y demás situaciones que inciden en la operación. Esta acción está próxima a vencerse, por lo que se solicita realizar y documentar las actividades pertinentes para dar cumplimiento al 100%, el cual se verificará en el seguimiento que se realizará en el próximo trimestre. Seguimiento realizado por: Helen Briceño. | De acuerdo con el compromiso, se dispone como evidencia el formato 01-F.01_Actualiza DIT Bogdata 2023IE004695O1; donde se incluye el procedimiento 121-P-04 EJECUCIÓN DE COPIAS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN. Se adiciona link donde se encuentran los documentos que evidencian el avance en la actualización del procedimiento. https://shdgov.sharepoint.com/:f:/s/dsi/EnVnAXzCJKNDh0ShxRBh_RgBnCMoRZKsoouv5FTEmFSShg?e=EYWHml | 1 | 80% | 2023-04-01 | 1 | 80% | Se evidenció la SOLICITUD DE CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN, REAPROBACIÓN O DADA DE BAJA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD formato 01-F.01 dirigido a la OAP el 22/02/2023 con radicado 2023IE004695O1, conforme con el proceso de actualización del procedimiento 121-P-04: "Ejecución de copias de respaldo y recuperación de la Información" que ha estado desarrollando el área. Al consultar en MIGEMA el procedimiento actualizado aún no se encuentra publicado. | 2023-04-20 | Conforme con lo observado e informado por el área, se evidencia que la acción está Incumplida, ya que venció el 31/03/2023 y hasta la fecha no está publicado en MIGEMA el procedimiento actualizado. Se recomienda continuar con la publicación del procedimiento lo más pronto para poder determinar el cumplimiento de la acción para el próximo seguimiento. Seguimiento realizado por: Helen Briceño. | Se actualizó el procedimiento 121-P-04: Ejecución de copias de respaldo y recuperación de la Información, ajustando todo el documento además de los aspectos faltantes indicados en el hallazgo. | Procedimiento Actualizado y publicado | 100 | 2023-06-30 | 100% | 100% | Se evidenció correo de publicación del procedimiento 121-P-04 EJECUCIÓN DE COPIAS DE RESPALDO Y RECUPERACION DE LA INFORMACION versión 11 del 14/07/2023 en MIGEMA. Enlace: https://shd.pensemos.com/suiteve/doc/searchers?soa=3&mdl=doc&_sveVrs=963220220303&&mis=doc-E-8 Así mismo, se encontró oficio y asistencias por Teams a las reuniones de socialización CPR-121 a gestores de calidad el 15/06/2023 y actualización del proceso a funcionarios de la DIT del 27/06/2023, conforme con el proceso de actualización y socialización del procedimiento en mención y de la demás documentación del CPR-121. | 2023-07-14 | Seguimiento realizado por: Helen Briceño.
111 | 2022 | 1 | AUDITORÍA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 3.1.4.2 | Hallazgo por el incumplimiento en la formalización con las entidades externas, de los convenios o autorizaciones que permiten alojar elementos de infraestructura en el Data Center de la entidad. | *El personal que labora actualmente en la SITIC no recibió formalmente ningún documento, convenio o autorización para el servicio de Hosting que permita controlar el alojamiento de la Infraestructura de las entidades externas en el Datacenter | 4 | * Formalizar los actos administrativos que permitan legalizar el servicio de hosting utilizado por Catastro Distrital, el Concejo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Planeación, con el apoyo y asesoría de la Dirección Jurídica de la SDH | Formalización del servicio Hosting del Datacenter de la SHD a entidades externas | Porcentaje de avance de la formalización del servicio Hosting del Datacenter de la SHD a entidades externas | 100% | SITIC | DIT | 2022-08-01 | 2023-07-31 | EJECUCION | EJECUCION | Debido a las últimas decisiones de la DIT no se considera necesaria la formalización del servicio de Hosting del datacenter de la SDH con las entidades externas, Sin embargo se llevo acabo una reunión el día 16 diciembre 2022 con el área administrativa de la SDH, el área de tecnología de a SDH y las entidades Externas en donde se Formalizo las condiciones actuales del Datacenter y las nuevas disposiciones. El desarrollo de la reunión se aprecia en el Acta que se adjunta como evidencia. Se está revisando la mejor acción a implementar y será comunicada a las entidades externas y radicada en el mes de enero a la Oficina de Control Interno. | 3/3 | 100% | 30/12/2022 | 40% de avance de la formalización del servicio Hosting del Datacenter de la SHD a entidades externas / 100% | 40% | Se evidenció Acta 3 de 16/12/2022 del Comité para la admón. del CAD, sobre recomendaciones para las entidades del CAD, mantenimiento, proyecto eléctrico, seguridad y vigilancia, Data Center, y otros. Sobre el Data Center, se informó a las 3 entidades que tienen alojada infraestructura: Catastro, Concejo de Bogotá y Secretaría de Planeación, que por presupuesto y no poder actualizar el sistema de aire acondicionado, no es posible seguir prestando este servicio, por el traslado de la infraestructura de SDH a la nube y al Data Center del piso 7°, cerrando los servicios del Data Center Piso 2°. | 2023-01-23 | Se observó el Acta No. 3 de 2022 del Comité para la administración del Centro Administrativo Distrital CAD, de la sesión virtual realizada el 16 de diciembre de 2022, donde uno de los temas presentados fue que para el 2023 por temas presupuestales para la adecuación del aire acondicionados, el Data Center piso 2° no podría soportar el alojamiento de la infraestructura externa de las 3 entidades que lo usan actualmente. Se recomienda continuar con las actividades para completar esta acción, indicando si es o no posible adecuar y dejar algunos equipos externos en el piso 7°, teniendo en cuenta que para la SDH ya no es posible soportar el Data Center piso 2° con alojamiento externo y formalizando la decisión a la que se llegue. Para el próximo seguimiento se revisará avances de esta acción que tiene fecha de vencimiento 31 de julio de 2023. Seguimiento realizado por: Helen Briceño. | Se proyectó y se gestionó el memorando para realizar el cambio de la acción, sin embargo el documento no salió de la DIT, se junta el documento proyectado y se gestiona el envío. |  |  | 2023-04-01 | 0 | 40% | Se observó el memorando planteado para el cambio de esta acción conforme con los ajustes planteados en el PETI. Sin embargo, en mesa de trabajo realizada el 14/04/2023, la DIT informó que este memorando no se va a tramitar y que se solicitará a la OCI modificación de la acción, de acuerdo con el análisis referente a la migración de los servicios del Datacenter a la nube. | 2023-04-20 | De acuerdo con lo observado, se le recomendó al área gestionar lo más pronto posible la modificación de esta acción, toda vez que, esta finaliza el 31/07/2023 y para este seguimiento no hubo avance evidenciado. Se mantiene el porcentaje de avance del seguimiento anterior. Seguimiento realizado por: Helen Briceño. | Se llevó a cabo una reunión con la Subdirectora Administrativa y Financiera Dra. Carolina Velasco Jimenez; con el objeto de verificar y dar claridad en la competencia de autorización y legalización del alojamiento de infraestructura de otras Entidades en el Datacenter de la SDH. Como conclusión, la DIT continua con la acción propuesta. | Documento formalizado | 50 | 2023-06-30 | 70% | 70% | Se observaron las listas de asistencia de las siguientes reuniones realizadas por Teams: * Asesoría en formalización acto administrativo con Entidades del 07/04/2023 entre SITIC y SAC. * Verificación y autorización de infraestructura alojada en el datacenter SDH del 23/06/2023 entre SITIC y SAF. La DIT se encuentra gestionando la acción propuesta. | 2023-07-11 | Se recomienda culminar con la formalización del servicio Hosting del Datacenter de la SHD a entidades externas dentro del tiempo definido, toda vez que, esta acción finaliza el 31/07/2023 y con 100% de cumplimiento como meta. Seguimiento realizado por: Helen Briceño.
111 | 2022 | 2 | AUDITORÍA PROCESO DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2021 – PAA 2022 | 3.1.2 | Hallazgo por incumplimiento de las responsabilidades, funciones y obligaciones de supervisión señaladas en la Guía 37-G.03 | No hay claridad en los tiempos de publicación en la Guía 37-G.03 (actualmente guía 115-I-03) de supervisión. | 1 | Realizar seguimiento trimestral al 20% de los contratos publicados en SECOP I y II respecto del cumplimiento de las obligaciones de supervisión y remitir memorandos informando sobre posibles inconsistencias en el cargue de información respectiva. | Seguimiento al cumplimiento de publicación en SECOP I y II. | Número de Verificaciones Realizadas / Número de Verificaciones Programadas | 100% | Subdirección de Asuntos Contractuales | DJ | 2022-10-01 | 2023-07-14 | EJECUCION | CUMPLIDA | Se realizó seguimiento al 20% de los contratos contratos publicados en SECOP I y II respecto del cumplimiento de las obligaciones de supervisión y remitieron 12 memorandos informando sobre posibles inconsistencias en el cargue de 137 contratos | 1/3 | 33% | 2022-12-30 | 1/3 | 33% | Se evidenciaron 12 memorandos del 10-oct al 12-dic de 2022, relacionando el cargue de 137 contratos en SECOP II, sobre: 1) Cargue y envío Facturación por parte del contratista y su aprobación por el usuario supervisor y cargue de certificados de pago y cumplimiento. 2) Publicación documentos de ejecución contractual: acta de inicio, informes de supervisión, liquidación, informe final y cierre de expediente contractual. Se observó correos de trazabilidad de envío de memorandos de julio a octubre de 2022, "Plan de Mejoramiento Seguimiento en la publicación SECOP II-Supervisión". | 2023-01-23 | En la revisión a los memorandos de seguimiento se pudo determinar que se está dando cumplimiento al Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.7.1., para la mayoría de contratos que cuentan con las respectivas aprobaciones y el cargue de la documentación; no obstante, algunos no tienen cargadas las cuentas de cobro, y otros no cuentan con el cargue de ninguna documentación. Es pertinente precisar, que si bien la acción busca realizar el seguimiento al 20% de los contratos, no se informa el número de verificaciones a realizar, como tampoco el total de contratos publicados en SECOP I y II. Seguimiento realizado por: Silvia Adela Vargas Almeciga - Nelson Javier Duarte Buitrago | Se realizó una revisión aleatoria al 20% de los contratos en ejecución dando como resultado la generación de 30 memorandos con observaciones referentes a la verificación del ejercicio de supervisión en 134 contratos en SECOP II. | 2/3. | 67% | 2023-03-31 | 2/3. | 67% | Se evidenciaron 30 memorandos del 26-enero al 31-marzo de 2023, con observaciones dirigidas a los supervisores para el ajuste en SECOP II, sobre: 1) Cargue y envío Facturación por parte del contratista y su aprobación por el usuario supervisor y cargue de certificados de pago y cumplimiento. 2) Publicación documentos de ejecución contractual: acta de inicio, informes de supervisión, liquidación, informe final y cierre de expediente contractual. Se observó base de datos con la muestra del 20 % de la contratación suscrita y matriz con observaciones o comentarios en 139 registros . | 2023-04-18 | En la revisión a los memorandos de seguimiento, se observó que están realizando los respectivos seguimientos con observaciones especificas a los procesos contractuales verificados por SAC, así mismo se recuerda por parte del área dar cumplimiento al Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.7.1., y a la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión y obligaciones de la interventoría 115-G-03, en el numeral 4.3.2. Seguimiento realizado por: Silvia Adela Vargas Almeciga - Cristian Camilo Salcedo Piñeros | Se realizò una revisiòn aleatoria al 20% de los contratos en ejecuciòn, evidenciando 15 memorandos y 28 contratos con observaciones referentes a la verificaciòn del ejercicio de supervisiòn en SECOP II. Para el anàlisis correspondiente se tomò en cuenta la base de contratos en ejecuciòn de todas las dependencias. | 3/3. | 100% | 2023-06-30 | 3/3. | 100% | Se evidenciaron 15 memorandos en el mes de mayo de 2023, con obervaciones dirigidas a los supervisores para el ajuste en SECOP II sobre: 1) Cargue y envío de facturación por parte del contratista y su aprobación por el usuario supervisor y cargue de certificados de pago y cumplimiento. 2) Publicación de los documentos de ejecución contractual: acta de inicio, informes de supervisión, liquidación, informe final y cierre de expediente contractual. Se observó la base de datos con el inventario de los contratos vigentes de la entidad, que según lo reportado por la dependencia equivale a 741 contratos. | 2023-07-14 | En la revisión a los memorandos de seguimiento, se observó que estan realizando los respectivos seguimientos con observaciones específicas a los procesos contractuales verificados por SAC, así mismo, se recuerda por parte del área dar cumplimiento al Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1., y a la guía para el ejercicio de las funciones de supervisión y obligaciones de la interventoría 115-G-03, numeral 4.3.2. Seguimiento realizado por: Cristian Camilo Salcedo Piñeros.
111 | 2022 | 3 | AUDITORÍA AL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL VIGENCIA 2021 | 3.3.1 | Documentación y Organización de la información sin criterios documentales. A pesar de contar con información relacionada con la Participación Ciudadana no se evidencia que esta información documentada se encuentre organizada de acuerdo con los criterios documentales establecidos en la entidad, y en concordancia con los roles que tienen en este proceso varias dependencias de la entidad; impidiendo de esta manera contar con una memoria histórica de la participación ciudadana en la entidad, para realizar seguimiento permanente a estas actividades y en el largo plazo, establecer su impacto en el mejoramiento de la gestión y en el desempeño de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 numeral 5 del Decreto 371 de 2010. | Por que no se tiene un lineamiento específico para conservar los documentos de participación ciudadana que reposan en la sede electrónica institucional. | 4 | Implementar las recomendaciones contenidas en el lineamiento proferido por la Subdirección de Gestión Documental. | Implementación de lineamientos | No de recomendaciones implementadas / No de recomendaciones sugeridas. | Recomendaciones implementadas | Oficina de Atención al C ciudadano, Oficina Asesora de Planeación, Subsecretaría General, Subdirección de Gestión Documental | OACiudadano | 2022-11-01 | 2022-12-31 | INCUMPLIDA | INCUMPLIDA | Al 30/12/2022 se reporta ejecución de la mesa de trabajo con la Oficina de Atención al Ciudadano, Oficina Asesora de Planeación, Subsecretaría General, Subdirección de Gestión Documental el 21/11/2022. Lo anterior, se realizó a partir de los lineamientos dados por la Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental con el memorando 2022IE056719O1 del 31/10/2022, en el que informa “ Teniendo en cuenta la verificación se propone que la producción documental asociada a la Política de Participación Ciudadana forme parte de la Tabla de Retención Documental en la siguiente Subserie documental: SERIE: PLANES Subserie: Planes de Participación Ciudadana Tipos Documentales: • Plan de trabajo • Reporte de avance de las actividades • Informe de resultados • Ayudas de memoria • Informes de seguimiento a estrategia de Participación Ciudadana (Validar con la Oficina Asesora de Planeación) • Informes de auditorías de Participación Ciudadana (Validar con la Oficina de Control Interno) En el mismo señala “De acuerdo con lo anterior, es importante realizar una mesa de trabajo con todas las oficinas que intervienen en la planeación, implementación y seguimiento de la Política para validar la propuesta de subserie documental mencionada y la dependencia responsable, en la que corresponda la creación de la subserie documental propuesta.” La mesa de trabajo se realizó el 21 de noviembre de 2022, en la cual se acordó que la dependencia competente para asumir la serie y subserie antes anunciada es la Oficina Asesora de Planeación por ser la responsable de los planes de la Secretaría Distrital de Hacienda y por ende la conservación documentas de estos. En este sentido, se solicita a la Oficina de Control Interno dar por cumplida esta acción para la Oficina de Atención al Ciudadano toda vez que a quienes les corresponde la implementación de los lineamientos es a la Oficina Asesora de Planeación, acorde a las conclusiones de la reunión del 21 de noviembre. | No de recomendaciones implementadas: 1 No de recomendaciones sugeridas: 1 | 1 | 2022-12-31 | No de recomendaciones implementadas: 0,4/ No de recomendaciones sugeridas: 1 | 40% | Con radicado 2022IE054885 de 14-oct la SGD confirma asistencia a mesa de trabajo para revisar lineamientos y criterios para la organización de la documentación de Particip. Ciudadana. Con radicado 2022IE056719 de 31-oct, la SGD propone que la producción documental forme parte de la Tabla Retención Documental (TRD) y propone mesa de trabajo con las áreas que intervienen para validar la propuesta. Existe pantallazo de citación a reunión de 21/11/2022, en la que según la OAC se acordó que la OAP asumiría la serie y subserie respectiva en la TRD. No se evidenció ayuda de memoria de esta reunión. | 2023-01-19 | Siglas: SGD: Subdirección de Gestión Documental OAC: Oficina de Atención al Ciudadano. OAP: Oficina Asesora de Planeación La propuesta de la SGD (radicado 2022IE056719) consiste en que, una vez analizado el "Documento inventario documentos producidos implementación Política de Participación Ciudadana”, la producción documental asociada a la Política de Participación Ciudadana forme parte de la Tabla de Retención Documental en la Subserie documental: Planes de Participación Ciudadana. También propone una mesa de trabajo con todas las oficinas que intervienen en la planeación, implementación y seguimiento de la Política para validar la propuesta de subserie documental mencionada y la dependencia responsable, en la que corresponda la creación de la subserie documental propuesta. Según información de la Oficina de Atención al Ciudadano, en la reunión del 21/11/2022, se acordó que la dependencia competente para asumir la serie y subserie antes anunciada es la Oficina Asesora de Planeación por ser la responsable de los planes de la Secretaría Distrital de Hacienda y por ende la conservación documental de estos. De acuerdo a las evidencias suministradas y el análisis realizado se concluye que no se ha implementado aún la recomendación dada por gestión documental con respecto a la forma de organizar la documentación relacionada con el tema de Participación Ciudadana. Se han realizado varias reuniones, pero no se ha implementado aún la recomendación a la fecha de cierre establecida (31/12/2022). Se sugiere solicitar la ampliación de la fecha de cierre para evidenciar la implementación de la recomendación dada por Gestión Documental y ajustar los responsables de acuerdo con los resultados de las reuniones realizadas. Seguimiento realizado por: Martha Mercedes Suna Ladino | En el marco de las recomendaciones realizadas por la Oficina de Gestión Documental, se han venido efectuando mesas de trabajo para analizar los documentos que se producen y los lineamientos que desde la política de gestión documental se deben articular, así las cosas se han venido adelantando acciones tendientes a identificar y diseñar como deberían establecerse las Tablas de Retención asociadas al Plan de Participación Ciudadana, actividades que se han realizado de manera conjunta entre el equipo que hace parte de la mesa técnica creada para la implementación de la política (Subsecretaria General, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones y Atención al Ciudadano) y la Oficina de Gestión Documental. En el marco de dichas mesas de trabajo se ha avanzado en: * Inventario documental de la política * Lineamiento desde la Oficina de Gestión Documental para establecer lineamiento de memoria historia * Revisión de roles y responsabilidades en el marco de la TRD que se apruebe para la política de participación * Diseño de propuesta de TRD * Ruta a seguir para revisión y aprobación interna * Ruta a seguir para revisión y homologación de TRD ajustada de la SDH. | 1 recomendación implementada / 1 recomendación sugerida | 100 | 2023-03-31 | No de recomendaciones implementadas: 0,4/ No de recomendaciones sugeridas: 1 | 40% | De la Oficina de Atención al Ciudadano remiten nuevamente las mismas evidencias del seguimiento anterior: los oficios con radicados 2022IE054885 de 14-oct donde la Subd. de Gestión Documental confirma asistencia a mesa de trabajo para revisar lineamientos y criterios para la organización de la documentación de Particip. Ciudadana, y el 2022IE056719 de 31-oct, donde la Sub. de Gestión Documental propone que la producción documental forme parte de la Tabla Retención Documental (TRD) y propone mesa de trabajo con las áreas que intervienen para validar la propuesta. También los pantallazos de la reunión del 21/11/2022 que de acuerdo con el seguimiento anterior refieren que se acordó que la OAP incluiría en su TRD esta serie documental de Participación Ciudadana. Adicional a lo remitido en el seguimiento anterior anexan un acta del 30/01/23 donde se reúnen profesionales de la OAP y de la SGD, en donde se revisan las series documentales de la OAP y ellos manifiestan que no están de acuerdo con incluir la serie de participación ciudadana en la Tabla de Retención documental de esta oficina, por lo que no se ha avanzado en la implementación de la recomendación dada por la Sub. de Gestión Documental. También remiten una Tabla de Retención Documental de la Oficina de Atención al Ciudadano, en donde se observa que se incluye la serie documental de Participación Ciudadana, y de acuerdo al seguimiento quedaría esta serie en esta dependencia. | 2023-04-18 | Como se mencionó en el seguimiento anterior y de acuerdo con las evidencias suministradas y el análisis realizado se concluye que no se ha implementado aún la recomendación dada por gestión documental, con respecto a la forma de organizar la documentación relacionada con el tema de Participación Ciudadana. Se han realizado varias reuniones, pero no se ha implementado aún la recomendación a la fecha de cierre establecida (31/12/2022). Se sugiere nuevamente solicitar la ampliación de la fecha de cierre para evidenciar la implementación de la recomendación dada por Gestión Documental y ajustar los responsables, de acuerdo con los resultados de las reuniones realizadas. Así mismo, dar inicio a la organización de la información de la Participación Ciudadana que se tiene en la entidad y que se pueda evidenciar esto para prevenir hallazgos repetitivos en próximas auditorías. Seguimiento realizado por: Martha Mercedes Suna Ladino y Zulma Parales Pérez | [6 empty] | Debido a que esta acción se encuentra vencida desde el mes diciembre de 2022, se realizó una reunión el jueves 1 de junio de 2023 con la nueva Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano, con el fin de revisar la acción y tomar las medidas correspondientes. El compromiso de la reunión realizada fue el de replantear la acción y establecer fechas adecuadas para su realización. A finales del mes de junio se presentó el informe final de la Auditoría de Participación Ciudadana y Control Social en donde se presentó un hallazgo por incumplimiento de la acción No. 4 del hallazgo 3.3.1 de la auditoría al proceso de participación ciudadana y control social vigencia 2021. Por tal razón, esta acción se cierra y se remite correo informando esto, ya que se deben establecer acciones que permitan el cierre de la acción y la eliminación de la debilidad identificada. Estas nuevas acciónes se relacionarán en esta observación una vez sean establecidas, ya que son el sustento del respectivo cierre. | 2023-07-12 | Seguimiento realizado por: Martha Suna
111 | 2022 | 6 | AUDITORIA PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS OFICIALES DIRECCION DE COBRO - PAA 2022 | 4.4 | Posibles costos adicionales en la notificación en diarios de amplia circulación de actos administrativos emitidos por la Dirección Distrital de Cobro, debido a la duplicación de los registros e inconsistencias en la información registrada. | Ausencia de imagen del acto administrativo notificado en los sistemas de información internos de consulta | 4 | Modificar el Procedimiento 105-P.01, aclarando la periodicidad de la actividad No. 12 e incorporando la actividad de cargue de las imágenes con la gestión realizada por el operador de mensajería especializada en las operaciones de notificaciones de SAP/CRM. | Modificación del procedimiento | Actualización y publicación procedimiento 105-P-01 | Procedimiento actualizado | OGSN | DCO | 2022-10-01 | 2023-05-31 | EJECUCION | CUMPLIDA | Teniendo en cuenta que el procedimiento de notificaciones 105-P.01 aplica a los procesos CPR-105 y CPR-110 que corresponden a la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá y la Dirección Distrital de Cobro. La actualización del procedimiento se encuentra en revisión y aprobación por parte de las dos jefaturas (Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá y la Dirección Distrital de Cobro), previo a solicitar la actualización a la OAP Evidencia: correo electrónico remitiendo la actualización del procedimiento a la Dirección de Impuestos para su revisión. Borrador actualización procedimiento notificaciones | Actualización y publicación procedimiento 105-P-01 | 50% | 2022-12-31 | Modificación del procedimiento | 50% | De acuerdo con las evidencias aportadas, se pudo observar que la dependencia esta realizando las actividades necesarias para actualizar el procedimiento de la OGSN | 2023-01-19 | La Oficina de Control Interno recomienda seguir realizando las actividades pertinentes para el cumplimiento de la acción. Esta acción está próxima a vencerse, por lo que se solicita realizar y documentar las actividades pertinentes para dar cumplimiento al 100%, el cual se verificará en el seguimiento que se realizará en el próximo trimestre. Seguimiento realizado por: María Angélica Reyes Peña, Nelson Javier Duarte, Diana Pineda | Se solicitó el ajuste de la fecha programada para la actualización del procedimiento. Lo anterior de acuerdo con las observaciones realizadas por la Oficina Asesora de Planeación los días 23 de febrero y 10 de marzo, donde nos sugieren replantear la estructura del procedimiento e iniciar la construcción de uno o varios instructivos o guías donde se puedan llegar a plasmar descripciones más certeras de la nueva información incorporada, de acuerdo con las necesidades de las Oficinas de Notificaciones y de gestión de la Dirección Distrital de Cobro e Impuestos. | Actualización y publicación procedimiento 105-P-01 | 75% | 2023-05-31 | Procedimiento actualizado / Procedimiento a actualizar | 0% | Se evidencia correo del 29/12/2022 con la trazabilidad de la revisión del procedimiento de notificaciones con nuevos aportes de la jefatura de la Of. de Gestión del Servicio y Notificaciones; así como correo del 14/04/2023 relacionado con la reunión vía Teams de la “REVISIÓN FINAL PROCEDIMIENTO 105-P.01”. Adicionalmente, se observaron dos archivos en Word relacionados con la modificación y/o actualización del procedimiento “CÓDIGO 105-P-01” en su versión 15. | 2023-04-17 | Si bien el área reporta en la actualización del procedimiento un avance del 75%, en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno el porcentaje de ejecución es 0%, hasta tanto no se encuentre el documento actualizado, aprobado y publicado en el SGC de la SDH. Seguimiento realizado por Nelson J. Duarte | El 10 de mayo de 2023 se realizó para la Dirección de Cobro la socialización y publicación en el aplicativo MIGEMA de la actualización realizada al procedimiento 105-P.01 “Notificaciones” | Actualización y publicación procedimiento 105-P-01 | 100% | 2023-06-30 | Actualización y publicación procedimiento 105-P-01 | 100% | La Oficina de Gestión del Servicio y Notificaciones de la Dirección Distrital de Cobro, allegó las evidencias de la actualización, socialización y publicación en el aplicativo MIGEMA del procedimiento 105-P.01 Notificaciones V. 15 vigente a partir del 10 de mayo de 2023, en el que se especificó que mensualmente dicha oficina solicitará a la Subdirección de Gestión Documental el cargue de las imágenes en archivo PDF con la gestión realizada por el operador de mensajería especializada en las operaciones de notificaciones de SAP/CRM, en el Sistema de Gestión Electrónico de Documentos de Archivo SGDEA – WCC (antes actividad 12 ahora actividad 15). Adicionalmente se incluyó que las imágenes que se solicitan cargar en los referidos aplicativos, corresponden a las imágenes derivadas del proceso de notificación a través de correo físico o mensajería especializada, entre otras modificaciones realizadas al procedimiento. | 2023-07-10 | Procedimiento 105-9.05 V15 de consulta en: https://shd.pensemos.com/suiteve/base/client?soa=6&__mnuId=suitevebaseclientsoa6soa6&__clearpv=1&mis=headersve7-modules-menu-item-home Seguimiento realizado por Clara Inés Díaz.
111 | 2022 | V1 | Auto de cierre de investigación sumaria *20225000000470* Expediente 20225003339900008E Veeduría Distrital | 1 | 1. Impartir instrucciones al personal de los centros de gestión que tramitan los procesos de contratación de la Secretaría Distrital de Hacienda que tienen manejo documental, sobre el deber de dar cumplimiento a los artículos 2.1.1.2.1.7. y 2.1.1.2.1.8., referente a la publicación de los documentos en la ejecución de contratos, señalado en el Decreto 1081 de 2015, que dispone que se debe divulgar la información relativa a la ejecución de los contratos tales como aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor que prueben la ejecución de los contratos. |  | 1 | Realizar seguimiento trimestral al 20% de los contratos en ejecución, respecto de la publicación de los documentos de la fase de ejecución en SECOP II. | Seguimiento a la publicación de los informes de supervisión en SECOP II | (Número de Contratos publicados en SECOP II / Número de Contratos en ejecución)*100 | 100% | Subdirección de Asuntos Contractuales | Dirección Jurídica | 2022-07-15 | 2023-07-14 | EJECUCION | CUMPLIDA | Se realizó seguimiento al 20% de los contratos contratos publicados en SECOP I y II respecto del cumplimiento de las obligaciones de supervisión y remitieron 12 memorandos informando sobre posibles inconsistencias en el cargue de 137 contratos | 2/4 | 50% | 2022-12-30 | 2/4 | 50% | Se evidenciaron 12 memorandos del 10-oct al 12-dic de 2022, relacionando el cargue de 137 contratos en SECOP II, sobre: 1) Cargue y envío Facturación por parte del contratista y su aprobación por el usuario supervisor y cargue de certificados de pago y cumplimiento. 2) Publicación documentos de ejecución contractual: acta de inicio, informes de supervisión, liquidación, informe final y cierre de expediente contractual. Se observó correos de trazabilidad de envío de memorandos de julio a octubre de 2022, "Plan de Mejoramiento Seguimiento en la publicación SECOP II-Supervisión". | 2023-01-20 | En la revisión a los memorandos de seguimiento se pudo determinar que se está dando cumplimiento al Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.7.1., para la mayoría de contratos que cuentan con las respectivas aprobaciones y el cargue de la documentación; no obstante, algunos no tienen cargadas las cuentas de cobro, y otros no cuentan con el cargue de ninguna documentación. Seguimiento realizado por: Silvia Adela Vargas Almeciga - Nelson Javier Duarte Buitrago | Se realizó una revisión aleatoria al 20% de los contratos en ejecución dando como resultado la generación de 30 memorandos con observaciones referentes a la verificación del ejercicio de supervisión en 134 contratos en SECOP II. | 3/4. | 75% | 2023-03-31 | 3/4. | 75% | Se evidenciaron 30 memorandos del 26-enero al 31-marzo de 2023, con observaciones dirigidas a los supervisores para el ajuste en SECOP II, sobre: 1) Cargue y envío Facturación por parte del contratista y su aprobación por el usuario supervisor y cargue de certificados de pago y cumplimiento. 2) Publicación documentos de ejecución contractual: acta de inicio, informes de supervisión, liquidación, informe final y cierre de expediente contractual. Se observó base de datos con la muestra del 20 % de la contratación suscrita y matriz con observaciones o comentarios en 139 registros . | 2023-04-18 | En la revisión a los memorandos de seguimiento, se observó que están realizando los respectivos seguimientos con observaciones especificas a los procesos contractuales verificados por SAC, así mismo se recuerda por parte del área dar cumplimiento al Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.7.1., y a la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión y obligaciones de la interventoría 115-G-03, en el numeral 4.3.2. Seguimiento realizado por: Silvia Adela Vargas Almeciga - Cristian Camilo Salcedo Piñeros | Se realizò una revisiòn aleatoria al 20% de los contratos en ejecuciòn, evidenciando 15 memorandos y 28 contratos con observaciones referentes a la verificaciòn del ejercicio de supervisiòn en SECOP II. Para el anàlisis correspondiente se tomò en cuenta la base de contratos en ejecuciòn de todas las dependencias. | 4/4. | 100% | 2023-06-30 | 4/4. | 100% | Se evidenciaron 15 memorandos en el mes de mayo de 2023, con obervaciones dirigidas a los supervisores para el ajuste en SECOP II, sobre: 1) Cargue y envío de facturación por parte del contratista y su aprobación por el usuario supervisor y cargue de certificados de pago y cumplimiento. 2) Publicación de documentos de ejecución contractual: acta de inicio, informes de supervisión, liquidación, informe final y cierre de expediente contractual. Se observó la base de datos con el inventario de los contratos vigentes de la entidad que, según lo reportado por la dependencia, corresponden a 741 contratos. | 2023-07-14 | En la revisión a los memorandos de seguimiento, se observó que estan realizando los respectivos seguimientos con observaciones específicas a los procesos contractuales verificados por SAC, así mismo, se recuerda por parte del área dar cumplimiento al Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.7.1., y a la guía para el ejercicio de las funciones de supervisión y obligaciones de la interventoría 115-G-03, numeral 4.3.2. Seguimiento realizado por: Cristian Camilo Salcedo Piñeros
111 | 2022 | V1 | Auto de cierre de investigación sumaria *20225000000470* Expediente 20225003339900008E Veeduría Distrital | 2 | 2. Instruir a los servidores públicos y contratistas responsables de la supervisión y apoyo a la supervisión, para que se establezcan puntos de control y se asignen responsables de la publicidad de la documentación contractual, contempladas en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, que dispone que todos los documentos del proceso deben publicarse dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición |  | 1 | Publicar aviso mensual informativo en Comunicaciones, respecto de los tiempos que tienen los supervisores para la publicación de los documentos de la fase de ejecución del contrato en SECOP II | Publicación mensual de aviso informativo | (Número de avisos informativos publicados / avisos informativos programados)*100 | 100% | Subdirección de Asuntos Contractuales | Dirección Jurídica | 2022-08-01 | 2023-07-30 | EJECUCION | EJECUCION | Se realizó publicación en "Hacienda al día" en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022, de un aviso informativo respecto de los tiempos que tienen los supervisores para la publicación de los documentos de la fase de ejecución del contrato en SECOP II | 5/12. | 41.67% | 2022-12-30 | 5/12. | 42% | Se observaron correos de la propuesta gráfica, solicitud y publicación de Tips de comunicaciones relacionados con SECOP, publicadas en Hacienda al Dia y Yammer, en los meses de octubre a diciembre; con información de la Subdir. Asuntos Contractuales, recordando a los supervisores de la SDH la importancia de publicar de manera oportuna, la documentación derivada de la ejecución de los contratos a cargo, en cumplimiento a lo indicado en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1., y la Guía 115-G-03 "GUIA PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN Y OBLIGACIONES DE LAINTERVENTORÍA". | 2023-01-20 | Las piezas publicitarias se consultaron en: 10OCTUBRE_2022 - OneDrive (sharepoint.com); 11NOVIEMBRE - OneDrive (sharepoint.com); 12_DICIEMBRE_2022 - OneDrive (sharepoint.com). Seguimiento realizado por: Silvia Adela Vargas Almeciga - Nelson Javier Duarte Buitrago | Se realizó publicación en "Hacienda al día" en los meses de enero, febrero y marzo de 2023, con periodicidad mensual de un aviso informativo respecto de los tiempos que tienen los supervisores para la publicación de los documentos de la fase de ejecución del contrato en SECOP II | 8/12. | 67% | 2023-03-31 | 8/12. | 67% | Se evidenciaron correos electrónicos del 2 de febrero al 23 de marzo de los corrientes, los cuales contenían avisos informativos remitidos por Comunicaciones a toda la entidad en la cual se recuerda a los supervisores la Publicación de información de procesos contractuales en SECOP I y SECOP II en cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 DE 2015. | 2023-04-18 | Seguimiento realizado por: Silvia Adela Vargas Almeciga - Cristian Camilo Salcedo Piñeros | Se realizò publicaciòn en "Hacienda al Dìa" en los meses de abril, mayo y junio de 2023, de un aviso informativo con periodicidad mensual, respecto de los tiempos que tienen los supervisores para la publicaciòn de los documentos de la fase de ejecuciòn del contrato en SECOP II | 11/12. | 92% | 2023-06-30 | 11/12. | 92% | Se evidenciaron correos electrónicos del 18 de abril, 10 de mayo, 21 y 23 de junio de los corrientes, los cuales contenían avisos informativos remitidos por Oficina Asesora de Comunicaciones a toda la entidad en la que se recuerda a los supervisores la publicación de información de procesos contractuales en SECOP II en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. | 2023-07-14 | Seguimiento realizado por: Cristian Camilo Salcedo Piñeros
111 | 2022 | E2 | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 10.3 | Continuar con la estrategia de socialización sobre la aplicación del Modelo de Líneas de Defensa en los planes institucionales. | No se evidencia la manera en que se integran cada uno de los sistemas de gestión implementados en la entidad (bajo normas o estándares internacionales como la ISO) para mantener la adecuada estructura del control interno, es de precisar que esta recomendación es reiterativa en las evaluación realizadas al Sistema de Control Interno. | 1 | Socialización Modelo de Líneas de Defensa en la SDH | Socialización Modelos Líneas de Defensa | #Socializaciones realizadas/Total Socializaciones | 100% | OAP | OAP | 2023-05-01 | 2023-11-30 | INCUMPLIDA | EJECUCION | Se elaboró la documentación para desarrollar la estrategia de socialización sobre la aplicación del Modelo de Líneas de Defensa en los planes institucionales. Se espera su socialización por medios de comunicación interno para el primer trimestre de 2023. | 0.5 | 50% | 2022-12-31 | 50% | 50% | El reporte que establece la OAP sobre esta acción es igual a la acción anterior, que corresponde al hallazgo 2,2., y son temas diferentes. No obstante se observa la pieza gráfica sobre los sistemas de gestión, las líneas de defensa y su interrelación, por tanto su avance es del 50% | 2023-01-31 | La acción reportada por la OAP no corresponde al hallazgo 10,3; lo registrado es del hallazgo 2,2 y son temas distintos. Sin embargo se evidencia la pieza comunicativa, faltando su publicación. Seguimiento realizado por Fabio Salazar | Se diseñó y ajustó la pieza gráfica sobre el esquema de líneas de defensa. Teniendo en cuenta el ajuste de la acción de mejora para la vigencia 2023, la difusión de esta información se realizará a partir del mes de abril a través de Hacienda al día así como la plataforma de inducción y reinducción de la entidad. Se adjunta pieza gráfica diseñada y ajustada | 1 | 100% | 2023-03-31 | 1 | 100% | Considerando que, con corte a 31/12/2022 la acción se encontraba incumplida y una vez realizada la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno - EISCI - Semestre II de 2022 (periodo comprendido 01 de julio a 31 Diciembre) - Formato del Departamento Administrativo de la Función Pública, la calificación de la OCI para el requerimiento 10.3 fue de 3 -2, se dejó la siguiente recomendación por parte de la Oficina de Control Interno: "El avance reportado por la Dependencia en el Plan de Mejoramiento es del 50%, dentro del análisis se informa que "se elaboró la documentación para desarrollar la estrategia de socialización sobre la aplicación del Modelo de Líneas de Defensa en los planes institucionales. Se espera su socialización por medios de comunicación interno para el primer trimestre de 2023. Por lo que, la acción continua en ejecución y se evaluará su cumplimiento en el primer semestre de 2023". Adicionalmente, se revisaron las evidencias aportadas por la Oficina Asesora de Planeación - OAP, entre ellas, se encuentran: Infografía y Cronograma para la implementación del esquema de líneas de defensa. Para dar cabal cumplimiento a la acción y culminar el proceso de socialización, la OAP formuló un nuevo Plan de mejoramiento, el cual fue remitido por la dependencia mediante correo electrónico institucional el día 10 de abril de 2023; incluyéndose en el Plan de Mejoramiento de Gestión con Código de informe E1-2, hallazgo 10.3 la siguiente actividad: "Socialización Modelo de Líneas de Defensa en la SDH" con fecha de inicio 01/05/2023 y terminación: 30/11/2023 | 2023-04-17 | La OCI, da por terminada la presente acción, para continuar con el seguimiento a la acción reformulada por la OAP en el nuevo Plan de mejoramiento, el cual fue remitido por la dependencia mediante correo electrónico institucional el 10 de abril de 2023; incluyéndose en el Plan de Mejoramiento de Gestión con Código de informe E1-2, hallazgo 10.3. Se replantea la acción con corte al 31/03/2023 Seguimiento realizado por: Zulma Parales (Líder EISCI) | Durante el periodo evaluado, se socializó en la sesión No. 4 del CIGD del 14 de abril de 2023, el proyecto de resolución por la cual se actualiza el MECI de la SDH. Esta resolución fue publicada para comentarios de la ciudadanía en Legalbog del 14 al 27 de abril sin que se hubieran recibido comentarios. También se socializó por Hacienda al Día, sin comentarios por parte de los colaboradores. El proyecto de acto administrativo se remitió para revisión de la Subdirección Jurídica el 25 de abril de 2023 y actualmente, se encuentra en trámite de firma de la Subsecretaría General y el Secretario Distrital de Hacienda. Se adjunta como evidencia: a) Presentación Sesión No. 4 CIGD b) Proyecto de resolución c) Certificado de publicación en legalbog d) Correo electrónico remisión correo electrónico a Subsecretaría Jurídica e) Correo electrónico remisión Dirección Jurídica - Trámite firmas Por otra parte, se emitió la Resolución No. SDH - 00197 del 23 de mayo de 2023 "Por la cual se establece y reglamenta el sistema de gestión y el comité institucional de gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda, y se dictan otras disposiciones". Este instrumento fue socializado mediante correo electrónico a los integrantes del CIGD, por whatsapp a los enlaces de calidad y fue actualizada la información en la página web de la entidad. Se adjunta como evidencia: f) Correo electrónico integrante CIGD g) Imagen actualización Resolución No. SDH-000197 de 2023 en página web Adicionalmente, el 06-06-2023 se llevó a cabo mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Comunicaciones donde se planteó la necesidad de difundir las piezas relacionadas con el esquema de líneas de defensa, y asuntos relacionados con MIPG, FURAG e IDI. Teniendo en cuenta que la resolución por la cual se actualiza el MECI se encuentra pendiente de firma, se han socializado piezas y presentaciones relacionadas con MIPG, IDI y FURAG. Se adjunta como evidencia: h) Correo hacienda express del 30-06-2023 i) Presentación furag j) enlace en Yammer publicación FURA: https://web.yammer.com/main/org/shd.gov.co/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMjMzNTExMTU5NTIyOTE4NCJ9 | 4 de 10 | 40% | 2023-06-30 | 4 de 10 | 40% | Conforme con los soportes dados por la Oficina Asesora de Planeación, se pudo evidenciar la socialización del proyecto de Resolución por la cual se actualizó el MECI en la entidad, mediante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 14/04/2023, adicionalmente la revisión de la Dirección Jurídica y la publicación para comentarios. La resolución se encuentra en trámite de firmas por parte de la Subsecretaria General, para ser firmada posteriormente por el Secretario de Hacienda. De igual manera, se constata la emisión de la Resolución No. SDH - 00197 del 23 de mayo de 2023 "Por la cual se establece y reglamenta el Sistema de Gestión y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda, y se dictan otras disposiciones". Adicionalmente, la Oficina de Control Interno, constató que, desde la Oficina de Análisis y Control de Riesgos, se publicó el 13/06/2023 un video interactivo en el que invitó a conocer cuáles son las líneas de defensa frente a los riesgos y qué rol le corresponde a cada una. | 2023-07-11 | Se recomienda continuar con las actividades programadas dentro del plazo establecido, de igual manera publicar la Resolución No. SDH - 00197 del 23 de mayo de 2023, en la Intranet, en la pestaña "Comités Hacendarios" - Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para consulta del personal de la entidad, toda vez que, cuando se consulta aún aparece vigente la Resolución 575 de 2020. Seguimiento realizado por: Zulma Adelina Parales Pérez.
111 | 2022 | E2 | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 12.1 | Actualizar el 100% de los documentos en el Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad. | Con corte a marzo de 2023, se evidencia avance de la actualización de la documentación del SGC del 93% | 1 | Actualizar el 100% de los documentos del Sistema de Gestión con la nueva estructura del Mapa de Procesos | Actualización documentos Sistema de Gestión | # Documentos publicados/Total de documentos que se deben publicar | 100% | OAP | OAP | 2023-04-01 | 2023-08-31 | INCUMPLIDA | EJECUCION | Se cuenta con un 93% de publicación de caracterizaciones de proceso y procedimientos con la codificación a la nueva estructura del Mapa de Procesos. Están pendientes los procesos de la Oficina de Análisis y Control de Riesgos, y la Subdirección de Proyectos Especiales. | 93% | 93% | 2022-12-31 | 93% | 93% | La acción establece tener actualizado el 100% de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad; si bien hay un avance significativo, no se llegó a la totalidad de la actualización de la documentación. | 2023-01-31 | La actualización de la documentación del Sistema de Gestión de calidad, debió completarse en un 100%; no obstante su avance significativo, no se llegó a su totalidad. Seguimiento realizado por Fabio Salazar | A corte 31-03-2023 esta actividad se encontraba ejecutada en un 93%. Con el fin de dar cumplimiento a la misma, se reformuló el plan de mejoramiento ajustando el plazo de cumplimiento de esta actividad, el cual fue presentado a la OCI para verificación y aprobación. Se adjunta como evidencia plan de mejoramiento reformulado | 93% | 93% | 2023-03-31 | 93% | 100% | Teniendo en cuenta que, con corte a 31/12/2022 la acción se encontraba incumplida con un avance del 93%. La Oficina Asesora de Planeación - OAP formuló un nuevo Plan de mejoramiento, en el cual se contempla dar cumplimiento a la acción de actualizar el 100% de los documentos del Sistema de Gestión con la nueva estructura del Mapa de Procesos. El nuevo Plan de mejoramiento fue remitido por la dependencia mediante correo electrónico institucional el 10 de abril de 2023; incluyéndose en el Plan de Mejoramiento de Gestión con Código de informe E1-2, hallazgo 12.1 la siguiente actividad: "Actualizar el 100% de los documentos del Sistema de Gestión con la nueva estructura del Mapa de Procesos" | 2023-04-17 | La OCI, da por terminada la presente acción, para continuar con el seguimiento a la acción reformulada por la OAP en el nuevo Plan de mejoramiento, el cual fue remitido por la dependencia mediante correo electrónico institucional el 10 de abril de 2023; incluyéndose en el Plan de Mejoramiento de Gestión con Código de informe E1-2, hallazgo 12.1. Se replantea la acción con corte al 31/03/2023 Seguimiento realizado por: Zulma Parales (Líder EISCI) | A corte 30 de junio de 2023, el avance de esta actividad se mantiene en 93%. Se reiterará a las áreas que tienen esta actividad pendiente, para que realicen la actualización documental | 0 | 93% | 2023-06-30 | 1 | 93% | De acuedo con lo reportado por la dependencia, con corte a 30 de junio de 2023, el avance de esta actividad se mantiene en 93%. Se recomienda continuar con las acciones correspondientes para lograr el 100% de la actualización documental en el aplicativo MIGEMA, toda vez que la acción finaliza el 31/08/2023. | 2023-07-11 | Continuar con la reiteración a las depedencias que aún tienen documentación pendiente de actualizar en el aplicativo MIGEMA hasta lograr el 100%, teniendo en cuenta que la acción ya está cerca de su finalización, la cual es el 31/08/2023. Seguimiento realizado por: Zulma Adelina Parales Pérez
111 | 2022 | E2 | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 16.4 | Continuar con la documentación de las actividades para la formulación y seguimiento del PAAC, teniendo en cuenta el esquema de líneas de defensa, conforme lo establece la acción en el Plan de Mejoramiento. | No se evidencian otros mecanismo de monitoreo de segunda linea diferentes al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC. | 1 | Documentar las actividades para la formulación y seguimiento del PAAC, teniendo en cuenta el esquema de líneas de defensa | Documento para la formulación del PAAC y/o Programa de Transparencia y Ética Pública | Documento elaborado y socializado en la entidad | 1 | OAP | OAP | 2023-04-01 | 2023-12-31 | INCUMPLIDA | EJECUCION | Actividades de formulación del PAAC: Para el componente de Trámites se llevó a cabo un focus group con grandes contribuyentes con el apoyo del DAFP y de la Secretaría General. Para el componente de Integridad se realizó una convocatoria abierta para los funcionarios de la entidad, para la construcción colectiva de las acciones del plan de integridad. Este trabajo conjunto, entre OAP y la STH. Adicionalmente, se convocó de manera abierta mediante un formulario en página web y redes sociales, a los grupos de interés para recibir ideas sobre temas a incluir en el PAAC. Por otra, se publicará, en enero de 2023 la versión preliminar del PAAC, para recibir sugerencias de los grupos de interés. En cuanto al seguimiento, se elaboran informes cuatrimestrales por componente y agregado, de seguimiento al PAAC. Estos informes se remiten a la OCI con el corte de cada cuatrimestre. Complementariamente, se informa que cada líder de componente hace sus respectivos seguimientos de sus acciones. Finalmente, se informa que se elaboran informes consolidados de las políticas de MIPG con periodicidad semestral. Estos informes son remitidos a la Secretaría General. | 0.5 | 50% | 2022-12-31 | 90% | 90% | Desde el esquema de líneas de defensa la OAP reporta reuniones puntuales sobre la gestión del PAAC específicamente para los componentes de trámites, integridad, y la socialización de los temas a incluir en la construcción del PAAC 2023, donde se evidencia la presentación y explicación de su importancia, así como también los registros de asistencia, presentaciones de estas actividades e informes generados por el área. No obstante, no se identifican evidencias entre la OAP y la OACR, como segunda línea de defensa para la gestión del PAAC. | 2023-01-31 | Se han realizado actividades dentro del esquema de líneas de defensa por parte de la OAP para los componentes puntuales del PAAC. No obstante en conjunto entre la OAP y la OACR no se identifican actividades que resultan de suma importancia como responsables de la segunda línea de defensa. Seguimiento realizado por Fabio Salazar | Se formuló cronograma de actividades para la socialización de los instrumentos que permitan realizar actividades para la formulación y seguimiento al PAAC o Programa de Transparencia y Ética Pública, según sea el caso, bajo el esquema de líneas de defensa | 100% | 100% | 2023-03-31 | 1 documento | 100% | Teniendo en cuenta que, con corte a 31/12/2022 la acción se encontraba incumplida. La Oficina Asesora de Planeación - OAP formuló un nuevo Plan de mejoramiento, en el cual se contempla dar cumplimiento a la acción. El nuevo Plan de mejoramiento fue remitido por la dependencia mediante correo electrónico institucional el 10 de abril de 2023; incluyéndose en el Plan de Mejoramiento de Gestión con Código de informe E1-2, hallazgo 16.4 la siguiente actividad: " Documentar las actividades para la formulación y seguimiento del PAAC, teniendo en cuenta el esquema de líneas de defensa" | 2023-04-17 | La OCI, da por terminada la presente acción, para continuar con el seguimiento a la acción reformulada por la OAP en el nuevo Plan de mejoramiento, el cual fue remitido por la dependencia mediante correo electrónico institucional el 10 de abril de 2023; incluyéndose en el Plan de Mejoramiento de Gestión con Código de informe E1-2, hallazgo 16.4. Se replantea la acción con corte al 31/03/2023 Seguimiento realizado por: Zulma Parales (Líder EISCI) | Para el periodo evaluado no se reporta avance en la implementación de mecanismos de monitoreo de segunda línea de defensa en el PAAC, como quiera que la SDH viene adelantando el trabajo para la elaboración para el Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público de la entidad; instrumento en el cual deberán incorporarse los mecanismos mencionados. Como avance de este ejercicio, desde la OAP se ha adelantado Durante el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades: - Revisión del PAAC 2023 y ajuste a una actividad por solicitud de la STH - Identificación de brechas en la implementación de GAB - Registro de actividades en formato de Programa de Transparencia y ética pública - Revisión de las actividades del PAAC 2023 que psaran al prrograma de trasnparecia y ética pública Quedo pendiente la revisión de plan de participación ciudadana para definir si sus actividades deben incluirse en el Programa de transparencia y ética pública. la revisión de las Actividades del PAAC que se mantendrán en el PTEP. Durante el segundo semestre de la vigencia se elaborará el instrumento y se dará cumplimiento a la presente actividad | 1 de 1 | 20% | 2023-06-30 | 1 | 20% | Atendiendo lo informado por la dependencia responsable, en el período de evaluación no se reporta avance en la implementación de mecanismos de monitoreo de segunda línea de defensa en el PAAC, solo se adelantaron actividades previas que deben tenerse en cuenta para la elaboración del documento en la formulación del PAAC y/o Programa de Transparencia y Ética Pública. | 2023-07-11 | Seguimiento realizado por: Zulma Adelina Parales Pérez
111 | 2022 | 8 | EVALUACION AL PROCESO DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2022 | 6.2 | Incumplimiento a la Política de Seguridad de la Información, de la Resolución SDH 000172 del 13 de mayo de 2022, debido al uso de dispositivos externos sin control ni monitoreo, según lo manifestado por los funcionarios de la OIT en las visitas realizadas por el equipo evaluador. | Debilidad en el conocimiento y divulgación de la Política de Seguridad de la Información de la entidad | 1 | Realizar sesiones de divulgación de la Política de Seguridad con los funcionarios de la OIT | Sesiones de divulgación | Número de sesiones de divulgación realizadas/Número de sesiones de divulgación programadas | 2 | OFICINA DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA | DIB | 2023-01-10 | 2023-12-10 | EJECUCION | EJECUCION | [9 empty] | Se ha contactado por correo electrónico al responsable de seguridad de la información de la OACR , solicitándole la programación de la reunión. Como evidencia se presenta el correo remitido. | Cero (0) sesiones de divulgación realizadas | 0% | 2023-03-31 | 0 | 0% | Las evidencias corresponden a las solicitudes de la OIT para realizar la divulgación de la Política de Seguridad, pero no se observa la programación para las sesiones con la OACR. | 2023-04-19 | La Oficina de Control Interno realizó la validación de la gestión realizada por la Oficina de Inteligencia Tributaria respecto a esta acción y teniendo en cuenta que a la fecha del presente seguimiento no se han programado las sesiones de Divulgación, se recomienda acelerar el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento dentro del plazo programado. Seguimiento realizado por Ana Mercedes Rojas R - Irmis Soraya Maldonado S. | Se realizó la primera sesión de capacitación en el mes de Abril y la segunda se tiene prevista para el mes de septiembre. No se tiene cronograma como soporte ya que se solicita directamente por correo al Funcionario Juan Gabriel Otavo de la Oficina de Oficina de Análisis y Control de Riesgo encargado del tema y con quien se gestiono la primera sesión. | Una (1) sesión de divulgación realizada | 60% | 2023-06-30 | (1) sesión de divulgación realizada | 60% | La Oficina de Control Interno observó que se realizó la primera capacitación en el mes de abril con la DIT sobre la política de seguridad de la información y el manejo de dispositivos externos en la OIT. | 2023-07-10 | Se recomienda seguir con las capacitaciones para tener en cuenta lo establecido en la política de seguridad de la información. Seguimiento realizado por: Irmis Maldonado y Ana Mercedes Rojas.
111 | 2022 | 8 | EVALUACION AL PROCESO DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2022 | 6.2 | Incumplimiento a la Política de Seguridad de la Información, de la Resolución SDH 000172 del 13 de mayo de 2022, debido al uso de dispositivos externos sin control ni monitoreo, según lo manifestado por los funcionarios de la OIT en las visitas realizadas por el equipo evaluador. | Insuficiencia en las especificaciones del hardware de la entidad que los funcionarios utilizan para generar las poblaciones | 2 | Solicitar a la Dirección de Informática y Tecnología, la revisión y monitoreo de dispositivos externos de almacenamiento que los funcionario de la OIT requieran conectar al equipo de escritorio | Mesa de trabajo para coordinar la revisión y monitoreo | Número de mesa de trabajo realizadas | 2 | OFICINA DE INTELIGENCIA TRIBUTARIA | DIB | 2023-01-10 | 2023-12-10 | EJECUCION | EJECUCION | [9 empty] | El día 17 de febrero de 2023 se realizó mesa de trabajo con funcionarios de la OACR, LA DIT y la OIT en la cual se indicó por parte del Oficial de Seguridad de la Información, una vez planteada la revisión y monitoreo, que la prohibición en la conexión de discos duros es taxativa en los equipos de escritorio. Por lo anterior, se recomendó corregir la insuficiencia de espacio en los equipos mediante el uso del Servicio ONEDRIVE. Las instrucciones del manejo del mencionado servicio se remitieron por correo electrónico el día 09 de marzo de 2023 a los funcionario de la OIT. Como evidencia se presentan el correo de solicitud firma acta, acta reunión, correo a equipo OIT y video adjunto. | Una (1) Mesa de trabajo realizada | 50% | 2023-03-31 | 1/2. | 40% | Se evidencia reunión con funcionarios de las áreas de OACR, OIT y DIT para el análisis de la seguridad de la Información en la OIT , la revisión y monitoreo y se impartieron lineamiento para el manejo de la información del área en ONEDRIVE, con el fin de tener mejor uso y control. | 2023-04-19 | Se recomienda realizar periódicamente el análisis y monitoreo por parte de las oficinas mencionadas para la eficacia de la seguridad de la información de la OIT. Seguimiento realizado por: Irmis Soraya Maldonado S. y Ana Mercedes Rojas R. | Se realizó la primera sesión en el mes de Febrero y la segunda se tiene prevista entre los meses de octubre y noviembre, en esta se evaluará la efectividad de la propuesta implementada. No se tiene cronograma como soporte ya que se cita directamente a los participantes de la primera mesa. | Una (1) Mesa de trabajo realizada | 60% | 2023-06-30 | Una (1) Mesa de trabajo realizada | 60% | La oficina de Control Interno observó que se programó la mesa de trabajo en el segundo semestre para validar la efectividad de la propuesta en la primera mesa de trabajo. | 2023-07-10 | Se sugiere efectuar las actividades planteadas de la acción en el tiempo establecido. Seguimiento realizado por: Irmis Maldonado y Ana Mercedes Rojas.
111 | 2022 |  | Auditoría de Gestión al Proceso de Inversiones, Estrategias de Inversión, Gestión de Inversiones y Excedentes de liquidez | 2 | Inconsistencia en la aprobación de solicitud de traslado de recursos de moneda extranjera como parte del proceso integral de compra de divisas, que fue aprobado y firmado el 9 de marzo de 2022 por el Subdirector de Planeación Financiera e Inversiones, Fabio Aguilar Castaño, quien, para esa fecha, ya no se encontraba desempeñando este cargo en la DDT, toda vez que, presentó renuncia y laboró en la entidad hasta el 4 de marzo de 2022, incumpliendo el procedimiento 106-P-02 COMPRA Y/O VENTA DE MONEDA EXTRANJERA Actividad 10 Generar soportes y obtener firmas, “formato 106-F-04 Solicitud de traslado de recursos de moneda extranjera” lo que evidenció ausencia de aplicación de controles para el riesgo SDH098R “Errores en el registro de las operaciones diarias (movimiento diario)”. | Débiles controles en la verificación aprobación de solicitudes de traslados de recursos de moneda extrajera | 1 | Diseñar e implementar una lista de chequeo (control) diario de verificación aprobación de solicitudes de traslados de recursos de moneda extrajera - Actualización procedimiento. | Lista de chequeo | Lista de chequeo diario diseñada/Lista de chequeo diaria implementada | Una lista de chequeo diaria de verificación aprobación de solicitudes de traslados de recursos de moneda extrajera | OFICINA DE INVERSIONES | DDT | 2022-12-12 | 2023-06-30 | EJECUCION | INCUMPLIDA | [9 empty] | No se ha iniciado con la Acción | [8 empty] | "Como es de conocimiento institucional, la Oficina Asesora de Planeación emitió el pasado 11 de enero del año en curso, el Boletín de Calidad No.114 (versión 1), el cual se encuentra motivado por la “Actualización documentación del SG por la implementación de BogData y del software para la administración del Sistema de Gestión, y la optimización del Mapa de Procesos”. Adicionalmente se establece como justificación de este Boletín de Calidad: “En el marco de la operación, desarrollo y administración por parte de la SDH del sistema de información BogData, la estabilización de la operación de los procesos y el análisis de sus interacciones; así como, la transición a la actual estructura del mapa de procesos y el desarrollo de las actividades definidas para la implementación del nuevo software para la administración del Sistema de Gestión. Las dependencias de la SDH se encuentran actualizando la documentación asociada; por lo tanto, se hace necesario realizar las siguientes precisiones”. Por lo anterior, todos los procesos de la entidad, incluido el proceso CPR-106, se encuentran actualizando los diferentes documentos de calidad, incluidos los procedimientos." | Lista de chequeo diario diseñada/Lista de chequeo diaria implementada | Una lista de chequeo diaria de verificación aprobación de solicitudes de traslados de recursos de moneda extrajera, 30-06-2023 Adjuntamos la lista de chequeo diseñada para los fines pertinentes | 2023-06-30 | Lista Implementada: 0,75 Lista de chequeo Diseñada = 1 | 87.5% | La Oficina de Gestión de Inversiones, realiza el diseño de la lista de chequeo y se presentan evidencias del inicio del proceso de formalización y actualización del Procedimiento 106-P-02 Compra y Venta de Moneda Extranjera en el Sistema Integrado de Gestión. En la revisión del Aplicativo MIGEMA al consultar el documento se despliega un mensaje que informa que el Documento presenta una versión en flujo de actualización radicada el 29 junio del 2023, por lo cual no se puede calificar como terminada la acción dado que aún no ha sido formalizada e implementada. | 2023-07-11 | Realizar seguimiento en el trimestre jul- sept 2023 para constatar que la actualización se efectuó en MIGEMA lo que sería prueba del inicio formal de la implementación. Seguimiento realizado por: Víctor Hernández
111 | 2022 | E2 | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 15.5 | La entidad analiza periodicamente su caracterización de usuarios o grupos de valor, a fin de actualizarla cuando sea pertinente | Se evidenció documento "Caracterización de grupos de valor e interés", versión 5, vigencia 2021, sin embargo, se presenta debilidad en la aplicación del control debido a que al revisar la caracterización de los grupos de valor se identifica la necesidad de actualizarla y terminada la vigencia 2022 la actualización no se ha concluido. | 1 | Actualizar la caracterización de los grupos de valor de la SDH | Actualización documento de caracterización de grupos de valor | Documento actualizado | 1 | Oficina Asesora de Planeación | OAP | 2023-04-01 | 2023-11-30 |  | EJECUCION | [18 empty] | Durante el periodo evaluado se diseñó del modelo de servicio, el cual está conformado entre otros documentos por la Caracterización Grupos de Interés 2023. Se continuará con el ejercicio con el fin de actualizar el documento en el plazo fijado. Se adjunta como evidencia: a) Presentación Caracterización Grupos de Interes SDH -Proceso modelo de servicio | 1 de 1 | 50% | 2023-06-30 | 1 | 50% | Conforme lo informado por la dependencia, durante el período evaluado se diseñó del modelo de servicio, el cual está conformado entre otros documentos por la caracterización de los Grupos de Interés 2023. Se evidenció presentación de Caracterización Grupos de Interes SDH -Proceso modelo de servicio. | 2023-07-11 | Seguimiento realizado por: Zulma Adelina Parales Pérez
111 | 2022 | E2 | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 2.1 | Continuar con la revisión de la Resolución SHD No. 000062 del 31 de diciembre de 2015, que actualiza el Modelo Estándar de Control Interno, dado que el Decreto 943 de 2014 fue derogado por el Decreto 1083 de 2015 y la actualización del MECI se efectuó a través del Manual Operativo del MIPG – Decreto 1499 de 2017. Dicha Resolución requiere actualización | Resolución no contempla el Modelo Estándar de Control Interno actualizado, conforme el Dec. 1499 de 2017. | 1 | Actualizar la Resolución No. SDH-000062 del 31 de diciembre de 2015, incorporando la actualización del MECI de conformidad con el MIPG y su manual operativo, así como lo correspondiente al funcionamiento del CICCI | Actualización resolución MECI | Resolución actualizada y socializada en la entidad | 1 | Oficna Asesora de Planeación | OAP | 2023-04-01 | 2023-06-30 |  | INCUMPLIDA | [18 empty] | Durante el periodo evaluado, se socializó en la sesión No. 4 del CIGD del 14 de abril de 2023, el proyecto de resolución por la cual se actualiza el MECI de la SDH. Esta resolución fue publicada para comentarios de la ciudadanía en Legalbog del 14 al 27 de abril sin que se hubieran recibido comentarios. También se socializó por Hacienda al Día, sin comentarios por parte de los colaboradores. El proyecto de acto administrativo se remitió para revisión de la Subdirección Jurídica el 25 de abril de 2023 y actualmente, se encuentra en trámite de firma de la Subsecretaría General y el Secretario Distrital de Hacienda. Se adjunta como evidencia: a) Presentación Sesión No. 4 CIGD b) Proyecto de resolución c) Certificado de publicación en legalbog d) Correo electrónico remisión correo electrónico a Subsecretaría Jurídica e) Correo electrónico remisión Dirección Jurídica - Trámite firmas | 1 de 1 | 90% | 2023-06-30 | 1 | 90% | De acuerdo con los soportes dados por la Oficina Asesora de Planeación, se pudo evidenciar la socialización del proyecto de resolución por la cual se actualiza el MECI en la entidad, mediante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 14/04/2023, adicionalmente la revisión de la Dirección Jurídica y publicación para comentarios. La resolución se encuentra en trámite de firmas por parte de la Subsecretaria General, para ser firmada posteriormente por el Secretario de Hacienda. Sin embargo y teniendo en cuenta que la fecha de finalización de la acción era el 30 de junio de 2023, al corte de este seguimiento, no se dio cumplimiento al 100% de la actividad, debido a que el resultado del indicador es la "Resolución actualizada y socializada en la entidad". | 2023-07-11 | Se recomienda realizar las acciones conducentes para cumplir con el 100% de la actividad, teniendo en cuenta que la acción finalizó el 30/06/2023. Seguimiento realizado por: Zulma Adelina Parales Pérez
Note on B4: Registre el año en el que se realizó la auditoria
Note on C4: En el caso de la Contraloría: el código que el informe final. En caso de la OCI: El año y el # consecutivo de auditoria (Ejemplo: 2017-01)
Note on D4: Relacione el nombre de la auditoria descrito en la portada del informe final.
Note on E4: Relacione el numeral del hallazgo descrito en el informe final.
Note on G4: Registre la causa principal que originó la situación detectada, para definir la causa utilice al instructivo 06-I-02 “Gestión para la solución de problemas”
Note on H4: Registre de forma consecutiva el número de la acción por hallazgo (Máximo de 3 dígitos)
Note on I4: Registre la acción que realizará para subsanar o corregir el hallazgo. Inicie con un verbo en infinitivo. (Máximo 500 caracteres)
Note on J4: Registre el nombre del indicador (Máximo 100 caracteres)
Note on K4: Determine las variables y la correspondiente fórmula del indicador (Máximo 200 caracteres)
Note on L4: Señale la medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable (Número o porcentaje)
Note on M4: Indique la(s) dependencias que participan en la ejecución de las acciones propuestas
Note on N4: Indique la dependencia responsable de reportar la información
Note on O4: (AAAA/MM/DD)
Note on P4: (AAAA/MM/DD)
Note on S4: Describa las actividades realizadas para lograr el avance obtenido a este corte trimestral. Así mismo, relacione las evidencias y su ubicación, para facilitar el seguimiento. Esta descripción debe ser coherente con la meta propuesta y el resultado del indicador. (máximo 600 caracteres)
Note on T4: Registre el valor de este trimestre para cada una de las variables que conforman la fórmula del indicador, de acuerdo con las evidencias analizadas (Máximo 300 caracteres)
Note on U4: Es el resultado de aplicar la fórmula del indicador este trimestre. (Número con dos decimales).
Note on V4: Indique la fecha en la que realizó el análisis y reportó el avance este trimestre (en formato AAAA/MM/DD).
Note on W4: Registre el valor de este trimestre para cada una de las variables que conforman la fórmula del indicador de acuerdo con las evidencias verificadas (Máximo 300 caracteres)
Note on X4: Califique el avance de la acción teniendo en cuenta el seguimiento registrado por el responsable, el resultado del indicador y el análisis de las evidencias de este trimestre. (Número de 0 a 100 con formato de porcentaje).
Note on Y4: Describa lo que evidenció respecto al avance reportado este trimestre. Analice el % cumplimiento obtenido y relacione brevemente las evidencias respectivas y su ubicación, para argumentar este avance. Esta descripción debe ser coherente con la meta propuesta y el resultado del indicador. (máximo 600 caracteres).
Note on Z4: Indique la fecha en la que realizó el seguimiento este trimestre (en formato AAAA/MM/DD).
Note on AA4: Utilice este campo si se requiere ampliar o aclarar algún asunto en particular con respecto al seguimiento realizado. Así mismo registre el(los) NOMBRE(s) DE(Los) FUNCIONARIO(s) que realizó(aron) el seguimiento.
Note on AB4: Describa las actividades realizadas para lograr el avance obtenido a este corte trimestral. Así mismo, relacione las evidencias y su ubicación, para facilitar el seguimiento. Esta descripción debe ser coherente con la meta propuesta y el resultado del indicador. (máximo 600 caracteres)
Note on AC4: Registre el valor de este trimestre para cada una de las variables que conforman la fórmula del indicador, de acuerdo con las evidencias analizadas (Máximo 300 caracteres)
Note on AD4: Es el resultado de aplicar la fórmula del indicador este trimestre. (Número con dos decimales).
Note on AE4: Indique la fecha en la que realizó el análisis y reportó el avance este trimestre (en formato AAAA/MM/DD).
Note on AF4: Registre el valor de este trimestre para cada una de las variables que conforman la fórmula del indicador de acuerdo con las evidencias verificadas (Máximo 300 caracteres)
Note on AG4: Califique el avance de la acción teniendo en cuenta el seguimiento registrado por el responsable, el resultado del indicador y el análisis de las evidencias de este trimestre. (Número de 0 a 100 con formato de porcentaje).
Note on AH4: Describa lo que evidenció respecto al avance reportado este trimestre. Analice el % cumplimiento obtenido y relacione brevemente las evidencias respectivas y su ubicación, para argumentar este avance. Esta descripción debe ser coherente con la meta propuesta y el resultado del indicador. (máximo 600 caracteres).
Note on AI4: Indique la fecha en la que realizó el seguimiento este trimestre (en formato AAAA/MM/DD).
Note on AJ4: Utilice este campo si se requiere ampliar o aclarar algún asunto en particular con respecto al seguimiento realizado. Así mismo registre el(los) NOMBRE(s) DE(Los) FUNCIONARIO(s) que realizó(aron) el seguimiento.
Note on AK4: Describa las actividades realizadas para lograr el avance obtenido a este corte trimestral. Así mismo, relacione las evidencias y su ubicación, para facilitar el seguimiento. Esta descripción debe ser coherente con la meta propuesta y el resultado del indicador. (máximo 600 caracteres)
Note on AL4: Registre el valor de este trimestre para cada una de las variables que conforman la fórmula del indicador, de acuerdo con las evidencias analizadas (Máximo 300 caracteres)
Note on AM4: Es el resultado de aplicar la fórmula del indicador este trimestre. (Número con dos decimales).
Note on AN4: Indique la fecha en la que realizó el análisis y reportó el avance este trimestre (en formato AAAA/MM/DD).
Note on AO4: Registre el valor de este trimestre para cada una de las variables que conforman la fórmula del indicador de acuerdo con las evidencias verificadas (Máximo 300 caracteres)
Note on AP4: Califique el avance de la acción teniendo en cuenta el seguimiento registrado por el responsable, el resultado del indicador y el análisis de las evidencias de este trimestre. (Número de 0 a 100 con formato de porcentaje).
Note on AQ4: Describa lo que evidenció respecto al avance reportado este trimestre. Analice el % cumplimiento obtenido y relacione brevemente las evidencias respectivas y su ubicación, para argumentar este avance. Esta descripción debe ser coherente con la meta propuesta y el resultado del indicador. (máximo 600 caracteres).
Note on AR4: Indique la fecha en la que realizó el seguimiento este trimestre (en formato AAAA/MM/DD).
Note on AS4: Utilice este campo si se requiere ampliar o aclarar algún asunto en particular con respecto al seguimiento realizado. Así mismo registre el(los) NOMBRE(s) DE(Los) FUNCIONARIO(s) que realizó(aron) el seguimiento.
Note on P11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambia fecha de 31/03/2023 a 31/05/2023 por solicitud correo fecha 15/03/2023. Correo de respuesta de aprobado al área por parte de la OCI el 17/03/2023