## Introducción
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020
El Plan Institucional de Participación Ciudadana 2020 de la Secretaría Distrital de Hacienda busca fortalecer la relación con los ciudadanos y grupos de valor; así como la interacción y diálogo a través del fomento y promoción de los mecanismos de participación ciudadana en las etapas de la gestión pública (procesos de planeación, gestión y evaluación), con el fin de fomentar la transparencia y el mejoramiento del servicio público en el Distrito Capital. En este sentido, el presente Plan contiene las acciones que la Secretaría Distrital de Hacienda realizará durante la vigencia 2020 en aras de contar con las condiciones institucionales para la implementación de la Política de Participación Ciudadana y los espacios de diálogo habilitados para los ciudadanos y diferentes grupos de valor, con el fin que promover la participación ciudadana y el control social en las diferentes etapas de gestión pública.

## PIPC 2020
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020
COMPONENTE ESTRATÉGICO | [10 empty] | PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | REFERENTE MIPG |  |  | PRESUPUESTO ASOCIADO
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD | ÁREA | OBJETIVO ESPECÍFICO PARTICIPACIÓN | POBLACIÓN OBJETIVO | FORMA DE PARTICIPACIÓN |  | META | INDICADOR CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | RECURSOS INVOLUCRADOS |  |  | CRONOGRAMA | [6 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Clasificación Ciclo Gestión | Tipo Instancia | Canal y Metodología | Rubro o Proyecto | Meta del Proyecto | Presupuesto programado | Presupuesto Invertido
[11 empty] | ACTIVIDADES | Tipo de Actividad |  | Ejecución Actividad
|  |  |  | VINCULANTE | INFORMATIVA O DE CONSULTA |  |  | HUMANO | INFORMÁTICOS Y FÍSICOS | ECONÓMICOS | Descripción Actividad | Actividad Condiciones Institucionales | Espacio de participación | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 4 Trim
Establecer un modelo de atención que facilite la interacción con los grupos de interés, y brinde soluciones oportunas, claras y eficientes. | Oficina de Atención al Ciudadano | Caracterizar a los grupos de valor de la SDH para identificar su nivel de participación en el ciclo de la gestión, así como temas de interés | Ciudadanos, grupos de valor y demás partes interesadas | N/A | N/A | Caracterización de grupos de valor para la participación ciudadana | Documento con caracterización | X | X | X | Diseño y aplicación de herramienta para caracterización de grupos de valor a través de la encuesta que aplica la Oficina Asesora de Planeación | X |  | X | X |  |  | Jefe Oficina de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | Diagnóstico | N/A | Encuesta | N/A | N/A | N/A | N/A
[11 empty] | Análisis de información y generación de documento con caracterización de grupos de valor identificando nivel de participación en el ciclo de la gestión, así como los temas de interés | X |  |  |  | X | X
Establecer un modelo de atención que facilite la interacción con los grupos de interés, y brinde soluciones oportunas, claras y eficientes. | Oficina de Atención al Ciudadano | Conformar equipo técnico que lidere el proceso de planeación e implementación de la política de participación ciudadana y los ejercicios de participación ciudadana | N/A | N/A | N/A | Conformación de equipo técnico de participación | Formalización del equipo técnico | X | N/A | N/A | Diseñar propuesta y gestionar formalización para conformar equipo técnico de participación | X |  | X | X |  |  | Jefe Oficina de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Establecer un modelo de atención que facilite la interacción con los grupos de interés, y brinde soluciones oportunas, claras y eficientes. | Oficina de Atención al Ciudadano | Realizar capacitación a los servidores de la SDH asignados por las áreas que participan en el plan de participación. | Funcionarios Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | N/A | N/A | Funcionarios de la SDH asignados por las áreas, capacitados en la política de participación ciudadana | No. de servidores capacitados / No. de servidores proyectados | X | N/A | N/A | Capacitación de la política de participación ciudadana, a los servidores de la SDH asignados por las áreas que participan en el plan de participación | X |  |  |  | X |  | Jefe Oficina de Atención al Ciudadano | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Orientar el talento humano al logro de los objetivos institucionales, fortaleciendo las competencia, la calidad de vida laboral y afianzando el sentido de pertenencia para mejorar el servicio. | Dirección de Gestión Corporativa - Subdirección del Talento Humano | Identificar mediante la encuesta de satisfacción de los grupos de valor de la SDH, las necesidades de los funcionarios para la construcción de los planes de Bienestar y Capacitación de la Subdirección del Talento Humano | Funcionarios Secretaría Distrital de Hacienda - SDH | N/A | X | Identificar las necesidades de los funcionarios para la construcción de los planes de Bienestar y capacitación de la Subdirección del Talento Humano para el 2021 | Encuesta aplicada | X | X | N/A | Diseñar las preguntas para que sean incluidas en el cuestionario de la encuesta de satisfacción que aplica la Oficina Asesora de Planeación, para identificar las necesidades que tienen los servidores públicos de la SDH y que puedan ser incluidas en los planes de capacitación y bienestar, a cargo de la Subdirección de Talento Humano para la vigencia 2021 |  | X |  |  |  | X | Subdirector del Talento Humano | Formulación | Otros espacios de participación | Encuesta virtual | N/A | N/A | N/A | N/A
Establecer un modelo de atención que facilite la interacción con los grupos de interés, y brinde soluciones oportunas, claras y eficientes. | Oficina de Análisis y Control de Riesgo | Promover la participación ciudadana para recibir por parte de los diferentes grupos de valor observaciones y/o sugerencias a la matriz y el mapa de riesgos de corrupción de la SDH. | Ciudadanos, grupos de valor y demás partes interesadas | N/A | X | Matriz y mapa de riesgo de corrupción, puesto a consulta de los diferentes grupos de valor, para recibir observaciones y/o sugerencias | Matriz y mapa de riesgo de corrupción puesto a consulta de los grupos de valor de la SDH, antes del 31 de enero de 2020 | X | X | N/A | Puesta a consulta ciudadana de la matriz y del mapa de riesgo de corrupción para recibir, analizar e identificar las sugerencias y opiniciones de los grupos de valor, para que acorde con la pertinencia sean incluidas en la matriz y mapa de riesgos de corrupción |  | X | X |  |  |  | Jefe Oficina de Análisis y Control de Riesgo | Formulación | Otros espacios de participación | Portal Web de la SDH Participación vía correo electrónico a la dirección opineriesgoscorrupcion@shd.gov.co | N/A | N/A | N/A | N/A
Implementar nuevos estándares de gestión financiera y fiscal orientados a la eficiencia del ingreso, el gasto y que promuevan la diversificación de fuentes en la financiación del Plan de Desarrollo, bajo parámetros de evaluación y seguimiento de riesgos en un ambiente de control. | Dirección Distrital de Crédito Público (DDCP) | Diálogo directo con los agentes del mercado financiero (intermediado y no intermediado) para identificar aspectos coyunturales del mismo. | Banca Multilateral, Bancas de Fomento, Banca Pública Extranjera, Banca Comercial Nacional e Internacional u otros agentes del mercado financiero. | N/A | X | Identificación de aspectos coyunturales del mercado financiero que aporten a la definición de las condiciones financieras del endeudamiento del Distrito Capital. | 4 reuniones | X | N/A | N/A | Realizar 4 reuniones con los agentes del mercado financiero durante los cuatro trimestres del año, para identificar aspectos coyunturales del mismo. |  | X | X | X | X | X | Director Distrital de Crédito Público | Formulación | Otros espacios de participación | Reuniones presenciales en las cuales se efectúe un diálogo sobre la condiciones generales del mercado financiero. | N/A | N/A | N/A | N/A
Establecer un modelo de atención que facilite la interacción con los grupos de interés, y brinde soluciones oportunas, claras y eficientes. | Oficina Asesora de Planeación | Establecer espacios de diálogo con los grupos de valor que permitan dar a conocer la gestión de la Entidad, e identificar sus necesidades y expectativas. | Ciudadanos, grupos de valor y demás partes interesadas | N/A | X | Realizar un (1) espacio de diálogo alternativo para dar a conocer la gestión de la Entidad | Un (1) evento al año (foro, diálogo, encuentro) | X | X | X | Realizar un espacio de diálogo alternativo con los grupos de valor para dar a conocer los resultados de la gestión institucional y permitir que puedan ejercer control social |  | X |  |  | X | X | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Evaluación | Otros espacios de participación | DIÁLOGOS CIUDADANOS “Metodología del proceso de Rendición de cuentas de la Administración Distrital y Local de la vigencia 2019” y lineamientos Circular 001 de 2019 de la Veeduría Distrital, de conformidad con el art. 4 Acuerdo Distrital 380 de 2009, y los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, que establecen las directrices para la participación ciudadana en la gestión pública y la rendición de cuentas como control social. | N/A | N/A | N/A | N/A
Establecer un modelo de atención que facilite la interacción con los grupos de interés, y brinde soluciones oportunas, claras y eficientes. | Oficina Asesora de Planeación | Establecer espacios de diálogo con los grupos de valor que permitan dar a conocer la gestión de la entidad, e identificar sus necesidades y expectativas. | Ciudadanos, grupos de valor y demás partes interesadas | N/A | X | Realizar una (1) audiencia de rendición de cuentas del sector para dar a conocer la gestión del sector | Una (1) audiencia de rendición de cuentas del sector | X | X | X | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas sectorial con los grupos de valor para dar a conocer los resultados de la gestión y permitir que puedan ejercer control social |  | X |  |  | X | X | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Evaluación | Otros espacios de participación | DIÁLOGOS CIUDADANOS “Metodología del proceso de Rendición de cuentas de la Administración Distrital y Local de la vigencia 2019” y lineamientos Circular 001 de 2019 de la Veeduría Distrital, de conformidad con el art. 4 Acuerdo Distrital 380 de 2009, y los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, que establecen las directrices para la participación ciudadana en la gestión pública y la rendición de cuentas como control social. | N/A | N/A | N/A | N/A
Establecer un modelo de atención que facilite la interacción con los grupos de interés, y brinde soluciones oportunas, claras y eficientes. | Direccion Distrital de Presupuesto | Construir y socializar documento sobre proceso de presupuestación de ingresos y gastos del Presupuesto General para ciudadanos | Ciudadanos, grupos de valor y demás partes interesadas | N/A | X | Documento informativo sobre proceso de presupuestación de ingresos y gastos del Presupuesto General | Documento publicado en pagina web | X | X | N/A | Construir y socializar documento informativo sobre proceso de presupuestación de ingresos y gastos del Presupuesto General, previa consulta con los ciudadanos acerca de claridad y lenguaje utilizado en el mismo |  | X |  |  |  | X | Director de Presupuesto | Formulación | Otros espacios de participación | Virtual, consulta ciudadana de documento construido previa publicación | N/A | N/A | N/A | N/A
Establecer un modelo de atención que facilite la interacción con los grupos de interés, y brinde soluciones oportunas, claras y eficientes. | Dirección Distrital de Contabilidad Subdirección de Consolidación, Gestión e Investigación | Identificar mediante encuesta a las entidades distritales, las diferentes necesidades de capacitación | Entidades Distritales | N/A | X | Identificar los temas requeridos por las Entidades Distritales, para ser incluídos dentro del plan de capacitación, a desarrollar por la Subdireccion. | Encuestas realizadas/Encuestas programadas (según procedimientos) | X | X | N/A | Aplicar el formato de encuesta de satisfacción en los eventos de capacitación que aplique, con el fin de identificar los temas requeridos de capacitación por las entidades |  | X | X | X | X | X | Subdirector de Consolidación, Gestión e Investigación | Formulación | Otros espacios de participación | Canal presencial metodología, aplicación de encuesta de satisfacción | N/A | N/A | N/A | N/A
Establecer un modelo de atención que facilite la interacción con los grupos de interés, y brinde soluciones oportunas, claras y eficientes. | Dirección Distrital de Contabilidad Subdirección de Gestión Contable de Hacienda | Identificar mediante mesas de construcción colectiva de los procedimientos de registro contable con las entidades del Distrito, posibles mejoras a los procesos contables | Entidades Distritales | N/A | X | Realizar 4 mesas de trabajo de construcción de procedimientos de registro contable | 4 mesas de trabajo de construcción realizadas | X | X | N/A | Preparar, convocar y llevar a cabo las mesas de trabajo de construcción de documentos técnico contables |  | X | X | X | X | X | Subdirector de Consolidación, Gestión e Investigación | Formulación | Otros espacios de participación | Canal presencial y Mesas de trabajo de diálogo directo con las entidades | N/A | N/A | N/A | N/A
Optimizar los procesos de la Entidad y adoptar sistemas de información modernos, seguros, ágiles y bajo estándares internacionales que contribuyan a la efectividad del servicio. | Dirección Jurídica (SAC-SJH) | Promover la participación ciudadana para recibir observaciones, opiniones, sugerencias o propuestas alternativas de la ciudadanía. Garantizar el principio de transparencia que rige las actuaciones de la administración, así como la participación, acompañamiento y vigilancia de los ciudadanos en los asuntos públicos que interesan a la ciudad. | Ciudadanos, grupos de valor y demás partes interesadas | N/A | X | Publicación de los proyectos de actos administrativos de carácter general que expide la Entidad, en cumplimiento al deber de información al público (artículo 8 numeral 8 de la Ley 1437 de 2011). | Cantidad de proyectos de actos administrativos de carácter general remitidos y/o elaborados/ Cantidad de proyectos de acuerdo publicados | X | X | N/A | Publicar los proyectos de actos administrativos de carácter general de competencia de la SDH para recibir, analizar e identificar las observaciones de la ciudadanía, y acorde con la pertinencia incluirlas en los proyectos normativos |  | X | X | X | X | X | Subdirectora Juridica de Hacienda | Formulación | Otros espacios de participación | Portal web de la SDH Participación vía electrónica | N/A | N/A | N/A | N/A
Optimizar los procesos de la Entidad y adoptar sistemas de información modernos, seguros, ágiles y bajo estándares internacionales que contribuyan a la efectividad del servicio. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Informar los resultados de los temas misionales que viene trabajando la Secretaría Distrital de Hacienda. | Ciudadanos, grupos de valor y demás partes interesadas | N/A | X | Habilitar un espacio de dialogo con los diferentes grupos de valor para informarles los resultados de la gestión insttitucional | Número de ruedas de prensa realizadas con Facebook Live/Número de ruedas solicitadas | X | X | N/A | Realizar ruedas de prensa a través de Facebook Live con el fin de reproducir en tiempo real la actividad e informar de la gestión en temas misionales dando espacio a los medios de comunicación y a la ciudadanía para que formulen inquietudes y presenten sugerencias y observaciones, para que ejerzan control social |  | X |  | X | X | X | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | Evaluación | Otros espacios de participación | Presencial y virtual, presentación de logros en rueda de prensa y dialogo a través de Facebook Live | N/A | N/A | N/A | N/A
Optimizar los procesos de la Entidad y adoptar sistemas de información modernos, seguros, ágiles y bajo estándares internacionales que contribuyan a la efectividad del servicio. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Informar los resultados de los temas misionales que viene trabajando la Secretaría Distrital de Hacienda. | Funcionarios Secretaría Distrital de Hacienda - SDH Entidades Distritales | N/A | X | Habilitar un espacio de diálogo con los funcionarios para informarles los resultados de la gestión institucional | Número de Cafés con el Secretario realizados/Número de Cafés con el Secretario programados | X | X | N/A | En las jornadas de divulgación interna de los temas misionales que viene trabajando la Secretaría Distrital de Hacienda, abrir espacios para que los funcionarios puedan aclarar inquietudes y presentar sugerencias frente a los resultados socializados. |  | X |  | X | X | X | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | Evaluación | Otros espacios de participación | Presencial, reuniones con equipo de trabajo | N/A | N/A | N/A | N/A
Optimizar los procesos de la Entidad y adoptar sistemas de información modernos, seguros, ágiles y bajo estándares internacionales que contribuyan a la efectividad del servicio. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Mostrar resultados de los temas misionales que viene trabajando la Secretaría Distrital de Hacienda | Ciudadanos, grupos de valor y demás partes interesadas | N/A | X | Habilitar un espacio de diálogo con los diferentes grupos de valor para informarles los resultados de la gestión insttitucional | Número de interacciones a través de las redes sociales | X | X | N/A | Enviar mensajes a la ciudadanía (piezas comunicativas) a través de las redes sociales oficiales de la Entidad, donde se informe a los grupos de valor sobre los avances y logros de gestión de las metas institucionales, apoyo las campañas promovidas por la Alcaldía Mayor, habilitando un espacio de contacto permanante con los usuarios para que puedan ejercer control social. |  | X | X | X | X | X | Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones | Evaluación | Otros espacios de participación | Virtual, publicaciones en redes sociales y atención de comentarios | N/A | N/A | N/A | N/A
Afianzar la relación entre los diferentes sectores de cada comunidad y la Dirección de Impuestos de Bogotá, para que el tema tributario sea de fácil comprensión y aplicación para los ciudadanos. | Dirección de Impuestos de Bogotá | Fortalecer los conocimientos de los contribuyentes en materia tributaria, con la implementación de herramientas tecnológicas de fácil acceso y manejo, así como la actualización de normas y procedimientos que le permitan tener su información actualizada. | Ciudadanos, grupos de valor y demás partes interesadas | N/A | X | Realizar acompañamiento a través de acercamientos presenciales con los contribuyentes, mediante participación en 2 ferias de servicio | Cantidad de actividades realizadas /Cantidad de actividades programadas. | X | X | X | En las Ferias de Servicios organizadas por la Alcaldia Mayor de Bogotá, habilitar un espacio a las comunidades del Distrito para para que conozcan información tributaria y la gestión realizada por la Entidad en esta materia |  | X | X | X |  |  | Jefe Oficina Educación Tributaria | Evaluación | Otros espacios de participación | Actividades presenciales, socialización de gestión | N/A | N/A | N/A | N/A
Afianzar la relación entre los diferentes sectores de cada comunidad y la Dirección de Impuestos de Bogotá, para que el tema tributario sea de fácil comprensión y aplicación para los ciudadanos. | Dirección de Impuestos de Bogotá | Fortalecer los conocimientos de los contribuyentes en materia tributaria, con la implementación de herramientas tecnológicas de fácil acceso y manejo, así como la actualización de normas y procedimientos que le permitan tener su información actualizada. | Ciudadanos, grupos de valor y demás partes interesadas | N/A | X | Ejecutar acercamiento de formacion en temas tributarios, nomativos y de presentación de los impuestos distritales. Cantidad 2 | Cantidad de actividades realizadas /Cantidad de actividades programadas. | X | X | X | Realizar formación a diferentes comunidades en temas tributarios e impuestos distritales, para sensibilizar e informar la gestión realizada en recaudo de impuestos |  | X | X | X | X |  | Jefe Oficina Educación Tributaria | Evaluación | Otros espacios de participación | Actividades presenciales, socialización de gestión | N/A | N/A | N/A | N/A
Afianzar la relación entre los diferentes sectores de cada comunidad y la Dirección de Impuestos de Bogotá, para que el tema tributario sea de fácil comprensión y aplicación para los ciudadanos. | Dirección de Impuestos de Bogotá | Fortalecer los conocimientos de los contribuyentes en materia tributaria, con la implementación de herramientas tecnológicas de fácil acceso y manejo, así como la actualización de normas y procedimientos que le permitan tener su información actualizada. | Ciudadanos, grupos de valor y demás partes interesadas | N/A | X | Generar cultura de autoatención por parte de los ciudadanos con aprendizaje del manejo virtual de la información. Cantidad 2 | Cantidad de actividades realizadas /Cantidad de actividades programadas. | X | X | X | Realizar jornadas con la unidad móvil, para desarrollar programas de aprendizaje en temas de manejo de herramientas virtuales, aplicativos electrónicos y canales de gestión de la SDH, acercando la administración al territorio y dando a conocer la gestión realizada por la Entidad. |  | X | X | X | X | X | Jefe Oficina Educación Tributaria | Evaluación | Otros espacios de participación | Actividades presenciales, socialización de gestión | N/A | N/A | N/A | N/A
Afianzar la relación entre los diferentes sectores de cada comunidad y la Dirección de Impuestos de Bogotá, para que el tema tributario sea de fácil comprensión y aplicación para los ciudadanos. | Dirección de Impuestos de Bogotá | Fortalecer los conocimientos de los contribuyentes en materia tributaria, con la implementación de herramientas tecnológicas de fácil acceso y manejo, así como la actualización de normas y procedimientos que le permitan tener su información actualizada. | Ciudadanos, grupos de valor y demás partes interesadas | N/A | X | Realizar una evaluación del proceso de acercamiento con las diferentes comunidades y el impacto de dichas actividades. | Cantidad de actividades realizadas /Cantidad de actividades programadas. | X | X | X | Realizar encuesta de satisfacción a las diferentes comunidades de las localidades en donde se brinda acompañamiento presencial y solución de inquietudes referentes al tema tributario, para identificar necesidades y oportunidades de mejora. |  | X |  | X |  |  | Jefe Oficina Gestion de Servicio | Diagnóstico | Otros espacios de participación | Actividades presenciales, encuesta de satisfacción | N/A | N/A | N/A | N/A
Afianzar la relación entre los diferentes sectores de cada comunidad y la Dirección de Impuestos de Bogotá, para que el tema tributario sea de fácil comprensión y aplicación para los ciudadanos. | Dirección de Impuestos de Bogotá | Fortalecer los conocimientos de los contribuyentes en materia tributaria, con la implementación de herramientas tecnológicas de fácil acceso y manejo, así como la actualización de normas y procedimientos que le permitan tener su información actualizada. | Ciudadanos, grupos de valor y demás partes interesadas | N/A | X | Realizar una actividad de socialización con personas de las comunidades para que expresen sus expectativas frente a la prestacion de nuestros servicios. | Cantidad de actividades realizadas /Cantidad de actividades programadas. | X | X | X | Realizar un Focus Group que permita reunir pequeños grupos de personas de las diferentes comunidades, para recolectar informacion sobre su percepción de los servicios y acompañamientos que brinda la Entidad, para identificar necesidades y posibilidades de mejora |  | X |  |  | X |  | Jefe Oficina Gestion de Servicio | Implementación | Otros espacios de participación | Actividades presenciales, encuesta de satisfacción | N/A | N/A | N/A | N/A
Establecer un modelo de atención que facilite la interacción con los grupos de interés, y brinde soluciones oportunas, claras y eficientes. | Dirección Distrital de Cobro | Fortalecer los conocimientos de los contribuyentes en materia tributaria, con la implementacion de herramientas tecnológicas de fácil acceso y manejo, así como la actualización de normas y procedimientos que le permitan tener su información actualizada. | Entidades Distritales y Localidades | N/A | X | Realizar 10 reuniones, conversatorios o comunicaciones con entidades del nivel central y localidades para identificar necesidades u oportunidades de mejora | Reuniones, conversatorios o comunicaciones realizadas/Reuniones, conversatorios o comunciaciones programadas | X | N/A | N/A | Realizar conciliaciones de cartera e identificar necesidades en las reuniones, conversatorios o comunicaciones con entidades del nivel central y localidades para mejorar el índice de devoluciones de títulos ejecutivos. |  | X | X | X | X | X | Subdirector de Cobro No Tributario | Diagnóstico | Otros espacios de participación | Presencial o virtual a través de conversatorios, reuniones o comunicaciones | N/A | N/A | N/A | N/A
Establecer un modelo de atención que facilite la interacción con los grupos de interés, y brinde soluciones oportunas, claras y eficientes. | Dirección Distrital de Cobro | Establecer espacios de diálogo con los grupos de valor que permitan identificar necesidades y expectativas para la mejora del Proceso de Cobro Tributario y No Tributario. | Ciudadanos, grupos de valor y demás partes interesadas | N/A | X | Realizar encuesta de satisfacción del servicio que permita identificar las necesidades de mejora en los Procesos de Cobro Tributario y No Tributario. | 4 informes de encuestas aplicadas. | X | N/A | N/A | En el proceso de atención a los contribuyentes, deudores y otros usuarios realizar encuestas de satisfacción que permitan identificar mejoras en los Procesos de Cobro |  | X | X | X | X | X | Jefe de Oficina de Gestion del Servicio de Notificaciones | Diagnóstico | Otros espacios de participación | Presencial encuestas de satisfacción a grupos con muestra representativa | N/A | N/A | N/A | N/A
Establecer un modelo de atención que facilite la interacción con los grupos de interés, y brinde soluciones oportunas, claras y eficientes. | Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales | Promover la investigación y el análisis de la hacienda pública y las finanzas territoriales, con énfasis en las del Distrito Capital, a partir de la divulgación de indicadores y documentos sobre el particular. | Ciudadanos, grupos de valor y demás partes interesadas | N/A | X | Puesta a disposición de de los diferentes grupos de valor, del Observatorio Fiscal para la ciudad de Bogotá. | Acceso a la información del Obsevatorio Fiscal para la ciudad de Bogotá | X | X | N/A | Colocar a disposición y acceso la información del Observatorio Fiscal de Bogotá, de los diferentes grupos de valor, promoviendo la generación de contenidos a partir de la misma |  | X |  |  |  | X | Subdirector de Análisis Sectorial | Implementación | Otros espacios de participación | Virtual, socialización y promoción del observatorio | N/A | N/A | N/A | N/A
Establecer un modelo de atención que facilite la interacción con los grupos de interés, y brinde soluciones oportunas, claras y eficientes. | Dirección de Informática y Tecnología | Promover la participación ciudadana para recibir por parte de los diferentes grupos de valor observaciones y/o sugerencias frente a los avances del proyecto Bogdata de la SDH | Funcionarios Secretaría Distrital de Hacienda - SDH Entidades Distritales | X | N/A | Divulgar el estado de avance del Proyecto Bogdata a los funcionarios de la entidad y las entidades distritales | No. de eventos de divulgación realizados / No. de eventos de divulgación avances Bogdata programados | X | N/A | N/A | Reuniones de socialización para divulgar el estado de avance del Proyecto Bogdata a los funcionarios de la Entidad, y las entidades distritales, para identificar propuestas de mejora, necesidades de ajustes y analizar la pertinencia de incluirlas en el desarrollo del proyecto |  | X | X | X | X | X | Director de Informática y Tecnología | Implementación | Otros espacios de participación | Presencial, diálogo directo con los funcionarios | N/A | N/A | N/A | N/A
Establecer un modelo de atención que facilite la interacción con los grupos de interés, y brinde soluciones oportunas, claras y eficientes. | Subsecretaría General | Promover la participación de las poblaciones beneficiarias de las políticas públicas distritales para la coordinación, articulación, concertación y corresponsabilidad entre las organizaciones, grupos poblacionales y la Administración Distrital, para el desarrollo de la Política Pública | Poblaciones beneficiarias de las políticas públicas distritales - Consejos Consultivos | X | N/A | Coordinar, articular y concertar con las polblaciones beneficiarias de las políticas públicas distritales en el marco de la reunión de los consejos consultivos citados | No. de actividades adelantadas / No. De actividades pactadas con las poblaciones beneficiarias de las políticas públicas distritales | X | N/A | N/A | Participar y concertar actividades con las poblaciones beneficiarias de las políticas publicas distritales en el marco de los consejos consultivos citados |  | X | X | X | X | X | Subsecretaría General Oficina Asesora de Planeación Oficina de Atención al Ciudadano | Formulación | Formal Decreto 403 de 2007 - Decreto 224 de 2014 | Presencial diálogo directo con la población beneficiaria de las políticas publicas distritales | N/A | N/A | N/A | N/A
Establecer un modelo de atención que facilite la interacción con los grupos de interés, y brinde soluciones oportunas, claras y eficientes. | Oficina de Atención al Ciudadano | Divulgar a los grupos de valor el Plan de Participación Ciudadana de la SDH para la vigencia 2020 | N/A | N/A | N/A | Campaña de divulgación realizada | Campaña de divulgación realizada | X | X | N/A | Realizar campaña de divulgación a los ciudadanos del plan de participación ciudadana y cuando sufra modificaciones, a través de la publicación en el portal web y/o Hacienda al Día, principalmente. | X |  | X | X | X | X | Jefe Oficina de Atención al Ciudadano | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Establecer un modelo de atención que facilite la interacción con los grupos de interés, y brinde soluciones oportunas, claras y eficientes. | Oficina de Atención al Ciudadano | Diseñar e implementar un protocolo para la implementación de la ruta (antes, durante y después) a seguir en el desarrollo de los espacios de participación ciudadana. | N/A | N/A | N/A | Protocolo de realización de espacios de participación | Documento con protocolo | X | N/A | N/A | Diseño, aprobación y divulgación del protocolo de espacios de participación | X |  | X | X | X | X | Jefe Oficina de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Establecer un modelo de atención que facilite la interacción con los grupos de interés, y brinde soluciones oportunas, claras y eficientes. | Oficina de Atención al Ciudadano | Realizar monitoreo cualitativo y cuantitativo del Plan de Participación Ciudadana de la SDH y consolidación de los espacios | N/A | N/A | N/A | Realizar informe de avance trimestral del Plan de Participación Ciudadana | 4 informes de avance generados y publicados | X | N/A | N/A | Realizar monitoreo trimestral de las actividades adelantadas del Plan de Participación | X |  | X | X | X | X | Jefe Oficina de Atención al Ciudadano | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Establecer un modelo de atención que facilite la interacción con los grupos de interés, y brinde soluciones oportunas, claras y eficientes. | Oficina Asesora de Planeación | Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de participación ciudadana de la SDH desarrollada durante la vigencia 2020 | N/A | N/A | N/A | Realizar informe de seguimiento | Un (1) informe trimestral | X | X | X | Seguimiento trimestral a las actividades contenidas en el plan de participación ciudadana | X |  | X | X | X | X | Jefe Oficina Asesora de Planeación | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Establecer un modelo de atención que facilite la interacción con los grupos de interés, y brinde soluciones oportunas, claras y eficientes. | Oficina de Control Interno | Evaluar el proceso de participación ciudadana de la SHD con base en lo aprobado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | N/A | N/A | N/A | Informe de evaluación del proceso de participación ciudadana | Informe publicado en la página web de la entidad (Link Transparencia y acceso a información pública). | X |  |  | Realizar evaluación del proceso de participación ciudadana | X |  | Acorde con el cronograma aprobado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A