## Hoja2
N.º | Actividad | Inicio | Fecha límite | Responsable
1 | Reunión entidades y organismos Distritales para aclarar dudas | 2026-05-28 | 2026-05-28 | DASCD - DTH
2 | Entrega de plazas publicadas por entidad | 2026-06-18 | 2026-06-18 | DTH
3 | Remisión al operador autorizado de la base de datos con la información que reportan las entidades | 2026-06-18 | 2026-06-18 | DTH
4 | Remisión al DASCD de piezas gráficas y términos y condiciones | 2026-06-22 | 2026-06-23 | DTH
5 | Inscripcion de las plazas en el aplicativo SIDEAP | 2026-06-22 | 2026-06-23 | DASCD - DTH
6 | Verificación de plazas – publicación en la página web del DASCD | 2026-06-23 | 2026-06-23 | DASCD
7 | Inscripciones o postulaciones de los aspirantes | 2026-06-24 | 2026-07-08 | DTH - DASCD - OPERADOR AUTORIZADO
9 | Entrega de hojas de vida por operador autorizado | 2026-07-15 | 2026-07-15 | DTH - OPERADOR AUTORIZADO
10 | Selección de postulantes que cumplen requisitos mínimos | 2026-07-16 | 2026-07-21 | OPERADOR AUTORIZADO - DTH
11 | Selección de candidatos para entrevista | 2026-07-21 | 2026-07-21 | OPERADOR AUTORIZADO - DTH
| Realización de entrevistas | 2026-07-21 | 2026-07-24 | OPERADOR AUTORIZADO - DTH
| Pruebas de conocimiento y psicotécnica | 2026-07-22 | 2026-07-27
12 | Revisión y consolidación de resultados | 2026-07-28 | 2026-07-29 | OPERADOR AUTORIZADO - DTH
13 | Confirmación de selección de pasantes y practicantes | 2026-07-30 | 2026-07-30 | DTH
14 | Recolección de documentación | 2026-07-31 | 2026-08-03 | DTH
15 | Preparación de actos administrativos | 2026-08-04 | 2026-08-06 | DTH
16 | Vinculación | 2026-08-10 |  | DTH