## INIDICE
METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PINAR
PRIORIDADES ASPECTOS CRÍTICOS
SUMATORIA DE LA PRIORIZACIÓN
ORDEN DE LA PRIORIZACIÓN
OBJETIVOS
IDENTIFICACIÓN ASPECTOS CRÍTICOS
PROYECTO 02
PROYECTO 03
PROYECTO 04
PROYECTO 05
PROYECTO 01
PROYECTO 07
PROYECTO 08
PROYECTO 06
MAPA DE RUTA PINAR
HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311

## IDEN ASPECTOS CRÍTICOS
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS
Nº | ASPECTO | RIESGO
1 | Procedimientos desactualizados en el marco del nuevo mapa de procesos y de la entrada en producción de BOGDATA. | SDH072R - Ejecutar inadecuadamente las actividades del proceso.
2 | Insuficiencia en el seguimiento y control a las actividades relacionadas con el proceso de gestión documental. | SDH004R - Administrar en forma inadecuada el ciclo vital de los documentos.
3 | Es necesario articular la planeación definida en el PGD de la SDH a los nuevos requerimientos del Plan de Gobierno 2020 - 2024, respondiendo a la normatividad en materia de gestión documental. | SDH011R - Realizar aplicación inadecuada y/o tener desactualizadas las herramientas archivísticas.
4 | Es conveniente el seguimiento y control en la aplicación de los instrumentos archivísticos, para asegurar la gestión de los documentos de la SDH. | SDH011R - Realizar aplicación inadecuada y/o tener desactualizadas las herramientas archivísticas.
5 | Acumulación de información generada en medio electrónico en ocasión de la emergencia sanitaria, almacenada en sitios compartidos y equipos de funcionarios y contratista. | SDH004R - Administrar en forma inadecuada el ciclo vital de los documentos.
SDH139R - Dificultad para conocer la ubicación de un expediente.
SDH192R - Perdida de documentación.
6 | Normalización de la producción documental en los diferentes soportes (físicos y electrónicos), asegurando el uso de medios tecnológicos y buenas prácticas para la implementación del PGD en la Entidad. | SDH072R - Ejecutar inadecuadamente las actividades del proceso.
8 | Retraso en la aprobación y convalidación de los periodos de TRD de los últimos decretos, lo cual ocasiona diferencias entre la producción documental y los inventarios documentales que deben ser migrados entre los diferentes periodos, por la continua modernización de la Entidad. | SDH004R - Administrar en forma inadecuada el ciclo vital de los documentos.
9 | Se requiere armonizar la conformación en gestión de los expedientes (físicos, electrónicos e híbridos ), su consulta, préstamo y actualización en el marco del programa de gestión de documentos electrónicos, asociados a las funciones de la Entidad, permitiendo evidenciar los registros que soportan las actuaciones de la misma. | SDH004R - Administrar en forma inadecuada el ciclo vital de los documentos.
SDH192R - Perdida de documentación
10 | Insuficiencia en el personal encargado de manejar los archivos de gestión de las diferentes áreas de la Entidad. | SDH139R - Dificultad para conocer la ubicación de un expediente.
SDH192R - Perdida de documentación
11 | Se requiere la identificación y el control de los documentos esenciales y vitales de cada una de las dependencias de la SDH. | SDH192R - Perdida de documentación
12 | Acumulación de carpetas que ya han cumplido tiempos de retención en los archivos de gestión. | SDH004R - Administrar en forma inadecuada el ciclo vital de los documentos.
13 | Es necesario aplicar procesos de descripción documental a nivel de ISADG, que permitan la adecuada migración al momento de la aplicación de TRD de los expedientes electrónicos. | SDH004R - Administrar en forma inadecuada el ciclo vital de los documentos.
14 | Aplicación de las TRD y TVD convalidadas, normalizando el ciclo vital de los documentos. | SDH004R - Administrar en forma inadecuada el ciclo vital de los documentos.
15 | Hace falta formalizar e implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC, en el marco del Plan de Conservación Documental, para asegurar la mejora continua de las condiciones ambientales y la optimización de la capacidad instalada para la guarda y custodia de la documentación que se genera en la Entidad. | SDH054R - Deterioro de expedientes.
16 | Es necesario formalizar e implementar Hace falta formalizar e implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC, en el marco del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, identificando estrategias que permitan de manera integral asegurar las condiciones óptimas para los registros de expedientes del SGDEA de la SDH. | SDH004R - Administrar en forma inadecuada el ciclo vital de los documentos.
SDH192R - Perdida de documentación
17 | Soporte en el SGDEA que garantice el adecuado funcionamiento del esquema actual y la implementación de futuros desarrollos asociados a las herramientas archivísticas de la Entidad. | SDH011R - Realizar aplicación inadecuada y/o tener desactualizadas las herramientas archivísticas
18 | Estabilización de la nueva aplicación de radicación - CRM. | SDH064R - Radicar comunicaciones oficiales de manera equivocada
19 | La entrada en producción de la plataforma BOGDATA, requiere la identificación de los documentos de archivo que se van a producir de la misma y garantizar su migración o almacenamiento en el SGDEA - WCC. | SDH004R - Administrar en forma inadecuada el ciclo vital de los documentos.
20 | Desconocimiento del proceso de Gestión Documental y las funcionalidades del SGDEA-WCC por parte de los funcionarios, debido a la alta rotación de personal en las diferentes áreas, como consecuencia de la modernización institucional y el concurso de la planta definitiva. | SDH072R - Ejecutar inadecuadamente las actividades del proceso.
SDH004R - Administrar en forma inadecuada el ciclo vital de los documentos.
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311

## PRIORI ASPECTOS CRÍTICOS
EJES ARTICULADORES | ASPECTOS CRÍTICOS
| Procedimientos desactualizados en el marco del nuevo mapa de procesos y de la entrada en producción de BOGDATA. | Insuficiencia en el seguimiento y control a las actividades relacionadas con el proceso de gestión documental. | Es necesario articular la planeación definida en el PGD de la SDH a los nuevos requerimientos del Plan de Gobierno 2020 - 2024, respondiendo a la normatividad en materia de gestión documental. | Es conveniente el seguimiento y control en la aplicación de los instrumentos archivísticos, para asegurar la gestión de los documentos de la SDH. | Acumulación de información generada en medio electrónico en ocasión de la emergencia sanitaria, almacenada en sitios compartidos y equipos de funcionarios y contratista. | Normalización de la producción documental en los diferentes soportes (físicos y electrónicos), asegurando el uso de medios tecnológicos y buenas prácticas para la implementación del PGD en la Entidad. | Implementación y estabilización de la nueva aplicación de radicación - CRM. | Retraso en la aprobación y convalidación de los periodos de TRD de los últimos decretos, lo cual ocasiona diferencias entre la producción documental y los inventarios documentales que deben ser migrados entre los diferentes periodos, por la continua modernización de la Entidad. | Se requiere armonizar la conformación en gestión de los expedientes (físicos, electrónicos e híbridos ) y su consulta, préstamo y actualización en el marco del programa de gestión de documentos electrónicos, asociados a las funciones de la Entidad, permitiendo evidenciar los registros que soportan las actuaciones de la misma. | Insuficiencia en el personal encargado de manejar los archivos de gestión de las diferentes áreas de la Entidad. | Se requiere la identificación y el control de los documentos esenciales y vitales de cada una de las dependencias de la SDH. | Acumulación de carpetas que ya han cumplido tiempos de retención en los archivos de gestión. | Es necesario aplicar procesos de descripción documental a nivel de ISADG, que permitan la adecuada migración al momento de la aplicación de TRD de los expedientes electrónicos. | Aplicación de las TRD y TVD convalidadas, normalizando el ciclo vital de los documentos. | Soporte en el SGDEA que garantice el adecuado funcionamiento del esquema actual y la implementación de futuros desarrollos asociados a las herramientas archivísticas de la Entidad. | La entrada en producción de la plataforma BOGDATA, requiere la identificación de los documentos de archivo que se van a producir desde la misma y garantizar su migración o almacenamiento en el SGDEA - WCC. | Desconocimiento del proceso de Gestión Documental y las funcionalidades del SGDEA-WCC por parte de los funcionarios, debido a la alta rotación de personal en las diferentes áreas, como consecuencia de la modernización institucional y el concurso de la planta definitiva. | Hace falta formalizar e implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC, en el marco del Plan de Conservación Documental, para asegurar la mejora continua de las condiciones ambientales y la optimización de la capacidad instalada para la guarda y custodia de la documentación que se genera en la Entidad. | Es necesario formalizar e implementar Hace falta formalizar e implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC, en el marco del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, identificando estrategias que permitan de manera integral asegurar las condiciones óptimas para los registros de expedientes del SGDEA de la SDH.
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados. | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X
Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión de documentos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X
Se tiene establecida la Política de Gestión Documental. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X
Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados medibles. | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X |  | X |  |  | X | X | X
Se documentan procesos o actividades de gestión de documentos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X
Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
El personal de la Entidad conoce la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X
Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Total de criterios impactados | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 2 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Se cuenta con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad de la información. | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos. | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X
Se tienen los esquemas de comunicación en la Entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos. | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X
Existen esquemas de capacitación y formación internos para la gestión de documentos, articulados con el Plan Institucional de Capacitación. | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Se cuenta con instrumentos archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos. | X | X |  | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  |  | X
El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinatarias a la administración de la información de la Entidad. | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información. | X | X | X |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  |  | X | X | X
Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X
Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en Línea (GEL). | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  |  | X | X | X
Se cuenta con canales (locales y en línea) de servicio, atención y orientación al ciudadano.
Total de criterios impactados | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5
PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la preservación y conservación a largo plazo de los documentos. | X |  |  |  | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Se tiene un esquema de metadatos integrando a otros sistemas de gestión. | X |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X
Se cuenta con archivos centrales e históricos. | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  |  | X | X | X
La conservación y preservación se basan en la normatividad, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la Entidad. | X |  | X | X | X |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Se cuenta con el Sistema Integrado de Conservación (SIC). | X |  |  | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Se tiene la infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica. |  |  |  | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Se cuenta con procesos documentados de valoración y disposición final. | X |  |  |  | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  |  | X | X | X
Están implementados estándares que garantizan la preservación y conservación de los documentos. | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X | X | X |  | X |  | X | X | X
Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados. |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X |  | X
Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad del negocio. | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Total de criterios impactados | 8 | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | 4 | 10 | 9 | 0 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 3 | 10 | 8 | 9
ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD
Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información. | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X
Se tienen herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la Entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos. | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X
Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros. | X |  | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  | X | X | X
Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos. | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  | X
Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico en cumplimento de los procesos establecidos. | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X
Se encuentra estandarizada la administración, gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y los procesos archivísticos. | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X |  | X
Se han implementado mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas. | X |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  | X | X |  |  | X
Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano que le permite la participación e interacción. |  |  |  | X |  |  | X | [7 empty] | X |  | X
Se cuenta con modelos para la identificación, la evaluación y el análisis de riesgos. | X | X | X | X | X |  |  | X | [6 empty] | X |  | X
Se tienen directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, al acceso y a los sistemas de información. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X |  | X
Total de criterios impactados | 9 | 2 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 2 | 5
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN
La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X
Se tiene articulada la Política de Gestión Documental con los sistemas y modelos de gestión de la Entidad. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X
Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la SDH. |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X
Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Se cuenta con un Sistema de Gestión Documental basado en estándares nacionales e internacionales. | X |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio. | X |  | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
Se cuenta con procesos de mejora continua. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |  | X | X
Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la Entidad. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y de las áreas frente a los documentos. | X |  | X | X | X |  | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X | X | X | X
La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la Entidad. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X
Total de criterios impactados | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 0 | 5 | 7 | 4 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 6
| 45 | 27 | 36 | 41 | 48 | 37 | 39 | 43 | 44 | 10 | 29 | 38 | 32 | 40 | 42 | 35 | 46 | 34 | 33
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311

## SUMATORIA DE LA PRIORIZACIÓN
ASPECTO CRÍTICO | EJES ARTICULADORES |  |  |  |  | TOTAL
| ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS | ACCESO A LA INFORMACIÓN | PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN | ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN
Procedimientos desactualizados en el marco del nuevo mapa de procesos y de la entrada en producción de BOGDATA. | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 45
Insuficiencia en el seguimiento y control a las actividades relacionadas con el proceso de gestión documental. | 10 | 9 | 0 | 2 | 6 | 27
Es necesario articular la planeación definida en el PGD de la SDH a los nuevos requerimientos del Plan de Gobierno 2020 - 2024, respondiendo a la normatividad en materia de gestión documental. | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 36
Es conveniente el seguimiento y control en la aplicación de los instrumentos archivísticos, para asegurar la gestión de los documentos de la SDH. | 10 | 6 | 7 | 9 | 9 | 41
Acumulación de información generada en medio electrónico en ocasión de la emergencia sanitaria, almacenada en sitios compartidos y equipos de funcionarios y contratista. | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 48
Normalización de la producción documental en los diferentes soportes (físicos y electrónicos), asegurando el uso de medios tecnológicos y buenas prácticas para la implementación del PGD en la Entidad. | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 37
Estabilización de la nueva aplicación de radicación - CRM. | 8 | 8 | 4 | 9 | 10 | 39
Retraso en la aprobación y convalidación de los periodos de TRD de los últimos decretos, lo cual ocasiona diferencias entre la producción documental y los inventarios documentales que deben ser migrados entre los diferentes periodos, por la continua modernización de la Entidad. | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | 43
Se requiere armonizar la conformación en gestión de los expedientes (físicos, electrónicos e híbridos ) y su consulta, préstamo y actualización en el marco del programa de gestión de documentos electrónicos, asociados a las funciones de la Entidad, permitiendo evidenciar los registros que soportan las actuaciones de la misma. | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 44
Insuficiencia en el personal encargado de manejar los archivos de gestión de las diferentes áreas de la Entidad. | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10
Se requiere la identificación y el control de los documentos esenciales y vitales de cada una de las dependencias de la SDH. | 9 | 5 | 10 | 0 | 5 | 29
Acumulación de carpetas que ya han cumplido tiempos de retención en los archivos de gestión. | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 38
Es necesario aplicar procesos de descripción documental a nivel de ISADG, que permitan la adecuada migración al momento de la aplicación de TRD de los expedientes electrónicos. | 7 | 4 | 10 | 7 | 4 | 32
Aplicación de las TRD y TVD convalidadas, normalizando el ciclo vital de los documentos. | 10 | 6 | 8 | 6 | 10 | 40
Soporte en el SGDEA que garantice el adecuado funcionamiento del esquema actual y la implementación de futuros desarrollos asociados a las herramientas archivísticas de la Entidad. | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 42
La entrada en producción de la plataforma BOGDATA, requiere la identificación de los documentos de archivo que se van a producir de la misma y garantizar su migración o almacenamiento en el SGDEA - WCC. | 9 | 9 | 3 | 7 | 7 | 35
Desconocimiento del proceso de Gestión Documental y las funcionalidades del SGDEA-WCC por parte de los funcionarios, debido a la alta rotación de personal en las diferentes áreas, como consecuencia de la modernización institucional y el concurso de la planta definitiva. | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 46
Hace falta formalizar e implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC, en el marco del Plan de Conservación Documental, para asegurar la mejora continua de las condiciones ambientales y la optimización de la capacidad instalada para la guarda y custodia de la documentación que se genera en la Entidad. | 9 | 5 | 8 | 2 | 10 | 34
Es necesario formalizar e implementar Hace falta formalizar e implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC, en el marco del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, identificando estrategias que permitan de manera integral asegurar las condiciones óptimas para los registros de expedientes del SGDEA de la SDH. | 8 | 5 | 9 | 5 | 6 | 33
TOTAL | 167 | 135 | 131 | 120 | 146
REGRESAR
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311

## ORDEN DE LA PRIORIZACIÓN
ASPECTO CRÍTICO | TOTAL
Acumulación de información generada en medio electrónico en ocasión de la emergencia sanitaria, almacenada en sitios compartidos y equipos de funcionarios y contratista. | 48
Desconocimiento del proceso de Gestión Documental y las funcionalidades del SGDEA-WCC por parte de los funcionarios, debido a la alta rotación de personal en las diferentes áreas, como consecuencia de la modernización institucional y el concurso de la planta definitiva. | 46
Procedimientos desactualizados en el marco del nuevo mapa de procesos y de la entrada en producción de BOGDATA. | 45
Se requiere armonizar la conformación en gestión de los expedientes (físicos, electrónicos e híbridos ) y su consulta, préstamo y actualización en el marco del programa de gestión de documentos electrónicos, asociados a las funciones de la Entidad, permitiendo evidenciar los registros que soportan las actuaciones de la misma. | 44
Retraso en la aprobación y convalidación de los periodos de TRD de los últimos decretos, lo cual ocasiona diferencias entre la producción documental y los inventarios documentales que deben ser migrados entre los diferentes periodos, por la continua modernización de la Entidad. | 43
Soporte en el SGDEA que garantice el adecuado funcionamiento del esquema actual y la implementación de futuros desarrollos asociados a las herramientas archivísticas de la Entidad. | 42
Es conveniente el seguimiento y control en la aplicación de los instrumentos archivísticos, para asegurar la gestión de los documentos de la SDH. | 41
Aplicación de las TRD y TVD convalidadas, normalizando el ciclo vital de los documentos. | 40
Implementación y estabilización de la nueva aplicación de radicación - CRM. | 39
Acumulación de carpetas que ya han cumplido tiempos de retención en los archivos de gestión. | 38
Normalización de la producción documental en los diferentes soportes (físicos y electrónicos), asegurando el uso de medios tecnológicos y buenas prácticas para la implementación del PGD en la Entidad. | 37
Es necesario articular la planeación definida en el PGD de la SDH a los nuevos requerimientos del Plan de Gobierno 2020 - 2024, respondiendo a la normatividad en materia de gestión documental. | 36
La entrada en producción de la plataforma BOGDATA, requiere la identificación de los documentos de archivo que se van a producir desde la misma y garantizar su migración o almacenamiento en el SGDEA - WCC. | 35
Hace falta formalizar e implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC, en el marco del Plan de Conservación Documental, para asegurar la mejora continua de las condiciones ambientales y la optimización de la capacidad instalada para la guarda y custodia de la documentación que se genera en la Entidad. | 34
Es necesario formalizar e implementar Hace falta formalizar e implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC, en el marco del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, identificando estrategias que permitan de manera integral asegurar las condiciones óptimas para los registros de expedientes del SGDEA de la SDH. | 33
Es necesario aplicar procesos de descripción documental a nivel de ISADG, que permitan la adecuada migración al momento de la aplicación de TRD de los expedientes electrónicos. | 32
Se requiere la identificación y el control de los documentos esenciales y vitales de cada una de las dependencias de la SDH. | 29
Insuficiencia en el seguimiento y control a las actividades relacionadas con el proceso de gestión documental. | 27
Insuficiencia en el personal encargado de manejar los archivos de gestión de las diferentes áreas de la Entidad. | 10
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS | 167
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN | 146
ACCESO A LA INFORMACIÓN | 135
PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN | 131
ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD | 120
REGRESAR

## OBJETIVOS
ASPECTO CRÍTICO | OBJETIVOS | PLANES / PROYECTOS
Acumulación de información generada en medio electrónico en ocasión de la emergencia sanitaria, almacenada en sitios compartidos y equipos de funcionarios y contratista. | Normalizar la producción documental y el manejo de los documentos de archivo físicos y electrónicos que producen las dependencias de la entidad en el marco de sus funciones y procedimientos. | PO-02 Producción documental
Desconocimiento del proceso de Gestión Documental y las funcionalidades del SGDEA-WCC por parte de los funcionarios, debido a la alta rotación de personal en las diferentes áreas, como consecuencia de la modernización institucional y el concurso de la planta definitiva. | Desarrollar estrategias que permitan potencializar el conocimiento técnico y funcional en el proceso de gestión documental de los funcionarios de la Entidad. | PO-08 Potenciación de capacidades en gestión documental
Procedimientos desactualizados en el marco del nuevo mapa de procesos y de la entrada en producción de BOGDATA. | Articular la planeación definida en el Programa de Gestión Documental, con la dinámica actual de la Entidad en cuanto al manejo de sus procesos, permitiendo realizar el seguimiento y control , en concordancia con el direccionamiento estratégico para el periodo 2020-2024 | PO-01 Planeación Gestión Documental
Se requiere armonizar la conformación en gestión de los expedientes (físicos, electrónicos e híbridos ) y su consulta, préstamo y actualización en el marco del programa de gestión de documentos electrónicos, asociados a las funciones de la Entidad, permitiendo evidenciar los registros que soportan las actuaciones de la misma. | Asegurar las condiciones técnicas requeridas normativamente para los expedientes electrónicos de archivo, que permitan la adecuada gestión apoyada en el SGDEA | PO-03 Gestión y trámite documental
Retraso en la aprobación y convalidación de los periodos de TRD de los últimos decretos, lo cual ocasiona diferencias entre la producción documental y los inventarios documentales que deben ser migrados entre los diferentes periodos, por la continua modernización de la Entidad. | Normalizar la producción documental y el manejo de los documentos de archivo físicos y electrónicos que producen las dependencias de la entidad en el marco de sus funciones y procedimientos. | PO-02 Producción documental
Soporte en el SGDEA que garantice el adecuado funcionamiento del esquema actual y la implementación de futuros desarrollos asociados a las herramientas archivísticas de la Entidad. | Integrar el SGDEA con los módulos de la plataforma BOGDATA, con el fin de migrar o almacenar los documentos de archivo que se produzcan en la misma. | PO-07 Estabilización de SGDEA con BOGDATA
Es conveniente el seguimiento y control en la aplicación de los instrumentos archivísticos, para asegurar la gestión de los documentos de la SDH. | Articular la planeación definida en Programa de Gestión Documental, con la dinámica actual de la Entidad en cuanto al manejo de sus procesos, permitiendo realizar el seguimiento y control , en concordancia con el direccionamiento estratégico para el periodo 2020-2024 | PO-01 Planeación Gestión Documental
Aplicación de las TRD y TVD convalidadas, normalizando el ciclo vital de los documentos. | Aplicar e implementar los instrumentos archivísticos con el fin de garantizar la integridad y la recuperación del patrimonio documental durante todo el ciclo de vida. | PO-06 Disposición documental
Estabilización de la nueva aplicación de radicación - CRM. | Integrar el SGDEA con los módulos de la plataforma BOGDATA, con el fin de migrar o almacenar los documentos de archivo que se produzcan en la misma. | PO-07 Estabilización de SGDEA con BOGDATA
Acumulación de carpetas que ya han cumplido tiempos de retención en los archivos de gestión. | Ejecutar los programas de transferencias primarias y secundarias, aplicando procesos de descripción documental que permitan su futura migración y recuperación de la información | PO-05 Transferencias documentales
Normalización de la producción documental en los diferentes soportes (físicos y electrónicos), asegurando el uso de medios tecnológicos y buenas prácticas para la implementación del PGD en la Entidad. | Normalizar la producción documental y el manejo de los documentos de archivo físicos y electrónicos que producen las dependencias de la entidad en el marco de sus funciones y procedimientos. | PO-02 Producción documental
Es necesario articular la planeación definida en el PGD de la SDH a los nuevos requerimientos del Plan de Gobierno 2020 - 2024, respondiendo a la normatividad en materia de gestión documental. | Articular la planeación definida en Programa de Gestión Documental, con la dinámica actual de la Entidad en cuanto al manejo de sus procesos, permitiendo realizar el seguimiento y control , en concordancia con el direccionamiento estratégico para el periodo 2020-2024 | PO-01 Planeación Gestión Documental
La entrada en producción de la plataforma BOGDATA, requiere la identificación de los documentos de archivo que se van a producir desde la misma y garantizar su migración o almacenamiento en el SGDEA - WCC. | Integrar el SGDEA con los módulos de la plataforma BOGDATA, comer fin de migrar o almacenar los documentos de archivo que se produzcan en la misma. | PO-07 Estabilización de SGDEA con BOGDATA
Hace falta formalizar e implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC, en el marco del Plan de Conservación Documental, para asegurar la mejora continua de las condiciones ambientales y la optimización de la capacidad instalada para la guarda y custodia de la documentación que se genera en la Entidad. | Aplicar e implementar los instrumentos archivísticos con el fin de garantizar la integridad y la recuperación del patrimonio documental durante todo el ciclo de vida. | PO-06 Disposición, conservación y preservación documental
Es necesario formalizar e implementar Hace falta formalizar e implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC, en el marco del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, identificando estrategias que permitan de manera integral asegurar las condiciones óptimas para los registros de expedientes del SGDEA de la SDH. | Aplicar e implementar los instrumentos archivísticos con el fin de garantizar la integridad y la recuperación del patrimonio documental durante todo el ciclo de vida. | PO-06 Disposición documental
Es necesario aplicar procesos de descripción documental a nivel de ISADG, que permitan la adecuada migración al momento de la aplicación de TRD de los expedientes electrónicos. | Ejecutar los programas de transferencias primarias y secundarias, aplicando procesos de descripción documental que permitan su futura migración y recuperación de la información | PO-05 Transferencias documentales
Se requiere la identificación y el control de los documentos esenciales y vitales de cada una de las dependencias de la SDH. | Identificar las necesidades en materia de gestión documental que tienen las dependencias de la Entidad, con el fin de apoyar los requerimientos relacionados con la organización de los documentos de archivo en soporte físico o electrónico. | PO-04 Organización
Insuficiencia en el seguimiento y control a las actividades relacionadas con el proceso de gestión documental. | Articular la planeación definida en Programa de Gestión Documental, con la dinámica actual de la Entidad en cuanto al manejo de sus procesos, permitiendo realizar el seguimiento y control , en concordancia con el direccionamiento estratégico para el periodo 2020-2024 | PO-1 Planeación Gestión Documental
Insuficiencia en el personal encargado de manejar los archivos de gestión de las diferentes áreas de la Entidad. | Identificar las necesidades en materia de gestión documental que tienen las dependencias de la Entidad, con el fin de apoyar los requerimientos relacionados con la organización de los documentos de archivo en soporte físico o electrónico. | PO-04 Organización
REGRESAR

## PO-01
NOMBRE DEL PLAN: PO-01 Planeación Gestión Documental
OBJETIVO: | Articular la planeación definida en el Programa de Gestión Documental, con la dinámica actual de la Entidad en cuanto al manejo de sus procesos, permitiendo realizar el seguimiento y control , en concordancia con el direccionamiento estratégico para el periodo 2020-2024
RESPONSABLE DEL PLAN: Subdirección de Gestión Documental -SGD; Oficina de Operaciones del Sistema de Gestión Documental - OOSGD; Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental - OTSGD
N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RECURSOS
[6 empty] | Tipo | Características
PE01-01 | Actualizar procesos SIG, ANS y articulación estrategia Gobierno Digital
1 | Revisar los procedimientos asociados al CPR-43. | SGD - OOSGD - OTSGD | 2021-02-01 | 2021-04-30 | Diagnóstico del estado de los documentos de SGC. | Humano | Profesional de la SGD - OOSGD - OTSGD
2 | Actualizar la documentación de los procedimientos. | SGD - OOSGD - OTSGD | 2021-05-10 | 2022-06-18 | Documentos del SGC actualizados. | Humano | Profesional de la SGD - OOSGD - OTSGD
3 | Aprobar socializar y publicar los procedimientos en el SGC. | SGD - OOSGD - OTSGD - OAP | 2021-05-10 | 2022-06-18 | Documentos publicados en SGC | Humano | Profesional de la SGD - OOSGD - OTSGD - OAP
PE01-02 | Programa de auditoría y control
1 | Realizar el cronograma para revisión del estado actual de la gestión documental de las dependencias de la Entidad, de acuerdo con el consolidado de la matriz de caracterización documental. | OOSGD | 2021-01-12 | 2021-02-12 | Cronograma | Humano | Profesional de la OOSGD
2 | Actualizar la matriz de caracterización de la gestión documental, en conjunto con las dependencias | OOSGD | 2021-03-01 | 2021-04-30 | Cronograma | Humano | Profesional de la OOSGD
3 | Realizar el cronograma de seguimiento y acompañamiento, de acuerdo con lo identificado en la matriz de caracterización documental. | OOSGD | 2021-03-08 | 30/04//2021 | Matriz de caracterización de la gestión documental actualizada | Humano | Profesional de la OOSGD
4 | Realizar lista de chequeo de los instrumentos archivísticos de acuerdo con el Decreto 1080 de 2015 | OTSGD | 2021-02-01 | 2021-02-05 | Documento de lista de chequeo | Humano | Profesional de la OTSGD
5 | Elaborar cronograma de actualización y/o elaboración de instrumentos archivísticos | OTSGD | 2021-02-01 | 2021-02-05 | Cronograma | Humano | Profesional de la OTSGD
6 | Elaborar y/o actualizar instrumentos archivísticos. | OTSGD | 2021-02-08 | 2021-12-17 | Instrumentos archivísticos elaborados y/o actualizados | Humano | Jefe y profesional de la OTSGD
PE01-03 | Articulación de las perspectivas de Procesos (P) y de Desarrollo Humano y Organizacional (DHO) del mapa estratégico de la Entidad con los procesos estratégicos, misionales, de soporte y control, en el marco del Programa de Gestión Documental – PGD
1 | Actualizar el PGD para el periodo 2020 - 2024 | OTSGD | 2021-01-12 | 2021-03-05 | PGD actualizado conforme bajo la nueva estructura de la Subdirección de gestión documental. | Humano | Técnico y Jefe de la OTSGD
2 | Presentación del PGD a la mesa técnica SIGA. | OTSGD | 2021-03-08 | 2021-03-12 | Presentación y Acta mesa técnica | Humano | Jefe de la OTSGD
3 | Presentación y aprobación del PGD por el Comité de Gestión y desempeño | SGD -OTSGD | 2021-03-15 | 2021-03-31 | Acta de comité | Humano | Subdirector SGD y/o Jefe OSGD
4 | Publicar y socializar el PGD | OTSGD - OAC | 2021-04-05 | 2021-04-16 | Correo electrónico de publicación en comunicaciones | Humano | Profesional OAC
INDICADORES
| INDICADOR | ÍNDICE | META 2021 | META 2022
| Actualización de documentos del SGC - CPR-43 | Total de documentos actualizados/Total de documentos del SGC * 100 | 15% (Corresponde a 10 documentos de 64. 1 Proceso y 9 procedimientos) | 80% (Corresponde a 59 documentos, instructivos y formatos)
| Actualización de instrumentos archivísticos | Total de instrumentos archivísticos elaborados/Total de instrumentos archivísticos requeridos * 100 | 100%
| Actualización del PGD |  | 100%
REGRESAR
CONVENCIONES
Actividades antiguas
Actividades nuevas

## PO-02
NOMBRE DEL PLAN: PO-02 Producción documental
OBJETIVO: | Normalizar la producción documental y el manejo de los documentos de archivo físicos y electrónicos que producen las dependencias de la entidad en el marco de sus funciones y procedimientos.
RESPONSABLE DEL PLAN: Oficina de Operaciones del Sistema de Gestión Documental - OOSGD; Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental - OTSGD
N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RECURSOS
[6 empty] | Tipo | Características
PE02-04 | Normalización de formas y formularios electrónicos
1 | Identificar los formatos a normalizar | OOSGD | 2021-03-01 | 2021-04-30 | Matriz de formatos a normalizar | Humano | Profesional OOSGD
2 | Generar los formatos electrónicos | OOSGD | 2021-05-03 | 2021-12-17 | Formatos normalizados | Humano y técnico | Auxiliar o Técnico OOSGD
PE02-05 | Proceso de Indexación y Migración
1 | Generar el plan de digitalización de acuerdo con las necesidades identificadas en la matriz de caracterización documental | OOSGD | 2021-03-01 | 2021-04-30 | Plan de digitalización | Humano y técnico | Jefe y Profesional OOSGD
2 | Digitalizar expedientes | OOSGD | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Expedientes digitalizados | Humano y técnico | Auxiliar o Técnico OOSG
3 | Preparar los expedientes digitalizados para indexación en el sistema | OOSGD - OTSGD | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Matriz de descripción documental | Humano | Técnico OOSGD-OTSGD
4 | Asignar la ruta del documento a indexar en el archivo de descripción | OOSGD - OTSGD | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Matriz de descripción documental | Humano | Técnico OOSGD-OTSGD
5 | Enviar archivos para cargue masivo o cargar directamente en el SGDEA | OOSGD | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Correo electrónico de envío de matriz de descripción documental | Humano | Profesional o Técnico OOSGD
6 | Solicitar a los encargados de archivo de las dependencias la actualización de las fechas extremas de los expedientes cargados en el SGDEA | OOSGD - OTSGD | 2020-02-01 | 2020-03-31 | Memorando de solicitud de actualización de registros en el sistema | Humano | Jefe OOSGD - OTSGD
7 | Identificar los registros del SGDEA que deben ser migrados al periodo correspondiente de TRD | OTSGD | 2021-04-05 | 2021-12-31 | Reportes de inventarios con identificación de registros a migrar | Humano y técnico | Técnico OTSGD
8 | Generar el reporte de registros a migrar y solicitar el movimiento al líder funcional de WCC | OTSGD | 2021-04-05 | 2021-12-31 | Correo electrónico solicitud de migración de registros | Humano y técnico | Técnico OTSGD - Profesional de la SOTIC
PE02-06 | Actualización de las TRD
1 | Enviar para convalidación TRD decreto 834 de 2018 | OTSGD | 2021-02-15 | 2021-02-26 | Oficio de envío TRD Decreto 834/2018 | Humano | Jefe de OTSGD | 1
2 | Generar cronograma de actualización de TRD | OTSGD | 2021-03-01 | 2021-03-05 | Cronograma de actualización de TRD | Humano | Profesional de OTSGD
3 | Ejecutar mesas de trabajo de actualización de TRD | OTSGD | 2021-03-08 | 2021-09-30 | Actas mesas de trabajo actualización TRD | Humano | Jefe - Profesional - Técnico - OTSGD | 2
4 | Actualizar TRD, Cuadro de Clasificación Documental, Fichas de valoración, Cuadros de Caracterización y memoria descriptiva | OTSGD | 2021-03-15 | 2021-10-15 | TRD, Cuadro de Clasificación Documental, Fichas de valoración, Cuadros de Caracterización y memoria descriptiva | Humano | Profesional - Técnico OTSGD
5 | Presentación y aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño | OTSGD - OAP | 2021-10-18 | 2021-10-29 | Acta de aprobación del Comité de Gestión y Desempeño | Humano | Jefe OTSGD - OAP
6 | Preparación y envío de TRD al Archivo de Bogotá | OTSGD | 2021-11-01 | 2021-11-30 | Oficio y Carpeta consolidada con información de envío de TRD | Humano | Jefe y Profesional OTSGD
7 | Revisión del concepto técnico del equipo evaluador del Archivo de Bogotá. | OTSGD | 2021-12-13 | 2022-03-31 | Concepto técnico del equipo evaluador del Archivo de Bogotá. | Humano | Jefe y Profesional OTSGD
8 | Implementar TRD | OTSGD | 2022-04-01 | 2022-06-30 | Resolución de implementación de TRD, divulgación de implementación | Humano | Jefe y técnico OTSGD
INDICADORES
| INDICADOR | ÍNDICE | META 2021
| Normalización de formatos | Numero de formatos normalizados/Total de formatos identificados para normalización*100 | 100%
| Digitalización de expedientes | Numero de documentos digitalizados/Total de documentos a digitalizar según el plan de digitalización*100 | 100%
| Indexación de documentos | Numero de documentos indexados/Total de documentos a indexar *100 | 100%
| Migración de registros | Numero de registros migrados/Total de registros a migrar*100 | 100%
| Actualización de TRD | Numero de TRD actualizadas/Total del TRD a actualizar *100 | 100%
REGRESAR
CONVENCIONES
Actividades antiguas
Actividades nuevas

## PO-03
NOMBRE DEL PLAN: PO-03 Gestión y trámite documental
OBJETIVO: | Asegurar las condiciones técnicas requeridas normativamente para los expedientes electrónicos de archivo, que permitan la adecuada gestión apoyada en el SGDEA
RESPONSABLE DEL PLAN: Oficina de Operaciones del Sistema de Gestión Documental - OOSGD; Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental - OTSGD
N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RECURSOS
[6 empty] | Tipo | Características
PE03-07 | Programa de gestión de documentos electrónicos
1 | Realizar seguimiento al uso de firmas electrónicas certificadas | OOSGD | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Matriz de caracterización de la gestión documental | Humano | Profesional OOSGD
2 | Identificar las series documentales que requieren proceso de estampa cronológica y firma electrónica de la Entidad | OOSGD | 2021-03-01 | 2021-04-30 | Matriz de caracterización de la gestión documental | Humano | Profesional OOSGD
3 | Implementar procesos de estampado cronológico y firma electrónica de la Entidad | OTSGD | 2021-05-03 | 2021-12-31 | Documento de entrega de la implementación del proceso técnico | Humano y Técnico | Profesional y Técnico de la OTSGD
4 | Identificar los procesos que requieren implementar correo electrónico certificado | OOSGD | 2021-03-01 | 2021-04-30 | Matriz de caracterización de la gestión documental | Humano | Profesional OOSGD
5 | Implementar correo electrónico certificado | OTSGD | 2021-05-03 | 2021-12-31 | Documento de entrega de la implementación del proceso técnico | Humano y Técnico | Profesional y Técnico de la OTSGD
6 | Identificar los procesos que requieren implementar digitalización certificada | OOSGD | 2021-03-01 | 2021-04-30 | Matriz de caracterización de la gestión documental | Humano | Profesional OOSGD
7 | Implementar la digitalización certificada | OOSGD- OTSGD | 2021-05-03 | 2021-12-31 | Documento de entrega de la implementación del proceso técnico | Humano y Técnico | Profesional y Técnico de la OOSGD y OTSGD
PE03-08 | Custodia y préstamo documental
1 | Ejecutar las actividades que garanticen el almacenamiento y custodia del archivo de la Entidad | OTSGD | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Contrato de custodia | Humano y Físico | Jefe OTSGD
2 | Potencializar el módulo de préstamos documentales físicos y electrónicos en el SGDEA | OTSGD | 2021-03-01 | 2021-09-30 | Reportes del módulo de préstamo | Humano y Técnico | Técnico de OTSGD | 3
3 | Realizar el seguimiento a los prestamos registrados en el SGDEA | OOSGD-OTSGD | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Reportes del módulo de préstamo | Humano y Técnico | Técnico de OTSGD y Profesional OOSGD
INDICADORES
| INDICADOR | ÍNDICE | META
| Programa de gestión de documentos electrónicos | Número de procesos implementados/Total de procesos identificados *100 | 100%
| Prestamos documentales | Numero de solicitudes resueltas/Total de solicitudes de préstamo | 100%
REGRESAR
CONVENCIONES
Actividades antiguas
Actividades nuevas

## PO-04
NOMBRE DEL PLAN: PO-04 Organización documental
OBJETIVO | Identificar las necesidades en materia de gestión documental que tienen las dependencias de la Entidad, con el fin de apoyar los requerimientos relacionados con la organización de los documentos de archivo en soporte físico o electrónico.
RESPONSABLE DEL PLAN: Oficina de Operaciones del Sistema de Gestión Documental - OOSGD; Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental - OTSGD
N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RECURSOS
[6 empty] | Tipo | Características
PE04-09 | Programa de archivos descentralizados y normalización de inventarios
1 | Revisar el estado actual de la gestión documental de las dependencias de la Entidad, en el marco del PGD | OOSGD | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Matriz de caracterización de la gestión documental actualizada | Humano | Profesional de la OOSGD
2 | Actualizar en conjunto con las dependencias la matriz de caracterización de la gestión documental, con el avance de ejecución del cronograma de seguimiento y acompañamiento. | OOSGD | 2021-04-05 | 2021-12-31 | Matriz de caracterización de la gestión documental actualizada | Humano | Profesional de la OOSGD
PE04-10 | Programa de archivos centralizados
1 | Evaluar la pertinencia de recibir archivos de gestión de las dependencias de la Entidad y generar propuesta para la centralización de los archivos. | OOSGD | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Propuesta para la centralización de archivos | Humano | Jefe de OOSGD
2 | Finalizar la recepción de lotes de las series documentales PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y PROCESOS DE COBRO COACTIVO, de acuerdo con la planeación y/o cronograma definido con las dependencias involucradas | OOSGD | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Cronograma de recepción de lotes | Humano | Jefe y Profesional de la OOSGD
3 | Gestionar consultas requeridas a la Oficina de Operaciones del Sistema de Gestión Documental. | OOSGD | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Correo electrónico de solicitud y respuesta | Humano | Profesional de la OOSGD
4 | Crear los expedientes nuevos entregados por las oficinas de la Dirección de Cobro en el SGDEA | OOSGD | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Reporte de expedientes creados en el SGDEA | Humano | Profesional de la OOSGD
PE04-11 | Programa de documentos vitales o esenciales
1 | Elaborar el documento de Programa de documentos vitales y esenciales | OTSGD | 2021-04-05 | 2021-12-31 | Documento Programa de documentos vitales y esenciales | Humano | Profesional del OTSGD
INDICADORES
| INDICADOR | ÍNDICE | META
| Inventarios actualizados | Numero de expedientes creados y actualizados en el sistema
| Recepción archivos centralizados | Numero de expedientes recibidos/Total de expedientes planeados a recibir
| Programa de documentos vitales y esenciales |  | 100%
REGRESAR
CONVENCIONES
Actividades antiguas
Actividades nuevas

## PO-05
NOMBRE DEL PLAN: PO-05 Transferencias documentales
OBJETIVO | Ejecutar los programas de transferencias primarias y secundarias, aplicando procesos de descripción documental que permitan su futura migración y recuperación de la información
RESPONSABLE DEL PLAN: Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental - OTSGD
N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RECURSOS
[6 empty] | Tipo | Características
PE05-12 | Programa de transferencia primarias
1 | Generar los reportes de transferencias primarias del SGDEA y elaborar cronograma. | OTSGD | 1/02/2021 7/06/2021 | 5/02/2021 11/06/2021 | Cronogramas de transferencias documentales (2) | Humano | Profesional de la OTSGD
2 | Lanzar los flujos de trabajo de transferencias documentales | OTSGD | 8/02/2021 15/06/2021 | 19/02/2021 18/06/2021 | Flujos de trabajo lanzados en el SGDEA | Humano | Profesional de la OTSGD | 4
3 | Ejecutar el cronograma de transferencias primarias | OTSGD | 1/03/2021 1/07/2021 | 31/05/2021 31/12/2021 | Carpetas de transferencias documentales primarias | Humano | Técnico OTSGD
PE05-13 | Programa de descripción documental
1 | Ejecutar el programa de descripción documental | OTSGD | 2021-02-15 | 2021-12-31 | Inventario de transferencias secundaria | Humano | Técnico y Profesional OTSGD
PE05-14 | Programa de transferencias secundarias
1 | Elaborar cronograma de transferencias secundarias | OTSGD | 2021-03-01 | 2021-03-05 | Cronograma de transferencias secundarias | Humano | Profesional de la OTSGD | 5
2 | Ejecutar el cronograma de transferencias secundarias | OTSGD | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Carpetas de transferencias secundarias | Humano | Técnico y Profesional de la OTSGD
INDICADORES
| INDICADOR | ÍNDICE | META
| Transferencias primarias | Numero de transferencias ejecutadas/Numero de transferencias programadas * 100 | 100%
| Actualización del FUID del Archivo Central. | Numero de carpetas actualizadas en el archivo central/Numero de carpetas recibidas en el archivo central *100 | 100%
| Expedientes descritos en el SGDEA | Numero de expedientes descritos
| Transferencias secundarias | Numero de transferencias ejecutadas/Total de Transferencias programadas *100 | 100%
REGRESAR
CONVENCIONES
Actividades antiguas
Actividades nuevas

## PO-06
NOMBRE DEL PLAN: Disposición documental
OBJETIVO | Aplicar e implementar los instrumentos archivísticos con el fin de garantizar la integridad y la recuperación del patrimonio documental durante todo el ciclo de vida.
RESPONSABLE DEL PLAN: Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental - OTSGD
N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RECURSOS
[6 empty] | Tipo | Características
PE06-15 | Aplicación de TVD
1 | Elaborar el plan de eliminación documental | OTSGD | 2021-02-01 | 2021-02-05 | Plan de eliminación documental | Humano | Profesional OTSGD
2 | Ejecutar el plan de eliminación documental | OTSGD | 2021-02-08 | 2021-06-18 | Carpeta con evidencias del proceso de eliminación | Humano | Jefe, profesional y Técnico de la OTSGD | Se cumplio con la eliminación de la serie Declaraciones Tributarias.
3 | Intervenir series documentales con disposición final Selección. | OTSGD | 2022-06-01 | 2023-12-31 | Plan de intervención de series documentales con disposición final Selección. | Humano | Jefe y Profesional de la OTSGD
PE06-16 | Aplicación de TRD
1 | Identificar series documentales producidas para el periodo de TRD Decreto 545/2006 (Enero 2007 – Septiembre de 2015) | OTSGD | 2021-10-04 | 2021-10-15 | Reporte de inventario periodo Decreto 545/2006 | Humano | Técnico OTSGD
2 | Elaborar el plan de aplicación de TRD | OTSGD | 2021-10-19 | 2021-12-31 | Plan de aplicación de TRD | Humano | Jefe y Profesional de la OTSGD
3 | Ejecutar el plan de aplicación de TRD | OTSGD | 2022-01-02 | 2023-12-31 | Eliminación Transferencias secundarias | Humano | Jefe, profesional y técnico OTSGD
INDICADORES
| INDICADOR | ÍNDICE | META
| Eliminación | Numero de expedientes eliminados/Total de expedientes programados *100 | 100%
| Plan de aplicación de TRD |  | 100%
REGRESAR
CONVENCIONES
Actividades antiguas
Actividades nuevas

## PO-07
NOMBRE DEL PLAN: PO-07 Estabilización de SGDEA con BOGDATA
OBJETIVO | Integrar el SGDEA con los módulos de la plataforma BOGDATA, comer fin de migrar o almacenar los documentos de archivo que se produzcan en la misma.
RESPONSABLE DEL PLAN: Oficina de Operaciones del Sistema de Gestión Documental - OOSGD; Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental - OTSGD
N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RECURSOS
[6 empty] | Tipo | Características
PE07-17 | Actualización de los módulos de SGDEA
1 | Identificar la necesidad de actualización de los módulos del SGDEA | OTSGD | 2021-04-05 | 2021-04-30 | Matriz de identificación de necesidades SGDEA | Humano y Técnico | Profesional y Técnico OTSGD
2 | Realizar el requerimiento técnico a la Subdirección de Soluciones TIC. | OTSGD | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Requerimiento técnico | Humano y Técnico | Profesional de la OTSGD
3 | Solicitar a las dependencias la actualización de roles y permisos en el SGDEA. | OTSGD | 2021-07-12 | 2021-07-16 | Memorando de solicitud de actualización de roles | Humano | Jefe de la OTSGD
4 | Configurar roles y permisos en el SGDEA | OTSGD | 2021-07-26 | 2021-12-31 | Roles configurados en el SGDEA | Humano y Técnico | Técnico de la OTSGD
PE07-18 | Integración BOGDATA - SGDEA
1 | Identificar las series documentales producidas por SAP y que requieren integración con WCC. | OOSGD | 2021-02-01 | 2021-09-30 | Matriz de caracterización de la gestión documental actualizada | Humano | Profesional OOSGD
2 | Generar las especificaciones funcionales para realizar la integración y validar el paso a producción. | OTSGD | 2021-10-04 | 2022-12-31 | Especificaciones funcionales | Humano y Técnico | Técnico de la OTSGD
3 | Brindar el soporte requerido a los servicios que se generen entre SAP y WCC | OTSGD | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Correos electrónicos | Humano | Técnico de la OTSGD
PE07-19 | Estabilización y seguimiento CRM – Correspondencia
1 | Generar y actualizar el inventario de inconsistencias de CRM y realizar el seguimiento | OTSGD | 2021-02-15 | 2021-12-31 | Matriz de inconsistencias de CRM | Humano | Profesional OTSGD
2 | Generar estrategias para la estabilización del sistema, de acuerdo con las inconsistencias identificadas | OTSGD | 2021-02-15 | 2021-12-31 | Matriz de inconsistencias de CRM | Humano | Profesional OTSGD
3 | Realizar el seguimiento a la integración CRM - SGDEA | OTSGD | 2021-02-15 | 2021-12-31 | Matriz de inconsistencias de CRM | Humano | Profesional y Técnico OTSGD
4 | Brindar soporte a la herramienta CRM - Correspondencia | OTSGD | 2021-02-15 | 2021-12-31 | Bitácora de soporta a CRM | Humano | Profesional y Auxiliar OTSGD
PE07-20 | Implementación de componentes gestión documental electrónica
1 | Proponer los ajustes requeridos al Índice Electrónico y solicitarlos al líder funcional de la SOTIC. | OTSGD | 2021-02-08 | 2021-03-31 | Solicitud de ajuste de índice electrónico | Humano | Profesional y técnico OTSGD
2 | Identificar los ajustes a los perfiles de las series y subseries documentales, relacionados con la creación o la actualización de metadatos. | OTSGD | 2021-02-08 | 2021-09-30 | Matriz de identificación de necesidades SGDEA | Humano | Profesional y técnico OTSGD
3 | Crear los perfiles y/o actualizar los metadatos de las series documentales de la Entidad | OTSGD | 2021-10-04 | 2022-09-30 | Perfiles creados y/o actualizados en e SGDEA | Humano y técnico | Técnico OTSGD
4 | Actualizar el catalogo de metadatos | OTSGD | 2021-10-04 | 2021-12-31 | Catalogo de metadatos | Humano | Técnico OTSGD
INDICADORES
| INDICADOR | ÍNDICE | META
| Comunicaciones oficiales CER entregadas. | Total de comunicaciones CER Entregadas a la dependencia destino/Total de comunicaciones CER radicadas | 100%
| Comunicaciones oficiales CEE entregadas. | Total de comunicaciones CEE Entregadas al destinatario local y nacional/Total de comunicaciones CEE recibidas por el contratista para distribución local y nacional | 100%
REGRESAR
CONVENCIONES
Actividades antiguas
Actividades nuevas

## PO-08
NOMBRE DEL PLAN: PO-08 Potenciación de capacidades en gestión documental
OBJETIVO | Desarrollar estrategias que permitan potencializar el conocimiento técnico y funcional en el proceso de gestión documental de los funcionarios de la Entidad.
RESPONSABLE DEL PLAN: Oficina de Operaciones del Sistema de Gestión Documental - OOSGD; Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental - OTSGD
N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RECURSOS
[6 empty] | Tipo | Características
PE08-21 | Sensibilización a través de estrategias comunicativas
1 | Solicitar a la Oficina Asesora de Comunicaciones el soporte para la creación de estrategias comunicativas relacionadas con el proceso de gestión documental. | SGD - OOSGD | 2021-02-15 | 2021-02-19 | Memorando de solicitud | Humano | Subdirector SGD, OOSGD
2 | Generar las estrategias comunicativas relacionadas con el proceso de gestión documental. | OOSGD - OAC | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Estrategias comunicativas | Humano | OOSGD-OAC
PE08-22 | Plan de capacitaciones Proceso de Gestión Documental físico y electrónico
1 | Generar el cronograma de capacitaciones en gestión documental física y electrónica | OOSGD | 2021-02-15 | 2021-02-19 | Cronograma de capacitaciones | Humano | Profesional y Técnico OOSGD
2 | Solicitar la articulación del cronograma capacitaciones en gestión documental física y electrónica con el Plan Institucional de Capacitaciones - PIC | SGD - OOSGD | 2021-02-22 | 2021-02-26 | Memorando de solicitud | Humano | Subdirector SGD, Jefe OOSGD
3 | Ejecutar el cronograma de capacitaciones en gestión documental física y electrónica | OOSGD - OTSGD | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Listas de asistencia Presentaciones | Humano | Profesional y Técnico OOSGD
INDICADORES
| INDICADOR | ÍNDICE | META
| Funcionarios capacitados | Número de sesiones ejecutadas/Total de sesiones programadas *100 | 100%
REGRESAR
CONVENCIONES
Actividades antiguas
Actividades nuevas

## MAPA DE RUTA PINAR
MAPA DE RUTA PINAR
OBJETIVOS | PLANES | PROYECTOS | ACTIVIDAD | Corto plazo (1 año) |  |  |  | Mediano plazo (1 a 4 años) | [11 empty] | Largo plazo (4 años en adelante)
|  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
Articular la planeación definida en el Programa de Gestión Documental, con la dinámica actual de la Entidad en cuanto al manejo de sus procesos, permitiendo realizar el seguimiento y control , en concordancia con el direccionamiento estratégico para el periodo 2020-2024 | PO-01 Planeación Gestión Documental | PE01-01 Actualizar procesos SIG, ANS y articulación estrategia Gobierno Digital | Revisar los procedimientos asociados al CPR-43. | bar: 2021 I to 2021 II
Actualizar la documentación de los procedimientos. | bar: 2021 I to 2022 II
Aprobar socializar y publicar los procedimientos en el SGC. | bar: 2021 I to 2022 II
|  | PE01-02 Programa de auditoría y control | Realizar el cronograma para revisión del estado actual de la gestión documental de las dependencias de la Entidad, de acuerdo con el consolidado de la matriz de caracterización documental. | bar: 2021 I
Actualizar la matriz de caracterización de la gestión documental, en conjunto con las dependencias | bar: 2021 I to 2021 II
Realizar el cronograma de seguimiento y acompañamiento, de acuerdo con lo identificado en la matriz de caracterización documental. | bar: 2021 I
Realizar lista de chequeo de los instrumentos archivísticos de acuerdo con el Decreto 1080 de 2015 | bar: 2021 I
Elaborar cronograma de actualización y/o elaboración de instrumentos archivísticos | bar: 2021 I
Elaborar y/o actualizar instrumentos archivísticos. | bar: 2021 I to 2021 IV
|  | PE01-03 Articulación de las perspectivas de Procesos (P) y de Desarrollo Humano y Organizacional (DHO) del mapa estratégico de la Entidad con los procesos estratégicos, misionales, de soporte y control, en el marco del Programa de Gestión Documental – PGD | Actualizar el PGD para el periodo 2020 - 2024 | bar: 2021 I to 2021 II
Presentación del PGD a la mesa técnica SIGA. | bar: 2021 I to 2021 II
Presentación y aprobación del PGD por el Comité de Gestión y desempeño | bar: 2021 I to 2021 II
Publicar y socializar el PGD | bar: 2021 III
Normalizar la producción documental y el manejo de los documentos de archivo físicos y electrónicos que producen las dependencias de la entidad en el marco de sus funciones y procedimientos. | PO-02 Producción documental | PE02-04 Normalización de formas y formularios electrónicos | Identificar los formatos a normalizar | bar: 2021 I to 2021 II
Generar los formatos electrónicos | bar: 2021 I to 2021 IV
|  | PE02-05 Proceso de Indexación y Migración | Generar el plan de digitalización de acuerdo con las necesidades identificadas en la matriz de caracterización documental | bar: 2021 I to 2021 IV
Digitalizar expedientes
Preparar los expedientes digitalizados para indexación en el sistema
Asignar la ruta del documento a indexar en el archivo de descripción
Enviar archivos para cargue masivo o cargar directamente en el SGDEA
Solicitar a los encargados de archivo de las dependencias la actualización de las fechas extremas de los expedientes cargados en el SGDEA | bar: 2021 I
Identificar los registros del SGDEA que deben ser migrados al periodo correspondiente de TRD
Generar el reporte de registros a migrar y solicitar el movimiento al líder funcional de WCC
|  | PE02-06 Actualización de las TRD | Enviar para convalidación TRD decreto 834 de 2018 | bar: 2021 I to 2021 II
Generar cronograma de actualización de TRD | bar: 2021 I
Ejecutar mesas de trabajo de actualización de TRD | bar: 2021 I to 2021 III
Actualizar TRD, Cuadro de Clasificación Documental, Fichas de valoración, Cuadros de Caracterización y memoria descriptiva | bar: 2021 I to 2021 IV
Presentación y aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño | bar: 2021 IV
Preparación y envío de TRD al Archivo de Bogotá | bar: 2021 IV
Revisión del concepto técnico del equipo evaluador del Archivo de Bogotá. | bar: 2021 IV to 2022 I
Implementar TRD | bar: 2021 IV to 2022 II
Asegurar las condiciones técnicas requeridas normativamente para los expedientes electrónicos de archivo, que permitan la adecuada gestión apoyada en el SGDEA | PO-03 Gestión y trámite documental | PE03-07 Programa de gestión de documentos electrónicos | Realizar seguimiento al uso de firmas electrónicas certificadas
Identificar las series documentales que requieren proceso de estampa cronológica y firma electrónica de la Entidad | bar: 2021 I to 2021 II
Implementar procesos de estampado cronológico y firma electrónica de la Entidad
Identificar los procesos que requieren implementar correo electrónico certificado | bar: 2021 I to 2021 II
Implementar correo electrónico certificado
Identificar los procesos que requieren implementar digitalización certificada | bar: 2021 I to 2021 II
Implementar la digitalización certificada
|  | PE03-08 Custodia y préstamo documental | Ejecutar las actividades que garanticen el almacenamiento y custodia del archivo de la Entidad
Potencializar el módulo de préstamos documentales físicos y electrónicos en el SGDEA | bar: 2021 I to 2021 III
Realizar el seguimiento a los prestamos registrados en el SGDEA | bar: 2021 IV to 2025 IV
Identificar las necesidades en materia de gestión documental que tienen las dependencias de la Entidad, con el fin de apoyar los requerimientos relacionados con la organización de los documentos de archivo en soporte físico o electrónico. | PO-04 Organización documental | PE04-09 Programa de archivos descentralizados y normalización de inventarios | Revisar el estado actual de la gestión documental de las dependencias de la Entidad, en el marco del PGD | bar: 2021 I
Actualizar en conjunto con las dependencias la matriz de caracterización de la gestión documental, con el avance de ejecución del cronograma de seguimiento y acompañamiento. | bar: 2021 II to 2021 IV
|  | PE04-10 Programa de archivos centralizados | Evaluar la pertinencia de recibir archivos de gestión de las dependencias de la Entidad y generar propuesta para la centralización de los archivos. | bar: 2021 III to 2021 IV
Finalizar la recepción de lotes de las series documentales PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y PROCESOS DE COBRO COACTIVO, de acuerdo con la planeación y/o cronograma definido con las dependencias involucradas | bar: 2021 I to 2021 IV
Gestionar consultas requeridas a la Oficina de Operaciones del Sistema de Gestión Documental.
Crear los expedientes nuevos entregados por las oficinas de la Dirección de Cobro en el SGDEA
|  | PE04-11 Programa de documentos vitales o esenciales | Elaborar el documento de Programa de documentos vitales y esenciales | bar: 2021 II to 2021 IV
Ejecutar los programas de transferencias primarias y secundarias, aplicando procesos de descripción documental que permitan su futura migración y recuperación de la información | PO-05 Transferencias documentales | PE05-12 Programa de transferencia primarias | Generar los reportes de transferencias primarias del SGDEA y elaborar cronograma. | bar: 2021 I; 2021 III
Lanzar los flujos de trabajo de transferencias documentales | bar: 2021 I; 2021 III
Ejecutar el cronograma de transferencias primarias | bar: 2021 I to 2021 IV
|  | PE05-13 Programa de descripción documental | Ejecutar el programa de descripción documental | bar: 2021 III to 2022 IV
|  | PE05-14 Programa de transferencia secundarias | Elaborar cronograma de transferencias secundarias | bar: 2021 I
Ejecutar el cronograma de transferencias secundarias | bar: 2021 II to 2022 IV
Aplicar e implementar los instrumentos archivísticos con el fin de garantizar la integridad y la recuperación del patrimonio documental durante todo el ciclo de vida. | PO-06 Disposición documental | PE06-15 Aplicación de TVD | Elaborar el plan de eliminación documental | bar: 2021 I
Ejecutar el plan de eliminación documental | bar: 2021 I to 2021 II
Intervenir series documentales con disposición final Selección. | bar: 2022 III to 2023 IV
|  | PE06-16 Aplicación de TRD | Identificar series documentales producidas para el periodo de TRD Decreto 545/2006 (Enero 2007 – Septiembre de 2015) | bar: 2021 IV
Elaborar el plan de aplicación de TRD | bar: 2021 IV
Ejecutar el plan de aplicación de TRD | bar: 2022 I to 2023 IV
Integrar el SGDEA con los módulos de la plataforma BOGDATA, con el fin de migrar o almacenar los documentos de archivo que se produzcan en la misma. | PO-07 Estabilización de SGDEA con BOGDATA | PE07-17 Actualización de los módulos de SGDEA | Identificar la necesidad de actualización de los módulos del SGDEA | bar: 2021 II
Realizar el requerimiento técnico a la Subdirección de Soluciones TIC. | bar: 2021 III to 2021 IV
Solicitar a las dependencias la actualización de roles y permisos en el SGDEA. | bar: 2021 III
Configurar roles y permisos en el SGDEA | bar: 2021 III to 2021 IV
|  | PE07-18 Integración BOGDATA - SGDDEA | Identificar las series documentales producidas por SAP y que requieren integración con WCC. | bar: 2021 I to 2021 III
Generar las especificaciones funcionales para realizar la integración y validar el paso a producción. | bar: 2021 IV to 2022 IV
Brindar el soporte requerido a los servicios que se generen entre SAP y WCC
|  | PE07-19 Estabilización y seguimiento CRM – Correspondencia | Generar y actualizar el inventario de inconsistencias de CRM y realizar el seguimiento | bar: 2021 I to 2021 IV
Generar estrategias para la estabilización del sistema, de acuerdo con las inconsistencias identificadas | bar: 2021 I to 2021 IV
Realizar el seguimiento a la integración CRM - SGDEA | bar: 2021 I to 2022 II
Brindar soporte a la herramienta CRM - Correspondencia
|  | PE07-20 Implementación de componentes gestión documental electrónica | Proponer los ajustes requeridos al Índice Electrónico y solicitarlos al líder funcional de la SOTIC. | bar: 2021 I
Identificar los ajustes a los perfiles de las series y subseries documentales, relacionados con la creación o la actualización de metadatos. | bar: 2021 I to 2021 III
Crear los perfiles y/o actualizar los metadatos de las series documentales de la Entidad | bar: 2021 IV to 2022 III
Actualizar el catalogo de metadatos | bar: 2021 IV
Desarrollar estrategias que permitan potencializar el conocimiento técnico y funcional en el proceso de gestión documental de los funcionarios de la Entidad. | PO-08 Potenciación de capacidades en gestión documental | PE08-21 Sensibilización a través de estrategias comunicativas | Solicitar a la Oficina Asesora de Comunicaciones el soporte para la creación de estrategias comunicativas relacionadas con el proceso de gestión documental. | bar: 2021 I; 2022 I; 2023 I; 2024 I; 2025 I
Generar las estrategias comunicativas relacionadas con el proceso de gestión documental.
|  | PE08-22 Plan de capacitaciones Proceso de Gestión Documental físico y electrónico | Generar el cronograma de capacitaciones en gestión documental física y electrónica | bar: 2021 I; 2022 I; 2023 I; 2024 I; 2025 I
Solicitar la articulación del cronograma capacitaciones en gestión documental física y electrónica con el Plan Institucional de Capacitaciones - PIC | bar: 2021 I; 2022 I; 2023 I; 2024 I; 2025 I
Ejecutar el cronograma de capacitaciones en gestión documental física y electrónica
REGRESAR

## HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO
NOTA ACLARATORIA: | A continuación se evidencia el avance y cumplimiento en la ejecución de cada una de las actividades establecidas para los programas del PINAR.
PLANES | INDICADORES | META | EJECUTADO TRIMESTRALMENTE | MEDICIÓN TRIMESTRAL |  |  |  | GRÁFICO VIGENCIA 2021 | GRÁFICO VIGENCIA 2022 | GRÁFICO VIGENCIA 2023 | GRÁFICO VIGENCIA 2024 | GRÁFICO VIGENCIA 2025 | OBSERVACIONES
|  |  |  | I (2021) | II (2021) | III (2021) | IV(2021)
PO-01 Planeación Gestión Documental | Actualización de documentos del SGC - CPR-43 | 15% (Corresponde a 10 documentos de 64. 1 Proceso y 9 procedimientos) | 100% | 0% | 50% | 30% | 20% | [5 empty] | Trimestre I: No se tienen contempladas actividades de este indicador, se reportara avance para el segundo trimestre. Trimestre II: * Se adelantó el diagnostico de documentos del SGC asociado al proceso CPR 43 ahora CPR 120. * Se actualizaron los siguientes documentos del SGC: CPR 43, 43-P-06, 43-P-07,43-P-08, 43-P-13,43 P-19 y (67) documentos a la nueva codificación teniendo en cuenta el mapa de procesos de la Entidad, pasando del código 43 al 120. Trimestre III: *Se actualizaron los siguientes documentos del SGC: 120 -P-04, 120-P-06, 120-P-08 Trimestre IV: *Se actualizaron los siguientes documentos del SGC: 120- G-03, 120-F.14, 120-F.15, 120-F.18, 120-F.19, 120-F.21, 120-F.46, y se crearon 120-P-10, 120-G-04, 120-F.51, 120-F.52, 120-F.53, 120-F.54, 120-F.55, 120-F.56, 120-F.57, 120-F.58. | 3 | 0
PO-01 Planeación Gestión Documental | Actualización de instrumentos archivísticos | 100% | 100% | 20% | 0% | 0% | 80% | [5 empty] | Trimestre I: *Se elaboro el cronograma de actualización de TRD. *Se elaboro y publico el PINAR, en el marco de la actualización de los planes estratégicos exigidos por MIPG. Trimestre III: * Se actualiza en cronograma de actualización de TRD. * Se envío oficio de solicitud de convalidación TRD actualización Decreto 834 de 2018, de fecha 21/07/2021. * Se inicio la elaboración del documento Permisos de Acceso Trimestre IV: Se culmina la vigencia con los siguientes instrumentos archivísticos actualizados: 1. CCD, en el marco del avance de actualización de las TRD 2. PINAR 3. Inventario documental, actualizado de acuerdo con los informes que se han presentado en la vigencia de creación de expedientes. 4. Banco terminológico 5. Tablas de control de acceso
PO-01 Planeación Gestión Documental | Actualización del PGD | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | [5 empty] | Trimestre I: *Se actualizo el documento del PGD se reviso por parte de la Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental, se encuentra en proceso de revisión para presentar de la Mesa Técnica SIGA. Trimestre II: * Se presento ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la actualización del PGD 2021-2024. Trimestre III: * Se realizo la publicación del PGD en la pagian Web * Se trabajo en la solicitud de de socialización con la oficina de comunicaciones. Trimestre IV: * No aplica reporte a este trimestre, ya que las actividades relacionadas se cumplieron en las fechas programadas que corresponden con los anteriores trimestres. | 6 | 0
PO-02 Producción documental | Normalización de formatos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | Trimestre I: No se tienen contempladas actividades de este indicador, se reportara avance para el segundo trimestre. Trimestre II: * Se genera la matriz de formatos a normalizar del proceso CPR -43 ahora CPR 120. Trimestre III: No se reporta actividad para este periodo. Trimestre IV: * Se recibió capacitación el 01-12-2021 del proveedor Software IT sobre la utilización del Adobe Acrobat para llevar a cabo esta actividad. * Se recibió capacitación el 24-12-2021 de parte de la funcionaria Sandra Palomino de la OOSGD, frente a la práctica y resolución de dudas sobre la sesión que se llevó a cabo con Software IT. Adicionalmente se identificó el equipo que participará en esta actividad. * Se realizó matriz de evaluación de formatos para normalización de la Subdirección de Gestión Documental, de lo cual de un total de 51 formatos que cuenta actualmente el proceso, se identificaron inicialmente 36 para normalización como documentos electrónicos, actividad que se desarrollará durante la vigencia 2022. | 7 | 0 | 100 | #REF! | 15399000 | #REF! | #REF!
PO-02 Producción documental | Digitalización de expedientes | 100% | 75% | 0% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | Trimestre I: *No se tienen contempladas actividades de este indicador, se reportara avance para el segundo trimestre. * Se atendieron 261 solicitudes para digitalización 206.342 imágenes. Trimestre II: *Se generó el Plan de digitalización de acuerdo con la información brindada por las dependencias, en el periodo se digitalizaron en total 644.481 documentos. *En relación con lo programado en el plan de digitalización se digitalizaron 12835 documentos. Trimestre III: * Se generó el Plan de digitalización de acuerdo con la información brindada por las dependencias, en el periodo se digitalizaron 1.184.806 documentos. Trimestre IV: * Se generó el Plan de digitalización de acuerdo con la información brindada por las dependencias. En el periodo se digitalizaron 1.017.355 documentos.
PO-02 Producción documental | Indexación de documentos | 100% | 85.06% | 0% | 0% | 7.696% | 77.37% | [5 empty] | Trimestre I: *No se reporta avance en el indicador teniendo que se está trabajando en la preparación de los documentos a indexar. * Se adelantó la descripción de expedientes en la matriz de descripción documental. Trimestre II: *No se reporta avance en el indicador teniendo que se está trabajando en la preparación de los documentos a indexar. Trimestre III: Se identifica que se deben actualizar 8836 registros de la base de descripción, y se a este trimestre se actualizaron 680 registros. Trimestre IV: De los 8.836 registros de la base de descripción que se identificaron para actualización, para este trimestre se actualizaron 6.836, quedando pendientes 1.320 ya que se realizarán por tipo documental en la vigencia 2022.
PO-02 Producción documental | Migración de registros | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | [5 empty] | Trimestre I: No se tienen contempladas actividades de este indicador, se reportara avance para el segundo trimestre. Trimestre II: * Se envía el memorando con radicado 2021IE008383O1 "Reiteración de requerimientos de gestión documental vigencia 2021 en el marco de Matriz de Caracterización de la Gestión Documental", solicitando la actualización de los registros en el SGDEA. Trimestre III: Se espera la actualización de los inventarios por parte de los funcionarios archivistas Trimestre IV: Se generan los reportes para movimiento de registros entre cada periodo de TRD y se envía al solicitud al ingeniero Edgar Dangond para el movimiento.
PO-02 Producción documental | Actualización de TRD | 100% | 57.14% | 0% | 52.38% | 4.762% | 0% | [5 empty] | Trimestre I: *Se elaboro el cronograma de actualización de TRD. Trimestre II: * Se adelantaron mesas de trabajo con 30 dependencias para la actualización de TRD. Trimestre III: * Se envío oficio de solicitud de convalidación TRD actualización Decreto 834 de 2018, de fecha 21/07/2021. * Se actualiza el cronograma de actualización de TRD, teniendo en cuenta el boletin de calidad 1 de 2021. * Se realizaron 5 mesas de trabajo para actualización de TRD. Trimestre IV: *Se retomaron actualizaciones con las siguientes dependencias que solicitaron revisión: - Oficina de Recursos Tributarios - Oficina de Gestión de Pagos - Oficina de Gestión de Cobro - Despacho del Secretario de Hacienda - Oficinas de Cobro Tributario - Subdirección de Cobro Tributario - Oficinas Subdirección de Determinación -Oficina de Control Masivo
PO-03 Gestión y trámite documental | Programa de gestión de documentos electrónicos | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | [5 empty] | Trimestre I: No se tienen contempladas actividades de este indicador, esta sujeto a lo identificado en la Matriz de caracterización de la gestión documental. Trimestre II: * Se identificaron las series documentales que requieren proceso de estampa cronológica y firma electrónica de la Entidad en la Matriz de Caracterización de la Gestión Documental", se definieron las actividades a adelantar en el procedimiento 43- P-08, ahora 120- P-03. * Se Identificaron los procesos que requieren implementar correo electrónico certificado en la Matriz de Caracterización de la Gestión Documental. *Se tramitaron 17 token nuevos y 13 reposiciones de firma digital certificada a través del contratista Certicámara. *Se adelantó la identificación de los ajustes requeridos a los perfiles de series y subseries del SGDEA - WCC, se actualizaron 5 perfiles para cargue de documento electrónico y se creo 1 perfil nuevo. Trimestre III: *Se tramitaron 13 token nuevos y 8 reposiciones de firma digital certificada a través del contratista Certicámara. *Se adelantó la identificación de los ajustes requeridos a los perfiles de series y subseries del SGDEA - WCC, se actualizaron perfiles para cargue de documento electrónico y se creo 1 perfil nuevo. Trimestre IV: *Se tramitaron 25 token nuevos y 4 reposiciones de firma digital certificada a través del contratista Certicámara. * Actualización y ejecución del procedimiento 120-P.03 de Digitalización. * Elaboración del documento técnico del servicio de correo certificado.
PO-03 Gestión y trámite documental | Prestamos documentales | 100% | 85.99% | 76.42% | 74.35% | 93.85% | 99.34% | [5 empty] | Trimestre I: * El contrato de custodia con el proveedor ALMARCHIVOS sigue en ejecución. * Se generaron y revisaron los reportes del módulo de prestamos para seguimiento. * Se recibieron 392 solicitudes de consulta al archivo de gestión de las Oficinas de Cobro Tributario y se resolvieron 272. * Se recibieron 117 solicitudes de consulta al archivo de gestión de las Oficinas de Cobro No tributario y se resolvieron 117. Trimestre II: * El contrato de custodia con el Proveedor Almarchivos sigue en ejecución, se realizaron 161 consultas. * Se generaron y revisaron los reportes del módulo de préstamo para seguimiento. * Se recibieron 321 solicitudes de consultas al Archivo de Gestión de las Oficinas de Cobro tributario de las cuales se resolvieron 226 solicitudes. *Se recibieron 330 solicitudes de consultas al Archivo de Gestión de las Oficinas de Cobro no tributario y se resolvieron 258 solicitudes. Trimestre III: * Se recibieron 372 solicitudes de consultas al Archivo de Gestión de las Oficinas de Cobro tributario de las cuales se resolvieron 313 solicitudes. *Se recibieron 588 solicitudes de consultas al Archivo de Gestión de las Oficinas de Cobro no tributario y se resolvieron 588 solicitudes. Trimestre IV: * Se recibieron 479 solicitudes de consultas al Archivo de Gestión de las Oficinas de Cobro tributario de las cuales se resolvieron 475 solicitudes. * Se recibieron 284 solicitudes de consultas al Archivo de Gestión de las Oficinas de Cobro no tributario y se resolvieron 283 solicitudes.
PO-04 Organización | Inventarios actualizados |  | 65768 | 19482 | 18582 | 17773 | 9931 | [5 empty] | Trimestre I: * Se realizaron las mesas de trabajo para actualización de la Matriz de caracterización de la gestión documental, con las 76 dependencias de la Entidad. Trimestre II: * Se actualiza la Matriz de Caracterización de la Gestión Documental con el seguimiento y acompañamiento a las áreas. Trimestre III: Acumulado de inventario documental 1028297 expedientes. Trimestre IV: Acumulado de inventario documental 1038228 expedientes.
PO-04 Organización | Recepción archivos centralizados |  | 64.69% | 58.89% | 39.23% | 61.39% | 99.26% | [5 empty] | Trimestre I: *Se actualizo la matriz de caracterización documental con la 76 dependencias de la Entidad. * Se proyecto recibir 5943 expedientes de la series PROCESOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y PROCESOS DE COBRO COACTIVO, de los cuales se legalizo recepción de 3500 expedientes. Trimestre II: * Se proyectó recibir 11.480 expedientes de las series documentales "Procesos de Gestión Tributaria" y Procesos de Cobro Coactivo" de los cuales se legalizó la recepción de 4.504 expedientes. Trimestre III: *Se proyectó recibir 13.432 expedientes de las series documentales "Procesos de Gestión Tributaria" de los cuales se legalizó la recepción de 8.246 expedientes. Trimestre IV: *Se proyectó recibir 3.500 expedientes de las series documentales "Procesos de Gestión Tributaria", lo cual se encuentra contemplado en el cronograma respectivo. Se ejecutó la recepción de lotes de las series documentales "Procesos de gestión tributaria" y "Procesos de cobro coactivo", de acuerdo con el cronograma, de los cuales se recibieron 3.474 expedientes de las series documentales "Procesos de Gestión Tributaria" y Procesos de cobro coactivo".
PO-04 Organización | Programa de documentos vitales y esenciales | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | [5 empty] | Trimestre I: * Se adelanto la gestión para la contratación de los profesionales en conservación y preservación, que apoyaran la elaboración del programa de documentos vitales y esenciales. Trimestre II: * Se dio inicio a la identificación de documentos esenciales vitales en el marco del Plan de Preservación digital a largo plazo para la elaboración del documento "Programa de documentos vitales y esenciales. Trimestre III: * Se genero la matriz extendida para la calificación de las series/subseries documentales, con el fin de evidenciar las vitales y/o esenciales. * Se esta trabajando en el documento Programa de Documentos Vitales y Escenciales. Trimestre IV: *Se culminó con la elaboración del documento y la matriz extendida del Programa de Documentos Vitales y Esenciales.
PO-05 Transferencias documentales | Transferencias primarias | 100% | 33.33% | 0% | 6.061% | 12.12% | 15.15% | [5 empty] | Trimestre I: * Se elaboro y publico el cronograma de transferencias primarias. * Se lanzaron los flujos de transferencias primarias. * No se tenían programadas por cronograma transferencias para este trimestre. Trimestre II: * Se elaboró y publicó el cronograma de transferencias primarias para el segundo semestre. * Se crearon dos carpetas de transferencias primarias realizadas en el primer trimestre. Trimestre III: * Se generaron cuatro (4) transferencias primarias identificadas así: N° 613 a 616 de la Oficina de Consolidación Gestión e Investigación, Oficina de Cuentas Corrientes y Devoluciones, Despacho de la Dirección de Impuestos y Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal. Trimestre IV: * Se realizaron cinco (5) transferencias primarias identificadas así: N° 617 a 621 de las dependencias: Subdirección de Gestión Contable de Hacienda, Oficina de Cuentas Corrientes y Devoluciones (2), Oficina de Gestión de Cobro y Subdirección de Gestión Documental. * Las transferencias no realizadas obedeció a que las dependencias a las que correspondía, no culminaron su proceso de preparación para que se ejecutara la respectiva gestión por parte de la OTSGD.
PO-05 Transferencias documentales | Actualización del FUID del Archivo Central. | 100% | 75% | 0% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | Trimestre I: * No se tenían programadas por cronograma transferencias primarias para este trimestre, por lo cual no se actualizaron registros. Trimestre III: * Se actualizaron 955 expedientes correspondientes a las 4 transferencias realizadas en este trimestre. Trimestre IV: * Se actualizaron 2.640 carpetas correspondientes a las 5 transferencias realizadas en este trimestre.
PO-05 Transferencias documentales | Expedientes descritos en el SGDEA |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | Trimestre I: * Se revisaron los reportes de inventario de TVD para identificación de los registros de transferencias secundarias. * La descripción documental esta sujeta al cronograma de transferencias secundarias. Trimestre II: *El cronograma de transferencias secundarias se encuentra en elaboración. Trimestre III: *Se generó el Plan de Transferencias Secundarias identificando los expedientes a transferir, con el cronograma de trabajo para la preparación de la misma. Trimestre IV: * Se solicitaron series documentales de conservación total para dar inicio a la intervención de la transferencia secundaria. Se creó el formato de inventario analítico documental 120-F.51.
PO-05 Transferencias documentales | Transferencias secundarias | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | Trimestre I: * El cronograma de transferencias secundarias se realizará para el segundo trimestre. Trimestre II: * El cronograma de transferencias secundarias se encuentra en elaboración. Trimestre III: * Se genero el Plan de Transferencias Secundarias identificando los expedientes a transferir, con el cronograma de trabajo para la preparación de la transferencia. Trimestre IV: * Se solicitaron series documentales de conservación total para dar inicio a la intervención de la transferencia secundaria. Se creó el formato de inventario analítico documental 120-F.51.
PO-06 Disposición documental | Eliminación | 100% | 100% | 0% | 77.02% | 22.98% | 0% | [5 empty] | Trimestre I: * Se elaboro el Plan de eliminación documental. * Para el segundo trimestre se reportara avance del indicador. Trimestre II: *Se cumplió con la eliminación de 54.825 expedientes, equivalentes a 18.582 cajas de la serie Declaraciones Tributarias. Trimestre III: Se culmino la eliminación de la totalidad de los expedientes aprobados en en acta de eliminación 1 de 2020. Trimestre IV: No se encontraban actividades programadas sobre este indicador para este trimeste.
PO-06 Disposición documental | Plan de aplicación de TRD | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | [5 empty] | Trimestre I: *Este programa inicia el ultimo trimestre. Trimestre IV: Se incluye en el Plan de trasferencias secundarias la aplicación de TRD.
PO-07 Estabilización de SGDEA con BOGDATA | Comunicaciones oficiales CER entregadas. | 100% | 249494 | 47499 | 51773 | 74078 | 76144 | [5 empty] | Trimestre I: * Se solicito el ajuste al índice electrónico del SGDEA y se presento al equipo de trabajo para su implementación. *Los indicadores reportados, se ajustaran una ves se tenga el desarrollo que se genera desde BOGDATA para el modulo de correspondencia -CRM. * Se identificaron los ajustes que requieren los perfiles de las series documentales para el cargue de documento electrónico. Trimestre II: * Se gestionaron 51.773 comunicaciones Externas Recibidas Trimestre III: *Se gestionaron 74.078 comunicaciones Externas Recibidas, 35.405 Comunicaciones Externas enviadas y 5.158 Comunicaciones Internas Enviadas. Trimestre IV: * Se gestionaron 76.144 comunicaciones Externas Recibidas, 42.029 Comunicaciones Externas enviadas y 6.509 Comunicaciones Internas Enviadas.
PO-07 Estabilización de SGDEA con BOGDATA | Comunicaciones oficiales CEE entregadas. | 100% | 131328 | 23504 | 30390 | 35405 | 42029 | [5 empty] | Trimestre II: *Se gestionaron 27.769 Comunicaciones Externas enviadas y 2.621 Comunicaciones Internas Enviadas. Trimestre III: *Se gestionaron 74.078 comunicaciones Externas Recibidas, 35.405 Comunicaciones Externas enviadas y 5.158 Comunicaciones Internas Enviadas. Trimestre IV: * *Se gestionaron 76.144 comunicaciones Externas Recibidas, 42.029 Comunicaciones Externas enviadas y 6.509 Comunicaciones Internas Enviadas.
PO-08 Potenciación de capacidades en gestión documental | Funcionarios capacitados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | Trimestre I: * Para las estrategias comunicativas se envío correo electrónico a la Oficina Asesora de Comunicaciones para la publicación del procedimiento de digitalización. * Se envío el memorando a la subdirección de talento humano para articulación del programa de capacitación con el PIC. * Se elaboro el cronograma de capacitaciones. * Se capacitaron 101 funcionarios en las sesiones programadas. Trimestre II: * Se capacitaron a la fecha 415 servidores en las temáticas establecidas para la vigencia en 19 sesiones programadas. Trimestre III: * Se capacitaron a la fecha 470 servidores en las temáticas establecidas para la vigencia en 37 sesiones programadas. Trimestre IV: * Se capacitaron a la fecha 40 servidores en las temáticas establecidas para la vigencia en 4 sesiones programadas en Gestión Documental física y electrónica. * Se capacitaron 328 servidores de la Entidad, en relación con el aplicativo de SAP - CRM.
REGRESAR