## INIDICE
METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PINAR
Masivos
PRIORIDADES ASPECTOS CRÍTICOS
SUMATORIA DE LA PRIORIZACIÓN
ORDEN DE LA PRIORIZACIÓN
OBJETIVOS
IDENTIFICACIÓN ASPECTOS CRÍTICOS
PROYECTO 02
PROYECTO 03
PROYECTO 04
PROYECTO 05
PROYECTO 01
PROYECTO 07
PROYECTO 08
PROYECTO 06
MAPA DE RUTA PINAR
HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311

## IDEN ASPECTOS CRÍTICOS
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS
Nº | ASPECTO | RIESGO
1 | Es necesario articular la planeación definida en el PGD de la SDH a los nuevos requerimientos del Plan de Gobierno 2024-2027, respondiendo al Artículo 257 "Fortalecimiento de la gestión documental y archivística de Bogotá". | SDH004R - Posibilidad de administrar en forma inadecuada el ciclo vital de los documentos.
SDH011R - Posibilidad de aplicar de forma inadecuada los instrumentos archivísticos por cambios para su adecuada aplicación.
2 | Articulación del proceso CPR-120 con los 5 objetivos estratégicos definidos en la entidad respondiendo principalmente al de excelencia organizacional y procesos y tecnología. | SDH004R - Posibilidad de administrar en forma inadecuada el ciclo vital de los documentos.
SDH011R - Posibilidad de aplicar de forma inadecuada los instrumentos archivísticos por cambios para su adecuada aplicación.
3 | El modelo de gestión documental descentralizado de la SHD carece de capacidad operativa, técnica, tecnológica y funcional debido a la falta de personal y al crecimiento exponencial de la documentación tanto física como electrónica en las dependencias. | SDH004R - Posibilidad de administrar en forma inadecuada el ciclo vital de los documentos.
R23CRR - Filtrar o perder información pública reservada.
R26CRR - Hurtar, adulterar u ocultar un expediente, documento o información (física o electrónica), cuya custodia esté a cargo de las oficinas de Operación y/o Técnica del Sistema de Gestión Documental, de la Subdirección de Gestión Documental.
SDH054R - Posibilidad de afectación en la conservación de los documentos de archivo físicos y preservación de los documentos de archivo electrónicos.
SDH139R - Posibilidad de desactualización del inventario de archivo por la no creación del expediente en el SGDEA.
SDH597R - Posibilidad de pérdida de documentos de archivo por manejo inadecuado.
4 | Inconsistencias de descripción en los registros de inventario documental de las carpetas en el SGDEA, lo cual ocasiona diferencias entre la producción documental y los inventarios documentales que deben ser migrados entre los diferentes periodos de TRD, con los que cuenta la Entidad. | SDH004R - Posibilidad de administrar en forma inadecuada el ciclo vital de los documentos.
SDH616R - Posibilidad de interrupción total o parcial del proceso.
5 | Acumulación de carpetas que ya han cumplido tiempos de retención en los archivos de gestión por falta de personal generando problemas para aplicación de las TRD. De igual manera para la aplicación de TVD convalidadas y procesos de descripción documental a nivel de ISADG. | SDH004R - Posibilidad de administrar en forma inadecuada el ciclo vital de los documentos.
6 | La entidad requiere la modernización de la infraestructura física de los depósitos de archivo de la entidad, teniendo en cuenta los aspectos definidos en el Sistema Integrado de Conservación - SIC y la aplicación del modelo de madurez. | SDH054R - Posibilidad de afectación en la conservación de los documentos de archivo físicos y preservación de los documentos de archivo electrónicos.
SDH597R - Posibilidad de pérdida de documentos de archivo por manejo inadecuado.
7 | Se requiere articular los documentos de archivo que se producen desde BOGDATA para garantizar su migración o almacenamiento en el SGDEA - WCC permitiendo la automatización de procesos y la modernización de la infraestructura tecnológica, con miras a la preservación digital a largo plazo. | SDH011R - Posibilidad de aplicar de forma inadecuada los instrumentos archivísticos por cambios para su adecuada aplicación.
8 | Problema de cultura de aplicación del proceso de Gestión Documental y las funcionalidades del SGDEA-WCC por parte de los funcionarios, debido a la alta rotación de personal en las diferentes áreas, como consecuencia de los procesos de encargo adelantados por la Entidad. | R23CRR - Filtrar o perder información pública reservada.
R68CRR - Acceder a información confidencial sin los permisos autorizados.
SDH597R - Posibilidad de pérdida de documentos de archivo por manejo inadecuado.
9 | La entidad no cuenta con la implementación del Decreto 088 de 2022 que establece la necesidad de definir al corto, mediano y largo plazo procesos de digitalización y automatización para los flujos de información física y electrónica aprovechando las tecnologías disponibles (IA, BLOCKCHAIN, OCR-ICR, SGDEA) que permita mejorar su relacionamiento con el ciudadano. | SDH004R - Posibilidad de administrar en forma inadecuada el ciclo vital de los documentos.
SDH011R - Posibilidad de aplicar de forma inadecuada los instrumentos archivísticos por cambios para su adecuada aplicación.
SDH054R - Posibilidad de afectación en la conservación de los documentos de archivo físicos y preservación de los documentos de archivo electrónicos.
SDH139R - Posibilidad de desactualización del inventario de archivo por la no creación del expediente en el SGDEA.
SHR272R - Posibilidad de radicar, gestionar y entregar las comunicaciones oficiales (CER - CEE - CIE) sin la oportunidad y calidad requeridas.
10 | Se identifica la necesidad de validar la actualización de los 8 instrumentos archivísticos en SHD, al igual que su implementación en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA, teniendo en cuenta los ajustes normativos, de estructura y los volúmenes documentales. | SDH004R - Posibilidad de administrar en forma inadecuada el ciclo vital de los documentos.
SDH011R - Posibilidad de aplicar de forma inadecuada los instrumentos archivísticos por cambios para su adecuada aplicación.
11 | La entidad carece de visibilidad y formalización de la política de cero papel la cual debe estar articulada con la estrategia de gobierno en línea que se establezca en la entidad y el programa específico de gestión de documentos electrónicos. | SDH004R - Posibilidad de administrar en forma inadecuada el ciclo vital de los documentos.
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311

## PRIORI ASPECTOS CRÍTICOS
| Es necesario articular la planeación definida en el PGD de la SDH a los nuevos requerimientos del Plan de Gobierno 2024-2027, respondiendo al Articulo 257 "Fortalecimiento de la gestión documental y archivística de Bogotá". | Articulación del proceso CPR-120 con los 5 objetivos estratégicos definidos en la entidad respondiendo principalmente al de excelencia organizacional y procesos y tecnología. | El modelo de gestión documental descentralizado de la SHD carece de capacidad operativa, técnica, tecnológica y funcional debido a la falta de personal y al crecimiento exponencial de la documentación tanto física como electrónica en las dependencias. | Inconsistencias de descripción en los registros de inventario documental de las carpetas en el SGDEA, lo cual ocasiona diferencias entre la producción documental y los inventarios documentales que deben ser migrados entre los diferentes periodos de TRD, con los que cuenta la Entidad. | Acumulación de carpetas que ya han cumplido tiempos de retención en los archivos de gestión por falta de personal generando problemas para aplicación de las TRD. De igual manera para la aplicación de TVD convalidadas y procesos de descripción documental a nivel de ISADG. | La entidad requiere la modernización de la infraestructura física de los depósitos de archivo de la entidad, teniendo en cuenta los aspectos definidos en el Sistema Integrado de Conservación - SIC y la aplicación del modelo de madurez. | Se requiere articular los documentos de archivo que se producen desde BOGDATA para garantizar su migración o almacenamiento en el SGDEA - WCC permitiendo la automatización de procesos y la modernización de la infraestructura tecnológica, con miras a la preservación digital a largo plazo. | Problema de cultura de aplicación del proceso de Gestión Documental y las funcionalidades del SGDEA-WCC por parte de los funcionarios, debido a la alta rotación de personal en las diferentes áreas, como consecuencia de los procesos de encargo adelantados por la Entidad. | La entidad no cuenta con la implementación del Decreto 088 de 2022 que establece la necesidad de definir al corto, mediano y largo plazo procesos de digitalización y automatización para los flujos de información física y electrónica aprovechando las tecnologías disponibles ( IA, BLOCKCHAIN, OCR-ICR, SGDEA) que permita mejorar su relacionamiento con el ciudadano. | Se identifica la necesidad de validar la actualización de los 8 instrumentos archivísticos en SHD, al igual que su implementación en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA, teniendo en cuenta los ajustes normativos, de estructura y los volúmenes documentales. | La entidad carece de visibilidad y formalización de la política de cero papel la cual debe estar articulada con la estrategia de gobierno en línea que se establezca en la entidad y el programa específico de gestión de documentos electrónicos.
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados. | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X
Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión de documentos. | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X
Se tiene establecida la Política de Gestión Documental. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica. | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados medibles. | X | X | X |  | X | X | X |  | X |  | X
Se documentan procesos o actividades de gestión de documentos. | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo. | X | X | X |  |  | X | X |  | X | X
El personal de la Entidad conoce la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos. | X | X |  |  | X | X | X |  |  | X | X
Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo. | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X
Total de criterios impactados | 10 | 10 | 9 | 3 | 8 | 8 | 9 | 4 | 9 | 8 | 8
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Se cuenta con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad de la información. | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X
Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos. | X |  | X |  | X | X | X | X
Se tienen los esquemas de comunicación en la Entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos. | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X
Existen esquemas de capacitación y formación internos para la gestión de documentos, articulados con el Plan Institucional de Capacitación. | X | X |  |  | X |  | X | X |  | X | X
Se cuenta con instrumentos archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos. | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  | X
El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinatarias a la administración de la información de la Entidad. | X | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X
Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información. | X | X | X |  |  | X |  |  | X | X
Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel. | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X
Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en Línea (GEL). | X | X |  |  |  | X |  | X | X |  | X
Se cuenta con canales (locales y en línea) de servicio, atención y orientación al ciudadano. | X | X | [6 empty] | X
Total de criterios impactados | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 7
PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la preservación y conservación a largo plazo de los documentos. | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
Se tiene un esquema de metadatos integrando a otros sistemas de gestión. |  |  | X | X | X |  | X | X | X |  | X
Se cuenta con archivos centrales e históricos. | X | X | X |  | X | X |  | X | X
La conservación y preservación se basan en la normatividad, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la Entidad. | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X
Se cuenta con el Sistema Integrado de Conservación (SIC). | X | X | X |  |  | X | X | X |  | X | X
Se tiene la infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica. | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X
Se cuenta con procesos documentados de valoración y disposición final. | X | X |  |  | X |  |  | X |  | X | X
Están implementados estándares que garantizan la preservación y conservación de los documentos. | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X
Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados. |  | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X
Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad del negocio. |  | X | X |  | X | X | X |  | X |  | X
Total de criterios impactados | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9
ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD
Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información. | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
Se tienen herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la Entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos. | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros. | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X
Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos. | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X
Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico en cumplimento de los procesos establecidos. | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
Se encuentra estandarizada la administración, gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y los procesos archivísticos. | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X
Se han implementado mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas. |  |  | X | X | X |  | X |  | X | X | X
Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano que le permite la participación e interacción. | X | X | X | X |  |  |  |  | X
Se cuenta con modelos para la identificación, la evaluación y el análisis de riesgos. | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X
Se tienen directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, al acceso y a los sistemas de información. | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X
Total de criterios impactados | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 10 | 8 | 9
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN
La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión. | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X
Se tiene articulada la Política de Gestión Documental con los sistemas y modelos de gestión de la Entidad. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la SDH. |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X
Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística. | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Se cuenta con un Sistema de Gestión Documental basado en estándares nacionales e internacionales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio. | X | X | X | X |  | X |  |  |  | X | X
Se cuenta con procesos de mejora continua. | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la Entidad. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y de las áreas frente a los documentos. | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la Entidad. | X | X | X |  | X | X |  |  | X | X | X
Total de criterios impactados | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7
| 45 | 44 | 41 | 30 | 35 | 36 | 37 | 31 | 39 | 35 | 40
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311
ASPECTOS
CRÍTICOS
EJES
ARTICULADORES

## SUMATORIA Y ORDEN PRIORIZACIÓN
ASPECTO CRÍTICO | EJES ARTICULADORES |  |  |  |  | TOTAL PRIORIZADO
| ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS | ACCESO A LA INFORMACIÓN | PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN | ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN
Es necesario articular la planeación definida en el PGD de la SDH a los nuevos requerimientos del Plan de Gobierno 2024-2027, respondiendo al Articulo 257 "Fortalecimiento de la gestión documental y archivística de Bogotá". | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 45
Articulación del proceso CPR-120 con los 5 objetivos estratégicos definidos en la entidad respondiendo principalmente al de excelencia organizacional, procesos y tecnología. | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 44
El modelo de gestión documental descentralizado de la SHD carece de capacidad operativa, técnica, tecnológica y funcional debido a la falta de personal y al crecimiento exponencial de la documentación tanto física como electrónica en las dependencias. | 9 | 5 | 7 | 10 | 10 | 41
La entidad carece de visibilidad y formalización de la política de cero papel la cual debe estar articulada con la estrategia de gobierno en línea que se establezca en la entidad y el programa específico de gestión de documentos electrónicos. | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 40
La entidad no cuenta con la implementación del Decreto 088 de 2022 que establece la necesidad de definir al corto, mediano y largo plazo procesos de digitalización y automatización para los flujos de información física y electrónica aprovechando las tecnologías disponibles ( IA, BLOCKCHAIN, OCR-ICR, SGDEA) que permita mejorar su relacionamiento con el ciudadano. | 9 | 7 | 7 | 10 | 6 | 39
Se requiere articular los documentos de archivo que se producen desde BOGDATA para garantizar su migración o almacenamiento en el SGDEA - WCC permitiendo la automatización de procesos y la modernización de la infraestructura tecnológica, con miras a la preservación digital a largo plazo. | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 37
La entidad requiere la modernización de la infraestructura física de los depósitos de archivo de la entidad, teniendo en cuenta los aspectos definidos en el Sistema Integrado de Conservación - SIC y la aplicación del modelo de madurez. | 8 | 8 | 6 | 4 | 10 | 36
Se identifica la necesidad de validar la actualización de los 8 instrumentos archivísticos en SHD, al igual que su implementación en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA, teniendo en cuenta los ajustes normativos, de estructura y los volúmenes documentales. | 8 | 3 | 6 | 8 | 10 | 35
Acumulación de carpetas que ya han cumplido tiempos de retención en los archivos de gestión por falta de personal generando problemas para aplicación de las TRD. De igual manera para la aplicación de TVD convalidadas y procesos de descripción documental a nivel de ISADG. | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 35
Inconsistencias de descripción en los registros de inventario documental de las carpetas en el SGDEA, lo cual ocasiona diferencias entre la producción documental y los inventarios documentales que deben ser migrados entre los diferentes periodos de TRD, con los que cuenta la Entidad. | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 30
Problema de cultura de aplicación del proceso de Gestión Documental y las funcionalidades del SGDEA-WCC por parte de los funcionarios, debido a la alta rotación de personal en las diferentes áreas, como consecuencia de los procesos de encargo adelantados por la Entidad. | 4 | 8 | 9 | 4 | 6 | 31
TOTAL | 86 | 72 | 81 | 84 | 90
ORDEN EJES ARTICULADORES
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN | 90
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS | 86
ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD | 84
PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN | 81
ACCESO A LA INFORMACIÓN | 72
REGRESAR
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311
EJES
ARTICULADORES

## SEMAFORIZACIÓN_EJES
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS | ACCESO A LA INFORMACIÓN | PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN | ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN
Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. | Se cuenta con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad de la información. | Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la preservación y conservación a largo plazo de los documentos. | Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información. | La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión.
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados. | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos. | Se tiene un esquema de metadatos integrando a otros sistemas de gestión. | Se tienen herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la Entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos. | Se tiene articulada la Política de Gestión Documental con los sistemas y modelos de gestión de la Entidad.
Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión de documentos. | Se tienen los esquemas de comunicación en la Entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos. | Se cuenta con archivos centrales e históricos. | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros. | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la SDH.
Se tiene establecida la Política de Gestión Documental. | Existen esquemas de capacitación y formación internos para la gestión de documentos, articulados con el Plan Institucional de Capacitación. | La conservación y preservación se basan en la normatividad, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la Entidad. | Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos. | Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística.
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica. | Se cuenta con instrumentos archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos. | Se cuenta con el Sistema Integrado de Conservación (SIC). | Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico en cumplimento de los procesos establecidos. | Se cuenta con un Sistema de Gestión Documental basado en estándares nacionales e internacionales.
Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados medibles. | El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinatarias a la administración de la información de la Entidad. | Se tiene la infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica. | Se encuentra estandarizada la administración, gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y los procesos archivísticos. | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio.
Se documentan procesos o actividades de gestión de documentos. | Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información. | Se cuenta con procesos documentados de valoración y disposición final. | Se han implementado mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas. | Se cuenta con procesos de mejora continua.
Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo. | Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel. | Están implementados estándares que garantizan la preservación y conservación de los documentos. | Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano que le permite la participación e interacción. | Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la Entidad.
El personal de la Entidad conoce la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos. | Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en Línea (GEL). | Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados. | Se cuenta con modelos para la identificación, la evaluación y el análisis de riesgos. | Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y de las áreas frente a los documentos.
Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo. | Se cuenta con canales (locales y en línea) de servicio, atención y orientación al ciudadano. | Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad del negocio. | Se tienen directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, al acceso y a los sistemas de información. | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la Entidad.
SEMAFORIZACIÓN DE EJES ARTICULADORES
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS | 1 | 4 | 5
ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1 | 3 | 6
PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN | 1 | 3 | 6
ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD | 2 | 2 | 6
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN | 1 | 3 | 6
TOTAL | 6 | 15 | 29

## OBJETIVOS
ASPECTO CRÍTICO | OBJETIVOS | PLANES / PROYECTOS
Es necesario articular la planeación definida en el PGD de la SDH a los nuevos requerimientos del Plan de Gobierno 2024-2027, respondiendo al Articulo 257 "Fortalecimiento de la gestión documental y archivística de Bogotá". | Articular la planeación definida en el Programa de Gestión Documental, con la dinámica actual de la Entidad en cuanto al manejo de sus procesos, permitiendo realizar el seguimiento y control , en concordancia con el direccionamiento estratégico para el periodo 2024-2027. | PO-01 Planeación Gestión Documental
Articulación del proceso CPR-120 con los 5 objetivos estratégicos definidos en la entidad respondiendo principalmente al de excelencia organizacional, procesos y tecnología. | Articular la planeación definida en el Programa de Gestión Documental, con la dinámica actual de la Entidad en cuanto al manejo de sus procesos, permitiendo realizar el seguimiento y control , en concordancia con el direccionamiento estratégico para el periodo 2024-2027. | PO-01 Planeación Gestión Documental
El modelo de gestión documental descentralizado de la SHD carece de capacidad operativa, técnica, tecnológica y funcional debido a la falta de personal y al crecimiento exponencial de la documentación tanto física como electrónica en las dependencias. | Apoyar los requerimientos relacionados con la organización de los documentos de archivo en soporte físico y/o electrónico identificados en la Matriz de caracterización de la gestión documental (Plan de mejoramiento, seguimiento y ruta de acción - PMAI) | PO-04 Organización documental
La entidad carece de visibilidad y formalización de la política de cero papel la cual debe estar articulada con la estrategia de gobierno en línea que se establezca en la entidad y el programa específico de gestión de documentos electrónicos. | Asegurar las condiciones técnicas requeridas normativamente para gestión de los documentos físico y electrónicos conforme al flujo de información de la SDH, que permita la conformación y actualización de los expedientes físicos - híbridos y electrónicos de archivo en el SGDEA. | PO-03 Gestión y trámite documental
La entidad no cuenta con la implementación del Decreto 088 de 2022 que establece la necesidad de definir al corto, mediano y largo plazo procesos de digitalización y automatización para los flujos de información física y electrónica aprovechando las tecnologías disponibles ( IA, BLOCKCHAIN, OCR-ICR, SGDEA) que permita mejorar su relacionamiento con el ciudadano. | Modernizar la infraestructura tecnológica de las aplicaciones que impacten los 8 procesos de gestión documental. | PO-07 Estabilización de SGDEA con BOGDATA
Se requiere articular los documentos de archivo que se producen desde BOGDATA para garantizar su migración o almacenamiento en el SGDEA - WCC permitiendo la automatización de procesos y la modernización de la infraestructura tecnológica, con miras a la preservación digital a largo plazo. | Modernizar la infraestructura tecnológica de las aplicaciones que impacten los 8 procesos de gestión documental. | PO-07 Estabilización de SGDEA con BOGDATA
La entidad requiere la modernización de la infraestructura física de los depósitos de archivo de la entidad, teniendo en cuenta los aspectos definidos en el Sistema Integrado de Conservación - SIC y la aplicación del modelo de madurez. | Asegurar las condiciones técnicas requeridas normativamente para gestión de los documentos físico y electrónicos conforme al flujo de información de la SDH, que permita la conformación y actualización de los expedientes físicos - híbridos y electrónicos de archivo en el SGDEA. | PO-03 Gestión y trámite documental
Se identifica la necesidad de validar la actualización de los 8 instrumentos archivísticos en SHD, al igual que su implementación en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA, teniendo en cuenta los ajustes normativos, de estructura y los volúmenes documentales. | Normalizar la producción documental y el manejo de los documentos de archivo físicos y electrónicos que producen las dependencias de la entidad en el marco de sus funciones y procedimientos. | PO-02 Producción documental
Acumulación de carpetas que ya han cumplido tiempos de retención en los archivos de gestión por falta de personal generando problemas para aplicación de las TRD. De igual manera para la aplicación de TVD convalidadas y procesos de descripción documental a nivel de ISADG. | Aplicar e implementar los instrumentos archivísticos con el fin de garantizar la integridad y la recuperación del patrimonio documental durante todo el ciclo de vida. | PO-06 Disposición documental
Inconsistencias de descripción en los registros de inventario documental de las carpetas en el SGDEA, lo cual ocasiona diferencias entre la producción documental y los inventarios documentales que deben ser migrados entre los diferentes periodos de TRD, con los que cuenta la Entidad. | Ejecutar los programas de transferencias primarias y secundarias, aplicando procesos de descripción documental que permitan su futura migración y recuperación de la información. | PO-05 Transferencias documentales
Problema de cultura de aplicación del proceso de Gestión Documental y las funcionalidades del SGDEA-WCC por parte de los funcionarios, debido a la alta rotación de personal en las diferentes áreas, como consecuencia de los procesos de encargo adelantados por la Entidad. | Desarrollar estrategias que permitan potencializar el conocimiento técnico y funcional en el proceso de gestión documental de los funcionarios de la Entidad. | PO-08 Potenciación de capacidades en gestión documental
REGRESAR
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311
EJES
ARTICULADORES

## MAPA DE RUTA PINAR
MAPA DE RUTA PINAR
OBJETIVOS | PLANES | PROYECTOS |  | ACTIVIDAD | Corto plazo (1 año) |  |  |  | Mediano plazo (1 a 4 años) | [11 empty] | Largo plazo (4 años en adelante)
[5 empty] | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029
[5 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
Articular la planeación definida en el Programa de Gestión Documental, con la dinámica actual de la Entidad en cuanto al manejo de sus procesos, permitiendo realizar el seguimiento y control , en concordancia con el direccionamiento estratégico para el periodo 2024-2027. | PO-01 Planeación Gestión Documental | PE01-01 | Actualizar procesos SIG, ANS y articulación estrategia Gobierno Digital | Revisar los procedimientos asociados al CPR-120. | bar: 2025 I
Actualizar la documentación de los procedimientos. | bar: 2025 I
Aprobar socializar y publicar los procedimientos en el SGC.
|  | PE01-02 | Programa de auditoría y control | Definir la metodología para desarrollar el plan de control evaluación y seguimiento de la función archivística y gestión documental contemplando los aspectos establecidos en el marco legal. | bar: 2025 I to 2025 II
Generar o solicitar inclusión del plan de control, evaluación y seguimiento de la función archivística y gestión documental a la Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación. | bar: 2025 I to 2025 II
Participar en la ejecución del plan de auditoría de acuerdo con los lineamientos que defina la Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación. | bar: 2025 III to 2028 II
Solicitar o recibir los hallazgos identificados en el marco de las auditorias con el objetivo de validar acciones que requieran atención. | bar: 2025 III to 2028 II
|  | PE01-03 | Articulación con la plataforma estratégica de la entidad | Articular el MIGDA con el PGD y el modelo de gestión documental del SHD para el periodo 2024-2028. | bar: 2025 I
Presentación y aprobación del PGD y el modelo de gestión documental del SHD por el Comité Institucional de Gestión y desempeño. | bar: 2025 I
Publicar y socializar el PGD y el modelo de gestión documental del SHD. | bar: 2025 I to 2025 III
Normalizar la producción documental y el manejo de los documentos de archivo físicos y electrónicos que producen las dependencias de la entidad en el marco de sus funciones y procedimientos. | PO-02 Producción documental | PE02-04 | Normalización de formas y formularios electrónicos | Ejecutar el programa especifico de normalización de formas y formularios electrónicos. | bar: 2025 I to 2028 IV
|  | PE02-05 | Proceso de Indexación y Migración | Generar el cronograma del plan de digitalización de acuerdo con las necesidades identificadas en la matriz de Caracterización documental (Plan de mejoramiento, seguimiento y ruta de acción) y los acuerdos de servicio que se tienen con las dependencias al igual que las transferencias documentales realizadas por la OTSGD.
Ejecutar y dar cumplimiento al cronograma del plan de digitalización aprobado.
Indexar las imágenes en el SGDEA.
Realizar control de calidad de las imágenes digitalizadas que se cargan en el SGDEA.
Identificar los registros del SGDEA que deben ser migrados al periodo correspondiente de TRD. | bar: 2025 I to 2025 II
Generar el reporte de registros a migrar y solicitar el movimiento al líder funcional de WCC. | bar: 2025 I to 2026 II
|  | PE02-06 | Actualización de las TRD | Ejecutar el cronograma de mesas de trabajo de actualización de TRD en el marco de la actualización del mapa de procesos. | bar: 2025 I to 2025 II
Actualizar TRD, Cuadro de Clasificación Documental, Fichas de valoración, Cuadros de Caracterización y memoria descriptiva. | bar: 2025 I to 2025 II
Presentación y aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | bar: 2025 III
Preparación y envío de TRD al Archivo de Bogotá. | bar: 2025 III
Asegurar las condiciones técnicas requeridas normativamente para gestión de los documentos físico y electrónicos conforme al flujo de información de la SDH, que permita la conformación y actualización de los expedientes físicos - híbridos y electrónicos de archivo en el SGDEA. | PO-03 Gestión y trámite documental | PE03-07 | Programa de gestión de documentos electrónicos | Elaborar la política de cero papel en articulación con la estrategia de gobierno en línea. | bar: 2025 I to 2025 II
Definir el programa de Gestión de Documentos Electrónicos de la SDH de manera centralizada, articulada con la política cero papel. | bar: 2025 III
Desarrollar la estrategia de documentos electrónicos de archivo por dependencias, de acuerdo con la priorización y el volumen identificado. | bar: 2025 IV
Aplicar los procesos de estampado cronológico, marca de agua y firma electrónica de la Entidad.
Realizar seguimiento al uso de firmas electrónicas certificadas.
|  | PE03-08 | Programa estratégico de sistematización y custodia en el marco de la política cero papel. | Centralizar la administración de los espacios físicos de archivo del CAD. | bar: 2025 II to 2025 IV
Dimensionar el almacenamiento y custodia de los próximos 3 años para los archivos físicos de la entidad. | bar: 2025 II to 2025 IV
Definir el documento técnico que establezca las condiciones de custodia, préstamo documental y administración integral del archivo central de la entidad. | bar: 2025 II to 2028 IV
Apoyar los requerimientos relacionados con la organización de los documentos de archivo en soporte físico y/o electrónico identificados en la Matriz de caracterización de la gestión documental (Plan de mejoramiento, seguimiento y ruta de acción - PMAI) | PO-04 Organización documental | PE04-09 | Programa de archivos descentralizados y normalización de inventarios | Identificar inconsistencias y necesidades de actualización del inventario documental de las dependencias en el SGDEA. | bar: 2025 I
Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para la actualización de los inventarios documentales. | bar: 2025 I to 2025 II
Establecer un cronograma de actualización de inventario documental por dependencias. | bar: 2025 III
Ejecutar la actualización del inventario documental de acuerdo al cronograma de operación. | bar: 2025 III to 2026 II
|  | PE04-10 | Programa de archivos centralizados de gestión. | Elaborar el modelo de gestión documental descentralizado de la SHD, asociado al programa específico de archivos centralizados del PGD. | bar: 2025 I
Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para el modelo de gestión documental descentralizado. | bar: 2025 I to 2025 II
Establecer un cronograma para la recepción de expedientes de las dependencias priorizadas. | bar: 2025 I to 2025 II
Ejecutar el modelo de operación con base en las priorizaciones definidas. | bar: 2025 III to 2028 II
|  | PE04-11 | Programa de documentos vitales o esenciales | Actualizar matriz extendida del Programa de documentos vitales y esenciales.
Ejecutar los programas de transferencias primarias y secundarias, aplicando procesos de descripción documental que permitan su futura migración y recuperación de la información. | PO-05 Transferencias documentales | PE05-12 | PE05-12 Programa de transferencia primarias | Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para la ejecución del programa de transferencias primarias. | bar: 2025 I to 2025 II
Elaborar y socializar el cronograma de transferencias primarias. | bar: 2025 III
Ejecutar las trasferencias primarias de acuerdo con el procedimiento. | bar: 2025 IV to 2029 IV
|  | PE05-13 | Programa de transferencias secundarias y descripción documental ISADG | Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para la ejecución del programa de descripción documental. | bar: 2025 I to 2025 II
Elaborar el plan de descripción y transferencia documental secundaria. | bar: 2025 III
Ejecutar el plan de descripción y transferencia documental secundaria. | bar: 2025 IV to 2029 IV
Aplicar e implementar los instrumentos archivísticos con el fin de garantizar la integridad y la recuperación del patrimonio documental durante todo el ciclo de vida. | PO-06 Disposición documental | PE06-14 | Aplicación de TVD | Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para la ejecución del programa de transferencias secundarias. | bar: 2025 I to 2025 II
Elaborar plan de aplicación de TVD. | bar: 2025 II
Ejecutar plan de aplicación de TVD con series de selección y conservación total.
|  | PE06-15 | Aplicación de TRD | Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para la ejecución del programa de transferencias secundarias. | bar: 2025 I to 2025 II
Elaborar el plan de aplicación de TRD. | bar: 2025 II
Ejecutar el plan de aplicación de TRD.
Modernizar la infraestructura tecnológica de las aplicaciones que impacten los 8 procesos de gestión documental. | PO-07 Estabilización de SGDEA con BOGDATA | PE07-16 | Modernización de la infraestructura tecnologica de gestión documental. | Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para la modernización de la infraestructura tecnológica de gestión documental. | bar: 2025 I to 2025 II
Definir estrategias que permitan al corto, mediano y largo plazo desarrollar procesos de digitalización y automatización de los flujos de información física y electrónica aprovechando las tecnologías disponibles (IA, BLOCKCHAIN, OCR-ICR, SGDEA) y los servicios web BOGDATA - SGDEA. | bar: 2025 I to 2025 II
Establecer un cronograma para el desarrollo de las estrategias encaminadas a la modernización de la infraestructura tecnológica de gestión documental. | bar: 2025 I to 2025 II
Desarrollar la generación de reportes estadísticos con implementación de tecnologia de la web 3.0 y 4.0 (BigData y web semántica) para la toma de desiciones. | bar: 2025 III to 2026 IV
Ejecutar las estrategias definidas para la modernización de la infraestructura tecnológica de gestión documental. | bar: 2025 III to 2027 IV
|  | PE07-17 | Implementación de componentes de gestión documental electrónica en el SGDEA. | Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para la modernización de la infraestructura tecnológica de gestión documental. | bar: 2025 I to 2025 II
Identificar los requerimientos tecnológicos para el desarrollo de la estrategia de documentos electrónicos de archivo que abarquen los ocho procesos de la gestión documental. | bar: 2025 III
Definir el plan de trabajo en articulación con la SOTIC para el desarrollo de los requrimientos. | bar: 2025 IV
Ejecutar el plan de trabajo en articulación con la SOTIC para el desarrollo de los requrimientos. | bar: 2025 IV to 2027 IV
Desarrollar estrategias que permitan potencializar el conocimiento técnico y funcional en el proceso de gestión documental de los funcionarios de la Entidad. | PO-08 Potenciación de capacidades en gestión documental | PE08-18 | Sensibilización a través de estrategias comunicativas. | Articular las estrategias comunicativas del proceso de gestión documental con el Plan de comunicaciones de la entidad. | bar: 2025 I
Ejecutar las estrategias comunicativas definidas en el plan de comunicaciones de la entidad.
|  | PE08-19 | Plan de capacitaciones Proceso de Gestión Documental físico y electrónico. | Generar el programa de capacitaciones en gestión documental física y electrónica. | bar: 2025 I
Ejecutar el cronograma de capacitaciones en gestión documental física y electrónica.
REGRESAR
Carrera 30 Ni. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311

## PO-01
NOMBRE DEL PLAN: PO-01 Planeación Gestión Documental
OBJETIVO: | Articular la planeación definida en el Programa de Gestión Documental, con la dinámica actual de la Entidad en cuanto al manejo de sus procesos, permitiendo realizar el seguimiento y control , en concordancia con el direccionamiento estratégico para el periodo 2024-2027.
RESPONSABLE DEL PLAN: Subdirección de Gestión Documental -SGD; Oficina de Operaciones del Sistema de Gestión Documental - OOSGD; Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental - OTSGD; Oficina de Control Interno - OCI; Oficina Asesora de Planeación - OAP.
N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RECURSOS |  | SEGUIMIENTO
[6 empty] | Tipo | Características | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
PE01-01 | Actualizar procesos SIG, ANS y articulación estrategia Gobierno Digital
1 | Revisar los procedimientos asociados al CPR-120. | SGD | 2025-01-02 | 2025-03-30 | Diagnóstico del estado de los documentos de SGC. | Humano | Profesional de la SGD - OOSGD - OTSGD | Para este trimestre se generó el cronograma de actualización documental del proceso CPR-120 con el estado de los documentos, el cual se socializó a los apoyos documentales de la OOSGD y OTSGD y se dispuso para consulta y actualización. Conforme con las fechas establecidas se envío correo a los responsables de la revisión y actualización correspondiente de las oficinas. En proceso de revisión: 1 protocolo, 4 procedimientos y 17 formatos. En flujo documental en el SGD: 1 procedimiento y 4 formatos. | Actividad cumplida en el I trimestre. | Actividad cumplida en el I trimestre. | Actividad cumplida en el I trimestre.
2 | Actualizar la documentación de los procedimientos. | SGD | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Documentos del SGC actualizados. | Humano | Profesional de la SGD - OOSGD - OTSGD | Actividad sin iniciar. | De acuerdo con el cronograma, se enviaron a los responsables de la Oficina de Operaciones y Oficina Técnica en los meses de abril, mayo y junio, la siguiente documentación para iniciar con su actualización: 5 procedimientos, 18 formatos, 1 guía y 5 instructivos . | Actividad cumplida en el II trimestre. | Actividad cumplida en el II trimestre.
3 | Aprobar socializar y publicar los procedimientos en el SGC. | SGD- OAP | 2025-05-01 | 2026-03-31 | Documentos publicados en SGC | Humano | Profesional de la SGD - OOSGD - OTSGD - OAP | Actividad sin iniciar. | Se aprobaron, socializaron y publicaron en MIGEMA (sistema de calidad) los siguientes documentos: * 1 procedimiento * 11 formatos | Para este trimestre se iniciaron los flujos documentales en MIGEMA de los siguientes documentos actualizados y su estado es: * Ajuste y socialización por la OOSGD: 1 procedimiento, 5 formatos, 4 guías y 2 instructivos. * Revisión OAP: 2 procedimientos, 10 formatos, 2 guías y 2 instructivos. | De acuerdo con lo informado el 14/10/2025 en el Boletín de Calidad 115 de la OAP y que la SGD y sus oficinas fueron parte de reorganización, los flujos de los documentos en MIGEMA desde el trimestre anterior fueron cancelados, por lo cual hubo que iniciarlos nuevamente así: * Ajuste y socialización: 120-P-03, 120-F.43, 120-F-66, 120-F-67, 120-F.68, 120-F.69, 120-G-05, 120-G-06, 120-G-07, 120-G-08, 120-I-13, 120-I-14, 120-P-06, 120-F.03, 120-F.06, 120-F.08, 120-F.12, 120-P-08, 120-F.48, 120-F.49, 120-F.50, 120-F.63, 120-I-09, 120-I-11, 120-F.70, 120-F.71, 120-G-09 y 120-G-10. * Revisión interna: 120-P-01, 120-P-02, 120-P-04, 120-P-05, 120-P-07, 120-P-12 y su documentación asociada.
PE01-02 | Programa de auditoría y control
1 | Definir la metodología para desarrollar el plan de control evaluación y seguimiento de la función archivística y gestión documental contemplando los aspectos establecidos en el marco legal. | SGD- OCI - OAP | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Metodología. | Humano | Profesional de la OOSGD - OTSGD. | Actividad sin iniciar. | Conforme con lo dispuesto por la Oficina de Control Interno, la metodología será la definida por ellos en el plan anual de auditoría de la entidad. | Actividad cumplida en el II trimestre | Actividad cumplida en el II trimestre
2 | Generar o solicitar inclusión del plan de control, evaluación y seguimiento de la función archivística y gestión documental a la Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación. | SGD- OCI - OAP | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Plan de control evaluación y seguimiento de la función archivística y gestión documental. | Humano | Profesional SGD | Actividad sin iniciar. | Se envió solicitud mediante comunicación interna a la Oficina de Control Interno solicitando incluir el plan de control, evaluación y seguimiento de la función archivística y gestión documental en los diferentes ejercicios auditores. | Actividad cumplida en el II trimestre | Actividad cumplida en el II trimestre
3 | Participar en la ejecución del plan de auditoría de acuerdo con los lineamientos que defina la Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación. | SGD- OCI - OAP | 2025-07-01 | 2028-06-30 | Plan de control evaluación y seguimiento de la función archivística y gestión documental. | Humano | Profesionales | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar. | Se realizó sesión con la OCI el 18/06/2025 para definir la metodología, se acordó desarrollarla para las auditorías de 2026. | El 5/11/2025 el subdirector envió correo a la DAF con los procesos, procedimientos, riesgos, proyectos y/o servicios importantes para incluir en el Plan Anual de Auditoría 2026 de la OCI.
4 | Solicitar o recibir los hallazgos identificados en el marco de las auditorias con el objetivo de validar acciones que requieran atención. | SGD-OCI-OAP | 2025-08-08 | 2028-06-30 | Comunicación interna. | Humano | Profesional SGD | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar. | Se enviaron las solicitudes a la Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno. | Respecto a hallazgos derivados de auditorías de calidad realizadas por la OAP, el 2/12/2025 se recibió correo de la Dirección Administrativa y Financiera informando los dos hallazgos que incluyen al CPR-120, generados de la auditoría AISG-06 2025 realizada al proceso CPR-105 Administración Tributaria. Se está revisando la formulación de las respectivas acciones de mejora.
PE01-03 | Articulación con la plataforma estratégica de la entidad
1 | Articular el MIGDA con el PGD y el modelo de gestión documental del SHD para el periodo 2024-2028. | OTSGD | 2025-01-01 | 2025-02-28 | PGD actualizado, modelo de gestión documental de la SHD. | Humano | Técnico y Jefe de la OTSGD | El PGD para el periodo 2024-2028 se actualizó conforme con la normatividad vigente y necesidades de la SDH. Este fue revisado y aprobado desde la OTSGD y la SGD, asi como en el Comité de Gestión y Desempeño realizado en abril. | Actividad cumplida en el I trimestre. | Actividad cumplida en el I trimestre. | Actividad cumplida en el I trimestre.
2 | Presentación y aprobación del PGD y el modelo de gestión documental del SHD por el Comité Institucional de Gestión y desempeño. | SGD -OTSGD | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Acta de comité | Humano | Subdirector SGD y/o Jefe OTSGD | La presentación y aprobación del PGD se realizó el 8 de abril en el Comité de Gestión y Desempeño y está en proceso de revisión y firmas el acta correspondiente. En cuanto al Modelo de Gestión Documental, el esquema se encuentra en aprobación del Subdirector de Gestión Documental con los siguientes componentes: *COMPONENTE ESTRATÉGICO *COMPONENTE CULTURAL *ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS *COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA | Actividad cumplida en el I trimestre. | Actividad cumplida en el I trimestre. | Actividad cumplida en el I trimestre.
3 | Publicar y socializar el PGD y el modelo de gestión documental del SHD. | OTSGD - OAC | 2025-04-01 | 2025-09-30 | *Resolución de actualización del PGD. *Publicación. | Humano | Profesional OAC | Actividad sin iniciar. | El proyecto de Resolución para el PGD y Modelo se encuentra en revisión para aprobación y trámite por la Dirección de Gestión Corporativa. En cuanto a la publicación del documento, se deja acceso a la página de la entidad para verificación: PE01-03_3_Publicacion_PGD_2024-2027.url | Se expidió acto administrativo Resolución SDH-000119 del 30 de septiembre de 2025 "Por medio de la cual se aprueba la actualización del Programa de Gestión Documental - PGD y el Sistema Integrado de Conservación - SIC de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C." Se encuentra publicada en la sede electrónica de la entidad en el enlace: https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/programa-de-gestion-documental-pgd | Actividad cumplida en el III trimestre.
INDICADORES
| INDICADOR | ÍNDICE | META
| Actualización de documentos del SGC - CPR-120 | Total de documentos actualizados/Total de documentos del SGC * 100 | 100%
| Actualización del PGD | Documento PGD actualizado. | 100%
REGRESAR
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311
CONVENCIONES
Actividades antiguas.
Actividades nuevas.
Actividades recurrentes.

## PO-02
NOMBRE DEL PLAN: PO-02 Producción documental
OBJETIVO: | Normalizar la producción documental y el manejo de los documentos de archivo físicos y electrónicos que producen las dependencias de la entidad en el marco de sus funciones y procedimientos.
RESPONSABLE DEL PLAN: Oficina de Operaciones del Sistema de Gestión Documental - OOSGD; Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental - OTSGD; Subdirección de Soluciones de TIC - SOTIC; Oficina Asesora de Planeación - OAP.
N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RECURSOS |  | SEGUIMIENTO
[6 empty] | Tipo | Características | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
PE02-04 | Normalización de formas y formularios electrónicos
1 | Ejecutar el programa especifico de normalización de formas y formularios electrónicos. | OOSGD | 2025-01-02 | 2028-12-31 | Cronograma con el avance de la ejecución. | Humano | Profesional OOSGD | El próximo trimestre se reportarán las actividades establecidas conforme con el cronograma. | En este trimestre se terminaron de identificar los formatos a normalizar y se inició con la descarga de los mismos para procesar. | Se normalizaron 7 documentos de los propuestos. Avance de la actividad 15% | Se normalizaron 22 documentos de los propuestos. Avance de la actividad 46%
PE02-05 | Proceso de Indexación y Migración
1 | Generar el cronograma del plan de digitalización de acuerdo con las necesidades identificadas en la matriz de Caracterización documental (Plan de mejoramiento, seguimiento y ruta de acción) y los acuerdos de servicio que se tienen con las dependencias al igual que las transferencias documentales realizadas por la OTSGD. | OOSGD - OTSGD | 2025-01-02 | 2028-12-31 | Cronograma del plan de digitalización | Humano y técnico | Jefe y Profesional OOSGD | Se generó el cronograma Conforme con el cronograma definido para este trimestre se ejecutó: Documentos digitalizados: 78.396 Documentos recibidos: 78.396 | El plan de digitalización se ha ejecutado conforme con el cronograma definido en el I trimestre. | Actividad cumplida en el I trimestre | Actividad cumplida en el I trimestre
2 | Ejecutar y dar cumplimiento al cronograma del plan de digitalización aprobado. | OOSGD | 2025-04-01 | 2028-12-31 | Cronograma del plan de digitalización actualizado | Humano y técnico | Profesional OOSGD | Actividad sin iniciar. | Para el periodo comprendido entre el 01/04/2025 y el 11/06/2025 se identificaron un total de: 4.986 tipos documentos, con 198.134 folios y 302.093 imagenes digitalizadas. Documentos digitalizados: 107.710 Documentos recibidos: 107.710 | Para el periodo comprendido entre el 13/06/2025 y el 30/09/2025 se procesaron 171.741 unidades documentales. | Para el periodo comprendido entre el 01/10/2025 al 31/12/2025 se procesaron 232.812 unidades documentales.
3 | Indexar las imágenes en el SGDEA. | OOSGD | 2025-01-02 | 2028-12-31 | Matriz de indexación | Humano | Profesional OOSGD | Para el trimestre se indexaron 50.655 documentos en el SGDEA | Para el periodo comprendido del 01/04/2025 al 31/05/2025 se indexaron 48.685 documentos en el SGDEA | Para el periodo comprendido del 01/06/2025 al 30/09/2025 se indexaron 149.628 documentos en el SGDEA | Para el periodo comprendido del 01/10/2025 al 31/12/2025 se indexaron 259.034 documentos en el SGDEA
4 | Realizar control de calidad de las imágenes digitalizadas que se cargan en el SGDEA. | OOSGD | 2025-01-02 | 2028-12-31 | Matriz de seguimiento | Humano | Profesional OOSGD | Según la matriz de seguimiento se realizó control de calidad a 344.244 imágenes. | En este trimestre se realizó control de calidad a 318.435 imágenes. | Cantidad de imágenes: 318.416 | Cantidad de imágenes: 306.789
5 | Identificar los registros del SGDEA que deben ser migrados al periodo correspondiente de TRD. | OTSGD | 2025-01-02 | 2025-04-01 | Reportes de inventarios con identificación de registros a migrar | Humano y técnico | Técnico OTSGD | Se elaboró un informe detallado sobre el inventario documental, en el cual se identificaron a través de las fechas extremas, la migración de los periodos correspondientes. Este proceso se realizó utilizando el código de la serie documental y el nombre de los expedientes. Posteriormente, se envió el informe a la Subdirección de Soluciones de TIC junto con la solicitud formal para realizar el movimiento de los expedientes. | Actividad cumplida en el I trimestre. | Actividad cumplida en el I trimestre. | Actividad cumplida en el I trimestre.
6 | Generar el reporte de registros a migrar y solicitar el movimiento al líder funcional de WCC. | OTSGD - SOTIC | 2025-05-01 | 2026-03-31 | Registros migrados en el SGDEA. | Humano y técnico | Técnico OTSGD - Profesional de la SOTIC | Actividad sin iniciar. | En este trimestre se generó reporte de registros a migrar, de 545 a TVD se identificó un total de 29.964. De estos, se observó que la serie documental de 28.501 registros no existe en periodo de retención TVD, pero sus fechas extremas finales están de 2006 hacia atrás, por lo cual se generó informe detallado de la actividad realizada. Por otra parte, se realizó el movimiento de 781 registros. | *Se generó el reporte de registros a migrar correspondientes al periodo de retención 545, identificándose un total de 1.534. *Se identificaron expedientes con fechas extremas finales comprendidas entre el 01/01/2007 y el 30/09/2015, actualmente almacenados en TVD, cuyas series documentales no están definidas en el periodo de retención 545. *Se realizó la migración de 1.017 expedientes al periodo de retención 545, conforme con los criterios establecidos con base en la fecha extrema final dentro del rango mencionado (01/01/2007 al 30/09/2015). | Se genera reportes por fecha extrema final de expedientes y periodo de retención, para realizar su respectivo movimiento
PE02-06 | Actualización de las TRD
1 | Ejecutar el cronograma de mesas de trabajo de actualización de TRD en el marco de la actualización del mapa de procesos. | OTSGD | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Cronograma de actualización de TRD | Humano | Profesional de OTSGD | El 31/01/2025 se socializó el cronograma de actualización de TRD a través de publicación en Engage y en el Banner Principal de Intranet y Hacienda al Día el 04/02/2025 y se encuentra publicado en la siguiente ruta: http://intranet.shd.gov.co/nuestra-entidad/direccion-de-gestion-corporativa/subdireccion-de-gestion-documental/oficina-tecnica-del-sistema-de-gestion-documental. En el campo "Observaciones" del cronograma se evidencia el seguimiento realizado con las dependencias. | De acuerdo con las mesas de trabajo realizadas, se encuentran en proceso con las áreas 16 Tablas de Retención Documental, 4 TRD ya actualizadas y 1 firmada. | Debido al proceso para la convalidación de la actualización 3 y la reorganización de la entidad se reprogramó el cronograma que finaliza actividades de actualización de TRD y Soportes de TRD (Cuadro de Clasificación Documental, Cuadros de Caracterización, Cuadro de control de cambios series y subseries, Fichas de valoración documental y memoria descriptiva)en julio de 2026, el cual se comunicó en la Intranet en el siguiente enlace: http://intranet.shd.gov.co/sites/default/files/files/Corporativa/SGD/2025/Cronograma_Actualizacion_II_Semestre%202025.pdf | El cronograma de actualización de TRD se socializo nuevamente el 04 de septiembre de 2025, en el siguiente link dada la necesidad de actualizar fechas de las mesas de trabajo inicialmente planteadas: https://engage.cloud.microsoft/main/org/shd.gov.co/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMzQ5MDQ4MDUwNTc0MTMxMiJ9?trk_copy_link=V2
2 | Actualizar TRD, Cuadro de Clasificación Documental, Fichas de valoración, Cuadros de Caracterización y memoria descriptiva. | OTSGD | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Actas mesas de trabajo actualización TRD | Humano | Jefe - Profesional - Técnico - OTSGD | Se han proyectado 4 actas de las mesas de trabajo realizadas con las dependencias, las cuales se pueden complementar de acuerdo con las sesiones de trabajo adicionales. | Se proyectaron 2 actas como resultado de las mesas de trabajo realizadas con la Subdirección de Gestión Judicial y la Subsecretaría General. | Debido al proceso para la convalidación de la actualización 3 y la reorganización de la entidad, se reprogramó el cronograma que finaliza actividades de actualización de TRD y Soportes de TRD (Cuadro de Clasificación Documental, Cuadros de Caracterización, Cuadro de control de cambios series y subseries, Fichas de valoración documental y memoria descriptiva) en julio de 2026, el cual se comunicó en la Intranet de la entidad. | Está en proceso la proyección del documento preliminar del acta correspondiente a las dependencias mencionadas y con mesa de trabajo adelantadas.
3 | Presentación y aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | OTSGD | 2025-07-01 | 2025-08-31 | TRD, Cuadro de Clasificación Documental, Fichas de valoración, Cuadros de Caracterización y memoria descriptiva | Humano | Profesional - Técnico OTSGD | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar. | La presentación y aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Tabla de Retención Documental (TRD) Decreto 834 versión cuatro (4), está sujeta al avance que se tenga en mesas de trabajo proyectadas en el cronograma actualizado en septiembre de 2025. El ajuste del cronograma se debió al trabajo alterno que se viene realizando en la actualización versión tres (3) conforme con el informe técnico emitido por el Archivo de Bogotá y versión cuatro (4). | La presentación y aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Tabla de Retención Documental (TRD) Decreto 834 versión cuatro (4) está sujeta al avance que se tenga conforme con el cronograma actualizado en septiembre para presentarse en 2026.
4 | Preparación y envío de TRD al Archivo de Bogotá. | OTSGD - OAP | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Acta de aprobación del Comité de Gestión y Desempeño | Humano | Jefe OTSGD - OAP | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar. | La preparación y envío de la Tabla de Retención Documental (TRD) Decreto 834 versión cuatro (4) al Archivo de Bogotá Retención Documental (TRD), está sujeta al avance en las mesas de trabajo proyectadas en el cronograma actualizado el pasado septiembre de 2025. | Conforme con el avance se proyecta su preparación y envío para 2026.
INDICADORES
| INDICADOR | ÍNDICE | META
| Normalización de formatos | Numero de formatos normalizados/Total de formatos identificados para normalización*100 | 100%
| Digitalización de expedientes | Numero de documentos digitalizados/Total de documentos a digitalizar según el plan de digitalización*100 | 100%
| Indexación de documentos | Numero de documentos indexados/Total de documentos a indexar *100 | 100%
| Migración de registros | Numero de registros migrados/Total de registros a migrar*100 | 100%
| Actualización de TRD | Numero de TRD actualizadas/Total del TRD a actualizar *100 | 100%
REGRESAR
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311
CONVENCIONES
Actividades antiguas.
Actividades nuevas.
Actividades recurrentes.

## PO-03
NOMBRE DEL PLAN: PO-03 Gestión y trámite documental
OBJETIVO: | Asegurar las condiciones técnicas requeridas normativamente para gestión de los documentos físico y electrónicos conforme al flujo de información de la SDH, que permita la conformación y actualización de los expedientes físicos - híbridos y electrónicos de archivo en el SGDEA.
RESPONSABLE DEL PLAN: Subdirección de Gestión Documental - SGD; Oficina de Operaciones del Sistema de Gestión Documental - OOSGD; Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental - OTSGD
N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RECURSOS |  | SEGUIMIENTO
[6 empty] | Tipo | Características | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
PE03-07 | Programa de gestión de documentos electrónicos
1 | Elaborar la política de cero papel en articulación con la estrategia de gobierno en línea. | SGD - OOSGD - OTSGD | 2025-03-01 | 2025-06-30 | Política cero papel. | Humano | Profesional OOSGD-OTSGD | El documento está en proceso de elaboración y en el próximo trimestre se reportará avance de la política. | Se proyectó la resolución de política cero papel y se presenta para aprobación de la subdirección y jefes de oficina. | La resolución proyectada sigue en revisión para proceder a su aprobación y publicación. | La resolución proyectada sigue en revisión para proceder a su aprobación y publicación.
2 | Definir el programa de Gestión de Documentos Electrónicos de la SDH de manera centralizada, articulada con la política cero papel. | SGD - OOSGD - OTSGD | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Programa de gestión de documentos electrónicos de archivo. | Humano | Profesional OOSGD. | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar. | La definición del Programa de documentos electrónicos se estructurará con los entregables suministrados por Colvatel, ente externo que actualmente está en proceso de contratación para realizar el diagnóstico del modelo de Gestión Documental Electrónica Integral, bajo la Política de Gobierno Digital y Cero Papel. | Con base en los entregables remitidos por Colvatel se definirá el programa de gestión de documentos electrónicos en 2026.
3 | Desarrollar la estrategia de documentos electrónicos de archivo por dependencias, de acuerdo con la priorización y el volumen identificado. | OOSGD | 2025-10-01 | 2026-12-31 | Programa de gestión de documentos electrónicos de archivo. | Humano | Profesional OOSGD. | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar. | Teniendo en cuenta el resultado de la consultoria realizada por Colvatel, se anexa el Informe de recomendaciones técnicas y estratégicas para el modelo de gestión documental electronica de la SDH.
4 | Aplicar los procesos de estampado cronológico, marca de agua y firma electrónica de la Entidad. | OOSGD | 2025-01-01 | 2028-12-31 | Reporte de estampado cronológico y marca de agua. | Humano y Técnico | Profesional y Técnico de la OOSGD. | Conforme con el seguimiento a los procesos para este trimestre el resultado fue: Cantidad de documentos con estampado: 53.850 Cantidad de imágenes con marca de agua: 344.244 | Para este trimestre el resultado de la aplicación del proceso fue: *Cantidad de documentos con estampado: 56.854 *Cantidad de imágenes con marca de agua: 402.119 | Para este trimestre el reporte fue: *Cantidad de documentos con estampado: 154.053 *Cantidad de imágenes con marca de agua: 449.049 | Cantidad de documentos con estampado: 319.975 Cantidad de imágenes con marca de agua: 574.840
5 | Realizar seguimiento al uso de firmas electrónicas certificadas. | SGD | 2025-01-01 | 2028-12-31 | Matriz de seguimiento, solicitud de firma electrónica. | Humano | Profesional SGD. | En este trimestre se realizaron 40 solicitudes, 28 digitales y 12 fisicos. Del total de certificados, 36 fueron Nuevos y 4 por Reposición. | En este trimestre se realizaron 34 solicitudes, 29 digitales y 5 fisicos. Del total de certificados, 13 fueron Nuevos, 1 por Reposición y 20 por Renovación. | Para el III trimestre se realizaron 31 solicitudes, de las cuales 20 fueron certificados digitales y 11 fisicos. Del total de certificados, 8 fueron Nuevos y 15 por Renovación, no hubo ninguno por Reposición. | Para el IV trimestre se realizaron 24 solicitudes, de las cuales 15 fueron digitales centralizadas y 9 fisicos. Del total de certificados, 10 fueron Nuevos, 3 por Reposición y 11 por Renovación.
PE03-08 | Programa estratégico de sistematización y custodia en el marco de la política cero papel.
1 | Centralizar la administración de los espacios físicos de archivo del CAD. | SGD - OTSGD | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Parametrización del módulo de almacenamiento en el SGDEA. | Humano y Físico y Tecnológico | Jefe OTSGD | Actividad sin iniciar. | En este trimestre no aplica la centralización de los espacios fisicos, dado que, no se ha formalizado la entrega de los archivos priorizados en el modelo de centralización. | Se creó ficha resumen en la que se tendrá un informe sobre el estado actual de los depósitos de archivo con los que cuenta la SDH en sus diferentes sedes. Esta ficha será actualizada conforme los cambios que surjan con el proceso de reorganización de la Entidad en el marco de la matriz PMAI. | Se crea ficha resumen en la que se tendrá un informe sobre el estado actual de los depósitos de archivo con los que cuenta la SDH en sus diferentes sedes. Esta ficha se socializó con los jefes de oficina de la SGD y será actualizada en el marco de la matriz PMAI.
2 | Dimensionar el almacenamiento y custodia de los próximos 3 años para los archivos físicos de la entidad. | SGD - OTSGD | 2025-04-01 | 2025-12-31 | *Plan Conservación. *Matriz de Caracterización Documental. *Diagnóstico espacios físicos de archivo. | Humano | Jefe OTSGD | Actividad sin iniciar. | Se realiza la inspección de las instalaciones y sistemas de almacenamiento, consiste en realizar visitas a los espacios donde se almacenan los documentos de archivo y revisar visualmente las condiciones de la infraestructura como cubiertas, techos, muros, pisos, puertas, ventanas, sistemas eléctricos, hidráulicos. Se realiza anexo para garantizar la custodia que estima para un total de 109.400, para la vigencias 2025 y 2026 cantidad puede aumentar o disminuir de acuerdo con las necesidades hasta en un 40% aproximadamente. | Las cifras dimensionadas para el almacenamiento y custodia en los próximos 3 años son las mismas reportadas en el trimestre II (109.400 para las vigencias 2025 y 2026). Este volumen no cambia hasta que no se adjudique el contrato que se adelanta de custodia. | Actividad cumplida en el III trimestre
3 | Definir el documento técnico que establezca las condiciones de custodia, préstamo documental y administración integral del archivo central de la entidad. | SGD - OTSGD | 2025-04-01 | 2028-12-31 | *Anexo técnico. *Contrato de almacenamiento. | Humano | Jefe OTSGD | Actividad sin iniciar. | Contrato 241042, contrato actual de custodia de los documentos archivo, fechas inicio 2/12/2024 terminación cto 3/11/2025 cantidad de cajas custodiadas 86.169. Anexo técnico custodia: se realiza anexo para garantizar la custodia que estima para un total de 109.400, para la vigencias 2025 y 2026 cantidad puede aumentar o disminuir de acuerdo con las necesidades de la entidad durante el desarrollo del contrato hasta en un 40% aproximadamente. | El contrato 241042 se encuentraen ejecución y finaliza el 03/11/2025. El trimestre anterior se realió el anexo técnico para el contrato de custodia 2025 y 2026 que está en proceso. | En proceso precontractual la contratación del servicio de custodia para iniciarse en enero 2026.
INDICADORES
| INDICADOR | ÍNDICE | META
| Programa de gestión de documentos electrónicos | Programa de gestión de documentos electrónicos de archivo, documentado. | 100%
| Centralización espacios físicos de archivo. | Cantidad de módulos de almacenamiento parametrizados/módulos de almacenamiento por parametrizar. | 100%
REGRESAR
Carrera 30 Ni. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311
CONVENCIONES
Actividades antiguas.
Actividades nuevas.
Actividades recurrentes.

## PO-04
NOMBRE DEL PLAN: PO-04 Organización documental
OBJETIVO | Apoyar los requerimientos relacionados con la organización de los documentos de archivo en soporte físico y/o electrónico identificados en la Matriz de caracterización de la gestión documental (Plan de mejoramiento, seguimiento y ruta de acción - PMAI)
RESPONSABLE DEL PLAN: Subdirección de Gestión Documental - SGD; Oficina de Operaciones del Sistema de Gestión Documental - OOSGD; Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental - OTSGD
N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RECURSOS |  | SEGUIMIENTO
[6 empty] | Tipo | Características | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
PE04-09 | Programa de archivos descentralizados y normalización de inventarios
1 | Identificar inconsistencias y necesidades de actualización del inventario documental de las dependencias en el SGDEA. | OTSGD | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Reportes de inventarios documentales con inconsistencias identificadas. | Humano y Tecnológico. | Profesional/Técnico/Auxiliar de la OTSGD. | Se identificaron las inconsistencias y se envío reporte con el detalle de estas en los expedientes creados en WCC así: 530.006 expedientes sin diligenciar en la UNIDAD_ADMINISTRATIVA 381.163 expedientes presentan discrepancias en los campos: Oficina Productora, Grupo de Seguridad Carpeta y Grupo Seguridad Físico. 1.017 expedientes carecen de serie documental. 407 expedientes contienen fecha extrema inicial incorrecta. 726 expedientes no tienen fecha extrema inicial registrada. 124.667 expedientes se encuentran en la Fase de Archivo y están clasificados como ''Archivo de Gestión''. 47.985 expedientes no tienen registrada la Fecha de Transferencia. Este reporte se generó mediante un filtro que incluyó todos los expedientes cuya ubicación corresponde a Nueva_Transportadora_Siglo, y cuyas carpetas fueron creadas en WCC entre los años 2015 y 2022. | Actividad cumplida en el I trimestre. | Actividad cumplida en el I trimestre. | Actividad cumplida en el I trimestre
2 | Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para la actualización de los inventarios documentales. | SGD-OOSGD-OTSGD | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Documento con formulación de recursos. | Humano | Jefes y Profesionales de la SGD-OOSGD-OTSGD. | La formulación está en proceso y en el próximo trimestre se reportará avance. | Se realizó la matriz de actualización de los inventarios de todas las dependencias de la SHD, donde se establecieron cada una de las actividades a realizar y los tiempos establecidos para esta tarea. | Actividad cumplida en el II trimestre | Actividad cumplida en el II trimestre
3 | Establecer un cronograma de actualización de inventario documental por dependencias. | SGD-OOSGD-OTSGD | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Cronograma de actualización de inventarios. | Humano | Profesional SGD-OOSGD-OTSGD. | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar. | Conforme con el cronograma de actualización de inventarios definido, se empezará a trabajar una vez el líder funcional de WCC envíe los inventarios para empezar a identificar las novedades de cada oficina. | Actividad cumplida en el III trimestre
4 | Ejecutar la actualización del inventario documental de acuerdo al cronograma de operación. | SGD-OOSGD-OTSGD | 2025-08-01 | 2026-03-31 | Inventario documental actualizado en el SGDEA. | Humano | Profesional SGD-OOSGD-OTSGD. | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar. | Esta actividad se empezará a trabajar una vez se realice la identificación de novedades y se reporte a cada oficina de acuerdo con el cronograma establecido. | Se avanzó con la identificación de las novedades en los inventarios, se socializó con los jefes de oficina y se continuará en el 2026 con el seguimiento de las actualizaciones del inventario con las dependencias en el marco de la matriz PMAI
PE04-10 | Programa de archivos centralizados de gestión.
1 | Elaborar el modelo de gestión documental descentralizado de la SHD, asociado al programa específico de archivos centralizados del PGD. | SGD-OOSGD-OTSGD | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Modelo de gestión documental descentralizado de la SHD. | Humano | Jefes y Profesionales de la SGD-OOSGD-OTSGD. | Se realizaron mesas de trabajo con la SGD, la OTSGD y la OOSGD, junto con el equipo asignado para definir la estructura del documento el cual está en proceso de elaboración. | Se proyectó el modelo de gestión documental para la SHD, se presentó ante la subdirección y jefes de oficina y está en aprobación. | Continúa en revisión el modelo de gestión documental descentralizado de la SDH | Continúa en revisión el modelo de gestión documental descentralizado de la SDH
2 | Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para el modelo de gestión documental descentralizado. | SGD-OOSGD-OTSGD | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Documento con formulación de recursos. | Humano | Jefes y Profesionales de la SGD-OOSGD-OTSGD. | La formulación está en proceso y en el próximo trimestre se reportará avance. | Se inició la primera fase para la centralización de archivos de gestión en la que se realiza la actualización de inventarios de las dependencias priorizadas. Para esto, se está llevando a cabo un convenio con la Universidad Distrital. | Actividad cumplida en el II trimestre | Actividad cumplida en el II trimestre
3 | Establecer un cronograma para la recepción de expedientes de las dependencias priorizadas. | OOSGD | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Cronograma. | Humano | Profesional de la OOSGD | Se realizó el cronograma para la recepción de los archivos de Proyectos Especiales y se está trabajando en el de las oficinas de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá. | Se generó el cronograma para la recepción de los expedientes de las oficinas priorizadas de la Subdirección de Proyectos Especiales y la Dirección de Impuestos de Bogotá | Actividad cumplida en el II trimestre | Actividad cumplida en el II trimestre
4 | Ejecutar el modelo de operación con base en las priorizaciones definidas. | OOSGD | 2025-07-01 | 2028-06-30 | Seguimiento modelo de operación. | Humano | Profesional de la OOSGD | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar. | Se generó propuesta de operación conforme con el modelo definido para el proceso de producción documental, resaltando los flujos de información existentes en la SDH. Este se socializó con los jefes de oficina con el fin de que se pueda articular con el diagnóstico del Modelo de Gestión Documental Electrónica Integral que inicia en octubre de 2025 a través del proyecto de inversión. | El convenio interadministrativo con la universidad distrital finalizo con un cumplimiento del 119%, frente a la meta programada en los planes de trabajo formulados, se adjunta informe de cierre, adicional a esto se adjunta los inventarios de cada modulo de la sede de la cra 32 de impuestos realizado por el convenio. Para el año 2026 se crea la PAA: 1000006864 por valor de $ 1.277.780.000 para continuar con el proceso de organizacion, conformación de expedientes de cobro, impuestos y proyectos especiales
PE04-11 | Programa de documentos vitales o esenciales
1 | Actualizar matriz extendida del Programa de documentos vitales y esenciales. | OTSGD | 2025-09-01 | 2028-12-31 | Documento Programa de documentos vitales y esenciales | Humano | Profesional del OTSGD | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar. | Se documentó el programa con su metodologia, se actualizó la matriz extendida del programa en lo referente a los criterios de valoración y se inicia la valoración de las series conforme con lo definido en el cronograma del programa específico. | Se adelanta la valoración de 29 subseries correspondientes a la serie ACTAS en la matriz definida para tal fin.
INDICADORES
| INDICADOR | ÍNDICE | META
| Normalización de inventarios. | Cantidad de registros actualizados/Total de registros por actualizar *100% | 100%
| Recepción archivos centralizados | Numero de expedientes recepcionados/Total de expedientes por recepcionar *100% | 100%
| Actualización de inventario. | Cantidad de expedientes creados en el SGDEA por trimestre. | N/A
| Programa de documentos vitales y esenciales. | Matriz extendida de documentos vitales y esenciales actualizada. | 100%
REGRESAR
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311
CONVENCIONES
Actividades antiguas.
Actividades nuevas.
Actividades recurrentes.

## PO-05
NOMBRE DEL PLAN: PO-05 Transferencias documentales
OBJETIVO | Ejecutar los programas de transferencias primarias y secundarias, aplicando procesos de descripción documental que permitan su futura migración y recuperación de la información.
RESPONSABLE DEL PLAN: Subdirección de Gestión Documental - SGD; Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental - OTSGD
N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RECURSOS |  | SEGUIMIENTO
[6 empty] | Tipo | Características | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
PE05-12 | Programa de transferencia primarias
1 | Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para la ejecución del programa de transferencias primarias. | SGD-OTSGD | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Documento con formulación de recursos. | Humano | Jefes y Profesionales de la SGD-OTSGD. | Se proyectó cronograma de transferencias primarias de común acuerdo con las dependencias y se publicó el 12/03/2025 a través de Hacienda al Día. Para la vigencia se proyectó ejecutar 13 flujos de trabajo con 2.184 cajas y 20.179 carpetas. En el primer trimestre se activaron 6 flujos de trabajo de los cuales 1 fue por solicitud de la dependencia y 5 por cronograma. De igual manera se archivaron 6 flujos de trabajo activados en la vigencia 2024. | Se elaboró la matriz de recursos y se revisó con la jefe de la Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental. | Actividad cumplida en el II trimestre. | Actividad cumplida en el II trimestre
2 | Elaborar y socializar el cronograma de transferencias primarias. | OTSGD | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Cronograma de transferencias primarias. | Humano | Profesional de la OTSGD | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar. | El 12/03/2025 fue socializado el cronograma de transferencias primarias acordado con las dependencias para la vigencia 2025 así: 13 flujos de trabajo, 2.184 cajas y 20.179 expedientes. A este se le hace seguimiento semanal para ver el avance y cumplimiento. Publicado en la siguiente ruta de la Intranet: http://intranet.shd.gov.co/cronograma-transferencias-documentales-2025 | Actividad cumplida en el II trimestre
3 | Ejecutar las trasferencias primarias de acuerdo con el procedimiento. | OTSGD | 2025-08-01 | 2028-12-31 | Flujos de trabajo de transferencias primarias archivados. | Humano | Profesional de la OTSGD | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar. | Para la vigencia se han archivado 13 flujos de trabajo de los cuales 10 dan cumplimiento al cronograma y 3 son a demanda. | Para el trimestre se archivaron 8 flujos de trabajo de los cuales 3 dan cumplimiento al cronograma planteado para la vigencia con 128 cajas y 920 carpetas y los 5 restantes son a demanda, con 440 cajas y 1646 carpetas. Del 2025 quedan pendientes por archivar 8 flujos de trabajo activos, 5 del cronograma con 428 cajas y 5735 carpetas y a demanda 3 flujos de trabajo con 2084 cajas y 9527 carpetas; los flujos se encuentran en fase de revisión, ajustes en el SGDEA y proceso de digitalización.
PE05-13 | Programa de transferencias secundarias y descripción documental ISADG
1 | Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para la ejecución del programa de descripción documental. | SGD-OTSGD | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Documento con formulación de recursos. | Humano | Jefes y Profesionales de la SGD-OTSGD. | La formulación está en proceso y en el próximo trimestre se reportará avance. | Se elaboró la matriz de recursos y se revisó con la jefe de la Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental. Los entregables estan asociados con la descripción en los archivos de gestión y central. | Actividad cumplida en el II trimestre. | Actividad cumplida en el II trimestre
2 | Elaborar el plan de descripción y transferencia documental secundaria. | OTSGD | 2025-08-01 | 2025-08-30 | Plan de transferencias secundarias. | Humano | Técnico y Profesional OTSGD | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar. | Se elaboró el plan y de acuerdo con el cronograma, los procesos técnicos se ejecutarán a partir del IV trimestre de la vigencia. Se está realizando verificación fisica de los expedientes frente al reporte generado del SGDEA. | Se continuó con la verificación fisica de los expedientes frente al reporte generado del SGDEA.
3 | Ejecutar el plan de descripción y transferencia documental secundaria. | OTSGD | 2025-09-01 | 2028-12-01 | *Registros con descripción documental en el SGDEA. *Inventario analítico de transferencia secundaria. | Humano y tecnológico | Técnico y Profesional OTSGD | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar. | Actividad a iniciarse en el IV trimestre conforme con el cronograma definido. | Como continua la verificación física el plan iniciará su ejecución en 2026
INDICADORES
| INDICADOR | ÍNDICE | META
| Transferencias primarias | Numero de transferencias ejecutadas/Numero de transferencias programadas * 100 | 100%
| Actualización del FUID del Archivo Central. | Numero de carpetas actualizadas en fase archivo central/Total de carpetas recibidas en el archivo central *100 | 100%
| Expedientes descritos en el SGDEA. | Numero de expedientes descritos para transferencia secundaria/Total de expedientes a describir para transferencia secundaria. | 100%
| Transferencias secundarias | Numero de transferencias ejecutadas/Total de Transferencias programadas *100 | 100%
REGRESAR
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311
CONVENCIONES
Actividades antiguas.
Actividades nuevas.
Actividades recurrentes.

## PO-06
NOMBRE DEL PLAN: PO-06 Disposición documental
OBJETIVO | Aplicar e implementar los instrumentos archivísticos con el fin de garantizar la integridad y la recuperación del patrimonio documental durante todo el ciclo de vida.
RESPONSABLE DEL PLAN: Subdirección de Gestión Documental - SGD; Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental - OTSGD.
N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RECURSOS |  | SEGUIMIENTO
[6 empty] | Tipo | Características | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
PE06-14 | Aplicación de TVD
1 | Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para la ejecución del programa de transferencias secundarias. | SGD-OTSGD | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Documento con formulación de recursos. | Humano | Jefes y Profesionales de la SGD-OTSGD. | La formulación está en proceso y en el próximo trimestre se reportará avance. | Se elaboró la matriz de recursos y se revisó con la jefe de la Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental. | Actividad cumplida en el II trimestre. | Actividad cumplida en el II trimestre.
2 | Elaborar plan de aplicación de TVD. | OTSGD | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Plan de aplicación de TVD | Humano | Profesional OTSGD | Actividad sin iniciar. | Se proyectó documento preliminar del Plan de aplicación de TVD, dejando el soporte como evidencia; sin embargo, el consolidado final se entregará el proximo mes y se dejará evidencia en el seguimiento del trimestre III. | Se culmina la elaboración del Plan de aplicación de TVD conforme con el reporte dado en el trimestre II y se carga documento final. | Actividad cumplida en el III trimestre.
3 | Ejecutar plan de aplicación de TVD con series de selección y conservación total. | OTSGD | 2025-08-01 | 2028-12-31 | Cronograma de ejecución TVD. | Humano | Jefe, profesional y Técnico de la OTSGD | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar. | Se elaboró cronograma de ejecución para las vigencias 2025 - 2028 | Se ejecutará conforme con el cronograma definido para 2026.
PE06-15 | Aplicación de TRD
1 | Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para la ejecución del programa de transferencias secundarias. | SGD-OTSGD | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Documento con formulación de recursos. | Humano | Jefes y Profesionales de la SGD-OTSGD. | La formulación está en proceso y en el próximo trimestre se reportará avance. | Se elaboró la matriz de recursos y se revisó con la jefe de la Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental. | Actividad cumplida en el II trimestre. | Actividad cumplida en el II trimestre.
2 | Elaborar el plan de aplicación de TRD. | OTSGD | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Plan de aplicación de TRD. | Humano | Jefe y Profesional de la OTSGD | Actividad sin iniciar. | Se proyectó documento preliminar del Plan de aplicación de TRD, dejando el soporte como evidencia; sin embargo, el consolidado final se entregará el proximo mes y se dejará evidencia en el seguimiento del trimestre III. | Se culmina la elaboración del Plan de aplicación de TRD conforme con el reporte dado en el trimestre II y se carga documento final. | Actividad cumplida en el III trimestre.
3 | Ejecutar el plan de aplicación de TRD. | OTSGD | 2025-08-01 | 2028-12-31 | Cronograma de ejecución aplicación TRD. | Humano | Jefe, profesional y técnico OTSGD | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar. | Se elaboró cronograma de aplicación para las vigencias 2025 - 2028. | Se ejecutará conforme con el cronograma definido para 2026.
INDICADORES
| INDICADOR | ÍNDICE | META
| Eliminación documental. | Numero de expedientes eliminados/Total de identificados para eliminar *100 | 100%
| *Plan de aplicación de TVD. *Plan de aplicación de TRD. | Planes de aplicación de TVD y TRD elaborados. | 100%
REGRESAR
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311
CONVENCIONES
Actividades antiguas.
Actividades nuevas.
Actividades recurrentes.

## PO-07
NOMBRE DEL PLAN: PO-07 Actualización y articulación del SGDEA con los sistemas de información ( BOGDATA) y espacios colaborativos (SharePoint, OneDrive, servidores on premise)
OBJETIVO | Modernizar la infraestructura tecnológica de las aplicaciones que impacten los 8 procesos de gestión documental.
RESPONSABLE DEL PLAN: Oficina de Operaciones del Sistema de Gestión Documental - OOSGD; Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental - OTSGD
N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RECURSOS |  | SEGUIMIENTO
[6 empty] | Tipo | Características | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
PE07-16 | Modernización de la infraestructura tecnologica de gestión documental.
1 | Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para la modernización de la infraestructura tecnológica de gestión documental. | SGD-OOSGD-OTSGD | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Documento con formulación de recursos. | Humano | Jefes y Profesionales de la SGD-OOSGD-OTSGD. | La formulación está en proceso y en el próximo trimestre se reportará avance. | Se realizó la revisión en conjunto con la Dirección de Informática y Tecnología y se cruzaron las necesidades con el PETI. Se efectuó el Requerimiento funcional de Alertas en SAP-CRM. Se iniciaron pruebas en SAP-CRM-LOGON para la actualización de SAP-CRM. | Actividad cumplida en el II trimestre. | Actividad cumplida en el II trimestre.
2 | Definir estrategias que permitan al corto, mediano y largo plazo desarrollar procesos de digitalización y automatización de los flujos de información física y electrónica aprovechando las tecnologías disponibles (IA, BLOCKCHAIN, OCR-ICR, SGDEA) y los servicios web BOGDATA - SGDEA. | SGD-OOSGD-OTSGD | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Modelo de gestión documental descentralizado de la SHD. | Humano | Jefes y Profesionales de la SGD-OOSGD-OTSGD. | Para el proceso de CRM - Correspondencia se realizaron sesiones con los líderes funcionales de la Oficina de Operación del Sistema de Gestión Documental para las vigencias 2024 y 2025, se identificaron las necesidades, se elaboró la matriz de diagnóstico de necesidades y se socializó el informe a la jefatura OOSGD y a la Subdirección de Gestión Documental. Para la aplicación WCC-SGDEA Oracle, se identificaron requerimientos específicos para cada módulo y funcionalidad: Actualización Masiva de Expedientes (SDH), Movimiento de Carpetas según Periodo de Retención (SDH) y Reportes de Documento Electrónico. | La identificación de estrategias se va a establecer mediante la asesoría de un ente externo que brinde orientacion frente a la implementación de tecnologías emergentes e inteligencia artificial en el marco de la Política de Gobierno Digital. Se presentan las cotizaciones iniciales del proceso. | Actividad cumplida en el II trimestre. | Actividad cumplida en el II trimestre.
3 | Establecer un cronograma para el desarrollo de las estrategias encaminadas a la modernización de la infraestructura tecnológica de gestión documental. | SGD - OTSGD - SOTIC | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Cronograma. | Humano | Jefes y Profesionales de la SGD-OTSGD - SOTIC | La definición del cronograma está en proceso y en el próximo trimestre se reportará avance. | El cronograma queda asociado a la ejecución del PETI, en el momento se tiene el cronograma asociado al proyecto UPGRADE Bogdata. | Actividad cumplida en el II trimestre. | Actividad cumplida en el II trimestre.
4 | Desarrollar la generación de reportes estadísticos con implementación de tecnologia de la web 3.0 y 4.0 (BigData y web semántica) para la toma de desiciones. | SGD - OTSGD - SOTIC | 2025-04-01 | 2026-12-31 | Aplicaciones para análisis de datos. | Humano y Técnico | Jefes y Profesionales de la SGD-OTSGD - SOTIC | Actividad sin iniciar. | Se está trabajando con la DIT estos reportes estadísticos a través del piloto con Google. | Se recibió retroalimentación por parte de SKG Google respecto a las guías de trámite empleadas para la clasificación de los radicados, así como para el assessment de la fase 2 de pqrs IA. Lo anterior para la revisión y comentarios por parte de la SDH y así cerrar la primera fase e iniciar la implementación. | Se anexa la evidencia de implementación del tablero de PQRSD y tramites, este tablero está conectado directamente al software CRM SAP y consolida la totalidad de las PQRSD y trámites radicados que ingresan por correspondencia externa recibida (CER). La herramienta extrae la información correspondiente a los trámites registrados en CER incluyendo los radicados y sus operaciones subsiguientes en el módulo, lo que permite convertirla en fuente oficial para el tratamiento y seguimiento de las peticiones dentro de la entidad.
5 | Ejecutar las estrategias definidas para la modernización de la infraestructura tecnológica de gestión documental. | SGD - OTSGD - SOTIC | 2025-04-01 | 2027-12-31 | Especificaciones funcionales | Humano y Técnico | Jefes y Profesionales de la SGD-OTSGD - SOTIC | Actividad sin iniciar. | La ejecución va conforme con el avance del PETI. | La ejecución está a cargo de la DIT conforme con el avance del PETI. | Para este trimestre no se trabajaron especificaciones funcionales.
PE07-17 | Implementación de componentes de gestión documental electrónica en el SGDEA.
1 | Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para la modernización de la infraestructura tecnológica de gestión documental. | SGD-OOSGD-OTSGD | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Documento con formulación de recursos. | Humano | Jefes y Profesionales de la SGD-OOSGD-OTSGD. | La formulación está en proceso y en el próximo trimestre se reportará avance. | Se realizó la revisión en conjunto con la Dirección de Informática y Tecnología y se cruzaron las necesidades con el PETI. Se efectuó el Requerimiento funcional de Alertas en SAP-CRM. Se iniciaron pruebas en SAP-CRM-LOGON para la actualización de SAP-CRM. | Actividad cumplida en el II trimestre. | Actividad cumplida en el II trimestre.
2 | Identificar los requerimientos tecnológicos para el desarrollo de la estrategia de documentos electrónicos de archivo que abarquen los ocho procesos de la gestión documental. | SGD - OTSGD - SOTIC | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Documento con identificación de requerimientos. | Humano | Jefes y Profesionales de la SGD- OTSGD - SOTIC | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar. | Se identificó mejorar reportes de Disposición final y agregar campos para poder segmentar la información y realizar análisis del estado actual de los expedientes digitales y se envió correo al líder Técnico de WCC. Se solicitó adicionar campos al reporte de inventario documental, con el fin de poder realizar un análisis del estado actual de los expedientes. Se realizaron reuniones para la implementación del Módulo de Preservación Digital en WCC, definiendo los requisitos técnicos y funcionales para su desarrollo. | Actividad cumplida en el III trimestre.
3 | Definir el plan de trabajo en articulación con la SOTIC para el desarrollo de los requrimientos. | SGD - OTSGD - SOTIC | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Plan de trabajo para el desarrollo de los componentes. | Humano y técnico | Jefes y Profesionales de la SGD- OTSGD - SOTIC | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar. | Para el desarrollo de esta actividad, el entregable se orientó al proyecto “Consultoría para la Formulación del Modelo de Gestión Documental Electrónica Integral”, realizado por la firma COLVATEL. Las estrategias propuestas en el entregable denominado ENTREGABLE 8: Informe final de recomendaciones técnicas y estratégicas Versión C2, serán articuladas con la metodología PINAR 2026 y con el enfoque previsto para la actualización de la versión de WCC, programada por el área de Tecnología para inicios de 2026. Como evidencia del cierre de esta actividad, se presenta el Entregable 1: Plan de Trabajo y Cronograma, Versión C1. Asimismo, la actividad se alineó con el Plan PINAR 2026, específicamente en el Proyecto PE07-17: Implementación de componentes de gestión documental electrónica en el SGDEA. Actividad: Formular el plan de trabajo para la gestión documental electrónica, considerando los requerimientos identificados, la actualización del SGDEA y las estrategias del Modelo de Gestión Documental Electrónica Integral, incorporando indicadores que permitan evaluar el avance y el cumplimiento de las acciones.
4 | Ejecutar el plan de trabajo en articulación con la SOTIC para el desarrollo de los requrimientos. | SGD - OTSGD - SOTIC | 2025-11-01 | 2027-12-31 | Seguimiento al plan. | Humano | Jefes y Profesionales de la SGD- OTSGD - SOTIC | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar. | Para el desarrollo de esta actividad, el entregable se orientó al proyecto “Consultoría para la Formulación del Modelo de Gestión Documental Electrónica Integral”, realizado por la firma COLVATEL. Las estrategias propuestas en el entregable denominado ENTREGABLE 8: Informe final de recomendaciones técnicas y estratégicas Versión C2, serán articuladas con la metodología PINAR 2026 y con el enfoque previsto para la actualización de la versión de WCC, programada por el área de Tecnología para inicios de 2026. Como evidencia del cierre de esta actividad, se presenta el Entregable 1: Plan de Trabajo y Cronograma, Versión C1. Asimismo, la actividad se alineó con el Plan PINAR 2026, específicamente en el Proyecto PE07-17: Implementación de componentes de gestión documental electrónica en el SGDEA. Actividad: Formular el plan de trabajo para la gestión documental electrónica, considerando los requerimientos identificados, la actualización del SGDEA y las estrategias del Modelo de Gestión Documental Electrónica Integral, incorporando indicadores que permitan evaluar el avance y el cumplimiento de las acciones.
REGRESAR
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311
CONVENCIONES
Actividades antiguas.
Actividades nuevas.
Actividades recurrentes.

## PO-08
NOMBRE DEL PLAN: PO-08 Potenciación de capacidades en gestión documental
OBJETIVO | Desarrollar estrategias que permitan potencializar el conocimiento técnico y funcional en el proceso de gestión documental de los funcionarios de la Entidad.
RESPONSABLE DEL PLAN: Oficina de Operaciones del Sistema de Gestión Documental - OOSGD; Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental - OTSGD
N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RECURSOS |  | SEGUIMIENTO
[6 empty] | Tipo | Características | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
PE08-18 | Sensibilización a través de estrategias comunicativas.
1 | Articular las estrategias comunicativas del proceso de gestión documental con el Plan de comunicaciones de la entidad. | SGD - OOSGD - OTSGD- OAC | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Plan de comunicaciones | Humano | Subdirector SGD, OOSGD | Para este trimestre a través de los canales de Engage, Hacienda al Día, Intranet y sede electrónica se realizó lo siguiente: OTSGD: 3 publicaciones: Cronogramas de actualización de TRD (en febrero), transferencias primarias e invetarios documentales (en marzo). OOSGD: 5 publicaciones: comunicación a Funcionarios de la Dirección Distrital de Cobro (en enero), Usuarios servicio de digitalización (en febrero) y SAP-CRM Correspondencia (marzo). Respuestas a PQRS sin datos de contacto y Consolidado de devoluciones (de enero a marzo). | Actividad cumplida en el I trimestre. | Actividad cumplida en el I trimestre. | Actividad cumplida en el I trimestre.
2 | Ejecutar las estrategias comunicativas definidas en el plan de comunicaciones de la entidad. | SGD - OOSGD - OTSGD | 2025-04-01 | 2028-12-31 | Estrategias comunicativas | Humano | OOSGD-OAC | Actividad sin iniciar. | OTSGD: Durante el segundo trimestre se realizaron cuatro (4) publicaciones a través de Engage, Hacienda al Día y en el Banner Principal de la entidad, de estas publicaciones tres (3) también se publicación en la página web de la Secretaría Distrital de Hacienda. Mayo: • Publicación del Programa de Gestión Documental PGD • Infografía del Sistema Integrado de Conservación SIC. Junio • Transferencia Secundaria 2025 • Infografía Almacenamiento de soportes diferentes al papel en los archivos de gestión, como parte del procedimiento de organización documental. Esta última publicación fue solicitada al área encargada y hasta el momento no se ha realizado dicha publicación por lo cual se adjunta el correo donde se evidencia la solicitud. OOSGD Durante el segundo trimestre de 2025, la ejecución del plan de comunicaciones se centró en dos frentes estratégicos. A nivel interno, se impulsó la modernización y eficiencia de la gestión documental mediante la actualización de procedimientos y la promoción de herramientas digitales. Externamente, las acciones se enfocaron en garantizar el cumplimiento normativo en materia de transparencia y el derecho de acceso a la información para la ciudadanía. A continuación, se presentan los indicadores clave de la ejecución durante el periodo: Número total de campañas de comunicación interna ejecutadas: 2 Número total de respuestas a PQRS publicadas: 61 Número total de consolidados de devoluciones publicados: 3 Cálculo del total de acciones de comunicación (internas y externas) realizadas en el trimestre: 66 Enfoque Estratégico de las Comunicaciones Internas Las comunicaciones internas del trimestre estuvieron orientadas a la optimización de los procesos documentales de la entidad. La campaña sobre la modificación de formatos del procedimiento de Comunicaciones Oficiales (120-P.02) buscó involucrar a los funcionarios en la mejora continua, asegurando que las actualizaciones respondieran a necesidades reales de claridad y eficiencia. Complementariamente, la promoción de los servicios de digitalización y del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) WCC tuvo como objetivo estratégico fomentar la transformación digital, mejorando la accesibilidad, seguridad y trazabilidad de la información institucional. En el ámbito externo, las acciones ejecutadas fueron fundamentales para el fortalecimiento de la transparencia y el cumplimiento de la normativa vigente. La publicación periódica de respuestas a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) de ciudadanos sin datos de contacto garantiza el acceso a la información pública, un pilar de la gestión transparente. Asimismo, la difusión de los consolidados de devoluciones evidencia un proceso diligente y responsable en la gestión de comunicaciones oficiales, informando a los interesados sobre los intentos de entrega no efectivos y cumpliendo con el principio de publicidad. | En la OTSGD se realizaron tres (3) publicaciones en la sede electrónica las cuales fueron: Programa de Gestión Documental PGD, la Metodología de Seguimiento PINAR 2025 y el Sistema Integrado de Conservación SIC, Las anteriores publicaciones también se compartieron en la intranet de la entidad. | OTSGD: Durante el cuarto trimestre se realizaron tres (3) publicaciones a través de Engage, Hacienda al Día y el sitio web de la entidad. En octubre, difundió en el sitio web: • Metodología de Seguimiento PINAR 2025 (III Trimestre) En diciembre, se difundió a través Engage y Hacienda al Día • Solicitud de Inclusión y Socialización de la Infografía de Memorias Institucionales - Cierre de Vigencia planes 2025 • Segunda publicación Campaña Tips de Gestión Documental. OOSGD Comunicación interna Total, de comunicaciones internas gestionadas: 3 gestionadas a través de la Oficina Asesora de Comunicaciones (OACOM) Cobertura de públicos objetivos: Funcionarios de la Secretaria de Hacienda Distrital (octubre) Usuarios externos e internos de la Secretaria de Hacienda Distrital (noviembre) Usuarios del sistema SAP-CRM Correspondencia (noviembre) Canales utilizados: Hacienda al Día Express, Hacienda al Día, Engage, Intranet, Página Secretaria Distrital de Hacienda Descripción cualitativa de comunicación interna: Octubre: Se emitió una nota dirigida a los funcionarios sobre el envío de comunicaciones a la Dirección de Talento Humano Resultado: Se reforzó el recordatorio a todos los funcionarios que, en caso de enviar comunicaciones dirigidas a la Dirección de Talento Humano, pueden hacerlo desde su correo corporativo al buzón radicacionhaciendabogota@shd.gov.co Canales y medios: Hacienda al Día, Engage 1. Noviembre: Se realiza actualización de información de la página web Resultado: Se actualizó el contenido del módulo “Radicación de correspondencia” https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/canal-virtual reemplazándolo por un contenido similar al que actualmente se encuentra en “Radicación de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, solicitudes y felicitaciones”. Canales y medios: Página Secretaria Distrital de Hacienda 2. Noviembre: Se comunicó la novedad en la operación de las comunicaciones oficiales Resultado: Se Informó que la plataforma SAP CRM, NO se encuentra disponible para la gestión de las comunicaciones oficiales, por lo anterior se activa plan de contingencia así; Comunicaciones externas recibidas -CER: La radicación física se atiende con la imposición de sello de tinta físico. Comunicaciones externas enviadas-CEE: Se enviarán al destinatario los correos con las comunicaciones y sus anexos, una vez subsanada esta situación se completará la gestión del envío (generación de acuse, cargue de acuse y cambio de estado en CRM). Canales y medios: Hacienda al Día Express Comunicación externa: La OOSGD llevó a cabo publicaciones periódicas en la página web de la SDH para garantizar el acceso público a información relevante. Estas publicaciones incluyeron: Respuesta a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, solicitudes y felicitaciones sin datos de contacto: Se gestionaron y publicaron respuestas a solicitudes de PQRS que no contaban con datos suficientes del remitente, asegurando la disponibilidad de la información en cumplimiento de la normativa vigente. Octubre 2025: 25 respuestas publicadas Noviembre 2025: 53 respuestas publicadas Diciembre 2025: 58 respuestas publicadas Total, de respuestas publicadas: 136. Consolidado de devoluciones: Se publicaron bases de datos consolidadas que detallan las comunicaciones oficiales que no pudieron ser entregadas a los remitentes, correspondientes a los meses octubre, noviembre y diciembre 2025 Octubre 2025: Consolidado correspondiente a septiembre Noviembre 2025: Consolidado correspondiente a octubre Diciembre 2025: Consolidado correspondiente a noviembre Total, de consolidados publicados: 3.
PE08-19 | Plan de capacitaciones Proceso de Gestión Documental físico y electrónico.
1 | Generar el programa de capacitaciones en gestión documental física y electrónica. | OOSGD | 2025-01-01 | 2025-03-31 | * Programa de capacitaciones en gestión documental. *Cronograma de capacitaciones. | Humano | Profesional y Técnico OOSGD | Se elaboró el programa de capacitaciones asociado al PIC de la entidad, desarrollándose por parte de la OOSGD 3 capacitaciones virtuales en febrero para los directivos. En marzo se dictaron 3 capacitaciones presenciales al grupo focal de delegados de las dependencias de la SDH. | Actividad cumplida en el I trimestre. | Actividad cumplida en el I trimestre. | Actividad cumplida en el I trimestre.
2 | Ejecutar el cronograma de capacitaciones en gestión documental física y electrónica. | OOSGD - OTSGD | 2025-04-01 | 2028-12-31 | Listas de asistencia Presentaciones | Humano | Profesional y Técnico OOSGD | Actividad sin iniciar. | *Capacitaciones inducción general en gestión documental y manejo de documento electrónico: Se realizaron 24 jornadas de capacitación presencial con 38 dependencias, con asistencia de 363 servidores. *Capacitación de Instrumentos Archivísticos y su aplicación en la entidad desde una mirada estratégica: 2 sesiones realizadas (el 17 y 20 de junio), con asistencia de 19 dependencias y 21 servidores. *Capacitación de Usuarios generales en la Administración de Comunicaciones Oficiales esta se realizo en vivo el 28 de abril de 2025 con una asistencia de 87 funcionarios de la entidad. | Este trimestre se realizaron las siguientes capacitaciones: *Capacitaciones inducción general en gestión documental y manejo de documento electrónico: Se realizaron jornadas de capacitación presencial con 33 dependencias, con asistencia de 314 servidores. Se ejecutaron las 3 capacitaciones programadas (21/08/2025, 28/08/2025 y 04/09/2025) | Se realiza jormada de capacitación denominada Manejo Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivos – SGDEA – WCC. – Inventario documental, 172 funcionarios.
INDICADORES
| INDICADOR | ÍNDICE | META
| Funcionarios capacitados | Número de sesiones ejecutadas/Total de sesiones programadas *100 | 100%
REGRESAR
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311
CONVENCIONES
Actividades antiguas.
Actividades nuevas.
Actividades recurrentes.

## HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO
A continuación se evidencia el avance y cumplimiento en la ejecución de cada una de las actividades establecidas para los programas del PINAR.
PLAN | INDICADORES | META | EJECUTADO TRIMESTRALMENTE | MEDICIÓN TRIMESTRAL |  |  |  | GRÁFICO | GRÁFICO | GRÁFICO | GRÁFICO
|  |  |  | I (2025) | II (2025) | III (2025) | IV(2025) | VIGENCIA 2025 | VIGENCIA 2026 | VIGENCIA 2027 | VIGENCIA 2028 | OBSERVACIONES
PO-01 Planeación Gestión Documental | Actualización de documentos del SGC - CPR-120 | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | Este indicador queda cerrado porque se cumplió en el I trimestre de la vigencia 2025. | 1 | 3 | 0.33333
PO-01 Planeación Gestión Documental | Actualización del PGD | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | Este indicador queda cerrado porque se cumplió en el I trimestre de la vigencia 2025.
PO-02 Producción documental | Normalización de formatos | 100% | 75% | 50% | 100% | 14.58% | 45.83% |  |  |  |  | Actividad continúa hasta 2028. |  | 6 | 0.16667
PO-02 Producción documental | Digitalización de expedientes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 7 | 0.14286 | 100 | #REF! | 15399000 | #REF! | #REF!
PO-02 Producción documental | Indexación de documentos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
PO-02 Producción documental | Migración de registros | 100% | 26.69% | 0% | 53.38% | 66.3% | 1.908% |  |  |  |  | Actividad en proceso y que finaliza en 2026.
PO-02 Producción documental | Actualización de TRD | 100% | 6.122% | 4.082% | 8.163% | 32.65% | 32.65% |  |  |  |  | El cronograma de actualización TRD va hasta agosto de 2026.
PO-03 Gestión y trámite documental | Programa de gestión de documentos electrónicos | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% |  |  |  |  | Con base en los entregables recibidos de la consultoría se definirá el programama para desarrollar en 2026.
PO-03 Gestión y trámite documental | Centralización espacios físicos de archivo. | 100% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100%
PO-04 Organización documental | Normalización de inventarios. | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  |  | Actividad finalizada en el III trimestre de la vigencia 2025.
PO-04 Organización documental | Recepción archivos centralizados | 100% | 113.6% | 0% | 0% | 100% | 127.1% |  |  |  |  | Inició en el III trimestre de la vigencia 2025
PO-04 Organización documental | Actualización de inventario. | N/A | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% |  |  |  |  | Inició en el III trimestre de la vigencia 2025 y continúa para la vigencia 2026.
PO-04 Organización documental | Programa de documentos vitales y esenciales. | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% |  |  |  |  | Inició en el III trimestre de la vigencia 2025 y continúa hasta el 2028.
PO-05 Transferencias documentales | Transferencias primarias | 100% | 75% | 0% | 0% | 100% | 50% |  |  |  |  | Inició en el III trimestre de la vigencia 2025 y continúa hasta el 2028.
PO-05 Transferencias documentales | Actualización del FUID del Archivo Central. | 100% | 75% | 0% | 0% | 100% | 50% |  |  |  |  | Inició en el III trimestre de la vigencia 2025 y continúa hasta el 2028.
PO-05 Transferencias documentales | Expedientes descritos en el SGDEA. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | Actividad inició en el IV trrimestre de 2025 y continúa hasta el 2028 conforme con el plan definido.
PO-05 Transferencias documentales | Transferencias secundarias | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | Actividad inició en el IV trrimestre de 2025 y continúa hasta el 2028 conforme con el plan definido.
PO-06 Disposición documental | Eliminación documental. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | Actividad inició en el III trrimestre de 2025 con la definición del plan y continúa su ejecución hasta el 2028.
PO-05 Transferencias documentales | *Plan de aplicación de TVD. *Plan de aplicación de TRD. | 100% | 100% |  | 100% | [6 empty] | Este indicador queda cerrado porque se cumplió en el II trimestre de la vigencia 2025.
PO-08 Potenciación de capacidades en gestión documental | Funcionarios capacitados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
REGRESAR
Carrera 30 Ni. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311