## INIDICE
METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PINAR
Masivos
PRIORIDADES ASPECTOS CRÍTICOS
SUMATORIA DE LA PRIORIZACIÓN
ORDEN DE LA PRIORIZACIÓN
OBJETIVOS
IDENTIFICACIÓN ASPECTOS CRÍTICOS
PROYECTO 02
PROYECTO 03
PROYECTO 04
PROYECTO 05
PROYECTO 01
PROYECTO 07
PROYECTO 08
PROYECTO 06
MAPA DE RUTA PINAR
HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311

## IDEN ASPECTOS CRÍTICOS
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS
Nº | ASPECTO | RIESGO
1 | Es necesario articular la planeación definida en el PGD de la SDH a los nuevos requerimientos del Plan de Gobierno 2024-2027, respondiendo al Artículo 257 "Fortalecimiento de la gestión documental y archivística de Bogotá". | SDH004R - Posibilidad de administrar en forma inadecuada el ciclo vital de los documentos.
SDH011R - Posibilidad de aplicar de forma inadecuada los instrumentos archivísticos por cambios para su adecuada aplicación.
2 | Articulación del proceso CPR-120 con los 5 objetivos estratégicos definidos en la entidad respondiendo principalmente al de excelencia organizacional y procesos y tecnología. | SDH004R - Posibilidad de administrar en forma inadecuada el ciclo vital de los documentos.
SDH011R - Posibilidad de aplicar de forma inadecuada los instrumentos archivísticos por cambios para su adecuada aplicación.
3 | El modelo de gestión documental descentralizado de la SHD carece de capacidad operativa, técnica, tecnológica y funcional debido a la falta de personal y al crecimiento exponencial de la documentación tanto física como electrónica en las dependencias. | SDH004R - Posibilidad de administrar en forma inadecuada el ciclo vital de los documentos.
R23CRR - Filtrar o perder información pública reservada.
R26CRR - Hurtar, adulterar u ocultar un expediente, documento o información (física o electrónica), cuya custodia esté a cargo de las oficinas de Operación y/o Técnica del Sistema de Gestión Documental, de la Subdirección de Gestión Documental.
SDH054R - Posibilidad de afectación en la conservación de los documentos de archivo físicos y preservación de los documentos de archivo electrónicos.
SDH139R - Posibilidad de desactualización del inventario de archivo por la no creación del expediente en el SGDEA.
SDH597R - Posibilidad de pérdida de documentos de archivo por manejo inadecuado.
4 | Inconsistencias de descripción en los registros de inventario documental de las carpetas en el SGDEA, lo cual ocasiona diferencias entre la producción documental y los inventarios documentales que deben ser migrados entre los diferentes periodos de TRD, con los que cuenta la Entidad. | SDH004R - Posibilidad de administrar en forma inadecuada el ciclo vital de los documentos.
SDH616R - Posibilidad de interrupción total o parcial del proceso.
5 | Acumulación de carpetas que ya han cumplido tiempos de retención en los archivos de gestión por falta de personal generando problemas para aplicación de las TRD. De igual manera para la aplicación de TVD convalidadas y procesos de descripción documental a nivel de ISADG. | SDH004R - Posibilidad de administrar en forma inadecuada el ciclo vital de los documentos.
6 | La entidad requiere la modernización de la infraestructura física de los depósitos de archivo de la entidad, teniendo en cuenta los aspectos definidos en el Sistema Integrado de Conservación - SIC y la aplicación del modelo de madurez. | SDH054R - Posibilidad de afectación en la conservación de los documentos de archivo físicos y preservación de los documentos de archivo electrónicos.
SDH597R - Posibilidad de pérdida de documentos de archivo por manejo inadecuado.
7 | Se requiere articular los documentos de archivo que se producen desde BOGDATA para garantizar su migración o almacenamiento en el SGDEA - WCC permitiendo la automatización de procesos y la modernización de la infraestructura tecnológica, con miras a la preservación digital a largo plazo. | SDH011R - Posibilidad de aplicar de forma inadecuada los instrumentos archivísticos por cambios para su adecuada aplicación.
8 | Problema de cultura de aplicación del proceso de Gestión Documental y las funcionalidades del SGDEA-WCC por parte de los funcionarios, debido a la alta rotación de personal en las diferentes áreas, como consecuencia de los procesos de encargo adelantados por la Entidad. | R23CRR - Filtrar o perder información pública reservada.
R68CRR - Acceder a información confidencial sin los permisos autorizados.
SDH597R - Posibilidad de pérdida de documentos de archivo por manejo inadecuado.
9 | La entidad no cuenta con la implementación del Decreto 088 de 2022 que establece la necesidad de definir al corto, mediano y largo plazo procesos de digitalización y automatización para los flujos de información física y electrónica aprovechando las tecnologías disponibles (IA, BLOCKCHAIN, OCR-ICR, SGDEA) que permita mejorar su relacionamiento con el ciudadano. | SDH004R - Posibilidad de administrar en forma inadecuada el ciclo vital de los documentos.
SDH011R - Posibilidad de aplicar de forma inadecuada los instrumentos archivísticos por cambios para su adecuada aplicación.
SDH054R - Posibilidad de afectación en la conservación de los documentos de archivo físicos y preservación de los documentos de archivo electrónicos.
SDH139R - Posibilidad de desactualización del inventario de archivo por la no creación del expediente en el SGDEA.
SHR272R - Posibilidad de radicar, gestionar y entregar las comunicaciones oficiales (CER - CEE - CIE) sin la oportunidad y calidad requeridas.
10 | Se identifica la necesidad de validar la actualización de los 8 instrumentos archivísticos en SHD, al igual que su implementación en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA, teniendo en cuenta los ajustes normativos, de estructura y los volúmenes documentales. | SDH004R - Posibilidad de administrar en forma inadecuada el ciclo vital de los documentos.
SDH011R - Posibilidad de aplicar de forma inadecuada los instrumentos archivísticos por cambios para su adecuada aplicación.
11 | La entidad carece de visibilidad y formalización de la política de cero papel la cual debe estar articulada con la estrategia de gobierno en línea que se establezca en la entidad y el programa específico de gestión de documentos electrónicos. | SDH004R - Posibilidad de administrar en forma inadecuada el ciclo vital de los documentos.
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311

## PRIORI ASPECTOS CRÍTICOS
| Es necesario articular la planeación definida en el PGD de la SDH a los nuevos requerimientos del Plan de Gobierno 2024-2027, respondiendo al Articulo 257 "Fortalecimiento de la gestión documental y archivística de Bogotá". | Articulación del proceso CPR-120 con los 5 objetivos estratégicos definidos en la entidad respondiendo principalmente al de excelencia organizacional y procesos y tecnología. | El modelo de gestión documental descentralizado de la SHD carece de capacidad operativa, técnica, tecnológica y funcional debido a la falta de personal y al crecimiento exponencial de la documentación tanto física como electrónica en las dependencias. | Inconsistencias de descripción en los registros de inventario documental de las carpetas en el SGDEA, lo cual ocasiona diferencias entre la producción documental y los inventarios documentales que deben ser migrados entre los diferentes periodos de TRD, con los que cuenta la Entidad. | Acumulación de carpetas que ya han cumplido tiempos de retención en los archivos de gestión por falta de personal generando problemas para aplicación de las TRD. De igual manera para la aplicación de TVD convalidadas y procesos de descripción documental a nivel de ISADG. | La entidad requiere la modernización de la infraestructura física de los depósitos de archivo de la entidad, teniendo en cuenta los aspectos definidos en el Sistema Integrado de Conservación - SIC y la aplicación del modelo de madurez. | Se requiere articular los documentos de archivo que se producen desde BOGDATA para garantizar su migración o almacenamiento en el SGDEA - WCC permitiendo la automatización de procesos y la modernización de la infraestructura tecnológica, con miras a la preservación digital a largo plazo. | Problema de cultura de aplicación del proceso de Gestión Documental y las funcionalidades del SGDEA-WCC por parte de los funcionarios, debido a la alta rotación de personal en las diferentes áreas, como consecuencia de los procesos de encargo adelantados por la Entidad. | La entidad no cuenta con la implementación del Decreto 088 de 2022 que establece la necesidad de definir al corto, mediano y largo plazo procesos de digitalización y automatización para los flujos de información física y electrónica aprovechando las tecnologías disponibles ( IA, BLOCKCHAIN, OCR-ICR, SGDEA) que permita mejorar su relacionamiento con el ciudadano. | Se identifica la necesidad de validar la actualización de los 8 instrumentos archivísticos en SHD, al igual que su implementación en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA, teniendo en cuenta los ajustes normativos, de estructura y los volúmenes documentales. | La entidad carece de visibilidad y formalización de la política de cero papel la cual debe estar articulada con la estrategia de gobierno en línea que se establezca en la entidad y el programa específico de gestión de documentos electrónicos.
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados. | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X
Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión de documentos. | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X
Se tiene establecida la Política de Gestión Documental. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica. | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados medibles. | X | X | X |  | X | X | X |  | X |  | X
Se documentan procesos o actividades de gestión de documentos. | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo. | X | X | X |  |  | X | X |  | X | X
El personal de la Entidad conoce la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos. | X | X |  |  | X | X | X |  |  | X | X
Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo. | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X
Total de criterios impactados | 10 | 10 | 9 | 3 | 8 | 8 | 9 | 4 | 9 | 8 | 8
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Se cuenta con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad de la información. | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X
Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos. | X |  | X |  | X | X | X | X
Se tienen los esquemas de comunicación en la Entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos. | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  | X
Existen esquemas de capacitación y formación internos para la gestión de documentos, articulados con el Plan Institucional de Capacitación. | X | X |  |  | X |  | X | X |  | X | X
Se cuenta con instrumentos archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos. | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  | X
El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinatarias a la administración de la información de la Entidad. | X | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X
Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información. | X | X | X |  |  | X |  |  | X | X
Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel. | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X
Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en Línea (GEL). | X | X |  |  |  | X |  | X | X |  | X
Se cuenta con canales (locales y en línea) de servicio, atención y orientación al ciudadano. | X | X | [6 empty] | X
Total de criterios impactados | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 7
PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la preservación y conservación a largo plazo de los documentos. | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
Se tiene un esquema de metadatos integrando a otros sistemas de gestión. |  |  | X | X | X |  | X | X | X |  | X
Se cuenta con archivos centrales e históricos. | X | X | X |  | X | X |  | X | X
La conservación y preservación se basan en la normatividad, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la Entidad. | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X
Se cuenta con el Sistema Integrado de Conservación (SIC). | X | X | X |  |  | X | X | X |  | X | X
Se tiene la infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica. | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X
Se cuenta con procesos documentados de valoración y disposición final. | X | X |  |  | X |  |  | X |  | X | X
Están implementados estándares que garantizan la preservación y conservación de los documentos. | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X
Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados. |  | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X
Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad del negocio. |  | X | X |  | X | X | X |  | X |  | X
Total de criterios impactados | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9
ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD
Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información. | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
Se tienen herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la Entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos. | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros. | X |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X
Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos. | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X
Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico en cumplimento de los procesos establecidos. | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
Se encuentra estandarizada la administración, gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y los procesos archivísticos. | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X
Se han implementado mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas. |  |  | X | X | X |  | X |  | X | X | X
Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano que le permite la participación e interacción. | X | X | X | X |  |  |  |  | X
Se cuenta con modelos para la identificación, la evaluación y el análisis de riesgos. | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X
Se tienen directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, al acceso y a los sistemas de información. | X | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X
Total de criterios impactados | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 10 | 8 | 9
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN
La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión. | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X
Se tiene articulada la Política de Gestión Documental con los sistemas y modelos de gestión de la Entidad. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la SDH. |  |  | X | X |  | X |  | X |  | X
Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística. | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X
Se cuenta con un Sistema de Gestión Documental basado en estándares nacionales e internacionales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio. | X | X | X | X |  | X |  |  |  | X | X
Se cuenta con procesos de mejora continua. | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X
Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la Entidad. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y de las áreas frente a los documentos. | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X
La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la Entidad. | X | X | X |  | X | X |  |  | X | X | X
Total de criterios impactados | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7
| 45 | 44 | 41 | 30 | 35 | 36 | 37 | 31 | 39 | 35 | 40
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311
ASPECTOS
CRÍTICOS
EJES
ARTICULADORES

## SUMATORIA Y ORDEN PRIORIZACIÓN
ASPECTO CRÍTICO | EJES ARTICULADORES |  |  |  |  | TOTAL PRIORIZADO
| ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS | ACCESO A LA INFORMACIÓN | PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN | ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN
Es necesario articular la planeación definida en el PGD de la SDH a los nuevos requerimientos del Plan de Gobierno 2024-2027, respondiendo al Articulo 257 "Fortalecimiento de la gestión documental y archivística de Bogotá". | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 45
Articulación del proceso CPR-120 con los 5 objetivos estratégicos definidos en la entidad respondiendo principalmente al de excelencia organizacional, procesos y tecnología. | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 44
El modelo de gestión documental descentralizado de la SHD carece de capacidad operativa, técnica, tecnológica y funcional debido a la falta de personal y al crecimiento exponencial de la documentación tanto física como electrónica en las dependencias. | 9 | 5 | 7 | 10 | 10 | 41
La entidad carece de visibilidad y formalización de la política de cero papel la cual debe estar articulada con la estrategia de gobierno en línea que se establezca en la entidad y el programa específico de gestión de documentos electrónicos. | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 40
La entidad no cuenta con la implementación del Decreto 088 de 2022 que establece la necesidad de definir al corto, mediano y largo plazo procesos de digitalización y automatización para los flujos de información física y electrónica aprovechando las tecnologías disponibles ( IA, BLOCKCHAIN, OCR-ICR, SGDEA) que permita mejorar su relacionamiento con el ciudadano. | 9 | 7 | 7 | 10 | 6 | 39
Se requiere articular los documentos de archivo que se producen desde BOGDATA para garantizar su migración o almacenamiento en el SGDEA - WCC permitiendo la automatización de procesos y la modernización de la infraestructura tecnológica, con miras a la preservación digital a largo plazo. | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 37
La entidad requiere la modernización de la infraestructura física de los depósitos de archivo de la entidad, teniendo en cuenta los aspectos definidos en el Sistema Integrado de Conservación - SIC y la aplicación del modelo de madurez. | 8 | 8 | 6 | 4 | 10 | 36
Se identifica la necesidad de validar la actualización de los 8 instrumentos archivísticos en SHD, al igual que su implementación en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA, teniendo en cuenta los ajustes normativos, de estructura y los volúmenes documentales. | 8 | 3 | 6 | 8 | 10 | 35
Acumulación de carpetas que ya han cumplido tiempos de retención en los archivos de gestión por falta de personal generando problemas para aplicación de las TRD. De igual manera para la aplicación de TVD convalidadas y procesos de descripción documental a nivel de ISADG. | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 35
Inconsistencias de descripción en los registros de inventario documental de las carpetas en el SGDEA, lo cual ocasiona diferencias entre la producción documental y los inventarios documentales que deben ser migrados entre los diferentes periodos de TRD, con los que cuenta la Entidad. | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 30
Problema de cultura de aplicación del proceso de Gestión Documental y las funcionalidades del SGDEA-WCC por parte de los funcionarios, debido a la alta rotación de personal en las diferentes áreas, como consecuencia de los procesos de encargo adelantados por la Entidad. | 4 | 8 | 9 | 4 | 6 | 31
TOTAL | 86 | 72 | 81 | 84 | 90
ORDEN EJES ARTICULADORES
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN | 90
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS | 86
ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD | 84
PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN | 81
ACCESO A LA INFORMACIÓN | 72
REGRESAR
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311
EJES
ARTICULADORES

## SEMAFORIZACIÓN_EJES
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS | ACCESO A LA INFORMACIÓN | PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN | ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN
Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. | Se cuenta con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad de la información. | Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la preservación y conservación a largo plazo de los documentos. | Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información. | La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión.
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados. | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos. | Se tiene un esquema de metadatos integrando a otros sistemas de gestión. | Se tienen herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la Entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos. | Se tiene articulada la Política de Gestión Documental con los sistemas y modelos de gestión de la Entidad.
Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión de documentos. | Se tienen los esquemas de comunicación en la Entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos. | Se cuenta con archivos centrales e históricos. | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros. | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la SDH.
Se tiene establecida la Política de Gestión Documental. | Existen esquemas de capacitación y formación internos para la gestión de documentos, articulados con el Plan Institucional de Capacitación. | La conservación y preservación se basan en la normatividad, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la Entidad. | Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos. | Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística.
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica. | Se cuenta con instrumentos archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos. | Se cuenta con el Sistema Integrado de Conservación (SIC). | Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico en cumplimento de los procesos establecidos. | Se cuenta con un Sistema de Gestión Documental basado en estándares nacionales e internacionales.
Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados medibles. | El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinatarias a la administración de la información de la Entidad. | Se tiene la infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica. | Se encuentra estandarizada la administración, gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y los procesos archivísticos. | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio.
Se documentan procesos o actividades de gestión de documentos. | Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información. | Se cuenta con procesos documentados de valoración y disposición final. | Se han implementado mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas. | Se cuenta con procesos de mejora continua.
Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo. | Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel. | Están implementados estándares que garantizan la preservación y conservación de los documentos. | Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano que le permite la participación e interacción. | Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la Entidad.
El personal de la Entidad conoce la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos. | Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en Línea (GEL). | Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados. | Se cuenta con modelos para la identificación, la evaluación y el análisis de riesgos. | Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y de las áreas frente a los documentos.
Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo. | Se cuenta con canales (locales y en línea) de servicio, atención y orientación al ciudadano. | Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad del negocio. | Se tienen directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, al acceso y a los sistemas de información. | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la Entidad.
SEMAFORIZACIÓN DE EJES ARTICULADORES
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS | 1 | 4 | 5
ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1 | 3 | 6
PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN | 1 | 3 | 6
ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD | 2 | 2 | 6
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN | 1 | 3 | 6
TOTAL | 6 | 15 | 29

## OBJETIVOS
ASPECTO CRÍTICO | OBJETIVOS | PLANES / PROYECTOS
Es necesario articular la planeación definida en el PGD de la SDH a los nuevos requerimientos del Plan de Gobierno 2024-2027, respondiendo al Articulo 257 "Fortalecimiento de la gestión documental y archivística de Bogotá". | Articular la planeación definida en el Programa de Gestión Documental, con la dinámica actual de la Entidad en cuanto al manejo de sus procesos, permitiendo realizar el seguimiento y control , en concordancia con el direccionamiento estratégico para el periodo 2024-2027. | PO-01 Planeación Gestión Documental
Articulación del proceso CPR-120 con los 5 objetivos estratégicos definidos en la entidad respondiendo principalmente al de excelencia organizacional, procesos y tecnología. | Articular la planeación definida en el Programa de Gestión Documental, con la dinámica actual de la Entidad en cuanto al manejo de sus procesos, permitiendo realizar el seguimiento y control , en concordancia con el direccionamiento estratégico para el periodo 2024-2027. | PO-01 Planeación Gestión Documental
El modelo de gestión documental descentralizado de la SHD carece de capacidad operativa, técnica, tecnológica y funcional debido a la falta de personal y al crecimiento exponencial de la documentación tanto física como electrónica en las dependencias. | Apoyar los requerimientos relacionados con la organización de los documentos de archivo en soporte físico y/o electrónico identificados en la Matriz de caracterización de la gestión documental (Plan de mejoramiento, seguimiento y ruta de acción - PMAI) | PO-04 Organización documental
La entidad carece de visibilidad y formalización de la política de cero papel la cual debe estar articulada con la estrategia de gobierno en línea que se establezca en la entidad y el programa específico de gestión de documentos electrónicos. | Asegurar las condiciones técnicas requeridas normativamente para gestión de los documentos físico y electrónicos conforme al flujo de información de la SDH, que permita la conformación y actualización de los expedientes físicos - híbridos y electrónicos de archivo en el SGDEA. | PO-03 Gestión y trámite documental
La entidad no cuenta con la implementación del Decreto 088 de 2022 que establece la necesidad de definir al corto, mediano y largo plazo procesos de digitalización y automatización para los flujos de información física y electrónica aprovechando las tecnologías disponibles ( IA, BLOCKCHAIN, OCR-ICR, SGDEA) que permita mejorar su relacionamiento con el ciudadano. | Modernizar la infraestructura tecnológica de las aplicaciones que impacten los 8 procesos de gestión documental. | PO-07 Estabilización de SGDEA con BOGDATA
Se requiere articular los documentos de archivo que se producen desde BOGDATA para garantizar su migración o almacenamiento en el SGDEA - WCC permitiendo la automatización de procesos y la modernización de la infraestructura tecnológica, con miras a la preservación digital a largo plazo. | Modernizar la infraestructura tecnológica de las aplicaciones que impacten los 8 procesos de gestión documental. | PO-07 Estabilización de SGDEA con BOGDATA
La entidad requiere la modernización de la infraestructura física de los depósitos de archivo de la entidad, teniendo en cuenta los aspectos definidos en el Sistema Integrado de Conservación - SIC y la aplicación del modelo de madurez. | Asegurar las condiciones técnicas requeridas normativamente para gestión de los documentos físico y electrónicos conforme al flujo de información de la SDH, que permita la conformación y actualización de los expedientes físicos - híbridos y electrónicos de archivo en el SGDEA. | PO-03 Gestión y trámite documental
Se identifica la necesidad de validar la actualización de los 8 instrumentos archivísticos en SHD, al igual que su implementación en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA, teniendo en cuenta los ajustes normativos, de estructura y los volúmenes documentales. | Normalizar la producción documental y el manejo de los documentos de archivo físicos y electrónicos que producen las dependencias de la entidad en el marco de sus funciones y procedimientos. | PO-02 Producción documental
Acumulación de carpetas que ya han cumplido tiempos de retención en los archivos de gestión por falta de personal generando problemas para aplicación de las TRD. De igual manera para la aplicación de TVD convalidadas y procesos de descripción documental a nivel de ISADG. | Aplicar e implementar los instrumentos archivísticos con el fin de garantizar la integridad y la recuperación del patrimonio documental durante todo el ciclo de vida. | PO-06 Disposición documental
Inconsistencias de descripción en los registros de inventario documental de las carpetas en el SGDEA, lo cual ocasiona diferencias entre la producción documental y los inventarios documentales que deben ser migrados entre los diferentes periodos de TRD, con los que cuenta la Entidad. | Ejecutar los programas de transferencias primarias y secundarias, aplicando procesos de descripción documental que permitan su futura migración y recuperación de la información. | PO-05 Transferencias documentales
Problema de cultura de aplicación del proceso de Gestión Documental y las funcionalidades del SGDEA-WCC por parte de los funcionarios, debido a la alta rotación de personal en las diferentes áreas, como consecuencia de los procesos de encargo adelantados por la Entidad. | Desarrollar estrategias que permitan potencializar el conocimiento técnico y funcional en el proceso de gestión documental de los funcionarios de la Entidad. | PO-08 Potenciación de capacidades en gestión documental
REGRESAR
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311
EJES
ARTICULADORES

## MAPA DE RUTA PINAR
MAPA DE RUTA PINAR
OBJETIVOS | PLANES | PROYECTOS |  | ACTIVIDAD | Corto plazo (1 año) |  |  |  | Mediano plazo (1 a 4 años) | [11 empty] | Largo plazo (4 años en adelante)
[5 empty] | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029
[5 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
Articular la planeación definida en el Programa de Gestión Documental, con la dinámica actual de la Entidad en cuanto al manejo de sus procesos, permitiendo realizar el seguimiento y control , en concordancia con el direccionamiento estratégico para el periodo 2024-2027. | PO-01 Planeación Gestión Documental | PE01-01 | Actualizar procesos SIG, ANS y articulación estrategia Gobierno Digital | Revisar los procedimientos asociados al CPR-120. | bar: 2025 I
Actualizar la documentación de los procedimientos. | bar: 2025 I
Revisar y/o actualizar periódicamente los procedimientos según las directrices de la OAP y en función de cambios organizacionales, correctivos, normativos o tecnológicos | bar: 2026 I to 2026 IV
|  | PE01-02 | Programa de auditoría y control | Definir la metodología para desarrollar el plan de control evaluación y seguimiento de la función archivística y gestión documental contemplando los aspectos establecidos en el marco legal.
Generar o solicitar inclusión del plan de control, evaluación y seguimiento de la función archivística y gestión documental a la Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación.
Participar en la ejecución del plan de auditoría de acuerdo con los lineamientos que defina la Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación. | bar: 2026 I to 2026 IV
Solicitar o recibir los hallazgos identificados en el marco de las auditorias con el objetivo de validar acciones que requieran atención. | bar: 2026 I to 2026 IV
|  | PE01-03 | Articulación con la plataforma estratégica de la entidad | Articular el MIGDA con el PGD y el modelo de gestión documental del SHD para el periodo 2024-2028.
Presentación y aprobación del PGD y el modelo de gestión documental del SHD por el Comité Institucional de Gestión y desempeño.
Actualizar los programas especificos asociados al programa de Gestión Documental. | bar: 2026 II to 2026 IV
Normalizar la producción documental y el manejo de los documentos de archivo físicos y electrónicos que producen las dependencias de la entidad en el marco de sus funciones y procedimientos. | PO-02 Producción documental | PE02-04 | Normalización de formas y formularios electrónicos | Ejecutar el programa especifico de normalización de formas y formularios electrónicos. | bar: 2026 I to 2026 IV
|  | PE02-05 | Proceso de Indexación y Migración | Generar el cronograma anual del plan de digitalización de acuerdo con las necesidades identificadas en la matriz de Caracterización documental (Plan de mejoramiento, seguimiento y ruta de acción) y los acuerdos de servicio que se tienen con las dependencias al igual que las transferencias documentales realizadas por la OTSGD. | bar: 2026 I to 2026 II
Ejecutar y dar cumplimiento al cronograma del plan de digitalización aprobado. | bar: 2026 II to 2026 IV
Indexar las imágenes en el SGDEA. | bar: 2026 I to 2026 IV
Realizar control de calidad de las imágenes digitalizadas que se cargan en el SGDEA. | bar: 2026 I to 2026 IV
Identificar los registros del SGDEA que deben ser migrados al periodo correspondiente de TRD. | bar: 2026 I to 2026 IV
Generar el reporte de registros a migrar y solicitar el movimiento al líder funcional de WCC. | bar: 2026 I to 2026 IV
|  | PE02-06 | Actualización de las TRD | Ejecutar el cronograma de mesas de trabajo de actualización de TRD en el marco de la actualización del mapa de procesos.
Actualizar TRD, Cuadro de Clasificación Documental, Fichas de valoración, Cuadros de Caracterización y memoria descriptiva.
Presentación y aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Preparación y envío de TRD al Archivo de Bogotá.
Proyectar la actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD), garantizando su alineación con los cambios estructurales, normativos y técnicos que se hayan generado en la entidad. | bar: 2026 I to 2026 IV
Gestionar los trámites necesarios para la aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y/o para la convalidación de las Tablas de Retención Documental ante el Archivo de Bogotá. | bar: 2026 II to 2026 IV
Asegurar las condiciones técnicas requeridas normativamente para gestión de los documentos físico y electrónicos conforme al flujo de información de la SDH, que permita la conformación y actualización de los expedientes físicos - híbridos y electrónicos de archivo en el SGDEA. | PO-03 Gestión y trámite documental | PE03-07 | Programa de gestión de documentos electrónicos | Elaborar la política de cero papel en articulación con la estrategia de gobierno en línea.
Diseñar y estructurar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo, conforme a los lineamientos normativos y los requerimientos funcionales del sistema de gestión documental. | bar: 2026 I to 2026 III
Ejecutar las estrategias definidas en el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo, de conformidad con las áreas priorizadas | bar: 2026 IV
Ejecutar las actividades para el estampado cronológico e incorporación de marca de agua conforme a los lineamientos establecidos. | bar: 2026 I to 2026 IV
Realizar el seguimiento al uso de las firmas electrónicas certificadas, conforme a los lineamientos y requisitos establecidos. | bar: 2026 I to 2026 IV
Aprobar e implementar la política cero papel | bar: 2026 III to 2026 IV
|  | PE03-08 | Programa Estratégico de Sistematización, Almacenamiento y Custodia Documental en el Marco de la Política Cero Papel | Centralizar la administración de los espacios físicos de archivo del CAD.
Definir el documento técnico que establezca las condiciones de custodia, préstamo documental y administración integral del archivo central de la entidad. | bar: 2026 III to 2026 IV
Identificar el uso, la capacidad y la información custodiada en los espacios físicos destinados a la gestión y custodia archivística, con el fin de verificar su adecuación, ocupación y cumplimiento de los lineamientos técnicos aplicables | bar: 2026 I to 2026 IV
Ejecutar las acciones previstas en los planes del Sistema Integrado de Conservación (SIC), y realizar el seguimiento periódico a las actividades definidas en los programas y estrategias proyectadas, para verificar el cumplimiento de los estándares y detectar posibles desviaciones o riesgos | bar: 2026 I to 2026 IV
Identificar y ajustar los roles en el SGDEA conforme los movimientos administrativos. | bar: 2026 I to 2026 IV
Apoyar los requerimientos relacionados con la organización de los documentos de archivo en soporte físico y/o electrónico identificados en la Matriz de caracterización de la gestión documental (Plan de mejoramiento, seguimiento y ruta de acción - PMAI) | PO-04 Organización documental | PE04-09 | Programa de archivos descentralizados y normalización de inventarios | Identificar inconsistencias y necesidades de actualización del inventario documental de las dependencias en el SGDEA.
Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para la actualización de los inventarios documentales.
Establecer un cronograma de actualización de inventario documental por dependencias.
Implementar y ejecutar la actualización periódica del inventario documental en cada dependencia, de acuerdo con el cronograma operativo establecido, garantizando la detección de inconsistencias, la revisión y depuración de los registros, y la inscripción oportuna y confiable de la información | bar: 2025 III to 2026 IV
|  | PE04-10 | Programa de archivos centralizados de gestión. | Elaborar el modelo de gestión documental descentralizado de la SHD, asociado al programa específico de archivos centralizados del PGD.
Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para el modelo de gestión documental descentralizado.
Ejecutar las actividades relacionadas con consultas y préstamos documentales de las áreas centralizadas; asi como la creación de expedientes hibridos (fisicos - electrónicos) | bar: 2026 I to 2026 IV
Formular y estructurar el modelo integral de gestión documental para la operación centralizada de los archivos de gestión asignados, garantizando la estandarización, control y trazabilidad del ciclo de vida documental. | bar: 2026 I to 2026 II
Implementar el modelo integral de gestión documental, para asegurar la administración centralizada, eficiente y controlada de los archivos asignados. | bar: 2026 III to 2026 IV
|  | PE04-11 | Programa de documentos vitales o esenciales | Actualizar matriz extendida del Programa de documentos vitales y esenciales. | bar: 2026 I to 2026 IV
Ejecutar los programas de transferencias primarias y secundarias, aplicando procesos de descripción documental que permitan su futura migración y recuperación de la información. | PO-05 Transferencias documentales | PE05-12 | PE05-12 Programa de transferencia primarias | Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para la ejecución del programa de transferencias primarias.
Elaborar y socializar el cronograma de transferencias primarias.
Ejecutar las transferencias primarias de acuerdo con el procedimiento establecido y el cronograma proyectado. | bar: 2026 III to 2026 IV
Formular el cronograma anual de transferencias documentales primarias conforme a los plazos definidos en los instrumentos archivísticos vigentes, y coordinar su divulgación con las dependencias involucradas para asegurar su ejecución oportuna | bar: 2026 I to 2026 II
|  | PE05-13 | Programa de transferencias secundarias y descripción documental ISADG | Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para la ejecución del programa de descripción documental.
Elaborar el plan de descripción y transferencia documental secundaria.
Ejecutar las transferencias secundarias de acuerdo con el procedimiento establecido y el cronograma proyectado. | bar: 2026 III to 2026 IV
Formular el cronograma anual de transferencias documentales secundarias conforme a los plazos definidos en los instrumentos archivísticos. | bar: 2026 I to 2026 II
Aplicar e implementar los instrumentos archivísticos con el fin de garantizar la integridad y la recuperación del patrimonio documental durante todo el ciclo de vida. | PO-06 Disposición documental | PE06-14 | Aplicación de TVD | Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para la ejecución del programa de transferencias secundarias.
Elaborar plan de aplicación de TVD.
Ejecutar plan de aplicación de TVD con series de selección y conservación total. | bar: 2026 I to 2026 IV
|  | PE06-15 | Aplicación de TRD | Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para la ejecución del programa de transferencias secundarias.
Elaborar el plan de aplicación de TRD.
Ejecutar el plan de aplicación de TRD. | bar: 2026 I to 2026 IV
Modernizar la infraestructura tecnológica de las aplicaciones que impacten los 8 procesos de gestión documental. | PO-07 Estabilización de SGDEA con BOGDATA | PE07-16 | Modernización de la infraestructura tecnologica de gestión documental. | Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para la modernización de la infraestructura tecnológica de gestión documental.
Definir estrategias que permitan al corto, mediano y largo plazo desarrollar procesos de digitalización y automatización de los flujos de información física y electrónica aprovechando las tecnologías disponibles (IA, BLOCKCHAIN, OCR-ICR, SGDEA) y los servicios web BOGDATA - SGDEA.
Establecer un cronograma para el desarrollo de las estrategias encaminadas a la modernización de la infraestructura tecnológica de gestión documental.
Articular con SOTIC los requerimientos funcionales para desarrollar procesos de digitalización y automatización de los flujos de información física y electrónica en la anualidad, aprovechando las tecnologías disponibles (IA, Blockchain, OCR/ICR, SGDEA) | bar: 2026 II to 2026 IV
Ejecutar las funcionalidades identificadas para desarrollar procesos de digitalización y automatización. | bar: 2026 II to 2026 IV
|  | PE07-17 | Implementación de componentes de gestión documental electrónica en el SGDEA. | Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para la modernización de la infraestructura tecnológica de gestión documental.
Idetificar los requerimientos tecnológicos para el desarrollo de la estrategia de documentos electronicos de archivo que abarquen los ocho procesos de la gestión documental.
Definir el plan de trabajo en articulación con la SOTIC para el desarrollo de los requrimientos.
Ejecutar el plan de trabajo en articulación con SOTIC para el desarrollo de los requrimientos. | bar: 2026 II to 2026 IV
Formular el plan de trabajo para la gestión documental electrónica, con base en los requerimientos identificados, la actualización del SGDEA y las estrategias del Modelo de Gestión Documental Electrónica Integral, incorporando indicadores para evaluar el avance y cumplimiento de las acciones. | bar: 2026 I to 2026 II
Desarrollar estrategias que permitan potencializar el conocimiento técnico y funcional en el proceso de gestión documental de los funcionarios de la Entidad. | PO-08 Potenciación de capacidades en gestión documental | PE08-18 | Sensibilización a través de estrategias comunicativas. | Articular las estrategias comunicativas del proceso de gestión documental con el Plan de comunicaciones de la entidad.
Implementar acciones de difusión de los lineamientos, procedimientos y buenas prácticas de gestión documental, en articulación con el área de comunicaciones y utilizando los canales y redes de comunicación institucionales para fortalecer el acceso, el intercambio y la apropiación del conocimiento organizacional. | bar: 2026 II to 2026 IV
|  | PE08-19 | Plan de capacitaciones Proceso de Gestión Documental físico y electrónico. | Generar el programa de capacitaciones en gestión documental física y electrónica. | bar: 2026 I to 2026 IV
Ejecutar el cronograma de capacitaciones en gestión documental física y electrónica. | bar: 2026 I to 2026 IV
REGRESAR
Carrera 30 Ni. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311

## PO-01
NOMBRE DEL PLAN: PO-01 Planeación Gestión Documental
OBJETIVO: | Articular la planeación definida en el Programa de Gestión Documental, con la dinámica actual de la Entidad en cuanto al manejo de sus procesos, permitiendo realizar el seguimiento y control , en concordancia con el direccionamiento estratégico para el periodo 2024-2027.
RESPONSABLE DEL PLAN: Subdirección de Gestión Documental -SGD; Oficina de Operaciones del Sistema de Gestión Documental - OOSGD; Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental - OTSGD; Oficina de Control Interno - OCI; Oficina Asesora de Planeación - OAP.
N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RECURSOS |  | SEGUIMIENTO
[6 empty] | Tipo | Características | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
PE01-01 | Actualizar procesos SIG, ANS y articulación estrategia Gobierno Digital
1 | Revisar los procedimientos asociados al CPR-120. | SGD | 2025-01-02 | 2025-03-30 | Diagnóstico del estado de los documentos de SGC. | Humano | Profesional de la SGD - OOSGD - OTSGD | Para este trimestre se generó el cronograma de actualización documental del proceso CPR-120 con el estado de los documentos, el cual se socializó a los apoyos documentales de la OOSGD y OTSGD y se dispuso para consulta y actualización. Conforme con las fechas establecidas se envío correo a los responsables de la revisión y actualización correspondiente de las oficinas. En proceso de revisión: 1 protocolo, 4 procedimientos y 17 formatos. En flujo documental en el SGD: 1 procedimiento y 4 formatos. | Actividad cumplida en el I trimestre. | Actividad cumplida en el I trimestre.
2 | Actualizar la documentación de los procedimientos. | SGD | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Documentos del SGC actualizados. | Humano | Profesional de la SGD - OOSGD - OTSGD | Actividad sin iniciar. | De acuerdo con el cronograma, se enviaron a los responsables de la Oficina de Operaciones y Oficina Técnica en los meses de abril, mayo y junio, la siguiente documentación para iniciar con su actualización: 5 procedimientos, 18 formatos, 1 guía y 5 instructivos . | Actividad cumplida en el II trimestre.
3 | Revisar y/o actualizar periódicamente los procedimientos según las directrices de la OAP y en función de cambios organizacionales, correctivos, normativos o tecnológicos | SGD- OAP | 2026-01-02 | 2026-12-31 | *Diagnóstico del estado de los documentos de SGC. *Procedimientos y formatos asociados que requirieran actualización | Humano | Profesional de la SGD - OOSGD - OTSGD - OAP
PE01-02 | Programa de auditoría y control
1 | Definir la metodología para desarrollar el plan de control evaluación y seguimiento de la función archivística y gestión documental contemplando los aspectos establecidos en el marco legal. | SGD- OCI - OAP | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Metodología. | Humano | Profesional de la OOSGD - OTSGD. | Actividad sin iniciar. | Conforme con lo dispuesto por la Oficina de Control Interno, la metodología será la definida por ellos en el plan anual de auditoría de la entidad. | Actividad cumplida en el II trimestre
2 | Generar o solicitar inclusión del plan de control, evaluación y seguimiento de la función archivística y gestión documental a la Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación. | SGD- OCI - OAP | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Plan de control evaluación y seguimiento de la función archivística y gestión documental. | Humano | Profesional SGD. | Actividad sin iniciar. | Se envió solicitud mediante comunicación interna a la Oficina de Control Interno solicitando incluir el plan de control, evaluación y seguimiento de la función archivística y gestión documental en los diferentes ejercicios auditores. | Actividad cumplida en el II trimestre
3 | Participar en la ejecución del plan de auditoría de acuerdo con los lineamientos que defina la Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación. | SGD- OCI - OAP | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Programa de auditoría detallado donde se identifique la inclusion del componente de gestión documental en las actividades de auditoría interna | Humano | Profesionales.
4 | Solicitar o recibir los hallazgos identificados en el marco de las auditorias con el objetivo de validar acciones que requieran atención. | SGD-OCI-OAP | 2026-03-01 | 2026-12-31 | Comunicación interna. | Humano | Profesional SGD.
PE01-03 | Articulación con la plataforma estratégica de la entidad
1 | Articular el MIGDA con el PGD y el modelo de gestión documental del SHD para el periodo 2024-2028. | OTSGD | 2025-01-01 | 2025-02-28 | PGD actualizado, modelo de gestión documental de la SHD. | Humano | Técnico y Jefe de la OTSGD | El PGD para el periodo 2024-2028 se actualizó conforme con la normatividad vigente y necesidades de la SDH. Este fue revisado y aprobado desde la OTSGD y la SGD, asi como en el Comité de Gestión y Desempeño realizado en abril. | Actividad cumplida en el I trimestre. | Actividad cumplida en el I trimestre.
2 | Presentación y aprobación del PGD y el modelo de gestión documental del SHD por el Comité Institucional de Gestión y desempeño. | SGD -OTSGD | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Acta de comité | Humano | Subdirector SGD y/o Jefe OTSGD | La presentación y aprobación del PGD se realizó el 8 de abril en el Comité de Gestión y Desempeño y está en proceso de revisión y firmas el acta correspondiente. En cuanto al Modelo de Gestión Documental, el esquema se encuentra en aprobación del Subdirector de Gestión Documental con los siguientes componentes: *COMPONENTE ESTRATÉGICO *COMPONENTE CULTURAL *ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS *COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA | Actividad cumplida en el I trimestre. | Actividad cumplida en el I trimestre.
3 | Publicar y socializar el PGD y el modelo de gestión documental del SHD. | OTSGD - OAC | 2025-04-01 | 2025-09-30 | *Resolución de actualización del PGD. *Publicación. | Humano | Profesional OAC | Actividad sin iniciar. | El proyecto de Resolución para el PGD y Modelo se encuentra en revisión para aprobación y trámite por la Dirección de Gestión Corporativa. En cuanto a la publicación del documento, se deja acceso a la página de la entidad para verificación: PE01-03_3_Publicacion_PGD_2024-2027.url | Se expidió acto administrativo Resolución SDH-000119 del 30 de septiembre de 2025 "Por medio de la cual se aprueba la actualización del Programa de Gestión Documental - PGD y el Sistema Integrado de Conservación - SIC de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C." Se encuentra publicada en la sede electrónica de la entidad en el enlace: https://www.haciendabogota.gov.co/es/sdh/programa-de-gestion-documental-pgd
4 | Actualizar los programas especificos asociados al programa de Gestión Documental. | SGD - OTSGD - OOSGD | 1/04//2026 | 2026-12-31 | Programas especificos actualizados | Humano | Profesional OOSGD
INDICADORES
| INDICADOR | ÍNDICE | META
| Actualización de documentos del SGC - CPR-120 | Total de documentos actualizados/Total de documentos del SGC * 100 | 100%
| Actualización de programas especificos del PGD | programas especificos del PGD actualizados. | 100%
REGRESAR
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311
CONVENCIONES
Actividades antiguas.
Actividades nuevas.
Actividades recurrentes.
Note on C14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ajustada proyección, redacción y fecha de cierre
Note on C18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ajuste de evidenvia

## PO-02
NOMBRE DEL PLAN: PO-02 Producción documental
OBJETIVO: | Normalizar la producción documental y el manejo de los documentos de archivo físicos y electrónicos que producen las dependencias de la entidad en el marco de sus funciones y procedimientos.
RESPONSABLE DEL PLAN: Oficina de Operaciones del Sistema de Gestión Documental - OOSGD; Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental - OTSGD; Subdirección de Soluciones de TIC - SOTIC; Oficina Asesora de Planeación - OAP.
N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RECURSOS |  | SEGUIMIENTO
[6 empty] | Tipo | Características | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
PE02-04 | Normalización de formas y formularios electrónicos
1 | Ejecutar el programa especifico de normalización de formas y formularios electrónicos. | OOSGD | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Cronograma con el avance de la ejecución. | Humano | Profesional OOSGD
PE02-05 | Proceso de Indexación y Migración
1 | Generar el cronograma anual del plan de digitalización de acuerdo con las necesidades identificadas en la matriz de Caracterización documental (Plan de mejoramiento, seguimiento y ruta de acción) y los acuerdos de servicio que se tienen con las dependencias al igual que las transferencias documentales realizadas por la OTSGD. | OOSGD - OTSGD | 2026-01-02 | 2026-04-30 | Cronograma del plan de digitalización | Humano y técnico | Jefe y Profesional OOSGD
2 | Ejecutar y dar cumplimiento al cronograma del plan de digitalización aprobado. | OOSGD | 2026-05-01 | 2026-12-31 | Cronograma del plan de digitalización actualizado | Humano y técnico | Profesional OOSGD
3 | Indexar las imágenes en el SGDEA. | OOSGD | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Matriz de indexación | Humano | Profesional OOSGD
4 | Realizar control de calidad de las imágenes digitalizadas que se cargan en el SGDEA. | OOSGD | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Matriz de seguimiento | Humano | Profesional OOSGD
5 | Identificar los registros del SGDEA que deben ser migrados al periodo correspondiente de TRD. | OTSGD | 2025-01-02 | 2025-04-01 | Reportes de inventarios con identificación de registros a migrar | Humano y técnico | Técnico OTSGD | Se elaboró un informe detallado sobre el inventario documental, en el cual se identificaron a través de las fechas extremas, la migración de los periodos correspondientes. Este proceso se realizó utilizando el código de la serie documental y el nombre de los expedientes. Posteriormente, se envió el informe a la Subdirección de Soluciones de TIC junto con la solicitud formal para realizar el movimiento de los expedientes. | Actividad cumplida en el I trimestre. | Actividad cumplida en el I trimestre.
6 | Generar el reporte de registros a migrar y solicitar el movimiento al líder funcional de WCC. | OTSGD - SOTIC | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Registros migrados en el SGDEA. | Humano y técnico | Técnico OTSGD - Profesional de la SOTIC
PE02-06 | Actualización de las TRD
1 | Ejecutar el cronograma de mesas de trabajo de actualización de TRD en el marco de la actualización del mapa de procesos. | OTSGD | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Cronograma de actualización de TRD | Humano | Profesional de OTSGD | El 31/01/2025 se socializó el cronograma de actualización de TRD a través de publicación en Engage y en el Banner Principal de Intranet y Hacienda al Día el 04/02/2025 y se encuentra publicado en la siguiente ruta: http://intranet.shd.gov.co/nuestra-entidad/direccion-de-gestion-corporativa/subdireccion-de-gestion-documental/oficina-tecnica-del-sistema-de-gestion-documental. En el campo "Observaciones" del cronograma se evidencia el seguimiento realizado con las dependencias. | De acuerdo con las mesas de trabajo realizadas, se encuentran en proceso con las áreas 16 Tablas de Retención Documental, 4 TRD ya actualizadas y 1 firmada. | Debido al proceso para la convalidación de la actualización 3 y la reorganización de la entidad se reprogramó el cronograma que finaliza actividades de actualización de TRD y Soportes de TRD (Cuadro de Clasificación Documental, Cuadros de Caracterización, Cuadro de control de cambios series y subseries, Fichas de valoración documental y memoria descriptiva)en julio de 2026, el cual se comunicó en la Intranet en el siguiente enlace: http://intranet.shd.gov.co/sites/default/files/files/Corporativa/SGD/2025/Cronograma_Actualizacion_II_Semestre%202025.pdf
2 | Actualizar TRD, Cuadro de Clasificación Documental, Fichas de valoración, Cuadros de Caracterización y memoria descriptiva. | OTSGD | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Actas mesas de trabajo actualización TRD | Humano | Jefe - Profesional - Técnico - OTSGD | Se han proyectado 4 actas de las mesas de trabajo realizadas con las dependencias, las cuales se pueden complementar de acuerdo con las sesiones de trabajo adicionales. | Se proyectaron 2 actas como resultado de las mesas de trabajo realizadas con la Subdirección de Gestión Judicial y la Subsecretaría General. | Debido al proceso para la convalidación de la actualización 3 y la reorganización de la entidad, se reprogramó el cronograma que finaliza actividades de actualización de TRD y Soportes de TRD (Cuadro de Clasificación Documental, Cuadros de Caracterización, Cuadro de control de cambios series y subseries, Fichas de valoración documental y memoria descriptiva) en julio de 2026, el cual se comunicó en la Intranet de la entidad.
3 | Presentación y aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | OTSGD | 2025-07-01 | 2025-08-31 | TRD, Cuadro de Clasificación Documental, Fichas de valoración, Cuadros de Caracterización y memoria descriptiva | Humano | Profesional - Técnico OTSGD | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar. | La presentación y aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Tabla de Retención Documental (TRD) Decreto 834 versión cuatro (4), está sujeta al avance que se tenga en mesas de trabajo proyectadas en el cronograma actualizado en septiembre de 2025. El ajuste del cronograma se debió al trabajo alterno que se viene realizando en la actualización versión tres (3) conforme con el informe técnico emitido por el Archivo de Bogotá y versión cuatro (4).
4 | Preparación y envío de TRD al Archivo de Bogotá. | OTSGD - OAP | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Acta de aprobación del Comité de Gestión y Desempeño | Humano | Jefe OTSGD - OAP | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar. | La preparación y envío de la Tabla de Retención Documental (TRD) Decreto 834 versión cuatro (4) al Archivo de Bogotá Retención Documental (TRD), está sujeta al avance en las mesas de trabajo proyectadas en el cronograma actualizado el pasado septiembre de 2025.
5 | Proyectar la actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD), garantizando su alineación con los cambios estructurales, normativos y técnicos que se hayan generado en la entidad. | OTSGD | 2026-02-01 | 2026-12-31 | *Cronograma ejecutado *Memoria descriptiva *Cuadro de clasificación *Versión actualizada de las TRD *Actas mesas de trabajo con las dependencias | Humano | Profesional - Técnico OTSGD
6 | Gestionar los trámites necesarios para la aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y/o para la convalidación de las Tablas de Retención Documental ante el Archivo de Bogotá. | SGD - OTSGD - OAP | 2026-06-01 | 2026-12-31 | Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño y/o informe de convalidación ante Archivo de Bogotá | Humano | Jefe OTSGD
INDICADORES
| INDICADOR | ÍNDICE | META
| Normalización de formatos | Numero de formatos normalizados/Total de formatos identificados para normalización*100 | 100%
| Digitalización de expedientes | Numero de documentos digitalizados/Total de documentos a digitalizar según el plan de digitalización*100 | 100%
| Indexación de documentos | Numero de documentos indexados/Total de documentos a indexar *100 | 100%
| Actualización de TRD | Numero de TRD actualizadas/Total del TRD a actualizar *100 | 100%
REGRESAR
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311
CONVENCIONES
Actividades antiguas.
Actividades nuevas.
Actividades recurrentes.
Note on C27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ajuste fecha de cierre
Note on C33: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actividad nueva
Note on C34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actividad nueva

## PO-03
NOMBRE DEL PLAN: PO-03 Gestión y trámite documental
OBJETIVO: | Asegurar las condiciones técnicas requeridas normativamente para gestión de los documentos físico y electrónicos conforme al flujo de información de la SDH, que permita la conformación y actualización de los expedientes físicos - híbridos y electrónicos de archivo en el SGDEA.
RESPONSABLE DEL PLAN: Subdirección de Gestión Documental - SGD; Oficina de Operaciones del Sistema de Gestión Documental - OOSGD; Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental - OTSGD
N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RECURSOS |  | SEGUIMIENTO
[6 empty] | Tipo | Características | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
PE03-07 | Programa de gestión de documentos electrónicos
1 | Elaborar la política de cero papel en articulación con la estrategia de gobierno en línea. | SGD - OOSGD - OTSGD | 2025-03-01 | 2025-06-30 | Política cero papel. | Humano | Profesional OOSGD-OTSGD | El documento está en proceso de elaboración y en el próximo trimestre se reportará avance de la política. | Se proyectó la resolución de política cero papel y se presenta para aprobación de la subdirección y jefes de oficina. | La resolución proyectada sigue en revisión para proceder a su aprobación y publicación.
2 | Diseñar y estructurar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo, conforme a los lineamientos normativos y los requerimientos funcionales del sistema de gestión documental. | SGD - OOSGD - OTSGD | 2026-02-01 | 2026-09-30 | *Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo | Humano | Profesional OOSGD.
3 | Ejecutar las estrategias definidas en el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo, de conformidad con las áreas priorizadas | SGD - OTSGD - OOSGD | 2026-10-01 | 2026-12-31 | *Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo *Plan de implementación por áreas priorizadas | Humano | Profesional OOSGD-OTSGD
4 | Ejecutar las actividades para el estampado cronológico e incorporación de marca de agua conforme a los lineamientos establecidos. | OOSGD | 2026-01-02 | 2026-12-31 | *Reporte de estampado cronológico y marca de agua. | Humano y Técnico | Profesional y Técnico de la OOSGD.
5 | Realizar el seguimiento al uso de las firmas electrónicas certificadas, conforme a los lineamientos y requisitos establecidos. | SGD | 2026-01-02 | 2026-12-31 | *Matriz de seguimiento, solicitud de firma electrónica. *Reporte de incidencias y eventos asociados | Humano | Profesional SGD.
6 | Aprobar e implementar la política cero papel | SGD - OTSGD - OOSGD | 2026-09-01 | 2026-12-31 | Acto administrativo de aprobación e implementación. | Humano | Profesional SGD.
PE03-08 | Programa Estratégico de Sistematización, Almacenamiento y Custodia Documental en el Marco de la Política Cero Papel
1 | Centralizar la administración de los espacios físicos de archivo del CAD. | SGD - OTSGD | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Parametrización del módulo de almacenamiento en el SGDEA. | Humano y Físico y Tecnológico | Jefe OTSGD | Actividad sin iniciar. | En este trimestre no aplica la centralización de los espacios fisicos, dado que, no se ha formalizado la entrega de los archivos priorizados en el modelo de centralización. | Se creó ficha resumen en la que se tendrá un informe sobre el estado actual de los depósitos de archivo con los que cuenta la SDH en sus diferentes sedes. Esta ficha será actualizada conforme los cambios que surjan con el proceso de reorganización de la Entidad en el marco de la matriz PMAI.
2 | Dimensionar el almacenamiento y custodia de los próximos 3 años para los archivos físicos de la entidad. | SGD - OTSGD | 2025-04-01 | 2025-12-31 | *Plan Conservación. *Matriz de Caracterización Documental. *Diagnóstico espacios físicos de archivo. | Humano | Jefe OTSGD | Actividad sin iniciar. | Se realiza la inspección de las instalaciones y sistemas de almacenamiento, consiste en realizar visitas a los espacios donde se almacenan los documentos de archivo y revisar visualmente las condiciones de la infraestructura como cubiertas, techos, muros, pisos, puertas, ventanas, sistemas eléctricos, hidráulicos. Se realiza anexo para garantizar la custodia que estima para un total de 109.400, para la vigencias 2025 y 2026 cantidad puede aumentar o disminuir de acuerdo con las necesidades hasta en un 40% aproximadamente. | Las cifras dimensionadas para el almacenamiento y custodia en los próximos 3 años son las mismas reportadas en el trimestre II (109.400 para las vigencias 2025 y 2026). Este volumen no cambia hasta que no se adjudique el contrato que se adelanta de custodia.
3 | Definir el documento técnico que establezca las condiciones de custodia, préstamo documental y administración integral del archivo central de la entidad. | SGD - OTSGD | 2026-07-01 | 2026-12-31 | *Anexo técnico. *Contrato de almacenamiento. | Humano | Jefe OTSGD
4 | Identificar el uso, la capacidad y la información custodiada en los espacios físicos destinados a la gestión y custodia archivística, con el fin de verificar su adecuación, ocupación y cumplimiento de los lineamientos técnicos aplicables | OTSGD-OOSGD | 2026-02-20 | 2026-12-31 | *Inventario diagnóstico de espacios físicos de archivo *Relación de fondos, series y tipos documentales custodiados | Humano | Profesional y Técnico de la OTSGD - OOSGD.
5 | Ejecutar las acciones previstas en los planes del Sistema Integrado de Conservación (SIC), y realizar el seguimiento periódico a las actividades definidas en los programas y estrategias proyectadas, para verificar el cumplimiento de los estándares y detectar posibles desviaciones o riesgos | OTSGD | 2026-02-01 | 2026-12-31 | *Matriz de seguimiento al avance de los planes del SIC y evidencias relacionadas | Humano | Profesional -contratista-OTSGD
6 | Identificar y ajustar los roles en el SGDEA conforme los movimientos administrativos. | OTSGD | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Registro de usuarios actualizados. | Humano | Profesional -contratista-OTSGD
INDICADORES
| INDICADOR | ÍNDICE | META
| Programa de gestión de documentos electrónicos | Programa de gestión de documentos electrónicos de archivo, documentado. | 100%
| Seguimiento planes SIC | Cantidad de actividades proyectadas/Cantidad de actividades ejecutadas | 100%
REGRESAR
Carrera 30 Ni. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311
CONVENCIONES
Actividades antiguas.
Actividades nuevas.
Actividades recurrentes.
Note on C21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ajuste en la redacción de la actividad y ajuste en la proyección de fechas
Note on C22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ajuste en la redacción de la actividad
Note on C23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ajuste en redacción de la actividad y evidencias
Note on C24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ajuste en redacción de la actividad y evidencias
Note on C26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ajuste en redacción y enfoque del Programa especifico
Note on C30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actividad nueva
Note on C31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actividad nueva
Note on C32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actividad nueva

## PO-04
NOMBRE DEL PLAN: PO-04 Organización documental
OBJETIVO | Apoyar los requerimientos relacionados con la organización de los documentos de archivo en soporte físico y/o electrónico identificados en la Matriz de caracterización de la gestión documental (Plan de mejoramiento, seguimiento y ruta de acción - PMAI)
RESPONSABLE DEL PLAN: Subdirección de Gestión Documental - SGD; Oficina de Operaciones del Sistema de Gestión Documental - OOSGD; Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental - OTSGD
N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RECURSOS |  | SEGUIMIENTO
[6 empty] | Tipo | Características | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
PE04-09 | Programa de archivos descentralizados y normalización de inventarios
1 | Identificar inconsistencias y necesidades de actualización del inventario documental de las dependencias en el SGDEA. | OTSGD | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Reportes de inventarios documentales con inconsistencias identificadas. | Humano y Tecnológico. | Profesional/Técnico/Auxiliar de la OTSGD.
2 | Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para la actualización de los inventarios documentales. | SGD-OOSGD-OTSGD | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Documento con formulación de recursos. | Humano | Jefes y Profesionales de la SGD-OOSGD-OTSGD. | La formulación está en proceso y en el próximo trimestre se reportará avance. | Se realizó la matriz de actualización de los inventarios de todas las dependencias de la SHD, donde se establecieron cada una de las actividades a realizar y los tiempos establecidos para esta tarea. | Actividad cumplida en el II trimestre
3 | Establecer un cronograma de actualización de inventario documental por dependencias. | SGD-OOSGD-OTSGD | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Cronograma de actualización de inventarios. | Humano | Profesional SGD-OOSGD-OTSGD. | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar. | Conforme con el cronograma de actualización de inventarios definido, se empezará a trabajar una vez el líder funcional de WCC envíe los inventarios para empezar a identificar las novedades de cada oficina.
4 | Implementar y ejecutar la actualización periódica del inventario documental en cada dependencia, de acuerdo con el cronograma operativo establecido, garantizando la detección de inconsistencias, la revisión y depuración de los registros, y la inscripción oportuna y confiable de la información | SGD-OOSGD-OTSGD | 2025-08-01 | 2026-12-31 | Inventario documental actualizado en el SGDEA. | Humano | Profesional SGD-OOSGD-OTSGD.
PE04-10 | Programa de archivos centralizados de gestión.
1 | Elaborar el modelo de gestión documental descentralizado de la SHD, asociado al programa específico de archivos centralizados del PGD. | SGD-OOSGD-OTSGD | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Modelo de gestión documental descentralizado de la SHD. | Humano | Jefes y Profesionales de la SGD-OOSGD-OTSGD. | Se realizaron mesas de trabajo con la SGD, la OTSGD y la OOSGD, junto con el equipo asignado para definir la estructura del documento el cual está en proceso de elaboración. | Se proyectó el modelo de gestión documental para la SHD, se presentó ante la subdirección y jefes de oficina y está en aprobación. | Continúa en revisión el modelo de gestión documental descentralizado de la SDH
2 | Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para el modelo de gestión documental descentralizado. | SGD-OOSGD-OTSGD | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Documento con formulación de recursos. | Humano | Jefes y Profesionales de la SGD-OOSGD-OTSGD. | La formulación está en proceso y en el próximo trimestre se reportará avance. | Se inició la primera fase para la centralización de archivos de gestión en la que se realiza la actualización de inventarios de las dependencias priorizadas. Para esto, se está llevando a cabo un convenio con la Universidad Distrital. | Actividad cumplida en el II trimestre
3 | Establecer un cronograma para la recepción de expedientes de las dependencias priorizadas. | OOSGD | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Cronograma. | Humano | Profesional de la OOSGD | Se realizó el cronograma para la recepción de los archivos de Proyectos Especiales y se está trabajando en el de las oficinas de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá. | Se generó el cronograma para la recepción de los expedientes de las oficinas priorizadas de la Subdirección de Proyectos Especiales y la Dirección de Impuestos de Bogotá | Actividad cumplida en el II trimestre
4 | Ejecutar las actividades relacionadas con consultas y préstamos documentales de las áreas centralizadas; asi como la creación de expedientes hibridos (fisicos - electrónicos) | OOSGD | 2026-01-02 | 2026-12-31 | *Reportes del modulo de prestamos *Reporte de expedientes creados en el SGDEA | Humano | Profesional de la OOSGD
5 | Formular y estructurar el modelo integral de gestión documental para la operación centralizada de los archivos de gestión asignados, garantizando la estandarización, control y trazabilidad del ciclo de vida documental. | SGD-OOSGD-OTSGD | 2026-02-01 | 2026-06-30 | *Modelo integral de gestión documental para la operación centralizada de los archivos de gestión asignados. | Humano | Jefes y Profesionales de la SGD-OOSGD-OTSGD.
6 | Implementar el modelo integral de gestión documental, para asegurar la administración centralizada, eficiente y controlada de los archivos asignados. | OOSGD | 2026-07-01 | 2027-12-31 | *Plan de implementación y seguimiento | Humano | Profesional de la OOSGD
PE04-11 | Programa de documentos vitales o esenciales
1 | Actualizar matriz extendida del Programa de documentos vitales y esenciales. | OTSGD | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Documento Programa de documentos vitales y esenciales | Humano | Profesional del OTSGD
INDICADORES
| INDICADOR | ÍNDICE | META
| Actualización de inventario de las áreas centralizadas. | Cantidad de expedientes creados en el SGDEA por trimestre. | N/A
| Programa de documentos vitales y esenciales. | Matriz extendida de documentos vitales y esenciales actualizada. | 100%
REGRESAR
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311
CONVENCIONES
Actividades antiguas.
Actividades nuevas.
Actividades recurrentes.
Note on C30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actividad nueva
Note on C31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ajuste en redacción y proyección de la actividad, así como el entregable

## PO-05
NOMBRE DEL PLAN: PO-05 Transferencias documentales
OBJETIVO | Ejecutar los programas de transferencias primarias y secundarias, aplicando procesos de descripción documental que permitan su futura migración y recuperación de la información.
RESPONSABLE DEL PLAN: Subdirección de Gestión Documental - SGD; Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental - OTSGD
N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RECURSOS |  | SEGUIMIENTO
[6 empty] | Tipo | Características | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
PE05-12 | Programa de transferencia primarias
1 | Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para la ejecución del programa de transferencias primarias. | SGD-OTSGD | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Documento con formulación de recursos. | Humano | Jefes y Profesionales de la SGD-OTSGD. | Se proyectó cronograma de transferencias primarias de común acuerdo con las dependencias y se publicó el 12/03/2025 a través de Hacienda al Día. Para la vigencia se proyectó ejecutar 13 flujos de trabajo con 2.184 cajas y 20.179 carpetas. En el primer trimestre se activaron 6 flujos de trabajo de los cuales 1 fue por solicitud de la dependencia y 5 por cronograma. De igual manera se archivaron 6 flujos de trabajo activados en la vigencia 2024. | Se elaboró la matriz de recursos y se revisó con la jefe de la Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental. | Actividad cumplida en el II trimestre.
2 | Elaborar y socializar el cronograma de transferencias primarias. | OTSGD | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Cronograma de transferencias primarias. | Humano | Profesional de la OTSGD | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar. | El 12/03/2025 fue socializado el cronograma de transferencias primarias acordado con las dependencias para la vigencia 2025 así: 13 flujos de trabajo, 2.184 cajas y 20.179 expedientes. A este se le hace seguimiento semanal para ver el avance y cumplimiento. Publicado en la siguiente ruta de la Intranet: http://intranet.shd.gov.co/cronograma-transferencias-documentales-2025
3 | Ejecutar las transferencias primarias de acuerdo con el procedimiento establecido y el cronograma proyectado. | OTSGD | 2026-07-01 | 2026-12-31 | *Cronograma y registro de seguimiento al avance Formato 120-F-06 Acta de transferencia documental | Humano | Profesional de la OTSGD
4 | Formular el cronograma anual de transferencias documentales primarias conforme a los plazos definidos en los instrumentos archivísticos vigentes, y coordinar su divulgación con las dependencias involucradas para asegurar su ejecución oportuna | OTSGD | 2026-02-01 | 2026-06-30 | *Cronograma de transferencias primarias Memorando de divulgación | Humano | profesional - Técnico de la OTSGD
PE05-13 | Programa de transferencias secundarias y descripción documental ISADG
1 | Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para la ejecución del programa de descripción documental. | SGD-OTSGD | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Documento con formulación de recursos. | Humano | Jefes y Profesionales de la SGD-OTSGD. | La formulación está en proceso y en el próximo trimestre se reportará avance. | Se elaboró la matriz de recursos y se revisó con la jefe de la Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental. Los entregables estan asociados con la descripción en los archivos de gestión y central. | Actividad cumplida en el II trimestre.
2 | Elaborar el plan de descripción y transferencia documental secundaria. | OTSGD | 2025-08-01 | 2025-08-30 | Plan de transferencias secundarias. | Humano | Técnico y Profesional OTSGD | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar. | Se elaboró el plan y de acuerdo con el cronograma, los procesos técnicos se ejecutarán a partir del IV trimestre de la vigencia. Se está realizando verificación fisica de los expedientes frente al reporte generado del SGDEA.
3 | Ejecutar las transferencias secundarias de acuerdo con el procedimiento establecido y el cronograma proyectado. | OTSGD | 2026-07-01 | 2026-12-31 | *Inventarios ISAD-G *Acta de entrega *Cronograma y registro de seguimiento al avance | Humano | Técnico y Profesional OTSGD
4 | Formular el cronograma anual de transferencias documentales secundarias conforme a los plazos definidos en los instrumentos archivísticos. | OTSGD | 2026-02-01 | 2026-06-30 | *Cronograma de transferencias secundarias
INDICADORES
| INDICADOR | ÍNDICE | META
| Transferencias primarias | Numero de transferencias ejecutadas/Numero de transferencias programadas * 100 | 100%
| Transferencias secundarias | Numero de transferencias ejecutadas/Total de Transferencias programadas *100 | 100%
REGRESAR
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311
CONVENCIONES
Actividades antiguas.
Actividades nuevas.
Actividades recurrentes.
Note on C22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ajuste en redacción y proyección de actividad, así como entregable
Note on C23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nueva actividad
Note on C27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ajuste en redacción de la actividad y el entregable
Note on C28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nueva actividad

## PO-06
NOMBRE DEL PLAN: PO-06 Disposición documental
OBJETIVO | Aplicar e implementar los instrumentos archivísticos con el fin de garantizar la integridad y la recuperación del patrimonio documental durante todo el ciclo de vida.
RESPONSABLE DEL PLAN: Subdirección de Gestión Documental - SGD; Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental - OTSGD.
N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RECURSOS |  | SEGUIMIENTO
[6 empty] | Tipo | Características | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
PE06-14 | Aplicación de TVD
1 | Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para la ejecución del programa de transferencias secundarias. | SGD-OTSGD | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Documento con formulación de recursos. | Humano | Jefes y Profesionales de la SGD-OTSGD. | La formulación está en proceso y en el próximo trimestre se reportará avance. | Se elaboró la matriz de recursos y se revisó con la jefe de la Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental. | Actividad cumplida en el II trimestre.
2 | Elaborar plan de aplicación de TVD. | OTSGD | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Plan de aplicación de TVD | Humano | Profesional OTSGD | Actividad sin iniciar. | Se proyectó documento preliminar del Plan de aplicación de TVD, dejando el soporte como evidencia; sin embargo, el consolidado final se entregará el proximo mes y se dejará evidencia en el seguimiento del trimestre III. | Se culmina la elaboración del Plan de aplicación de TVD conforme con el reporte dado en el trimestre II y se carga documento final.
3 | Ejecutar plan de aplicación de TVD con series de selección y conservación total. | OTSGD | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Cronograma de ejecución TVD. | Humano | Jefe, profesional y Técnico de la OTSGD
PE06-15 | Aplicación de TRD
1 | Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para la ejecución del programa de transferencias secundarias. | SGD-OTSGD | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Documento con formulación de recursos. | Humano | Jefes y Profesionales de la SGD-OTSGD. | La formulación está en proceso y en el próximo trimestre se reportará avance. | Se elaboró la matriz de recursos y se revisó con la jefe de la Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental. | Actividad cumplida en el II trimestre.
2 | Elaborar el plan de aplicación de TRD. | OTSGD | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Plan de aplicación de TRD. | Humano | Jefe y Profesional de la OTSGD | Actividad sin iniciar. | Se proyectó documento preliminar del Plan de aplicación de TRD, dejando el soporte como evidencia; sin embargo, el consolidado final se entregará el proximo mes y se dejará evidencia en el seguimiento del trimestre III. | Se culmina la elaboración del Plan de aplicación de TRD conforme con el reporte dado en el trimestre II y se carga documento final.
3 | Ejecutar el plan de aplicación de TRD. | OTSGD | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Cronograma de ejecución aplicación TRD. | Humano | Jefe, profesional y técnico OTSGD
INDICADORES
| INDICADOR | ÍNDICE | META
| Aplicación de procesos de disposición final | % porcentaje de avance en las actividades del cronograma | 100%
REGRESAR
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311
CONVENCIONES
Actividades antiguas.
Actividades nuevas.
Actividades recurrentes.

## PO-07
NOMBRE DEL PLAN: PO-07 Actualización y articulación del SGDEA con los sistemas de información ( BOGDATA) y espacios colaborativos (SharePoint, OneDrive, servidores on premise)
OBJETIVO | Modernizar la infraestructura tecnológica de las aplicaciones que impacten los 8 procesos de gestión documental.
RESPONSABLE DEL PLAN: Oficina de Operaciones del Sistema de Gestión Documental - OOSGD; Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental - OTSGD
N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RECURSOS |  | SEGUIMIENTO
[6 empty] | Tipo | Características | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
PE07-16 | Modernización de la infraestructura tecnologica de gestión documental.
1 | Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para la modernización de la infraestructura tecnológica de gestión documental. | SGD-OOSGD-OTSGD | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Documento con formulación de recursos. | Humano | Jefes y Profesionales de la SGD-OOSGD-OTSGD. | La formulación está en proceso y en el próximo trimestre se reportará avance. | Se realizó la revisión en conjunto con la Dirección de Informática y Tecnología y se cruzaron las necesidades con el PETI. Se efectuó el Requerimiento funcional de Alertas en SAP-CRM. Se iniciaron pruebas en SAP-CRM-LOGON para la actualización de SAP-CRM. | Actividad cumplida en el II trimestre.
2 | Definir estrategias que permitan al corto, mediano y largo plazo desarrollar procesos de digitalización y automatización de los flujos de información física y electrónica aprovechando las tecnologías disponibles (IA, BLOCKCHAIN, OCR-ICR, SGDEA) y los servicios web BOGDATA - SGDEA. | SGD-OOSGD-OTSGD | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Modelo de gestión documental descentralizado de la SHD. | Humano | Jefes y Profesionales de la SGD-OOSGD-OTSGD. | Para el proceso de CRM - Correspondencia se realizaron sesiones con los líderes funcionales de la Oficina de Operación del Sistema de Gestión Documental para las vigencias 2024 y 2025, se identificaron las necesidades, se elaboró la matriz de diagnóstico de necesidades y se socializó el informe a la jefatura OOSGD y a la Subdirección de Gestión Documental. Para la aplicación WCC-SGDEA Oracle, se identificaron requerimientos específicos para cada módulo y funcionalidad: Actualización Masiva de Expedientes (SDH), Movimiento de Carpetas según Periodo de Retención (SDH) y Reportes de Documento Electrónico. | La identificación de estrategias se va a establecer mediante la asesoría de un ente externo que brinde orientacion frente a la implementación de tecnologías emergentes e inteligencia artificial en el marco de la Política de Gobierno Digital. Se presentan las cotizaciones iniciales del proceso. | Actividad cumplida en el II trimestre.
3 | Establecer un cronograma para el desarrollo de las estrategias encaminadas a la modernización de la infraestructura tecnológica de gestión documental. | SGD - OTSGD - SOTIC | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Cronograma. | Humano | Jefes y Profesionales de la SGD-OTSGD - SOTIC | La definición del cronograma está en proceso y en el próximo trimestre se reportará avance. | El cronograma queda asociado a la ejecución del PETI, en el momento se tiene el cronograma asociado al proyecto UPGRADE Bogdata. | Actividad cumplida en el II trimestre.
4 | Articular con SOTIC los requerimientos funcionales para desarrollar procesos de digitalización y automatización de los flujos de información física y electrónica en la anualidad, aprovechando las tecnologías disponibles (IA, Blockchain, OCR/ICR, SGDEA) | SGD - OTSGD - OOSGD - SOTIC | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Listado de requerimientos a la SOTIC | Humano y Técnico | Jefes y Profesionales de la SGD-OTSGD - SOTIC
5 | Ejecutar las funcionalidades identificadas para desarrollar procesos de digitalización y automatización. | SGD - OTSGD - OOSGD - SOTIC | 2026-05-01 | 2026-12-31 | Especificaciones funcionales | Humano y Técnico | Jefes y Profesionales de la SGD-OTSGD - SOTIC
PE07-17 | Implementación de componentes de gestión documental electrónica en el SGDEA.
1 | Formular los recursos físicos, tecnológicos, talento humano para la modernización de la infraestructura tecnológica de gestión documental. | SGD-OOSGD-OTSGD | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Documento con formulación de recursos. | Humano | Jefes y Profesionales de la SGD-OOSGD-OTSGD. | La formulación está en proceso y en el próximo trimestre se reportará avance. | Se realizó la revisión en conjunto con la Dirección de Informática y Tecnología y se cruzaron las necesidades con el PETI. Se efectuó el Requerimiento funcional de Alertas en SAP-CRM. Se iniciaron pruebas en SAP-CRM-LOGON para la actualización de SAP-CRM. | Actividad cumplida en el II trimestre.
2 | Idetificar los requerimientos tecnológicos para el desarrollo de la estrategia de documentos electronicos de archivo que abarquen los ocho procesos de la gestión documental. | SGD - OTSGD - SOTIC | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Documento con identificación de requerimientos. | Humano | Jefes y Profesionales de la SGD- OTSGD - SOTIC | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar. | Se identificó mejorar reportes de Disposición final y agregar campos para poder segmentar la información y realizar análisis del estado actual de los expedientes digitales y se envió correo al líder Técnico de WCC. Se solicitó adicionar campos al reporte de inventario documental, con el fin de poder realizar un análisis del estado actual de los expedientes. Se realizaron reuniones para la implementación del Módulo de Preservación Digital en WCC, definiendo los requisitos técnicos y funcionales para su desarrollo.
3 | Definir el plan de trabajo en articulación con la SOTIC para el desarrollo de los requrimientos. | SGD - OTSGD - SOTIC | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Plan de trabajo para el desarrollo de los componentes. | Humano y técnico | Jefes y Profesionales de la SGD- OTSGD - SOTIC | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar. | Actividad sin iniciar.
4 | Ejecutar el plan de trabajo en articulación con SOTIC para el desarrollo de los requrimientos. | SGD - OTSGD -SOTIC | 2026-05-01 | 2026-12-31 | Matriz de Indicadores de Seguimiento | Humano y técnico | Jefes y Profesionales de la SGD- OTSGD - SOTIC
5 | Formular el plan de trabajo para la gestión documental electrónica, con base en los requerimientos identificados, la actualización del SGDEA y las estrategias del Modelo de Gestión Documental Electrónica Integral, incorporando indicadores para evaluar el avance y cumplimiento de las acciones. | SGD - OTSGD -SOTIC | 2026-01-01 | 2026-04-30 | *Plan de Trabajo de Gestión Documental Electrónica *Matriz de Requerimientos Identificados *Matriz de Indicadores de Seguimiento | Humano | Jefes y Profesionales de la SGD- OTSGD - SOTIC
REGRESAR
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311
CONVENCIONES
Actividades antiguas.
Actividades nuevas.
Actividades recurrentes.
Note on C24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actualización redacción de actividad, entregable y fechas
Note on C25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ajuste en redacción de actividad.
Note on C29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CERRAR CON PROYECTO COLVATEL
Note on C30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ajuste en las fechas
Note on C31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actividad nueva

## PO-08
NOMBRE DEL PLAN: PO-08 Potenciación de capacidades en gestión documental
OBJETIVO | Desarrollar estrategias que permitan potencializar el conocimiento técnico y funcional en el proceso de gestión documental de los funcionarios de la Entidad.
RESPONSABLE DEL PLAN: Oficina de Operaciones del Sistema de Gestión Documental - OOSGD; Oficina Técnica del Sistema de Gestión Documental - OTSGD
N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RECURSOS |  | SEGUIMIENTO
[6 empty] | Tipo | Características | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
PE08-18 | Sensibilización a través de estrategias comunicativas.
1 | Articular las estrategias comunicativas del proceso de gestión documental con el Plan de comunicaciones de la entidad. | SGD - OOSGD - OTSGD- OAC | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Plan de comunicaciones | Humano | Subdirector SGD, OOSGD | Para este trimestre a través de los canales de Engage, Hacienda al Día, Intranet y sede electrónica se realizó lo siguiente: OTSGD: 3 publicaciones: Cronogramas de actualización de TRD (en febrero), transferencias primarias e invetarios documentales (en marzo). OOSGD: 5 publicaciones: comunicación a Funcionarios de la Dirección Distrital de Cobro (en enero), Usuarios servicio de digitalización (en febrero) y SAP-CRM Correspondencia (marzo). Respuestas a PQRS sin datos de contacto y Consolidado de devoluciones (de enero a marzo). | Actividad cumplida en el I trimestre. | Actividad cumplida en el I trimestre.
2 | Implementar acciones de difusión de los lineamientos, procedimientos y buenas prácticas de gestión documental, en articulación con el área de comunicaciones y utilizando los canales y redes de comunicación institucionales para fortalecer el acceso, el intercambio y la apropiación del conocimiento organizacional. | SGD - OOSGD - OTSGD | 2026-06-30 | 2026-12-31 | *Matriz con acciones proyectadas por proceso *Piezas comunicativas *Registro o evidencia de publicaciones | Humano | OTSGD-OOSGD-OAC
PE08-19 | Plan de capacitaciones Proceso de Gestión Documental físico y electrónico.
1 | Generar el programa de capacitaciones en gestión documental física y electrónica. | OOSGD | 2026-01-02 | 2026-03-31 | * Programa de capacitaciones en gestión documental. *Cronograma de capacitaciones. | Humano | Profesional y Técnico OOSGD
2 | Ejecutar el cronograma de capacitaciones en gestión documental física y electrónica. | OOSGD - OTSGD | 2026-03-01 | 2026-12-31 | *Listas de asistencia *Presentaciones | Humano | Profesional y Técnico OOSGD
INDICADORES
| INDICADOR | ÍNDICE | META
| Funcionarios capacitados | Número de sesiones ejecutadas/Total de sesiones programadas *100 | 100%
REGRESAR
Carrera 30 N°. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311
CONVENCIONES
Actividades antiguas.
Actividades nuevas.
Actividades recurrentes.
Note on C13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ajuste en redacción, entregables y responsables

## HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO
A continuación se evidencia el avance y cumplimiento en la ejecución de cada una de las actividades establecidas para los programas del PINAR.
PLAN | INDICADORES | META | EJECUTADO TRIMESTRALMENTE | MEDICIÓN TRIMESTRAL |  |  |  | GRÁFICO | GRÁFICO | GRÁFICO | GRÁFICO
|  |  |  | I (2025) | II (2025) | III (2025) | IV(2025) | VIGENCIA 2025 | VIGENCIA 2026 | VIGENCIA 2027 | VIGENCIA 2028 | OBSERVACIONES
PO-01 Planeación Gestión Documental | Actualización de documentos del SGC - CPR-120 | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | 1 | 3 | 0.33333
PO-01 Planeación Gestión Documental | Actualización de programas especificos del PGD | 100% | 100% | 100%
PO-02 Producción documental | Normalización de formatos | 100% | 75% | 50% | 100% | 14.58% | 0% | [6 empty] | 6 | 0.16667
PO-02 Producción documental | Digitalización de expedientes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 7 | 0.14286 | 100 | #REF! | 15399000 | #REF! | #REF!
PO-02 Producción documental | Indexación de documentos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
PO-02 Producción documental | Actualización de TRD | 100% | 6.122% | 4.082% | 8.163% | 32.65% | 0%
PO-03 Gestión y trámite documental | Programa de gestión de documentos electrónicos | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PO-03 Gestión y trámite documental | Seguimiento planes SIC | 100% | 25% | 0% | 0% | 100% | 0%
PO-04 Organización documental | Actualización de inventario de las áreas centralizadas. | N/A | 50% | 0% | 0% | 100% | 0%
PO-04 Organización documental | Programa de documentos vitales y esenciales. | 100% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0%
PO-05 Transferencias documentales | Transferencias primarias | 100% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0%
PO-05 Transferencias documentales | Transferencias secundarias | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PO-06 Disposición documental | Aplicación de procesos de disposición final | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PO-08 Potenciación de capacidades en gestión documental | Funcionarios capacitados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
REGRESAR
Carrera 30 Ni. 25 - 90
PBX: (571) 338 5000 - Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
NIT 899.999.061-9
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal 111311