## PTEP Final ajustado
PLAN DE SERVICIO A LA CIUDADANIA - 2026
No | OBJETIVO ESTRATEGICO | COMPONENTE | ACTIVIDADES PRINCIPALES | RESPONSABLE | META/PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LA META/PRODUCTO | FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa) | FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa) | VALOR DE LA META/PRODUCTO PROGRAMADA PRIMER TRIMESTRE | VALOR DE LA META/PRODUCTO PROGRAMADA SEGUNDO TRIMESTRE | VALOR DE LA META/PRODUCTO PROGRAMADA TERCER TRIMESTRE | VALOR DE LA META/PRODUCTO PROGRAMADA CUARTO TRIMESTRE
1 | Excelencia Organizacional Modernizar la gestión institucional y promover el fortalecimiento de una cultura de excelencia y servicio. | Direccionamiento estratégico, normatividad y procedimiento | Documentación del modelo servicio en la Secretaria Distrital de Hacienda
1.1 | Excelencia Organizacional Modernizar la gestión institucional y promover el fortalecimiento de una cultura de excelencia y servicio. | Direccionamiento estratégico, normatividad y procedimiento | Documentar el modelo servicio en la Secretaria Distrital de Hacienda | Lidera: Subdirección de Servicio a la Ciudadanía - Oficina de Operación del Servicio | Un (1) documento con el Modelo de Servicio en el Sistema de Gestión de Calidad | Documento con el Modelo de Servicio realizado | Unidad | 2026-01-01 | 31(12/2026 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2 | Excelencia Organizacional Modernizar la gestión institucional y promover el fortalecimiento de una cultura de excelencia y servicio. | Direccionamiento estratégico, normatividad y procedimiento | Construcción de los documentos asociados a los procesos de relacionamiento y servicio al ciudadano en el Sistema de Gestión de Calidad, alineado con la nueva estructura de la SDH | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Dirección de Cultura Tributaria y Relacionamiento con el Ciudadano | 100% de los documentos del asociados al proceso de relacionamiento y servicio al ciudadano creados en el Sistema de Gestión de Calidad | No. de documentos creados / No. de documentos planeados para construir | Porcentaje | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 25% | 25% | 25% | 25%
1.3 | Excelencia Organizacional Modernizar la gestión institucional y promover el fortalecimiento de una cultura de excelencia y servicio. | Direccionamiento estratégico, normatividad y procedimiento | Revisión y/o actualización de la normatividad de mayor impacto institucional en temas de PQRS | Lidera: Subdirección Gestión de Peticiones Ciudadanas y Notificaciones | 1 documento normativo revisado y/o actualizado | Número de documentos actualizados | Unidad | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Experiencia Ciudadana Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Fortalecimiento de canales de atención | Operación del servicio en los diferentes canales que se ponen a disposición desde la Secretaria Distrital de Hacienda
2.1 | Experiencia Ciudadana Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Fortalecimiento de canales de atención | Monitorear la prestación del servicio en los canalaes telefónico, presencial y virtual, para la identificación de mejoras y presentarlo a la mesa de relacionamiento de manera trimestral para la toma de decisiones | Lidera: Subdirección de Servicio a la Ciudadanía - Oficina de Operación del Servicio | Doce (12) verificaciones de aplicación de protocolos de atención | Número de verificaciones mensuales de la aplicación de los protocolos de atención | Unidad | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 3 | 3 | 3 | 3
2.2 | Experiencia Ciudadana Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Fortalecimiento de canales de atención | Monitoreo de la atención de PQRS y los atributos de respuesta, para la identificación de mejoras | Lidera: Subdirección de Gestión de Peticiones Ciudadanas y Notificaciones | 4 monitoreos de la atención de PQRS | Número de monitoreos a la respuesta de las PQRS en la SDH | Unidad | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1
2.3 | Experiencia Ciudadana Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Fortalecimiento de canales de atención | Fortalecer el canal institucional de WhatsApp Novha, incorporando capacidades transaccionales integradas con los sistemas de información de la entidad, que permitan al ciudadano realizar consultas, solicitudes y trámites de manera ágil, segura y autoservicio. | Dirección de Informática y Tecnología Dirección de Cultura Tributaria y Relacionamiento con el Ciudadano | Habilitar tareas de autogestión, para dos trámites en línea, para los ciudadanos a través del canal institucional de WhatsApp Novha | Número de trámites habilitados a través de WhatsApp Novha / Número de trámites planeados a través de WhatsApp Novha | Porcentaje | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 0% | 25% | 50% | 25%
2.4 | Experiencia Ciudadana Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Fortalecimiento de canales de atención | Evolucionar y automatizar los procesos de atención de PQRS, optimizando los tiempos de respuesta, la gestión integral de los casos y la calidad del servicio al ciudadano, mediante el uso de herramientas tecnológicas que faciliten el seguimiento, análisis y mejora continua. | Dirección de Informática y Tecnología Dirección de Cultura Tributaria y Relacionamiento con el Ciudadano | Herramienta tecnológica para el análisis de PQRDS, designación sugerida de responsable y propuesta de respuesta para su atención | Número de PQRDS avaladas por el área funcional / Número de PQRDS procesadas por la herramienta | Porcentaje | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 0% | 30% | 70% | 0%
2.5 | Experiencia Ciudadana Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Fortalecimiento de canales de atención | Garantizar presencia en territorio para entrega de servicios por parte de la Secretaria Distrital de Hacienda | Subdirección de Servicios a la Ciudadanía - Oficina de Cultura Tributaria | Doce (12) acercamientos en territorio a través de las unidades móviles | Número de acercamientos en territorio mensuales realizados en las localidades de Bogotá, a través de las unidades móviles | Unidad | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 3 | 3 | 3 | 3
3 | Experiencia Ciudadana Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Fortalecimiento de canales de atención | Modelo del servicio estabilizado con niveles de atención óptimos en sus canales
3.1 | Experiencia Ciudadana Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Fortalecimiento de canales de atención | Habilitar al menos 3 medios de contacto con los ciudadanos diferentes a los ya dispuestos en los canales existentes | Dirección de Cultura Tributaria y Relacionamiento con el Ciudadano | 3 medios de contacto nuevos habilitados | Número de medios de contacto habilitados | Unidad | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 3
3.2 | Experiencia Ciudadana Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Fortalecimiento de canales de atención | Hacer seguimiento a los niveles de atención definidos, en terminos de tiempos, oportunidad y calidad en la totalidad de los medios de contacto de la Secretaría Distrital de Hacienda y presentarlo a la mesa de relacionamiento de manera trimestral para la toma de decisiones | Lidera: Subdirección de Servicio a la Ciudadanía - Oficina de Operación del Servicio | Doce (12) informes de seguimiento a los niveles de atención | Número de informes mensuales de seguimiento a los niveles de atención | Unidad | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | Experiencia Ciudadana Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Relacionamiento con el ciudadano | Estrategia de Lenguaje Claro para la SDH que incluya acciones para los canales (escrito, virtual, presencial)
4.1 | Experiencia Ciudadana Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Relacionamiento con el ciudadano | Diseño de cartilla de Lenguaje Claro SDH | Dirección de Cultura Tributaria y Relacionamiento con el Ciudadano | 1 cartilla de lenguaje claro diseñada | Cartilla de lenguaje claro diseñada y socializada | Unidad | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 1 | 0 | 0 | 0
4.2 | Experiencia Ciudadana Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Relacionamiento con el ciudadano | Taller de lenguaje claro para funcionarios de la SDH responsables de respuestas a comunicaciones | Dirección de Cultura Tributaria y Relacionamiento con el Ciudadano | 4 talleres de lenguaje claro realizados | Número de talleres de lenguaje claro realizados | Unidad | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1
4.3 | Experiencia Ciudadana Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Relacionamiento con el ciudadano | Intervención de documentos priorizados de cara al ciudadano | Dirección de Cultura Tributaria y Relacionamiento con el Ciudadano | 100% de los documentos priorizados intervenidos | Número de documentos intervenidos / Número de documentos priorizados | Porcentaje | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0% | 0% | 0% | 100%
5 | Experiencia Ciudadana Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Relacionamiento con el ciudadano | Establecer estrategia de comunicaciones para el relacionamiento con grupos de interes
5.1 | Experiencia Ciudadana Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Relacionamiento con el ciudadano | Promoción permanente de canales y medios de contacto dispuestos por la SDH | Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% Promoción permanente de canales y medios de contacto dispuestos por la SDH | Cantidad de promociones de canales y medios dispuestos /Cantidad de promociones de canales y medios solicitados | Porcentaje | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100%
5.2 | Experiencia Ciudadana Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Relacionamiento con el ciudadano | Revisión de contenidos de la Sede Electrónica en lineamientos de Gobierno digital en temas de accesibilidad y usabilidad (Link de transparencia y acceso a la información, home y menús principales) | Lidera la Oficina Asesora de Comunicaciones con el apoyo de los delegados de Equipo Tecnico de Contenidos. | Dos reportes de cumplimiento de criterios de accesibilidad y usabilidad en el sitio Web de la Secretaria Distrital de Hacienda | Nº de contenidos que cumplen los criterios / Nª de contenidos revisados | Porcentaje | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 100% | 0 | 100%
5.3 | Experiencia Ciudadana Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Relacionamiento con el ciudadano | Definición de las narrativas para los contenidos y distribución de los mensajes en las plataformas infromativas, organizacionales y redes sociales. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 100% contenidos realizados, distribuidos y medidos | Cantidad de contenidos elaborados ,distribuidos y medidos | Porcentaje | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100%
5.4 | Experiencia Ciudadana Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Relacionamiento con el ciudadano | Desarrollar estrategias de divulgación y formación de capacidades ciudadanas para la autogestión | Subdirección de Servicios a la Ciudadanía - Oficina de Cultura Tributaria | Cuatro (4) estrategias de divulgación y formación | Estrategias de divulgación y formación realizadas para la autogestión ciudadana | Unidad | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Experiencia Ciudadana Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Relacionamiento con el ciudadano | Estrategia de automatización para el relacionamiento con grupos de interes
6.1 | Experiencia Ciudadana Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Relacionamiento con el ciudadano | Estabilizar y evolucionar la Vista 360° del funcionario, consolidando información relevante del ciudadano en un único punto de consulta, para mejorar la calidad, consistencia y oportunidad de la atención brindada a través de los distintos canales institucionales. | Dirección de Informática y Tecnología Dirección de Cultura Tributaria y Relacionamiento con el Ciudadano | Tablero de control con la información integral del ciudadano para las seis (6) vistas definidas como claves para su debida atención en los canales de contacto | Número de vistas claves habilitadas en el tablero de control de los agentes de atención al ciudadano | Unidad | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 0 | 2 | 4 | 0
6.2 | Experiencia Ciudadana Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Relacionamiento con el ciudadano | Automatizar los procesos tecnológicos de notificación electronica al ciudadano, con el fin de mejorar la oportunidad, trazabilidad y efectividad de las comunicaciones institucionales, garantizando una entrega de información más clara, confiable y oportuna. | Dirección de Informática y Tecnología Dirección de Cultura Tributaria y Relacionamiento con el Ciudadano | Tablero de control con el número de notificaciones a ciudadanos que llegan correctamente, y la clasificación de causas de las que no llegan a su destino | Número de notificaciones que llegan correctamente a su destino / Número de notificaciones enviadas a ciudadanos | Unidad | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | Experiencia Ciudadana Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Relacionamiento con el ciudadano | Caracterización de los grupos de valor y partes interesadas de la Secretaria Distrital de Hacienda
7.1 | Experiencia Ciudadana Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Relacionamiento con el ciudadano | Revisar y de ser necesario, actualizar y socializar la caracterización de todos los grupos de valor y partes interesadas de la Secretaria Distrital de Hacienda | Oficina Asesora de Planeación | Caracterización actualizada y socializada | 1 caracterización actualizada y socializada | Unidad | 2026-01-01 | 31/12/026 | 0 | 1 | 0 | 0
8 | Experiencia Ciudadana Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía | Intervención de accesibilidad en el cumplimiento de la norma NTC-6047.
8.1 | Experiencia Ciudadana Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía | Continuar la intervención para ajustes razonables acorde con el diagnóstico de accesibilidad para el cumplimiento de la norma NTC 6047, en los puntos de atención dispuestos por la Secretaria de Hacienda, acorde a la gobernanza de los mismos. | Dirección Administrativa y Financiera | Cronograma de ajustes razonables para el cumplimiento de la norma NTC 6047. Seguimiento intervención acorde al cronograma. | No. de intervenciones cronograma de ajustes razonables para el cumplimiento de la norma NTC 6047 entregado e inicio de intervención acorde al programa | Unidad | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 10% | 40% | 50%
8.2 | Experiencia Ciudadana Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía | Adecuación de la rampa de acceso a la torre A del edificio CAD de acuerdo a la norma NTC 6047. | Dirección Administrativa y Financiera | Rampa de acceso a la torre A del edificio CAD adecuada | No. De rampas de acceso adecuadas | Unidad | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | Excelencia Organizacional Modernizar la gestión institucional y promover el fortalecimiento de una cultura de excelencia y servicio. | Cualificación de los equipos de trabajo | Desarrollar estrategia de evaluaión y seguimiento al proceso de capacitación y cualificación en de los servidores del front office y de los que intervienen en la cadena de valor del servicio de la Secretaria Distrital de Hacienda
9.1 | Excelencia Organizacional Modernizar la gestión institucional y promover el fortalecimiento de una cultura de excelencia y servicio. | Cualificación de los equipos de trabajo | Diseño, programación y ejecución de capacitaciones para servidores que intervienen en la cadena de valor del servicio en la SDH | Dirección de Talento Humano | 1 programa de capacitación en temas de servicio | No. de programas ejecutados en temas de servicio | Unidad | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1
9.2 | Excelencia Organizacional Modernizar la gestión institucional y promover el fortalecimiento de una cultura de excelencia y servicio. | Cualificación de los equipos de trabajo | Desde las jefaturas de las áreas a cargo de la cadena de valor del servicio, incluir en las concertaciones de compromisos de los servidores públicos, de manera obligatoria, las competencias comportamentales: "aprendizaje continuo" y "orientación al usuario"; las cuales evalúa comportamientos asociados como la asistencia a los procesos de capacitación y cualificación en los temas de servicio a la ciudadanía en el marco del PIC. | Liderado desde la Direccion de Talento Humano con Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina | 80% de los servidores públicos de SDH, de las areas de servicio, del nivel profesional universitario y especializado, con concertación de las competencias comportamentales de "aprendizaje continuo" y "orientación al usuario" | No. de servidores con concertación de compromisos comportamentales de "aprendizaje continuo" y "orientación al usuario" / No. total de servidores, de las areas de servicio, de la SDH | Porcentaje | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 80% | 0% | 0% | 0%
Note on D11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este deberia incorporarse IA?