## 2026 evidencias
PROGRAMA PIGA | ACTIVIDAD. | MES DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD. | PLANEADO PARA: | META DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR DE LA META DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EVIDENCIA | CUMPLIDO | EJECUTADO EN:
1 PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA | Realizar en el año 2026 un (1) estudio de calidad de agua potable por medio de un laboratorio acreditado ante el IDEAM para dar cumplimiento a la Resolución 2115 de 2007. | 5 Mayo | 5 | Realizar en el año 2026 un (1) estudio de calidad de agua potable por medio de un laboratorio acreditado ante el IDEAM para dar cumplimiento a la Resolución 2115 de 2007. | (Número de estudios de calidad de agua potable realizados / 1 ) * 100 | cto de mantenimiento |  | 0
1 PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA | Realizar en el año 2026 un (1) proceso de lavado de tanques en la sede cad y sede kr32 de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1575 de 2007. | 7 Julio | 7 | Realizar en el año 2026 un (1) proceso de lavado de tanques en la sede cad y sede kr32 de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1575 de 2007. | (Número de proceso de lavado de tanques realizados / 1 ) * 100 | cto de mantenimiento |  | 0
1 PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA | Presentar a la opinión publica cada trimestre el informe de austeridad del gasto público donde se incluya el comportamiento del consumo de agua de la SDH. | 12 Diciembre | 12 | Presentar a la opinión publica cada trimestre el informe de austeridad del gasto público donde se incluya el comportamiento del consumo de agua de la SDH. | (Número de informes de comportamiento de consumo de agua incluidos en el informe de austeridad del gasto público / 4 ) * 100 | Subdirección Financiera |  | 0
2 PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGIA | Continuar con la estrategia "Apagon ambiental" en cumplimiento del Acuerdo 403 del 2009 del Concejo de Bogotá el cual indica que los días 8 de cada mes entre las 8pm y 9pm se apagan las luces en todas las sedes de hacienda. (10 APAGONES AL AÑO) | 12 Diciembre | 12 | Continuar con la estrategia "Apagon ambiental" en cumplimiento del Acuerdo 403 del 2009 del Concejo de Bogotá el cual indica que los días 8 de cada mes entre las 8pm y 9pm se apagan las luces en todas las sedes de hacienda. (10 APAGONES AL AÑO) | (Número de "Apagon Ambiental" difundidos / 10) * 100 | cto de vigilancia |  | 0
2 PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGIA | Por medio del contrato de rastreo por GPS de los vehículos de la entidad, llevar un (1) control de rendimiento (Km RECORRIDOS ÷ COMBUSTIBLE CONSUMIDO) de cada vehículo, buscando el uso eficiente y adecuado del recurso energético (combustible: gasolina corriente). | 11 Noviembre | 11 | Por medio del contrato de rastreo por GPS de los vehículos de la entidad, llevar un (1) control de rendimiento (Km RECORRIDOS ÷ COMBUSTIBLE CONSUMIDO) de cada vehículo, buscando el uso eficiente y adecuado del recurso energético (combustible: gasolina corriente). | (actividad realizada / actividad ejecutada) * 100 | supervisor de cto de vehículos |  | 0
2 PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGIA | Presentar a la opinión publica cada trimestre el informe de austeridad del gasto público donde se incluya el comportamiento del consumo de energía de la SDH. | 12 Diciembre | 12 | Presentar a la opinión publica cada trimestre el informe de austeridad del gasto público donde se incluya el comportamiento del consumo de energía de la SDH. | (Número de informes de comportamiento de consumo de energia incluidos en el informe de austeridad del gasto público / 4 ) * 100 | Subdirección Financiera |  | 0
2 PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGIA | Ejecución del proceso de contratación (proyecto de inversión) que tiene como objeto "Suministrar e instalar sistema de energía solar fotovoltaico para la implementación del programa de transición energética del edificio CAD ubicado en Bogotá". | 12 Diciembre | 12 | Ejecución del proceso de contratación (proyecto de inversión) que tiene como objeto "Suministrar e instalar sistema de energía solar fotovoltaico para la implementación del programa de transición energética del edificio CAD ubicado en Bogotá". | (actividad realizada / actividad ejecutada) * 100 | supervisor: apoyo supervisión: Ing eléctrico Edison cadavid |  | 0
3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | Presentar en febrero 2026 a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP el PAI-RA (Plan Acción Interno de Residuos Aprovechables) correspondiente al año 2026. | 2 Febrero | 2 | Presentar en febrero 2026 a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP el PAI-RA (Plan Acción Interno de Residuos Aprovechables) correspondiente al año 2026. | (Número PAI-RA presentados / 1) * 100 | profesional de planta ingeniero ambiental |  | 0
3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | Presentar al IDEAM en marzo de 2026 el informe de las cantidades de residuos peligrosos generados en la SDH del año anterior 2025 (Cargue en plataforma RUA-IDEAM y generación de certificado RUA 2025). | 3 Marzo | 3 | Presentar al IDEAM en marzo de 2026 el informe de las cantidades de residuos peligrosos generados en la SDH del año anterior 2025 (Cargue en plataforma RUA-IDEAM y generación de certificado RUA 2025). | (Número de certificados RUA 2025 expedidos /2) * 100 | profesional de planta ingeniero ambiental |  | 0
3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | Presentar a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, informes trimestrales sobre el aprovechamiento de los residuos sólidos, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 400 de 2004 "Por el cual se impulsa el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos producidos en las entidades distritales". | 12 Diciembre | 12 | Presentar a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, informes trimestrales sobre el aprovechamiento de los residuos sólidos, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 400 de 2004 "Por el cual se impulsa el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos producidos en las entidades distritales". | (Número de informes trimestrales UAESP presentados / 4) * 100 | profesional de planta ingeniero ambiental |  | 0
3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | Realizar en noviembre de 2026 una (1) actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Especiales y Peligrosos PGIRP de acuerdo con la normatividad vigente. | 11 Noviembre | 11 | Realizar en noviembre de 2026 una (1) actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Especiales y Peligrosos PGIRP de acuerdo con la normatividad vigente. | (Número de actualizaciones al Plan de Gestión Integral de Residuos Especiales y Peligroso realizadas / 1 ) * 100 | profesional de planta ingeniero ambiental |  | 0
3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | Generar en el año 2026 una cantidad de 700 kilogramos de abono, producido con la maquina compostera de la entidad con los residuos organicos generados en la sede CAD. | 10 Octubre | 10 | Generar en el año 2026 una cantidad de 700 kilogramos de abono, producido con la maquina compostera de la entidad con los residuos organicos generados en la sede CAD. | (Kg de Abono Generado / 700 kg) * 100 | Supervisor cto de aseo |  | 0
4 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | Publicar (Socialización de refuerzo) la circular de Compras Públicas Sostenibles CPS con el medioambiente y sus respectivos anexos una (1) vez por semestre desde un correo de la DAC. | 4 Abril | 4 | Publicar (Socialización de refuerzo) la circular de Compras Públicas Sostenibles CPS con el medioambiente y sus respectivos anexos una (1) vez por semestre desde un correo de la DAC. | (Número de publicación /2) * 100 | Dirección de Asuntos Contractuales |  | 0
4 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | La DAC reporta al proceso CPR117-PIGA los contratos con clausula ambientales por medio del excel denominado “PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE: CONTROL DE CLÁUSULAS Y/U OBLIGACIONES AMBIENTALES EN CONTRATOS” de forma trimestral. | 12 Diciembre | 12 | La DAC reporta al proceso CPR117-PIGA los contratos con clausula ambientales por medio del excel denominado “PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE: CONTROL DE CLÁUSULAS Y/U OBLIGACIONES AMBIENTALES EN CONTRATOS” de forma trimestral. | (Número de reportes trimestrales presentados / 4) * 100 | Dirección de Asuntos Contractuales |  | 0
4 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | Realizar en el año 2026 siete (7) mercados denominados "Punto de Encuentro Regional Campesino Agroalimentario Ambiental" en el edificio Centro Administrativo Distrital - CAD; como estrategia para contribuir con la adaptación al cambio climático utilizando prácticas propias de la agroecología, el fortalecimiento del tejido social por medio de las redes y grupos de trabajo para el establecimiento de cultivos limpios conforme a lo establecido en el Acuerdo 605 de 2015. | 10 Octubre | 10 | Realizar en el año 2026 siete (7) mercados denominados "Punto de Encuentro Regional Campesino Agroalimentario Ambiental" en el edificio Centro Administrativo Distrital - CAD; como estrategia para contribuir con la adaptación al cambio climático utilizando prácticas propias de la agroecología, el fortalecimiento del tejido social por medio de las redes y grupos de trabajo para el establecimiento de cultivos limpios conforme a lo establecido en el Acuerdo 605 de 2015. | (Número de mercados "Punto de Encuentro Regional Campesino Agroalimentario Ambiental" realizados / 7) * 100 | profesional de planta ingeniero ambiental |  | 0
4 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | ACCIÓN EPSU 1: Realizar en enero de 2026 la premiación del concurso de decoración navideña con enfoque ambiental del año anterior 2025. (enfatizando y concientizando sobre los PPSU y el CONSUMO SOSTENIBLE). | 2 Febrero | 2 | ACCIÓN EPSU 1: Realizar en enero de 2026 la premiación del concurso de decoración navideña con enfoque ambiental del año anterior 2025. (enfatizando y concientizando sobre los PPSU y el CONSUMO SOSTENIBLE). | (Número de actividades de premiación realizadas / 1) * 100 | Dirección de Talento Humano |  | 0
4 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | Crear un (1) video (de dos minutos) promocionando el consumo sostenible y las compras publicas sostenibles al medioambiente resaltandolo con la actividad del "Punto de Encuentro Regional Campesino Agroalimentario Ambiental". (ESTA ACTIVIDAD ESTABA PROGRAMADA PARA EL PA 2025, SE APLAZÓ PARA EL PA 2026 POR MOTIVOS DE REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y CAMBIOS DE JEFES.) | 5 Mayo | 5 | Crear un (1) video (de dos minutos) promocionando el consumo sostenible y las compras publicas sostenibles al medioambiente resaltandolo con la actividad del "Punto de Encuentro Regional Campesino Agroalimentario Ambiental". (ESTA ACTIVIDAD ESTABA PROGRAMADA PARA EL PA 2025, SE APLAZÓ PARA EL PA 2026 POR MOTIVOS DE REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y CAMBIOS DE JEFES.) | (un video creado / 1) * 100 | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 0
5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO | Calcular en enero de 2026 la huella de carbono corporativa correspondiente a la vigencia inmediatamente anterior 2025 en la SDH y registrarlo en STORM WEB. | 2 Febrero | 2 | Calcular en enero de 2026 la huella de carbono corporativa correspondiente a la vigencia inmediatamente anterior 2025 en la SDH y registrarlo en STORM WEB. | (Número de registros de huella de carbono corporativa realizados / 1) * 100 | Contratista Ingeniero Forestal |  | 0
5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO | Elaborar anexo técnicos y documentos precontractuales para ejecución de plan de podas y cálculos gases efecto invernadero absorbidos | 5 Mayo | 5 | Elaborar anexo técnicos y documentos precontractuales para ejecución de plan de podas y cálculos gases efecto invernadero absorbidos | (Documentos precontractuales aprobados / 1) * 100 | Contratista Ingeniero Forestal |  | 0
5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO | Realizar una CAMINATA ECOLÓGICA CON SIEMBRA DE ÁRBOLES con el apoyo del grupo de bienestar (CAVILA) de la DTH, buscando concientizar sobre la importancia de las problemáticas ambientales. | 10 Octubre | 10 | Realizar una CAMINATA ECOLÓGICA CON SIEMBRA DE ÁRBOLES con el apoyo del grupo de bienestar (CAVILA) de la DTH, buscando concientizar sobre la importancia de las problemáticas ambientales. | (actividad realizada / actividad ejecutada) * 100 | Dirección de Talento Humano |  | 0
5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO | Mantener excel con el consolidado de biciusuarios (llagadas en bici al trabajo) de la entidad del año en curso y reportarlo a la Direccion de Talento Humano. | 12 Diciembre | 12 | Mantener excel con el consolidado de biciusuarios (llagadas en bici al trabajo) de la entidad del año en curso y reportarlo a la Direccion de Talento Humano. | (Informe consolidado / 1) * 100 | Contratista Ingeniero Forestal |  | 0
6 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION | Continuar generando en el año 2026 el boletín hacienda al día (periódico virtual interno de la SHD) de cada jueves con una presentación y contenido alusivo al medioambiente (20 BOLETINES CON ENFOQUE AMBIENTAL). | 12 Diciembre | 12 | Continuar generando en el año 2026 el boletín hacienda al día (periódico virtual interno de la SHD) de cada jueves con una presentación y contenido alusivo al medioambiente (20 BOLETINES CON ENFOQUE AMBIENTAL). | (Número de "boletín hacienda al día con contenido medioambiental" difundidos / 20) * 100 | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 0
6 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION | Realizar una vez al año una actualización de la matriz de normatividad correspondiente al proceso CPR117 - GESTIÓN AMBIENTAL (normograma de la OAP) de la entidad. | 8 Agosto | 8 | Realizar una vez al año una actualización de la matriz de normatividad correspondiente al proceso CPR117 - GESTIÓN AMBIENTAL (normograma de la OAP) de la entidad. | (matriz actualizada / 1) * 100 | Contratista Ingeniero Forestal |  | 0
6 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION | ACCIÓN PPSU 2: Realizar una campaña sobre el NO USO de globos plásticos y presentar alternativas de uso, por medio de los diferentes canales de comunicación con los que cuenta la entidad. (difundirla una vez por trimestre por el año 2026). | 12 Diciembre | 12 | ACCIÓN PPSU 2: Realizar una campaña sobre el NO USO de globos plásticos y presentar alternativas de uso, por medio de los diferentes canales de comunicación con los que cuenta la entidad. (difundirla una vez por trimestre por el año 2026). | (campaña ejecutada / 4) * 100 | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 0
6 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION | ACCIÓN PPSU 3: Realizar una campaña para sensibilizar sobre la importancia de hacer la correcta recolección/separación de todo tipo de guantes (los cuales son residuos aprovechables), por medio de los diferentes canales de comunicación con los que cuenta la entidad. (difundirla una vez por trimestre por el año 2026). | 12 Diciembre | 12 | ACCIÓN PPSU 3: Realizar una campaña para sensibilizar sobre la importancia de hacer la correcta recolección/separación de todo tipo de guantes (los cuales son residuos aprovechables), por medio de los diferentes canales de comunicación con los que cuenta la entidad. (difundirla una vez por trimestre por el año 2026). | (campaña ejecutada / 4) * 100 | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 0
1 Enero
2 Febrero
3 Marzo
4 Abril
5 Mayo
6 Junio
7 Julio
8 Agosto
9 Septiembre
10 Octubre
11 Noviembre
12 Diciembre

## 2026 POR MES
ACTIVIDAD. | MES DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD. | RESPONSABLE | CANTIDAD | MES | CANTIDAD DE ACTIVIDADES | TRIMESTRE DE REPORTE
Presentar en febrero 2026 a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP el PAI-RA (Plan Acción Interno de Residuos Aprovechables) correspondiente al año 2026. | 2 Febrero | profesional de planta ingeniero ambiental | 8 | 2
ACCIÓN EPSU 1: Realizar en enero de 2026 la premiación del concurso de decoración navideña con enfoque ambiental del año anterior 2025. (enfatizando y concientizando sobre los PPSU y el CONSUMO SOSTENIBLE). | 2 Febrero | Dirección de Talento Humano | 16 | 2
Calcular en enero de 2026 la huella de carbono corporativa correspondiente a la vigencia inmediatamente anterior 2025 en la SDH y registrarlo en STORM WEB. | 2 Febrero | Contratista Ingeniero Forestal | 18 | 2
Presentar al IDEAM en marzo de 2026 el informe de las cantidades de residuos peligrosos generados en la SDH del año anterior 2025 (Cargue en plataforma RUA-IDEAM y generación de certificado RUA 2025). | 3 Marzo | profesional de planta ingeniero ambiental | 9 | 3 | 4 | TRIMESTRE 1
Publicar (Socialización de refuerzo) la circular de Compras Públicas Sostenibles CPS con el medioambiente y sus respectivos anexos una (1) vez por semestre desde un correo de la DAC. | 4 Abril | Dirección de Asuntos Contractuales | 13 | 4
Realizar en el año 2026 un (1) estudio de calidad de agua potable por medio de un laboratorio acreditado ante el IDEAM para dar cumplimiento a la Resolución 2115 de 2007. | 5 Mayo | cto de mantenimiento | 1 | 5
Crear un (1) video (de dos minutos) promocionando el consumo sostenible y las compras publicas sostenibles al medioambiente resaltandolo con la actividad del "Punto de Encuentro Regional Campesino Agroalimentario Ambiental". (ESTA ACTIVIDAD ESTABA PROGRAMADA PARA EL PA 2025, SE APLAZÓ PARA EL PA 2026 POR MOTIVOS DE REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y CAMBIOS DE JEFES.) | 5 Mayo | Oficina Asesora de Comunicaciones | 17 | 5
Elaborar anexo técnicos y documentos precontractuales para ejecución de plan de podas y cálculos gases efecto invernadero absorbidos | 5 Mayo | Contratista Ingeniero Forestal | 19 | 5 | 4 | TRIMESTRE 2
Realizar en el año 2026 un (1) proceso de lavado de tanques en la sede cad y sede kr32 de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1575 de 2007. | 7 Julio | cto de mantenimiento | 2 | 7
Realizar una vez al año una actualización de la matriz de normatividad correspondiente al proceso CPR117 - GESTIÓN AMBIENTAL (normograma de la OAP) de la entidad. | 8 Agosto | Contratista Ingeniero Forestal | 23 | 8 | 2 | TRIMESTRE 3
Generar en el año 2026 una cantidad de 700 kilogramos de abono, producido con la maquina compostera de la entidad con los residuos organicos generados en la sede CAD. | 10 Octubre | Supervisor cto de aseo | 12 | 10
Realizar en el año 2026 siete (7) mercados denominados "Punto de Encuentro Regional Campesino Agroalimentario Ambiental" en el edificio Centro Administrativo Distrital - CAD; como estrategia para contribuir con la adaptación al cambio climático utilizando prácticas propias de la agroecología, el fortalecimiento del tejido social por medio de las redes y grupos de trabajo para el establecimiento de cultivos limpios conforme a lo establecido en el Acuerdo 605 de 2015. | 10 Octubre | profesional de planta ingeniero ambiental | 15 | 10
Realizar una CAMINATA ECOLÓGICA CON SIEMBRA DE ÁRBOLES con el apoyo del grupo de bienestar (CAVILA) de la DTH, buscando concientizar sobre la importancia de las problemáticas ambientales. | 10 Octubre | Dirección de Talento Humano | 20 | 10
Por medio del contrato de rastreo por GPS de los vehículos de la entidad, llevar un (1) control de rendimiento (Km RECORRIDOS ÷ COMBUSTIBLE CONSUMIDO) de cada vehículo, buscando el uso eficiente y adecuado del recurso energético (combustible: gasolina corriente). | 11 Noviembre | supervisor de cto de vehículos | 5 | 11
Realizar en noviembre de 2026 una (1) actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Especiales y Peligrosos PGIRP de acuerdo con la normatividad vigente. | 11 Noviembre | profesional de planta ingeniero ambiental | 11 | 11
Presentar a la opinión publica cada trimestre el informe de austeridad del gasto público donde se incluya el comportamiento del consumo de agua de la SDH. | 12 Diciembre | Subdirección Financiera | 3 | 12
Continuar con la estrategia "Apagon ambiental" en cumplimiento del Acuerdo 403 del 2009 del Concejo de Bogotá el cual indica que los días 8 de cada mes entre las 8pm y 9pm se apagan las luces en todas las sedes de hacienda. (10 APAGONES AL AÑO) | 12 Diciembre | cto de vigilancia | 4 | 12
Presentar a la opinión publica cada trimestre el informe de austeridad del gasto público donde se incluya el comportamiento del consumo de energía de la SDH. | 12 Diciembre | Subdirección Financiera | 6 | 12
Ejecución del proceso de contratación (proyecto de inversión) que tiene como objeto "Suministrar e instalar sistema de energía solar fotovoltaico para la implementación del programa de transición energética del edificio CAD ubicado en Bogotá". | 12 Diciembre | supervisor: apoyo supervisión: Ing eléctrico Edison cadavid | 7 | 12
Presentar a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, informes trimestrales sobre el aprovechamiento de los residuos sólidos, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 400 de 2004 "Por el cual se impulsa el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos producidos en las entidades distritales". | 12 Diciembre | profesional de planta ingeniero ambiental | 10 | 12
La DAC reporta al proceso CPR117-PIGA los contratos con clausula ambientales por medio del excel denominado “PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE: CONTROL DE CLÁUSULAS Y/U OBLIGACIONES AMBIENTALES EN CONTRATOS” de forma trimestral. | 12 Diciembre | Dirección de Asuntos Contractuales | 14 | 12
Mantener excel con el consolidado de biciusuarios (llagadas en bici al trabajo) de la entidad del año en curso y reportarlo a la Direccion de Talento Humano. | 12 Diciembre | Contratista Ingeniero Forestal | 21 | 12
Continuar generando en el año 2026 el boletín hacienda al día (periódico virtual interno de la SHD) de cada jueves con una presentación y contenido alusivo al medioambiente (20 BOLETINES CON ENFOQUE AMBIENTAL). | 12 Diciembre | Oficina Asesora de Comunicaciones | 22 | 12
ACCIÓN PPSU 2: Realizar una campaña sobre el NO USO de globos plásticos y presentar alternativas de uso, por medio de los diferentes canales de comunicación con los que cuenta la entidad. (difundirla una vez por trimestre por el año 2026). | 12 Diciembre | Oficina Asesora de Comunicaciones | 24 | 12
ACCIÓN PPSU 3: Realizar una campaña para sensibilizar sobre la importancia de hacer la correcta recolección/separación de todo tipo de guantes (los cuales son residuos aprovechables), por medio de los diferentes canales de comunicación con los que cuenta la entidad. (difundirla una vez por trimestre por el año 2026). | 12 Diciembre | Oficina Asesora de Comunicaciones | 25 | 12 | 15 | TRIMESTRE 4