## EPC 2026
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SDH 2026
Componente | Objetivo estratégico asociado | Actividades Principales | Responsable | Meta / Producto | Indicador | Unidad de Medidad de la Meta / Producto |  | Funte de Recursos |  | Fecha inicio actividad (dd/mm/aaaa) | Fecha fin actividad (dd/mm/aaaa) | Valor de la Meta / Producto Programada por cuatrimestre
[7 empty] | Funcionamiento | Inversión | Recursos Proyectados |  |  | Trimestre 1 | Trimeste 2 | Trimestre 3 | Trimeste 4
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Revisión y/o actualización de los documentos de mayor impacto institucional en temas de la política de participación ciudadana | Dirección de Cultrura y Relacionamiento con el Ciudadano | 1 documento normativo revisado y/o actualizado | Cantidad de documentos normativos revisados y/o actualizados | Unidad | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Realizar ejercicio de capacitación en temas de participación ciudadana. | Dirección de Talento Humano | Una (1) Capacitación realizada. | Funcionarios capacitados | Unidad | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 1 | 0 | 0
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Realizar reconocimiento a servidores a través del incentivo creado referente a los ejercicios de participación ciudadana ejecutados durante la vigencia. | Dirección de Talento Humano | Un (1) incentivo otorgado | Incentivo otorgado | Unidad | X |  |  | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 1 | 0
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Desarrollar estrategia de comunicaciones que contemple actividades de socialización del antes, durante y despues de los ejercicios diálogo que se habiliten en la Secretaría para el fomento de la participación ciudadana 2026 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Acompañamiento e inclusión de mecanismos y herramientas digitales de interacción ciudadana antes, durante y después de la actividad, en los ejercicios de diálogo con el fin de garantizar la participación directa de las personas y la respuesta institucional a sus propuestas | Número de campañas realizadas / Número de campañas programadas para los diferentes ejercicios de dialogo con mecanismos y herramientas digitales de interacción ciudadana | Porcentaje | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100%
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Realizar ejercicios de dialogo con los diferentes grupos de valor sobre temas priorizados por la Secretaria Distrital de Hacienda, acorde al cronograma de espacios de dialogo. | Áreas lideres de la temática priorizada | No de ejercicios realizados / No de ejercicios programados acorde al cronograma de espacios definido | Informe con resultados del ejercicio de dialogo publicados | Unidad | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 35 | 37 | 37 | 36
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Realizar consolidado trimestral de monitoreo de las actividades planeadas en la estrategia de participación ciudadana ejecutadas dentro del periodo. | Subdirección de Gestión de Peticiones Ciudadanas y Notificaciones | 4 reportes de avance consolidados y publicados | Monitoreo con avance de estrategia de participación ciudadana | Unidad | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 1 | 1 | 2
MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio. | Llevar a cabo auditoría de Participación Ciudadana y Control Social vigencia 2025 | Oficina de Control Interno | 1 Auditoría realizada | Informe de Auditoría Publicado | 1 | X |  |  | 2026-08-17 | 2026-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1

## Cronograma espacios
CRONOGRAMA DE ESPACIOS DE DIALOGO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CIUDADANAS DE LA SDH 2026
Componente del Plan | Objetivo estratégico asociado | Actividades Principales | Responsable | Indicador | Meta / Producto | Unidad de Medidad de la Meta / Producto |  | Funte de Recursos |  | Fecha inicio actividad (dd/mm/aaaa) | Fecha fin actividad (dd/mm/aaaa) | Valor de la Meta / Producto Programada por trimestre
[7 empty] | Funcionamiento | Inversión | Recursos Proyectados |  |  | Trimestre 1 | Trimeste 2 | Trimestre 3 | Trimeste 4
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Publicación de los proyectos de actos administrativos de carácter general que expide la Entidad, en cumplimiento del deber de información al público y con el fin de garantizar el principio de publicidad y de oponibilidad (artículo 8 numeral 8 de la Ley 1437 de 2011). | Subdirección Jurídica de Hacienda | Número de informes con reporte de publicación de los proyectos actos administrativos de interés general, adjuntando los correspondientes certificados de publicación, matriz de observaciones y reporte de base de comentarios para cada norma expedida. | Doce (12) informes elaborados | Unidad | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 3 | 3 | 3 | 3
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Realizar ejercicios de experiencias ciudadanas con el objetivo de visibilizar a diferentes grupos la destinación e inversión de impuestos distritales. | Subdirección de Servicios a la Ciudadanía - Oficina de Cultura Tributaria | Número de experiencias ciudadanas realizadas | Veinticinco (25) experiencias ciudadanas | Unidad |  | X |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 6 | 6 | 6 | 7
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Desarrollar espacios de diálogos ciudadanos con enfoque de género en la mujer. | Subdirección de Servicios a la Ciudadanía - Oficina de Cultura Tributaria | Número de espacios de diálogos ciudadanos con enfoque de género en la mujer realizados | Tres (3) espacios de diálogo ciudadano | Unidad |  | X |  | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 2 | 1 | 0 | 0
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Implementar la Mesa de Servicios para la gestión de solicitudes de asesoría técnica realizadas por nuestro grupo de valor (entidades públicas distritales), con el fin de centralizar y estandarizar su recepción, seguimiento y cierre, garantizando trazabilidad, oportunidad y control institucional. | Subdirección de Consolidación, Gestión e Investigación | Solicitudes gestionadas por la mesa de servicios | Mesa de servicios disponible para la gestión de solicitudes. | Unidad | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 1 | 0
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Socializar y capacitar a nuestros usuarios de valor (entidades públicas distritales) para el uso efectivo de la herramienta. | Subdirección de Consolidación, Gestión e Investigación | Usuarios externos e internos capacitados | Socialización de servicio. | Unidad | X |  |  | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 1 | 0
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Generar un canal de comunicación que permita la retroalimentación y sugerencias del grupo valor. | Subdirección de Consolidación, Gestión e Investigación | Experiencia de usuarios externos | Canal de comunicación y análisis de sugerencias | Unidad | X |  |  | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 1 | 0
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Establecer en los procesos de selección conforme la modalidad lo requiera, la convocatoria a la participación comunitaria en virtud de los artículos 66 de la Ley 80 de 1993 y 2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082 de 2015 (veeduría ciudadana). | Direccion de Asuntos Contractuales | Procesos precontractuales publicados en la plataforma de contratacion oficial con invitacion a la convocatoria/ Contratos suscritos en el periodo | Porcentaje | 100% | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100%
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Desarrollar la estrategia "Punto de Encuentro Regional Campesino Agroalimentario Ambiental" en el marco de la ejecucuión del PIGA para contribuir con la adaptación al cambio climático utilizando prácticas propias de la agroecología y el fortalecimiento del tejido social, invitando a población campesina emprendedora a través de la Secretaria de Desarrollo Económico para que participen y ofrezcan sus productos en el edificio Centro Administrativo Distrital - CAD | Dirección Administrativa y Financiera (Referente/Gestor Ambiental ) | Número de mercados habilitados para involucrar a la población campesina emprendedora | Cuatro (4) Mercados campesinos | Unidad | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 2 | 0 | 2
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | En el marco de la ejecución del PIGA para el desarrollo de la estrategia de contribuir con la adaptación al cambio climático utilizando prácticas propias de la agroecología y el fortalecimiento del tejido social, realizar encuentro con población campesina emprendedora para entregar 400Kg de abono organico producido con la maquina compostera de la entidad con los residuos organicos generados en la sede CAD,para que sean utilizados por ellos en las huertas favoreciendo la economia circular. | Dirección Administrativa y Financiera (Referente/Gestor Ambiental ) | Número de Kilogramos de abono organico entregados/ Kg de abono organico programado | 400 Kg Abono organico entregados | Porcentaje | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 50% | 0 | 50%
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Coordinar los espacios de rendición de cuentas (dilogos y audiencias) para la vigencia 2026 alineados con el cronograma de espacios de diálogo que se programen de cara a la ciudadania en el marco de la mesa de relacionamiento con el ciudadano. | Oficina Asesora de Planeción | Cantidad de espacios realizados | Cinco (5) espacios de rendición de cuentas: Una Audiencia Publica y 4 Dialogos ciudadanos | Unidad | X |  |  | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 1 | 2 | 1 | 1
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Realizar jornadas de sensibilización personalizadas dirigidas a tenderos, enfocadas en los documentos base requeridos para el funcionamiento legal de los establecimientos comerciales, en las localidades de Kennedy y Fontibón; en donde se identificaran necesidades de formación en impuestos Distritales. | Grupo Anticontrabando - Subdirección de Derterminación | No. sesiones programadas/ No. sesiones realizadas. | 4070 jornadas | Unidad |  | x |  | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 1 | 1 | 1 | 1
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Realizar capacitaciones dirigidas a jóvenes mayores de 18 años, en articulación con el SENA, orientadas al reconocimiento de productos legales sujetos al impuesto al consumo. En donde se identificaran necesidades de formación en impuestos Distritales. | Grupo Anticontrabando - Subdirección de Derterminación | No. jovenes programados / No. Jovenes capacitados. | 1200 jornadas | Unidad |  | x |  | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 1 | 1 | 1 | 1
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Realizar dos (2) conversatorios durante el año con las entidades del nivel central para socializar la constitución de los títulos ejecutivos y las causales de devolución. | Subdirección de Cobro No Tributario | N°. conversatorios realizados | Dos (2) conversatorios | Número | X |  |  | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  | 1 | 1
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Realizar consulta del resultado del acompañamiento metodológico a los responsables de proceso y sus equipos de trabajo en materia de identificación de riesgos de corrupción en procesos y trámites, para proceder con la publicación de la matriz a efectos de que la ciudadanía pueda emitir sus dudas, sugerencias y recomendaciones, dando cumplimiento así a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 y el Decreto 1122 de 2024. | Oficina de Análisis y Control de Riesgo | # de matrices publicadas para comentarios de la ciudadanía / # de matrices de corrupción generadas en cumplimiento de la normativa vigente y aplicable | 1 | Numero | 1 | 1 | X | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 1 | 0 | 0 | 0
CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Diseñar y ejecutar programa anual de sensibilización dirigido a toda la comunidad hacendaria, orientada a sensibilizar en materia de la importancia de la gestión de las diferentes tipologías de riesgo que se administran en la entidad ( 1 sensibilización por mes) | Oficina de Análisis y Control de Riesgo | # de sensibilizaciones realizadas/ 12 sensibilizaciones programadas | 12 | Numero | 12 | 12 | X | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 3 | 3 | 3 | 3
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Proporcionar a traves de un dialogo información clara y precisa sobre las etapas y consecuencias del proceso tributario de cobro coactivo | Subdirección de Cobro Tributario | N°. conversatorios realizados | Un (1) conversatorio | Número | x |  |  | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  |  | 1
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Jornadas de capacitación en finanzas públicas con enfoque de género | Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales | Número de capacitaciones a realizar | 3 capacitaciones | Número | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 1 | 1
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Realización del evento de los 100 años de las finanzas públicas distritales | Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales | Realización del evento | 1 evento | Número | X |  |  | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 1
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Experiencia Ciudadana: Transformar el relacionamiento con el ciudadano en una experiencia satisfactoria de servicio | Actualización periódica de los indicadores de hacienda pública y de las condiciones económicas y sociales de Bogotá en la página web del Observatorio Fiscal del Distrito | Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales | Número de actualizaciones de datos en el Observatorio Fiscal del Distrito | 60 actualizaciones de datos | Número de actualizaciones | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 15 | 15 | 15 | 15